## Resumen por acciones
Periodo reporte: 08-04-2016 - 30-09-2016
|  | INFORMACIÓN BÁISCA | [18 empty] | INFORMACIÓN CUANTITATIVA | [5 empty] | INFORMACIÓN CUALITATIVA
Item | id_accion | Orden | Orden detallada | Entidad | Acción | Problemática estructural | Problemática específica | Fecha inicial plan de acción | Fecha finalización plan de acción | Plazo Sentencia | Vencimiento Plazo Sentencia | Cantidad de entidades | Permanente | En curso | En curso sentencia | Vencido según sentencia | Vencido según plan de acción | producto | indicador | Acción adicional | Estado global según sentencia | Estado global frente a lo planeado | Avance acción (%) | Estado avance porcentual | Estado frente a la sentencia (Plazo) | Estado frente a lo planeado (Plazo) | Avance cualitativo | Logros | Dificultades | Observaciones
1 | 1 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 3 | Dar aplicación al estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | Ministerio de Justicia | Emplear la iniciativa legislativa en materia de política criminal ajustada al estándar mínimo constitucional | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | Permanente |  |  | 1 | SI | SI | SI | NO | NO | Proyectos de ley o actos legislativos acordes con el estándar mínimo constitucional | Gestión de los proyectos de ley y actos legislativos cumpliendo el estándar mínimo constitucional/ Gestión de los proyectos de ley y actos legislativos para que cumplan el estándar mínimo constitucional |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | La Corte Constitucional exhortó al Ministerio de Justicia y del Derecho a plantear propuestas normativas que se traduzcan en alternativas al encarcelamiento, el fortalecimiento del Consejo Superior de Política Criminal y, en general, a robustecer institucionalmente la política criminal y penitenciaria del país. Producto de esta orientación, el Ministerio de Justicia y del Derecho elaboró un proyecto de ley de 59 artículos, que en su integridad están orientados a fortalecer las medidas de Política Penitenciaria y Carcelaria encaminadas a la reinserción social de las personas condenadas por delitos, las condiciones de reclusión de quienes se encuentran procesados o condenados en causas criminales y el fortalecimiento de los escenarios institucionales y de articulación territorial en materia de Política Criminal y Penitenciaria. Además de la necesidad de un cambio discursivo y político efectivo en el tratamiento a la criminalidad, esta propuesta atiende a los resultados de procesos de investigación de campo desarrollados por la Dirección de Política Criminal en distintos establecimientos del país, el trabajo de participación con personas privadas de la libertad desarrollado en el contexto de la sentencia T-388 de 2013 y los llamados del Consejo Superior de Política Criminal, la Comisión Asesora de Política Criminal, la Mesa Técnica de Hacinamiento de la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión y la Corte Constitucional en Sentencia T-388 de 2013 y T-762 de 2015, entre otros fallos, donde se exalta el papel de la ejecución de las penas hacia la reinserción social del condenado, prevenir los efectos perversos del encarcelamiento, violatorios de DDHH, y la búsqueda de medida alternativas a la prisión. En ese contexto, la reforma propuesta cuenta con dos ejes temáticos: i) reformas necesarias para el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario y ii) reformas orientadas al fortalecimiento institucional en materia de Política Criminal y Penitenciaria. i) Reformas necesarias para el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario. En este ámbito, se proponen reformas orientadas a armonizar algunos aspectos relativos a la ejecución de las sanciones penales y las medidas de aseguramiento privativas de la libertad que, a pesar de haber sido abordadas en la ley 1709 de 2014 en alguna medida, deben fortalecerse con base en un análisis del contexto, el agotamiento del alcance de muchas de las medidas propuestas en dicha reforma y funcionamiento actual del sistema. Los ajustes mencionados son los siguientes: a) Armonización de medidas alternativas al encarcelamiento. Se propone una integral revisión y reforma del régimen de los subrogados penales, redención de la pena y beneficios administrativos mediante la cual se busca integrarlo con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, la progresividad del tratamiento penitenciario y la reinserción social como objetivo fundamental de la etapa de la ejecución de las penas en nuestro sistema jurídico. En ese contexto, se proponen intervenciones en varios órdenes: -Modificación del régimen de exclusiones a subrogados y beneficios administrativos revisando los delitos contenidos en esas normas y limitando su alcance a aquellas medidas que se acompañan de la imposición de la condena (suspensión de la ejecución de la pena, art. 63 CP y prisión domiciliaria, art. 38B CP). En algunos delitos se establece un régimen especial para medidas alternativas que se presentan en la ejecución de la pena y en todo caso se someten al control judicial que tome en consideración los avances y el comportamiento de la persona en su tratamiento, y en los más graves se mantienen exclusiones. Se parte del postulado constitucional de que todas las personas tienen derecho a la resocialización. -Reorganización de la progresividad de medidas alternativas al encarcelamiento en la ejecución de la pena, adecuando los tiempos exigidos a incrementos punitivos y estableciendo regímenes especiales en casos de delitos antes excluidos. Igualmente, para los delitos más graves (sexuales, entre otros), se mantiene la legislación restrictiva vigente. -Establecimiento de términos perentorios para la asignación de cupos en actividades de reclusión, dispositivos de vigilancia, certificaciones de trabajo y disciplina, entre otros, para maximizar la garantía de los derechos en el sistema frente a posibles limitaciones de coordinación entre las autoridades, de tal manera que las mismas no repercutan perjudicialmente en el goce de derechos de las personas privadas de la libertad. -Fortalecimiento de enfoques diferenciales relacionados con personas privadas de la libertad en condición de discapacidad, enfermedad grave y mujeres. b) Fortalecimiento del sistema de atención en salud para PPL. Con el objetivo de resolver de manera estructural los problemas asociados a la prestación de servicios de salud para las personas privadas de la libertad, se establecen reformas orientadas a permitir coexistencia de régimen subsidiado, contributivo y otros especiales; ajustes al modelo de salud y Consejo Directivo del Fondo. ii) Reformas necesarias para el fortalecimiento de la articulación y coordinación institucional en materia de política criminal y penitenciaria. Se propone una serie de ajustes orientados a fortalecer la coordinación y funcionamiento institucional en la materia, que se pueden sintetizar en dos puntos: a) Fortalecimiento del Consejo Superior de Política Criminal. Implica la revisión de los miembros del Consejo, reduciéndolos solamente a aquellas entidades que cuentan con funciones directamente relacionadas con la Política Criminal y dejando a otros como invitados y permitiendo la delegación en algunos casos. De igual manera, se establecen entre sus funciones la formulación y coordinación de la Política Criminal y órganos técnicos para su asesoría. b) Fortalecimiento de la articulación nación-territorio. Se pretende aclarar y actualizar las previsiones relativas a la responsabilidad de los entes territoriales en relación con las personas detenidas preventivamente, establecer fuentes de financiación y estrategias de coordinación e implementación. Finalmente, cabe destacar que el proyecto de ley cuenta con concepto previo favorable de parte del Consejo Superior de Política Criminal. Asimismo, el proyecto responde, en su integridad, al estándar mínimo constitucional de una política criminal respetuosa de los derechos humanos, en la medida que tiene un enfoque de maximización de derechos, en particular el de la libertad personal, de las personas privadas de la libertad. Este enfoque es sustentado en suficiente evidencia empírica que demuestra la necesidad de relacionar los avances en el tratamiento penitenciario de los condenados con los niveles de libertad a los que estas personas pueden acceder. | No aplica para el periodo | El trámite legislativo y aprobación del proyecto de ley, si bien tiene acompañamiento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, es discrecional de la rama legislativa. Asimismo, este proyecto de ley surtirá el trámite legilativo en comisiones primeras de Cámara y Senado, comisiones que tendrán a cargo la revisión y aprobación del mayor paquete legislativo de desarrollo de los acuerdos de paz. Esta situación puede dilatar el trámite legislativo de nuestro proyecto de ley. | Su implementación depende de la aprobación del Proyecto de Ley.
2 | 2 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 4 | Objetar los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el referido estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos. | Presidencia de la República | La Secretaría Jurídica no sólo objetará los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el estándar constitucional que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, sino que además, advertirá dicha situación en el marco de las responsabilidades atribuidas por las Directivas Presidenciales 5 de 2010 y 26 de 2011 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | Permanente |  |  | 1 | SI | SI | SI | NO | NO | Objeciones y conceptos | Proyectos de Ley presentados para revisión./Proyectos de Ley revisados, y aprobados u objetados |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Durante el período de reporte no se recibió ningún proyecto de ley que no superara el estandar constitucional que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos Humanos. Se re recibieron; a) un proyecto de ley por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho que buscba reformar el Código Penal e impartir otras disposiciones en materia de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Mediante OFI16-00073553 del 12 de agosto de 2016 la Secretaría Jurídica emitió concepto favorable sobre el proyecto toda vez que el mismo contaba con la aprobación del Consejo SUuperior de Política Criminal; sinembargo, se decidió aplazar la radicación del proyecto ante el Cogreso debido a la necesidad de priorizar otros proyectos relacionados con la implementación del Acuedo FInal de Paz; y b) el proyecto de ley “Por medio del cual se modifican la Ley 1709 de 2014, algunas disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1121 de 2006 y se dictan otras disposiciones”, al cual la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República hizo observaciones y finalmente fue radicado el 20 de septiembre de 2016 con el número 148/16 Senado. La Presidencia de la Repúblic estudia la posibilidad de presentar un mensaje de urgencia par agilizar el trámite legislativo del proyecto. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
3 | 3 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | Presidencia de la República | Preparar una cartilla de la política criminal que contenga el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal con enfoque en DDHH. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-07-22 |  |  | 1 | NO | NO | NO | NO | SI | 1. Cartilla de la política criminal con enfoque en derechos humanos. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se elaboró el documento con base en las Sentencia T-388, T-762 proferidas por la Corte Constitucional, se revisan los lineamientos para el fortalecimiento de la política penitenciaria en Colombia, el Documento de Política penitenciaria y Carcelaria CONPES 3828 y el Informe de la Comisión Asesora de Política Criminal. Una vez construido el documento se envía a Secretaría jurídica de la Presidencia de la República, a la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia para revisión, luego se presenta en la sesión del Comité técnico del Consejo Superior de Política Criminal, se reciben los comentarios y se realiza el ajuste respectivo para ser presentada ante los miembros del Comité de Seguimiento a la sentencia T-762, allí nuevamente se socializa y se envía a cada uno de sus integrantes, se reciben comentarios del INPEC y se hacen los ajustes respectivos. Teniendo en cuenta que no se recibieron nuevos comentarios se aprueba el documento. | Documento con los estándares constitucionales | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
3 | 4 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | Presidencia de la República | Llevar a cabo la divulgación y difusión de los contenidos del estándar consitucional que debe cumplir la política criminal respetuosa de los DDHH. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-07-25 | Permanente |  |  | 1 | SI | SI | SI | NO | NO | 2. Campaña de difusión en medios digitales del estándar constitucional. | Actividades de difusión realizadas / Actividades de difusión programadas |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Se estableciron el plan con 5 tipos de actividades para la difusión y divulgacion de los contenidos del éstandar constitucional que debe cumplir la política criminal respetuosa de los derechos humanos, se dara incio a través de las siguintes actividades: 1. Divulgacion de la cartilla de Enfoque de Derechos Humanos en la Política criminal en las páginas web de difernetes entidades. 2. Especial digital: El especial tendrá información seleccionada del documento Enfoque de Derechos Humanos en la Política Criminal que le permita al funcionario hacerse a un contexto de la información e importancia del mismo, estará publicado en la página de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 3. • Videos: Videos cortos de altos funcionarios de las entidades competentes en materia de formulación de la política criminal explicado la importancia del tema e invitando a conocer el documento. 4. • Kit redes. Con el fin de hacer difusión en las redes (Facebook, Twitter, YouTube) de la Consejería y entidades competentes en materia de formulación de la política criminal. Se compartirá una carpeta con el siguiente material: o Archivo .pdf documento Enfoque de Derechos Humanos en la Política Criminal o 15 memes. Con mensajes extraídos del documento Enfoque de Derechos Humanos en la Política Criminal y cifras que evidencien la importancia del enfoque en Derechos Humanos en la Política Criminal. 5. • Mailing. Dirigido a funcionarios de las entidades competentes en materia de formulación de la política criminal. Con una imagen que invite a conocer el documento Enfoque de Derechos Humanos en la Política Criminal y que esté direccionada al especial digital. Actualmente se contruyo un directorio con los funcionarios de las áreas de comunicaciones de las entidades y se les envio a través de correo electrónico la cartilla del Enfoque de Derechos Humanos en la Política Crimnal, junto con el baner para ser publicados en sus páginas web. Para el periodo del reporte se tenía programada durante los meses de agosto y septiembre la civulgacion de la cartilla de Enfoque de Derechos Humanos en la Política criminal en las páginas web de diferentes entidades, para lo cual se conformó un directorio con los jefes de las oficinas de comunicaciones de las diferentes entidades participantes en el cumplimiento de esta sentencia y se envio un correo junto con la cartilla elaborada junto con el baner para ser publicado en las diferentes páginas de las entidades. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
3 | 5 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | Presidencia de la República | Llevar a cabo talleres con las autoridades concernidas en la materia para la difusión del estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los DDHH. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-10-01 | 2016-12-31 |  |  | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | 3. Documento que compila el trabajo de socialización realizado en los talleres interinstitucionales para la difusión del estándar constitucional. |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | Esta actividad inicia en el mes de octubre | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
4 | 6 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | Ministerio de Justicia | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | 180 | 2016-12-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Propuesta de proyecto de ley de fortalecimiento del Consejo Superior de Política Criminal. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | El Ministerio de Justicia y del Derecho radicó el 20 de septiembre de 2016, en el Congreso de la República, un proyecto de ley que tiene, dentro de sus ejes, el fortalecimiento institucional del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC). Esta propuesta tiene dos componentes principales. En primer lugar, el CSPC se erige como un órgano encargado de formulación e implementación de la política criminal. Actualmente, este Consejo cumple una función de seguimiento a esta política, sin que pueda tomar decisiones frente a su direccionamiento, pese a que en este espacio convergen todas las entidades implicadas con la política criminal del Estado colombiano. De esta forma, el proyecto de ley en este punto pretende hacer confluir la construcción de la política criminal de forma dialógica entre las entidades, y de allí que se establezcan funciones de formulación e implementación de la misma. El segundo componente del fortalecimiento del CSPC que trae el proyecto de ley es la revisión de sus miembros. Tras revisar el histórico de asistencia y la misionalidad de algunas entidades, se concluyó que algunos miembros del Consejo no requerían participar. Este es el caso, por ejemplo del Ministerio de Educación Nacional o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades cuya prioridad institucional es otra distinta a la de la política criminal. En cambio de ellos, se integran otros actores cuya influencia en la política criminal es indiscutible. En particular, en la propuesta entran a participar en el CSPC el Ministerio de Defensa Nacional y la Comisión Asesora de Política Criminal. A su vez, se permite la delegación de participación en las sesiones del CSPC, en la mayor parte de casos, en la segunda autoridad de la entidad representada. Este ligero ajuste se da para que el Consejo tenga el dinamismo y actividad que es requerido. Con esta propuesta, se espera que el CSPC tenga un rol más relevante y activo en la toma de decisiones sobre política criminal en el país. La pretensión de la propuesta es robustecer de tal forma al CSPC que sea la instancia no solo de análisis de la política, sino el encargado de direccionarla. | No aplica para el periodo | Al estar este punto incluido en el proyecto de ley explicado en la acción anterior, el trámite legislativo y aprobación del proyecto de ley, si bien tiene acompañamiento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, es discrecional de la rama legislativa. Asimismo, este proyecto de ley surtirá el trámite legilativo en comisiones primeras de Cámara y Senado, comisiones que tendrán a cargo la revisión y aprobación del mayor paquete legislativo de desarrollo de los acuerdos de paz. Esta situación puede dilatar el trámite legislativo de nuestro proyecto de ley. | Su implementación depende de la aprobación del Proyecto de Ley. Por su parte, el CSPC, al ser un órgano en el que participan entidades de las tres ramas del poder público, y tener una misionalidad de análisis de la política criminal, le es dable robustecerse institucionalmente, pero su viabilidad financiera depende de los recursos que cada una de las entidades dispongan para este propósito. No obstante lo anterior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en tanto secretaría técnica del CSPC sí ha dispuesto el esfuerzo institucional y financiero para fortalecer esta instancia, evidenciado esto en la adopción del Observatorio de Política Criminal, herramienta técnica del Consejo Superior (para mayor información sobre este respecto, ver la segunda acción de la orden vigésimo segunda 12 del plan de acción del Ministerio de Justicia) .
4 | 7 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | Ministerio de Justicia | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | 180 | 2016-12-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Plan Nacional de Política Criminal. |  |  | 0.6 | 0.6 | 55% | 0 | 4 | 4 | El Ministerio de Justicia y del Derecho, en tanto líder del Consejo Superior de Política Criminal, viene impulsando la creación del Plan Nacional de Política Criminal. Este Plan busca constituirse en el instrumento de política que pueda contener en un solo cuerpo los lineamientos y las líneas estratégicas de la política criminal del Estado colombiano, para que la misma sea coherente, racional, basada en fundamentos empíricos y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, este documento de política pretende conciliar la seguridad con el derecho penal de una manera coordinada, en cumplimiento además, de lo establecido por la ley 1709 de 2014 y a lo ordenado por la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, formulando la política criminal con sus lineamientos, límites y estrategias para los próximos cuatro años a partir de la fecha de su aprobación. Para construir el Plan, se han realizado múltiples reuniones, abiertas y propositivas, para dialogar, discutir y llegar a consensos por parte de los diversos actores competentes en el proceso de la política criminal en sus diferentes momentos –diseño y formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Estas sesiones de trabajo se realizaron los días 10 y 16 de marzo, 21 y 25 de abril, 19 y 27 de mayo, 23 de junio, 31 de agosto, 7 y 15 de septiembre. El escenario de estas discusiones es el Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal (en la cual confluyen los diferentes actores y visiones de la política criminal). La estructura de la propuesta, en términos generales y sin que esto signifique el índice del documento (en tanto el documento está en fase de correcciones), consiste en tres bloques principales: en el primer capítulo se analizan los antecedentes normativos y de política pública relacionados con la política criminal, así como su diseño e implementación. El segundo capítulo hace un recorrido conceptual sobre las nociones de política criminal, seguridad y convivencia ciudadanas; prevención del delito; medición del delito; fines de la pena y alternativas a la privación de la libertad. En el tercer capítulo se hace un diagnóstico de la política criminal; de los diferentes problemas de criminalidad; de las limitaciones y potencialidades institucionales para hacer frente al problema del delito; de los efectos sobre el sistema penitenciario; y de la existencia de alternativas al uso de la privación de la libertad. Los capítulos cuatro y cinco se refieren a los objetivos de la política y el plan de acción para su implementación. En la última sesión del CSPC, del mes de septiembre, el Consejo discutió el Plan Nacional de Política Criminal y solicitó algunos ajustes al documento. De esta forma, el Plan ajustado será sometido a aprobación del CSPC en su próxima sesión a desarrollarse en el mes de octubre de 2016. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Esta acción tiene un avance del 55% porque se dividió en 5 subacciones así: 1. Propuesta del Plan Nacional de Política Criminal (20%); 2. Acta del Comité Técnico del CSPC en el que se aprueba propuesta del Plan Nacional de PC (15%); 3. Acta de la discusión del CSPC en la que se revisa el Plan Nacional de PC (20%) ; 4. Versión final del Plan Nacional de PC (15%); y 5. Aprobación del Plan Nacional de PC (30%). En esta medida ya se han realizado las primeras 3 subacciones lo que da un 55%.
4 | 8 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | Ministerio de Justicia | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | 180 | 2016-12-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Plan de acción del Plan Nacional de Política Criminal. |  |  | 0 | 0 | 10% | 0 | 4 | 4 | En tanto que el Plan Nacional de Política Criminal se ocupa de los actos delictivos que pueden poner en peligro o que lesionan los bienes jurídicos de las personas y que el Estado ha considerado que merecen intervención a través del sistema penal, está en elaboración un plan de acción para atender los objetivo del plan. El plan de acción desarrolla los siguientes ejes y líneas de acción: 1 Eje estratégico I: Política Criminal 1.1 Incorporar un enfoque de protección de derechos a la política criminal Líneas de acción. • Aprobar una estrategia que desarrolle e incorpore un enfoque de derechos en la política criminal y que fundamente a la política criminal como herramienta de reconocimiento de las ciudadanías diferenciadas. 1.2 Contar con leyes penales enmarcadas constitucionalmente y fundamentadas empíricamente Líneas de acción. • Crear un test de razonabilidad que permita establecer el impacto de las leyes penales. • Presentar un proyecto de ley para establecer la reserva de ley estatutaria para la expedición de las leyes penales. • Establecer un protocolo de expedición de leyes penales en el que se incluya los fundamentos empíricos que motivan la reforma y el impacto económico de la misma, así como el impacto en reducción del delito, en el sistema penal y en el sistema penitenciario y carcelario. • Elaborar un estudio que caracterice las reformas y situación actual del de la proporcionalidad de las penas. • Realizar propuestas dirigidas al ajuste de la proporcionalidad y coherencia de las penas en Colombia. 1.3 Contar con alternativas al sistema penal y con alternativas a la privación de la libertad Líneas de acción. • Evaluar continuamente los efectos de las alternativas a la prisión en Colombia en materia de inclusión social y su impacto en la prevención de la comisión de nuevos delitos. • Presentar un proyecto de ley de alternativas a la privación de la libertad. • Evaluar los mecanismos existentes de alternatividad penal y elaborar propuestas de ajuste. 1.4 Fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa Líneas de acción. • Presentar un proyecto de ley que recoja los principios de justicia restaurativa y que establezca alternativas al sistema penal. • Evaluar la aplicación del principio de oportunidad tanto en el sistema penal acusatorio como en el sistema penal para adolescentes y diseñar propuestas legislativas y administrativas para su amplía aplicación. • Implementar y reglamentar la figura del acusador privado. • Fortalecer el sistema de defensoría pública. • Elaborar estudios de seguimiento que permitan evaluar el impacto de la figura del defensor público en la protección de los derechos de las víctimas y de las personas procesadas. • Emitir directrices que permitan mejorar la utilización de mecanismos de justicia restaurativa para su efectiva implementación, como pilar del procedimiento penal. • Establecer lineamientos claros en materia de justicia restaurativa 1.5 Contar con un sistema oficial de medición que sirva como base para la formulación de la política criminal Líneas de acción. • Implementar un sistema oficial de medición de la política criminal dentro del Observatorio de Política Criminal. • Fortalecer y mejorar los sistemas de información institucional existentes. • Establecer sistemas de coordinación entre las diferentes entidades para la alimentación del sistema oficial de medición de la política criminal • Incorporar en la medición del delito los datos de violencia de género y los ataques contra la población LGBTI. • Diseñar una estrategia para la creación de grupos interinstitucionales para adelantar investigaciones estructurales que cuenten con mecanismo para reconocer y comprender las dinámicas locales, regionales, nacionales y transnacionales de la criminalidad en todas sus dimensiones y prevenir aparición de nuevos grupos dedicados al crimen organizado, que incluya una revisión del esquema actual. • Definir la medición de la reincidencia en Colombia basados en un estudio que permita caracterizar y dimensionar sus dinámicas. 1.6 Fortalecer las instituciones encargadas del diseño y de la implementación de la política criminal Líneas de acción. • Fortalecer el Consejo Superior de Política Criminal como un espacio de coordinación en el diseño y formulación de la política criminal. • Fortalecer el Observatorio de Política Criminal como espacio de producción de conocimiento sobre la política criminal. • Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Política Criminal, en el marco del Consejo Superior de Política Criminal. • Generar y el fortalecer mecanismos de interacción rápida y fluida entre los actores y de toma de decisiones conjuntas tomando. • Establecer líneas y espacios de comunicación con los diferentes niveles territoriales de intervención de la política y con los actores públicos y privados competentes en la materia. • Regionalizar la política criminal (justicia para el territorio 1.7 Contar con un espacio de coordinación de la política criminal con las políticas de seguridad ciudadana Líneas de acción. • Formular una estrategia que permita articular las relaciones nación-territorio y las relaciones entre la política criminal y las políticas de seguridad ciudadana. • Establecer diálogos con los Consejos de Seguridad local para garantizar la coordinación entre las políticas locales y la política criminal • Medir la delincuencia a nivel rural con el fin de caracterizar su comportamiento. • Registrar información y generar análisis municipales y departamentales sobre criminalidad en el Sistema de Información y el Observatorio. • Diseñar una estrategia para vincular espacios de participación ciudadana en el proceso de la política criminal y de seguridad ciudadana. 1.8 Fortalecer los programas de prevención del delito Líneas de acción. • Presentar un proyecto de ley en el que se incorporen las líneas generales de prevención del delito. • Recopilar cada dos años el mapa de programas de prevención de la violencia y del delito nacionales y territoriales • Generar una estrategia de coordinación de los programas de prevención del delito existentes el país, desde la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, en conjunto con la Policía Nacional. • Establecer un sistema de buenas prácticas para implementar nuevos programas de prevención del delito. • Definir mecanismos de coordinación con las autoridades competentes en el diseño, formulación, implementación y evaluación de la política social, con el fin de remitir recomendaciones en esta materia que impactan en los fenómenos violentos y criminales. 2 Eje estratégico II: Criminalidad 2.1. Reducir los mercados ilegales que alimentan al crimen organizado Líneas de acción. • Formular una política de lucha contra el crimen organizado que incorpore una perspectiva de lucha contra las economías criminales • Incorporar indicadores conjuntos a la política de lucha contra el crimen organizado que dé cuenta de la eliminación o reducción de mercados ilegales que incluya: (i) Selección estratégica y coordinada de objetivos que focalice los recursos públicos en aquellas personas, estructuras o fenómenos delictivos que tengan un mayor impacto, en términos de vulneración de derechos constitucionales y de generación de costos sociales. (ii) Mejorar la articulación y la especialización de autoridades investigativas para enfrentar el Crimen Organizado integralmente. Ello implica tener en cuenta las características de los mercados ilegales, la cooptación que genera la criminalidad organizada, las formas en las que se conforman las estructuras criminales, y los medios en que controlan los territorios. (iii) Fortalecimiento de capacidades de investigación y análisis. (iv) Fortalecimiento de persecución de finanzas y activos legales del Crimen Organizado • Implementar una estrategia de investigación en red que permita generar conocimiento para la toma de decisiones sobre el crimen organizado. • Diseñar un plan para el fortalecimiento y ampliación de la cooperación regional e internacional para identificar redes, sistemas de comercialización y rutas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico (y otras economías criminales) 2.2 Fortalecer los sistemas de investigación penal adaptados a las diferentes formas de criminalidad. Líneas de acción. • Establecer los elementos constitutivos que definan una escala de gravedad de las conductas punibles atendiendo al daño causado que permita fortalecer la categorización de la criminalidad propuesta en este Plan, para contar así con un reportorio amplio y diferencial de respuestas penales y extrapenales. • Diseñar un plan de investigación adaptado a cada forma de criminalidad. • Fortalecer el uso del principio de oportunidad y otras formas de terminación anticipada del proceso según las categorías de criminalidad. • Establecer criterios de selección de la acción penal. • Fortalecer la política de priorización de la Fiscalía General de la Nación. • Consolidar la Política de Intervención Temprana de Entradas. • Priorización de los esfuerzos de la policía judicial en capturas relacionadas con delitos de alto impacto sobre aquellas de delitos no graves. 2.3 Contar con diferentes formas de respuesta del sistema penal adaptadas para las diferentes formas de criminalidad Líneas de acción. • Analizar los impactos de los diferentes mecanismos alternativos a la pena privativa de la libertad. • Reformar el Código Penal para incorporar los mecanismos alternativos a la pena. • Incorporar en el Código Penal penas diferentes para cada forma de criminalidad. • Desarrollar legislativamente el principio de necesidad de pena. • Crear mecanismos de efectiva articulación entre los fiscales y las demás autoridades locales con el fin de obtener avances en la investigación y judicialización efectiva de flagrancias no graves, especialmente en los delitos que más afectan a la seguridad ciudadana, así como delitos graves y producir estrategias conjuntas que faciliten la judicialización de estos. • Implementar la inmediación dentro de los jueces de ejecución de penas. 2.4 Reducir el número de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria Líneas de acción. • Fortalecer el goce de la libertad como principio dentro del proceso penal. • Reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para fortalecer el carácter excepcional de la detención preventiva. • Implementar manual de capacitación a los funcionarios sobre los estándares internacionales en materia de privación de la libertad como mecanismo excepcional. 2.5. Restringir el uso de la pena privativa de la libertad para los casos más graves Líneas de acción. • Reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para fortalecer el carácter excepcional de la detención preventiva. • Fortalecer el goce de la libertad como principio dentro del proceso penal. • Establecer criterios comunes entre los diferentes actores del sistema penal para la reducción del número de personas privadas de la libertad. • Reformar el Código Penal en materia de racionalización y proporcionalidad de las penas. 2.6. Fortalecer los programas de resocialización dentro de los establecimientos penitenciarios Líneas de acción. • Medir el impacto en términos de reincidencia de los programas de resocialización existentes. • Diseñar programas de resocialización adecuados para la reinserción laboral y para la reinserción social. • Fortalecer el trabajo de los jueces de ejecución de penas en los establecimientos carcelarios. • Armonizar los mecanismos de alternativas al encarcelamiento, totales o parciales, con la progresividad del tratamiento penitenciario y la reinserción social como finalidad esencial de la pena. • Vincular actores externos al sistema penitenciario, incluyendo a las comunidades, en los programas de resocialización. • Fortalecer enfoques diferenciales en el caso de personas en condición de discapacidad y con enfermedad mental. • Definir un sistema de medición, a través del Observatorio de Política Criminal, que permita conocer los índices de reincidencia, más allá de los reingresos al Sistema Penitenciario o al Sistema de Responsabilidad para Adolescentes. 2.7. Implementar programas de reintegración para los pospenados Líneas de acción. • Crear programas de preparación para la libertad de las personas que están próximas a cumplir la pena. • Formular los lineamientos para la atención y reintegración de los pospenados a la vida comunitaria. • Diseñar programas de resocialización adecuados para la reinserción laboral y para la reinserción social. • Crear una instancia institucional encargada de manera exclusiva de la resocialización y reintegración de personas privadas de la libertad en Colombia. • Generar continuidad entre tratamiento penitenciario, pre liberación y situación pos penitenciaria. Se tiene previsto tener lista una propuesta del plan de acción del Plan Nacional de Política Criminal para el mes de octubre de 2016. A su vez, se espera que el plan de acción sea discutido y aprobado en el Consejo Superior de Política Criminal el mes de noviembre de 2016. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Tiene un avance del 10% ya que esta acción se dividió en tres subacciones: 1. Propuesta plan de acción del Plan Nacional de Política Criminal (40% que inició el 15 de septiembre y finaliza el 27 de octubre), Correo de remisión de la propuesta (10%) Aprobación del plan de acción del Plan Nacional de PC (50%). Dado que apenas se tiene una primera propuesta en construcción que no ha sido socializada, se estaría iniciando el cumplimiento de esa primera acción, pero este no estaría completo en su totalidad sino muy parcialmente, por ello se estableció que el cumplimiento hasta el momento sea de un (10%).
5 | 9 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 8 | Promover la creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad. (Orden compartida con el Congreso, la Fiscalía y la Presidencia) | Presidencia de la República | De conformidad con el Decreto 1649 de 2014, no es competencia de la Presidencia de la República. En el marco de sus competencias, la Presidencia de la República contribuirá con la gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho, que trabaja en la modificación de la Ley 1709 de 2014, el Código Penitenciario y Carcelario, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y otras disposiciones con la que se pretende, entre otros asusntos, promover un sistema amplio de alternativas al encarcelamiento, facilitando el acceso de la PPL a los subrogados penales. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | Permanente |  |  | 1 | SI | SI | SI | NO | NO | Proyecto de ley que Modifica la Ley 1709 de 2014 | Actividades de seguimiento a la radicación y expedición de la Ley modificatoria de la Ley 1709 2014 realizadas/Actividades de seguimiento a la radicación y expedición de la Ley modificatoria de la Ley 1709/2014 requeridas |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | para el cumplimiento de esta orden la Presidencia de la República, inicialmente tenía dos compromisos: 1) la revisión del proyecto de ley y 2) impulsar desde el Comite de seguimiento la radicación del proyecto ante el Congreso. Para el cumplimiento de sus compromisos, la Presidencia de la República revisó el proyecto de ley “Por medio del cual se modifican la Ley 1709 de 2014, algunas disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1121 de 2006 y se dictan otras disposiciones”, al cual la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República hizo observaciones y finalmente fue radicado el 20 de septiembre de 2016 con el número 148/16 Senado. La Presidencia de la República estudia la posibilidad de presentar un mensaje de urgencia par agilizar el trámite legislativo del proyecto. Adicionalmente, el tema de la modificación de la ley fue impulsado por la Presidencia de la República en las sesiones del Comité de Seguimiento. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
6 | 10 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | Ministerio de Justicia | Diseñar una estrategia de comunicaciones enfocada en la concientización ciudadana | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-11-09 | 180 | 2016-12-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Estrategia de Comunicaciones |  |  | 0.6 | 0.6 | 50% | 0 | 4 | 4 | En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015, y del Conpes 3828 de 2015 en lo que refiere a concientización ciudadana, el Ministerio de Justicia ha iniciado la estructuración de una estrategia permanente de comunicación con vocación de política pública que trascienda las iniciativas propias de los gobiernos y pueda permanecer como una iniciativa de Estado. La campaña de comunicación parte de la existencia de tres problemáticas de fondo que han contribuido a incrementar la crisis carcelaria de la siguiente forma: (i) Los jueces penales con función de control de garantías han habilitado la procedencia de la detención preventiva de manera excesiva. Esto como consecuencia de la presión de los medios de comunicación, el miedo de los funcionarios a que sus decisiones puedan desencadenar una eventual judicialización penal o sanción disciplinaria en su contra bajo el entendido de que todos los delitos son graves, y por ende, sus agentes son merecedores de la medida de aseguramiento. (ii) La sobre exposición mediática de los fallos judiciales, ocasionado una especie de “veeduría ciudadana” que cuestiona la aplicación de medidas distintas a la detención preventiva o privación de la libertad, como consecuencia de la falta de credibilidad en los mecanismos distintos a la privación de la libertad, pese a que no existe evidencia empírica que demuestre que la privación de la libertad signifique una mayor eficiencia de control ciudadano. (iii) Un desconocimiento general sobre el derecho penal y su aplicación en diversas situaciones, así como su finalidad. Debido a la falta de información o la falta de interés. El objetivo es que esta iniciativa apunte a informar y generar conciencia ciudadana sobre qué es y para qué sirve el derecho penal y en qué consisten las medidas privativas de la libertad. De igual forma se buscará que por medio de ella se puedan dar a conocer y promover mecanismos sancionatorios distintos a la cárcel, se reconozcan las acciones de resocialización y de rehabilitación social que las personas privadas de la libertad realizan para reivindicarse ante la sociedad y en la cual se visibilicen los derechos de la población que habita en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Se pretende que esta campaña tenga vocación de permanencia y sea implementada desde la cartera de Justicia, pero que sea acogida vía sinergia por las entidades y autoridades públicas del Gobierno Nacional y la Rama Judicial. La estrategia de comunicación prevé, entre otras las siguientes acciones: A. El desarrollo de iniciativas promocionales (por medio de audiovisuales, comerciales de radio, pauta en impresos y publicidad web); B. Estrategias informativas y pedagógicas (por medio de talleres, foros y entrega de material promocional); C. Dinámicas de concientización de grupos y líderes de opinión (por medio de la creación de grupos de trabajo, relaciones públicas, flashmobs, videos e infografías informativas); D. La promoción de material para sensibilización (historias de vida de población privada de la libertad en medios de comunicación, socialización de historias de pospenados, mensajes en puntos de contacto, iniciativas de sensibilización a funcionarios públicos). Dado que la Corte Constitucional le da a esta cartera el plazo de 6 meses a partir de la notificación del fallo de la Sentencia T-762 de 2015 para formular la política de concientización, la estrategia con vocación de permanencia apenas se encuentra en fase de formulación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. La propuesta en estos momentos establece los públicos objetivos, los objetivos de la campaña, se establecen los mensajes a trabajar, públicos de interés, propuestas de acciones, sistema de seguimiento y evaluación y una primera aproximación al cronograma de desarrollo de la misma. Se espera que esta propuesta esté formalizada el 9 de diciembre de 2016. En este entendido la campaña tiene previsto adelantar acciones con la academia, los medios de comunicación, la ciudadanía en general, los líderes de opinión, las entidades de la Rama Ejecutiva y Rama Judicial, las ONG de defensa de derechos de los internos, la población privada de la libertad y sus familias y la ciudadanía en general. Adicionalmente, y con el objetivo de garantizar que las estrategias de concientización tengan permanencia en el tiempo, en el proyecto de ley 148-2016-S, radicado por esta cartera en la Secretaría del Senado de la República el día 20 de septiembre de 2016, se incluyó la posibilidad de que el Consejo Superior de Política Criminal impartan lineamientos a los medios de comunicación sobre campañas de prevención y concientización del derecho penal, para facilitar y promover campañas con este propósito. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | El cumplimiento de esta acción está en el 50% ya que en el subplan se ha dividio en 6 acciones así: 1. Definir las problemáticas asociadas al uso excesivo de las medidas de prisión por parte de las autoridades judiciales (10%), 2. Definir los públicos objetivos y esbozar propuestas de estrategias a utilizar para dichos públicos (10%), 3. Presentación de estrategia que incluya mensajes a trabajar, públicos objetivos y propuesta de acciones según grupo (30%), 4. Realizar un grupo focal con grupos de interés para validar estrategia de comunicaciones (20%), 5. Ajustar y complementar estrategia de comunicaciones de acuerdo a resultados de socialización (15%), 6. Realizar ajustes y aprobación de estrategia de comunicaciones finalizada (15%). En esta medida ya se han alcanzado las primeras tres subacciones (que suman un 50% de cumplimiento) y se avanza en las subacciones restantes.
6 | 11 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | Ministerio de Justicia | Empezar a implementar la estrategia de comunicaciones enfocada en la concientización ciudadana | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-11-10 | 2016-12-09 | 180 | 2016-12-09 | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | Balance del primer avance de implementación de la estrategia |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | Esta acción está presupuestada para iniciar el 10 de noviembre de 2016 una vez sea aprobada la estrategia | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
7 | 12 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 10 | Emprender las acciones para la creación de un sistema de información unificado, serio y confiable sobre Política Criminal | Ministerio de Justicia | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-05-04 | 2016-12-09 | 180 | 2016-12-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Se establecen en el Plan de Acción establecido por el Subcomité de Información |  |  | 0 | 0 | 20% | 0 | 4 | 4 | Una de las líneas más ambiciosas del proceso de construcción de una política criminal coherente y fundamentada en elementos empíricos es la de garantizar un sistema de información unificado, serio y confiable que recoja información de todas las fases de la política criminal y que vaya incluso hasta dos años de finalizada la ejecución de las condenas en el régimen post-penitenciario. Para cumplir con este objetivo, se conformó un sub-comité ad hoc en el que participan varias entidades del Gobierno Nacional (esta Cartera, el INPEC, el DANE, MinTIC, entre otros) y otras entidades como la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial. Este espacio será en las próximas semanas transformado en el Comité de Información del Consejo Superior de Política Criminal. La propuesta central para la construcción del sistema de información consiste en fortalecer el Sistema de Estadísticas en Justicia (http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Sistema-indicadores/Sistema-indicadores/index.html). Se parte de este esfuerzo que ha impulsado el Ministerio de Justicia y del Derecho en el que se vienen estructurando estadísticas sobre criminalidad y sobre privación de la libertad. Hacia adelante se propone que este sistema integre datos brutos anonimizados sobre personas privadas de la libertad, impacto de leyes penales en el sistema penitenciario y carcelario, entre otros. El Sistema de Estadísticas en Justicia ya está disponible en una de sus primeras versiones en el portal web www.politicacriminal.gov.co, con el fin de contar con una herramienta abierta a la ciudadanía, para recibir retroalimentación. Igualmente, y tras la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, esta Cartera empezó la estructuración de una nueva versión del Sistema de Estadísticas en Justicia. Esta nueva versión, que puede ser consultada en su fase en construcción en http://186.155.29.93:81 integra la siguiente información: - Datos de privación de la libertad: los mismos se presentan desagregados por establecimiento penitenciario y carcelario, por años de condena, por nivel educativo de los internos, por situación jurídica, por proporción de participación en actividades de educación, trabajo o enseñanza de los internos, relación por cada 100.000 habitantes, tendencia delictiva, entre otros. - Datos de investigación y judicialización: se integran datos de la Fiscalía General de la Nación que permiten desagregar información por actuación procesal, delitos, año y ciudad. - Datos de criminalidad: se incluye información de la DIJIN de la Policía Nacional para sobre capturas adelantadas desde el año 2010, con variables por delito, departamento y municipio donde se realizaron las mismas. Esta versión del sistema de información va a estar disponible en la web con todos los acondicionamientos técnicos y tecnológicos en el mes de diciembre. En este mismo portal será posible consultar las bases de datos de la DIJIN que contienen datos brutos de delitos cometidos en el país y también contará con acceso a los tableros de control del INPEC que integran georreferenciación del sistema penitenciario y carcelario. A su vez, esta Cartera ya realizó el levantamiento de las necesidades de información que son necesarias integrar en el sistema de información de la política criminal. A partir de estas necesidades, el Ministerio de Justicia y del Derecho va a entregar en el mes de diciembre un plan que detalle las fases que serán ejecutadas para ir robusteciendo ese sistema de información que se centraliza, de nuevo, en el Sistema de Estadísticas en Justicia. Vale la pena señalar que las fases que se estructuren para consolidar el sistema de información tendrán como productos, no avances en procesos técnicos que no representen mayor información a la ciudadanía, sino que justamente, al poner en el centro del sistema de información al ciudadano, cada fase que se ejecute tendrá como resultado nueva información disponible para consulta. | *El Sistema de Estadísticas en Justicia ya está disponible en una de sus primeras versiones en el portal web www.politicacriminal.gov.co | No aplica para el periodo | Para la estructuración del sistema de información se va a aprovechar la capacidad instalada y tecnológica de las distintas entidades que ya cuentan con sistemas de información y bases de datos sobre asuntos de la política criminal y penitenciaria. El avance porcentual es del 20% porque esta acción fue dividida por el Ministerio de Justicia en cinco subacciones así: 1. Página web que cuente con información centralizada sobre la política criminal, sobre el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, y primera versión del sistema de información (20%); 2. Acuerdo del CSPC por medio del cual se crean el Comité de Información de la política criminal y el Observatorio de Política Criminal (10%); 3. Cifras y estadísticas disponibles sobre criminalidad, judicialización, privación de libertad, sistema penitenciario y carcelario y regreso a la libertad (25%); 4. Plan de implementación de la solución tecnológica (15%); y 5. Sistema de información Integral en su segunda (2) fase (30%). Por el momento de este plan se cumple por completo únicamente la primera acción que equivale al 20%.
8 | 13 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | Ministerio de Justicia | Revisión de la legislación en materia penal | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-12-31 |  |  | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Documento que contiene la descripción del estado de la coherencia de las penas |  |  | 4 | 1 | 80% | 0.6 | 4 | 4 | El Ministerio de Justicia y del Derecho emprendió desde el mes de abril de 2016 la construcción de un estudio detallado del Código Penal en relación con la evolución que han presentado las sanciones que allí se prevén para las conductas definidas como delitos, con miras a proporcionar a los encargados de la política criminal del Estado una fuente de conocimiento cierta y lo más completa posible. En términos generales, el documento evidencia que la vigencia del Código Penal colombiano ha estado marcada por una perplejidad que no ha pasado desapercibida por los actores de la política criminal en el país. Los delitos y las penas de la legislación se han reformado a una velocidad superior a la que se presentan los cambios sociales, dejando en evidencia que las modificaciones responden a subsecuentes proyectos políticos no articulados ni fundamentados en la evidencia empírica o la necesidad de obtener, a través de la pena, unos específicos en la conducta social. Si bien este documento no puede entenderse como un proyecto de ley, sí está llamado a servir de fundamento a una o varias leyes que recuperen las características perdidas del derecho penal, o establezcan aquellas de las que adolecen las leyes nacionales, bajo la idea de que, determinada precisamente la entidad de las penas que corresponden a cada delito, la elaboración de las leyes penales resultará más racional y razonada. El documento que ya se encuentra listo y ha sido socializado con el Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal. A su vez, este documento está compuesto por dos anexos. El primero es una base de datos sobre la evolución de los delitos y penas vigentes, que permite el comportamiento y la calidad de las reformas a la legislación penal. El segundo es una matriz de leyes modificatorias en materia penal que permite detectar todos los antecedentes legislativos de cada una de las reformas. Hacia adelante, el documento será socializado en el Consejo Superior de Político Criminal y con demás actores de la política criminal, en especial, los jueces, los magistrados y los académicos interesados en el tema. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Hacia adelante, el documento será socializado en el Consejo Superior de Política Criminal y con demás actores de la política criminal, en especial, los jueces, los magistrados y los académicos interesados en el tema. El avance está en un 80% porque el 20% restante corresponde a la etapa de socialización del documento que será en las semanas siguientes.
8 | 14 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | Ministerio de Justicia | Definición de proyecto(s) de ley de reajuste de proporcionalidad de las penas (sujeto a aprobación del punto anterior) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | Propuesta de proyecto de ley |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | Esta acción está prevista para iniciar el 1 de enero de 2017 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
9 | 15 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | Ministerio de Justicia | Crear, desde el Consejo Superior de Política Criminal, el Comité de Información de Política Criminal, encargado de generar los acuerdos interinstitucionales necesarios para el desarrollo del Sistema de Información para la Política Criminal. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | 180 | 2016-12-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Acuerdo del Consejo Superior de Política Criminal que crea el Comité de Información de Política Criminal y el Observatorio de Política Criminal. |  |  | 0 | 0 | 20% | 0 | 4 | 4 | El Ministerio de Justicia y del Derecho viene impulsando la creación del Comité de Información de política criminal desde el Consejo Superior de Política Criminal. Esta Cartera ha entendido que el esfuerzo de construcción de un sistema de información que consolide toda la información sobre la política criminal implica la sumatoria de esfuerzos institucionales para compartir datos, realizar desarrollos tecnológicos de los sistemas de información de cada entidad, generar la interoperabilidad de los sistemas de información, entre otros. De esta forma, y en tanto el CSPC es el escenario en el que confluyen los actores de esta política, esta Cartera ha elaborado una propuesta de Acuerdo (para aprobación del CSPC) para la creación de un Comité de Información desde el Consejo. En términos generales, este Comité estará encargado de fijar los lineamientos de interoperabilidad y flujo de información entre los sistemas de información de las entidades parte del CSPC, generará estrategias de armonización de las distintas iniciativas de las instituciones orientadas a generar y sistematizar nueva información de la política, abrirá los escenarios necesarios para el intercambio de la información entre entidades y, en general, será la instancia técnica encargada de la consolidación del sistema de información sobre la política criminal. Cabe aclarar que, además de tener asiento en este Comité los delegados de las entidades parte del CSPC, también participarán otras entidades que se consideren esenciales para el adecuado funcionamiento del Comité. En la última reunión del Consejo Superior de Política Criminal realizada el pasado 15 de septiembre se tenía como punto 3 la discusión la arpobación del Acuerdo que crea este Comité y acoge el Observatorio de Política Criminal como la herramienta técnica que liderará el mismo, sin embargo la agenda no se agotó y por tal razón el acuerdo será sometido a aprobación en la próxima sesión del Consejo Superior de Política Criminal, a realizarse en el mes de octubre de 2016. | No aplica para el periodo | En la última reunión del Consejo Superior de Política Criminal realizada el pasado 15 de septiembre se tenía como punto 3 la discusión la arpobación del Acuerdo que crea este Comité y acoge el Observatorio de Política Criminal como la herramienta técnica que liderará el mismo, sin embargo la agenda no se agotó y por tal razón el acuerdo será sometido a aprobación en la próxima sesión del Consejo Superior de Política Criminal, a realizarse en el mes de octubre de 2016. | Esta acción está en un 20% de cumplimiento porque consideramos que requiere dos sub-acciones. Primero, la construcción del borrador de Acuerdo y presentarlo al CSPC, sub-acción que valoramos en un 20%. Segundo, la aprobación del mismo por parte del CSPC, que consideramos representa el 80% de la acción.
9 | 16 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | Ministerio de Justicia | Acoger desde el Consejo Superior de Política Criminal, el Observatorio de Política Criminal como herramienta técnica de apoyo para liderar el Comité de Información de Política Criminal. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | 180 | 2016-12-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Acuerdo del Consejo Superior de Política Criminal que crea el Comité de Información de Política Criminal y el Obsrvatorio de Política Criminal. |  |  | 0 | 0 | 20% | 0 | 4 | 4 | En la propuesta de Acuerdo que construyó el Ministerio de Justicia y del Derecho en el que se crea el Comité de Información de política criminal, también se propone acoger al Observatorio de Política Criminal como la herramienta técnica encargada de construir los insumos técnicos que soporten la toma de decisiones en materia de política criminal. En ese sentido, el Observatorio tiene su función principal en el análisis y procesamiento de información en materia de política criminal. Asimismo, el Observatorio será el encargado de liderar el Comité de Información del CSPC. El Observatorio hará parte de la secretaría técnica del CSPC, esto es, de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. Cabe mencionar, que el Observatorio de Política Criminal es una apuesta del Plan Nacional de Desarrollo y está desde 2014 trabajando desde el Ministerio en la generación de insumos y levantamiento de evidencia empírica para la toma de decisiones en materia criminal. Sin embargo, este Acuerdo lo que permitirá es la consolidación del Observatorio, dándole la tarea de liderar el Comité de Información del CSPC. Este Acuerdo, al ser el mismo en el que se crea el Comité de Información del CSPC, será sometido para aprobación del Consejo también en el mes de octubre de 2016, dado que no pudo ser aprobado en el mes de septiembre porque no se agotó la agenda programada que incluía este asunto. | No aplica para el periodo | En la última reunión del Consejo Superior de Política Criminal realizada el pasado 15 de septiembre se tenía como punto 3 la discusión la arpobación del Acuerdo que crea este Comité y acoge el Observatorio de Política Criminal como la herramienta técnica que liderará el mismo, sin embargo la agenda no se agotó y por tal razón el acuerdo será sometido a aprobación en la próxima sesión del Consejo Superior de Política Criminal, a realizarse en el mes de octubre de 2016. | Este Acuerdo, al ser el mismo en el que se crea el Comité de Información del CSPC, será sometido para aprobación del Consejo también en el mes de octubre de 2016, dado que no pudo ser aprobado en el mes de septiembre porque no se agotó la agenda programada que incluía este asunto.
10 | 17 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | INPEC | Revisión de la normatividad y documentación existente frente a los programas y actividades de resocializacion | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2016-04-08 | 2016-12-31 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | SI | SI | NO | NO | Relacion de la normatividad vigente respecto a programas y actividades de resocializacion |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Se realizo revision y analisis de la normatividad vigente respecto de programas y actividades de resocializacion, encontrando que las normas engloban temas como: Programas de Tramiento Penitenciario, el Modelo Educativo Institucional, Programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza; dicho informe se estructuro de acuerdo a la jerarquizacion de la norma, señalando los temas relacionados con programas y actividades de resocializacion que consagra cada una de esta normatividad | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
10 | 18 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | DANE | Construir un formulario para aplicar a la PPL teniendo en cuenta la orientación del Ministerio de Justicia y previo estudio de la viabilidad técnica de la inclusIón de las preguntas | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | NO | SI | NO | SI | Formulario para PPL de aplicación en Centros Penitenciarios y Carcelarios |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se realizaron reuniones con el Minjusticia para concretar detalles sobre el instrumento. Se quiere levantar informacion sociodemografica y aspectos realcionados con la vida en prision de la poblacion privada de la libertad. Se adelantaran gestiones para las tareas logisticas y operativas para su aplicacion en la prueba piloto en noviembre de 2016 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Es necesario terminar el diseño conceptual del instrumento de levantamiento de informacion
10 | 19 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | DNP | Elaborar un estudio técnico sobre la integración del marco de empresa y derechos humanos en materia penitenciaria y carcelaria, que sirva como insumo para el plan integral que debe coordinar el INPEC. (en concordancia con el Documento CONPES 3828/2015) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2016-06-01 | 2017-12-31 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | SI | SI | NO | NO | Estudio técnico elaborado por el DNP, con recomendaciones específicas para el mejoramiento de procesos al interior del INPEC. |  |  | 1 | 1 | 60% | 0.6 | 4 | 4 | A la fecha se han realizado 2 mesas de trabajo y una visita a campo para la recolección de insumos en la elaboración de recomendaciones de política penitenciaria frente a los procesos de resocialización. Se realizó una primera mesa de trabajo con funcionarios del INPEC, y otra mesa de trabajo con actores privados que participan en estos procesos. En la visita al COMEB LA PICOTA, se entrevistaron a algunos internos que participan en programas de resocialización. | Insumos para generar recomendaciones en materia de política penitenciaria. | Pocos agentes privados involucrados a quienes acceder.
10 | 28 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | SENA | Realizar un informe de las actividades que realiza el SENA en los establecimientos de reclusión identificando población beneficiada, niveles de formación, edades, género, departamento, población interna orientada ocupacionalmente. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2016-07-01 | Permanente | 730 | 2018-06-09 | 7 | SI | SI | SI | NO | NO | Informe semestral | Informes efectivamente elaborados/Informes preestablecidos semestralmente |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Informe semestral que consigna las actividades que realiza el SENA en los establecimientos de reclusión, identificando población beneficiada, niveles de formación, género, departamento y población orientada ocupacionalmente. | Informe ejecutivo convenio SENA - INPEC | No aplica para el periodo | Los compromisos de las partes se han desarrollaron a satisfacción, ya que por parte del SENA se brindaron acciones de formación, asesorías técnicas, programas de capacitación desescolarizada, acciones de emprendimiento y el INPEC facilitó los talleres, materiales de formación y conformó los grupos de aprendices.
10 | 29 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Ministerio de Educación | Constituir y consolidar una mesa de trabajo al interior del MEN para identificar y desarrollar, de manera integral, las acciones, que desde educación, le aportan al proceso de resocialización en articulación con el INPEC y el USPEC. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2016-07-01 | Permanente | 730 | 2018-06-09 | 7 | SI | SI | SI | NO | NO | Informe semestral | Informes efectivamente elaborados/Informes preestablecidos semestralmente |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | No aplica para el periodo toda vez que el primer informe esta programado para el 9 de diciembre. Sin embargo ,en cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Dirección de Calidad Educación Básica y Media, y el equipo técnico de la Subdirección de Referentes y Evaluación, ha iniciado el proceso de estructuración de la Estrategia de Actualización y Cualificación del Modelo Educativo Flexible (MEF)-INPEC, acción de acompañamiento integral y permanente que surge de la elaboración de un Plan de Acción consolidado, a través, de líneas de apoyo que fortalecen las acciones desarrolladas al interior del equipo disciplinar encargado de la revisión del “Proyecto Educativo Institucional-INPEC”. El acompañamiento técnico para la revisión y cualificación del MEF-INPEC se ha estructurado a partir de un Plan de Acción que consta de las siguientes etapas: Plan de Acción • Etapa 1: Planeación y organización de Mesas de Trabajo Internas con los equipos disciplinares encargados de la validación, revisión y cualificación del MEF-INPEC. Previo diseño de instrumentos, protocolos e indicadores de gestión. • Etapa 2: Planeación y organización de Mesas Externas con los equipos de la Subdirección de Educación del INPEC y de la Universidad Pedagógica Nacional, encargados de la actualización del MEF-INPEC (1ra. Versión). • Etapa 3: Definición del plan de acción para la cualificación del enfoque pedagógico y didáctico, la malla curricular y de los materiales que conformarán la propuesta (libros, cuadernillo, guías para el docente) del MEF. • Etapa 4: Elaboración del concepto de calidad sobre el MEF, previo desarrollo de los elementos que lo conforman, lo que implica una valoración que se pronuncia sobre dos categorías : - Coherencia interna del modelo, que comprende: Claridad en la descripción y explicación de cada uno de los elementos que conforman la propuesta general del modelo; Coherencia entre los elementos que constituyen la propuesta general del modelo; Calidad en aspectos de forma y de contenido de los materiales propios del modelo; Coherencia de los materiales educativos con los elementos propios del modelo. - Coherencia del modelo con las políticas educativas: El modelo y sus materiales se ajustan a las políticas educativas y la normatividad vigente sobre la atención educativa a la población beneficiaria: Ley 115 General de Educación; Decreto 3011 de 1997 sobre educación de adultos; Decreto 804 de 1995 sobre atención educativa para grupos étnicos, si es pertinente; Decreto 1290 de 2009, sobre evaluación de estudiantes; entre otros; el modelo toma como referencia los Estándares Básicos de Competencias y las Orientaciones Pedagógicas • Etapa 5: Apoyo y acompañamiento en la elaboración de un acto administrativo que facilite la certificación de estudios de la población carcelaria que cursa los grados correspondientes a educación básica y media en los centros de reclusión. • Etapa 6: Seguimiento para la identificación de oportunidades de mejora del MEF y del acompañamiento técnico por parte del MEN. Para cada una de las etapas, es necesario establecer y mantener canales de comunicación con las entidades oficiales que tienen bajo su responsabilidad acciones en el cumplimiento de la Sentencia T-762, medida que se aborda con la creación de un Directorio Institucional Actualizado. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
10 | 20 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | DANE | Realizar un Piloto en un Establecimiento pequeño o un patio de un Establecimiento Carcelario utilizando el Formulario adecuado para tal fin | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | SI | SI | NO | NO | Resultados toma de información en el Piloto |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | No se reporta porque los plazos de su ejecucion se esperan despues de Nov de 2016 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
10 | 21 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | DANE | Realizar Censo a PPL aplicando el formulario construido para tal fin, o en su defecto, dependiendo de la capacidad técnica, realizar encuesta a una muestra representataiva de la PPL aplicando el mismo formulariao | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | Censo o encuesta a población privada de la libertad con formulario particular a población privada de la libertad. |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | No se reporta porque los plazos de su ejecucion se esperan despues de Nov de 2016 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
10 | 22 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | INPEC | Llevar a cabo Mesas de trabajo internas con grupos interdisciplinarios (SENA , Secretarias de Salud, MinEducacion, MinTrabajo, MinJusticia, DNP) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | Actas de reunion de Mesas de Trabajo con compromisos con grupos interdisciplinarios |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La actividad inicia el 01/01/2017 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
10 | 23 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Ministerio de Justicia | Construir un mapa de ruta sobre el tratamiento resocializador y la concesión de beneficios administrativos. (sujeto a aprobación de recursos el proyecto de inversión 2017) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | Mapa de ruta para el análisis de las dificultades y el recorrido para la aplicación del tratamiento penitenciario. |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | Su realización está prevista para 2017 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
10 | 24 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Ministerio de Justicia | Analizar el impacto del tratamiento penitenciario en la población condenada por los cinco delitos con mayor participación en el sistema penitenciario y carcelario (sujeto a aprobación de recursos el proyecto de inversión 2017) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | Análisis de las oportunidades y las dificultades del reconocimiento de los beneficios administrativos en clave del tratamiento penitenciario |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | Su realización está prevista para 2017 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
10 | 25 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | USPEC | La Uspec en atención a las funciones establecidas en el Decreto 4150 de 2011, así como en el Decreto 204 de 2016, no tiene la competencia para la formulación de programas de resocialización, en esa medida solo es competente respecto de la intervención en materia de infraestructura que eventualmente se requiera en las áreas de resocialización. Lo anterior, esta sujeto al plan de programas de resocialización que formule el INPEC. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2017-01-01 | 2018-06-09 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | Eventual priorización para intervención de las áreas establecidas por el INPEC (sujeto al plan de programas de resocialización que formule el INPEC). |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La competencia para la formulación de programas de resocialización está a cargo del INPEC, así como establecer las necesidades en materia de infraestructura para su adecuada ejecución. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
10 | 26 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | INPEC | Elaborar Propuesta de Plan Integral | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2017-01-01 | 2018-06-09 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | Documento del plan integral de programas y actividades de resocialización que incluya fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La actividad inicia el 01/01/2017 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
10 | 27 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | INPEC | Identificar necesidades de infraestructura para desarrollar actividades de resocialización en los ERON | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 2018-06-10 | 2018-08-09 | 730 | 2018-06-09 | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | Documento de solicitud de necesidades de infraestructura para el desarrollo de actividades de resocializacion en los ERON dirigido a la USPEC |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La actividad inicia el 10/06/2018 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
11 | 30 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 14 | Emprender todas las acciones necesarias para diseñar un cronograma de implementación de las brigadas jurídicas periódicas en los establecimientos de reclusión del país. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | Ministerio de Justicia | Coordinar con Defensoría y Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC la construcción del cronograma para adelantar las brigadas jurídicas. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | f. Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo. | 2016-04-21 | 2016-08-09 | 60 | 2016-08-09 | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | Cronograma de brigadas jurídicas proyectado por la Defensoría del Pueblo |  |  | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y al Consejo Superior de la Judicatura la conformación de un cronograma para realizar brigadas jurídicas en todas las cárceles del país. Para abordar esta orden, estas tres entidades han realizado 6 reuniones interinstitucionales en las siguientes fechas: 21 de abril de 2016 (en donde asistieron Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, INPEC y el Consejo Superior de la Judicatura); 29 de junio de 2016 (que contó con la participación de Defensoría del Pueblo, INPEC, Ministerio de Justicia y 20 Universidades); 7 de julio de 2016 (en donde estuvieron Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia; 15 de julio de 2016 (Defensoría del Pueblo, INPEC y Ministerio de Justicia); 25 de julio de 2016 (en donde estuvieron presentes el Ministerio de Justicia, INPEC y Defensoría del Pueblo); y el 3 de agosto de 2016 (En donde se reunieron Ministerio de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y representantes de los jueces de ejecución de penas, medidas de seguridad y garantía). A partir de estas reuniones, hemos entendido que se deben organizar dos estrategias: (i) vincular a estudiantes de Derecho para que sumen sus esfuerzos para aumentar la capacidad operativa de las oficinas jurídicas; y (ii) organizar el cronograma de brigadas jurídicas. (i) Fortalecimiento de las oficinas jurídicas Un requisito indispensable para la aplicación de subrogados penales consiste en el fortalecimiento de las oficinas jurídicas de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. En la medida en que estas oficinas tengan actualizada la situación jurídica de las personas privadas de la libertad condenadas, el trámite de las solicitudes de subrogados penales debe ser un proceso que no debería sufrir contratiempos o traumatismos. Para fortalecer las oficinas jurídicas se han buscado dos alternativas que involucran estudiantes de facultades de Derecho. En primer lugar, se buscó a través de los consultorios jurídicos realizar brigadas estudiantiles para apoyar las oficinas jurídicas, particularmente, actualizando las cartillas biográficas de cada recluso. Las universidades con las que esta Cartera sostuvo esta reunión son: Universidad de los Libertadores; Universidad Uniciencia; Universidad Manuela Beltrán; Escuela Militar de Cadetes; Corporación Universitaria Republicana; Universidad Agraria de Colombia; Universidad San Buenaventura; Universidad Católica de Colombia; Universidad Nacional de Colombia; Universidad del Bosque; Universidad Sergio Arboleda; Universidad Santo Tomas; Universidad INCA de Colombia; Universidad de la Sabana; Universidad Antonio Nariño; Universidad Libre; Universidad Gran Colombia; Universidad Javeriana; Universidad de los Andes; Universidad UDCA. No obstante, se presentó un inconveniente con respecto a la ARL de los estudiantes. De acuerdo con el Decreto 055 de 2015, los estudiantes que realicen cualquier tipo de actividad en instituciones públicas requieren estar afiliados a ARL. En el caso de las cárceles, la ARL debe ser de nivel 5 atendiendo niveles de seguridad. Las universidades han manifestado su interés en participar, pero a condición de que el INPEC cubra el pago de la ARL. Infortunadamente, al ser una actividad ocasional, que en ningún caso tendría una duración siquiera de una semana, el costo de la ARL resulta no solo desproporcionado, sino que puede incluso ser considerada un detrimento de recursos públicos. Por esta razón, esta alternativa, al menos por ahora, no resulta viable. Para contrarrestar esta dificultad, la segunda alternativa que está explorando actualmente el Ministerio de Justicia y del Derecho es fomentar la judicatura de estudiantes de Derecho en las cárceles del país. En este caso, como los estudiantes van a estar todo el tiempo de su judicatura trabajando en las cárceles, se justifica el pago de la ARL. Para el efecto, entonces, esta Cartera actualmente trabaja en una estrategia de comunicaciones para llevar a las facultades de Derecho una campaña para que muchos estudiantes desarrollen su judicatura en las oficinas jurídicas de las cárceles del país. Esta estrategia facilitará los trámites de solicitudes de subrogados penales. Justamente, parte del proceso de construcción de esta estrategia ha implicado construir el producto de la judicatura en cárceles, porque nos dimos cuenta que no existía información clara o precisa que indicara cómo poder llevarla a cabo. De este modo, el Ministerio de Justicia y del Derecho ya construyó la campaña titulada “Judicatura en Establecimientos Carcelarios #ElLlamado”. Para la misma, se habilitó un espacio virtual (http://www.politicacriminal.gov.co/el-llamado) en el que los estudiantes de derecho y la ciudadanía en general pueden encontrar un video de sensibilización sobre la opción de realizar la judicatura en una cárcel y encuentran los pasos que deben correr para hacer su judicatura en uno de estos lugares. Igualmente, ya tenemos material promocional virtual de la judicatura en las cárceles y buscaremos abrir espacios con las facultades de derecho para que estas iniciativas lleguen a los destinatarios finales. (ii) Cronograma de brigadas jurídicas Ahora bien, frente a la definición de un cronograma de brigadas jurídicas, cabe precisar que, en tanto esta orden es compartida por esta Cartera, por la Defensoría del Pueblo y por el Consejo Superior de la Judicatura, en reuniones ya adelantadas organizamos la articulación interinstitucional para satisfacer el mandato de la Corte Constitucional. De esta forma, establecimos como responsable del cronograma de las brigadas jurídicas a la Defensoría del Pueblo, toda vez que esta entidad es responsable directo de la ejecución en terreno de las brigadas a través de los defensores públicos y, de esta forma, son conocedores de su capacidad institucional para adelantar este trabajo. A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura es responsable de reportar las solicitudes de privados de la libertad que resulten exitosas. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene a su cargo el apoyo a la Defensoría del Pueblo en la organización de la información que reporten los defensores públicos en terreno. Esta función permite consolidar los resultados de las brigadas jurídicas. En estos momentos, la Defensoría del Pueblo nos reportó que ya han desarrollado un total de 16 brigadas jurídicas, particularmente, en los 16 centros penitenciarios y carcelarios que fueron objeto de la sentencia T-726 de 2015. Igualmente, nos señaló que están trabajando en la definición del cronograma para atender las brigadas en todo el país. Al respecto, la Defensoría del Pueblo nos informó que establecer un cronograma tan amplio (para los 136 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país) no es del todo provechoso, toda vez que en el desarrollo de las primeras 16 brigadas tuvieron varios contratiempos logísticos y operativos que imposibilitan cumplir con el cronograma propuesto. En todo caso, se comprometieron a remitirnos un borrador de cronograma cuando lo tengan listo. Con esta información, esta Cartera estará al tanto de la ejecución del cronograma que se defina para aportar desde su rol en el correcto desarrollo y recolección de información de las brigadas jurídicas. | No aplica para el periodo | La Defensoría del Pueblo nos informó que establecer un cronograma tan amplio (para los 136 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país) no es del todo provechoso, toda vez que en el desarrollo de las primeras 16 brigadas tuvieron varios contratiempos logísticos y operativos que imposibilitan cumplir con el cronograma propuesto. | Esta orden implica la coordinación interinstitucional de esta Cartera con el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Cada una de estas entidades tiene tareas asignadas específicas de acuerdo a su misionalidad. Desde esta perspectiva, esta Cartera ha realizado las tareas que se le han establecido pero para el cumplimiento de la orden depende en gran parte de que las otras entidades de igual forma adelanten las funciones asignadas.
12 | 31 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 15 | Emprender todas las acciones necesarias para implementar brigadas jurídicas en los 16 establecimientos de reclusión accionados en los procesos acumulados. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | Ministerio de Justicia | Coordinar con Defensoría y Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC la realización de las brigadas jurídicas. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | f. Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo. | 2016-04-21 | 2016-10-09 | 120 | 2016-10-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Brigadas jurídicas realizadas en los 16 establecimientos por parte de la Defensoría |  |  | 0 | 0 | 20% | 0 | 4 | 4 | Como parte de los compromisos de articulación alcanzados entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura para dar respuesta a las brigadas jurídicas, el ente de control se comprometió a organizarlas y ejecutarlas, en razón a su misionalidad institucional. De acuerdo con la información recibida en distintas mesas de trabajo, la Defensoría del Pueblo reportó que las 16 brigadas jurídicas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios conminados en la sentencia T-762 de 2015 ya fueron realizadas. No obstante, el Ministerio de Justicia y del Derecho desconoce los informes de estas brigadas. La información de los resultados de las 16 brigadas jurídicas ya fue solicitada a la Defensoría del Pueblo. Con estos resultados, el Ministerio de Justicia y del Derecho desprenderá su trabajo de analizar la información y organizarla, en lo posible, estadísticamente. | No aplica para el periodo | Defensoría del Pueblo reportó que las 16 brigadas jurídicas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios conminados en la sentencia T-762 de 2015 ya fueron realizadas. No obstante, el Ministerio de Justicia y del Derecho desconoce los informes de estas brigadas. La información de los resultados de las 16 brigadas jurídicas ha sido varias veces solicitada a la Defensoría del Pueblo. | El avance porcentual de esta orden es del 20 por ciento ya que consideramos 4 subacciones para el cumplimiento de esta así: 1. Propuesta de ruta para realizar las brigadas jurídicas en los 16 establecimientos nombrados en la Sentencia T -762 (20%); 2. Documentos de soporte de las brigadas realizadas por la Defensoría del Pueblo con apoyo del Ministerio de Justicia (50%); 3.Oficio de solicitud de información de ejecución de brigadas jurídicas (5%); 4.Consolidado de primeros resultados de las brigadas jurídicas (25%). De esta forma, como no se nos ha remitido el soporte de la realización de las 16 brigadas jurídicas (pese a que la Defensoría del Pueblo informó que ya fueron realizadas) no podemos contar aún esta actividad como ya realizada.
13 | 32 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 16 | Recoger la información necesaria sobre las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en todos los establecimientos penitenciarios del país con base en el Sistema de Información, que deberá precisar las circunstancias y posibilidades jurídicas de los reclusos. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | Ministerio de Justicia | Entregar al Comité de Información de Política Criminal un documento que contenga las necesidades de información que se requieren incluir en SISIPEC WEB, a partir de la coordinación con Defensoría, Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | f. Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo. | 2016-04-21 | 2016-10-09 | 120 | 2016-10-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Documento que contenga las necesidades de información que se requieren incluir en SISIPEC WEB. |  |  | 0 | 0 | 25% | 0 | 4 | 4 | A partir de la articulación entre Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del Pueblo y Consejo Superior de la Judicatura, se solicitó a la Defensoría que a partir de la realización de las 16 primeras brigadas jurídicas sean los propios defensores públicos los que determinen cuáles son las necesidades de información que deben integrarse al sistema de información del INPEC. Con esto, el Ministerio de Justicia y del Derecho va a construir un documento para ser remitido al Comité de Información de Política Criminal y al INPEC, pues el desarrollo de nuevos campos de información debiera realizarse desde el sistema de información del INPEC. Esta Cartera ya solicitó a la Defensoría del Pueblo esta información, pero la misma no ha sido remitida aún. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Como la Defensoría del Pueblo no ha remitido la información sobre las brigadas realizadas, para esta Cartera no es posible avanzar en las otras subacciones que hacen parte del cumpliiento de esta acción, estas son: Realizar la consolidación de las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en el sistema de información (50%); Enviar el consolidado de información al Comité de Información de Política Criminal para que este la incluya en SISIPEC WEB (25%)
14 | 33 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | USPEC | Para medir las áreas de todos los establecimientos del orden nacional, se requiere contar con el equipo técnico suficiente, así como con el presupuesto requerido para honorarios, viáticos, équipos de cómputo, programas de software, etc. En razón a lo anterior la USPEC incluyó el presupuesto requerido para dar cumplimiento a la orden en el Plan Maestro. Lo anterior sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del mismo. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-05-31 | 450 | 2017-09-09 | 3 | NO | NO | SI | NO | SI | Solicitud Plan Maestro. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Con el fin de hacer la solicitud del plan maestro la USPEC ha desarrollado trabajos en varios frentes: 1. Elaboración del estudio previo por parte de la dirección contractual para la contratación de la consultoría para el plan maestro. 2. Se contrató a un profesional con la experiencia necesaria para la elaboración del anexo técnico para el estudio previo del plan maestro. En este anexo técnico se define el objeto del plan, el cual busca ser un instrumento que constituya la herramienta de planificación y gestión a la estrategia de ordenamiento y mejoramiento de los ERON, así como la programación de proyectos de inversión sectorial a corto mediano y largo plazo. El plan maestro deberá diagnosticar el estado físico, de la infraestructura existente , ordenar y planear los ERON a nivel nacional, articular de manera eficiente la política criminal con la necesidad de infraestructura nueva, restitución, mejoramiento y adecuación de las existentes, proyectar y satisfacer las demandas actuales y las crecientes, establecer los estándares urbanísticos, arquitectónicos, de servicios públicos y habitabilidad, garantizando los espacios adecuados para las actividades domiciliarias, laborales, educativas, y de reinserción, trazar estrategias y mecanismos de intervención física, jurídica y socioeconómica en el corto, mediano y largo plazo, así como productiva para el auto sostenimiento de los condenados, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida digna en detención y reinserción de la PPL. De acuerdo al anexo técnico los productos de la consultoría incluyen: I. Diagnóstico, II. Documento técnico soporte, III. Formulación y adopción del plan maestro. La etapa de diagnóstico compone un levantamiento de información, estadísticas, indicadores, análisis, y síntesis, orientados a resolver problemas, debilidades o necesidades de los ERON y su entorno. El diagnóstico y el documento técnico de soporte tendrá en cuenta factores técnicos, administrativos, especiales, comunidades, usuarios (PPL y personal administrativo y de custodia y vigilancia), factores urbanos y de infraestructura, operación y gestión penitenciaria y entes de control. La documentación, Información y análisis que se adelanten de la etapa de diagnóstico, serán el suministro de la información para la formulación del plan maestro. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
14 | 34 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Ministerio de Justicia | Desde el Comité Intersdisciplinario, impulsar la construcción de los estándares en materia de vida carcelaria | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-10-08 | 450 | 2017-09-09 | 3 | NO | SI | SI | NO | NO | Identificar desde el Comité Interdisciplinario los estándares en materia de vida carcelaria |  |  | 0 | 0 | 10% | 0 | 4 | 4 | Desde el mes de mayo de 2016, los líderes del Comité Interdisciplinario, esto es, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y del Derecho, solicitaron a algunas entidades (INPEC, USPEC, DNP) la relación de estándares disponibles sobre infraestructura carcelaria. Ese primer ejercicio permitió reunir algunos documentos sobre construcción de establecimientos carcelarios, mediciones y estándares sobre algunas áreas de las cárceles, entre otros. Pero, en particular, el documento central en materia de estándares de infraestructura que se recogió fue el borrador del capítulo de alojamiento del Manual de Infraestructura que está en elaboración por parte de la USPEC. Estos estudios y documentos fueron remitidos a las siguientes entidades como preparación para la reunión de revisión de estos estándares: el INPEC, la USPEC, el DNP y el Comité Internacional de la Cruz Roja. También participaron delegados de la Cárcel Modelo de Bogotá. La sesión sobre la definición de estándares en materia de infraestructura y, particularmente, sobre alojamiento carcelario se desarrolló el día 22 de septiembre de 2016. En esta reunión se pretendía hacer una revisión de los estándares para su validación o no. Sin embargo, en esta sesión de trabajo se concluyó que no es posible pensar en abstracto dimensiones espaciales de las habitaciones de las cárceles, porque para pensar en la infraestructura carcelaria se requiere a su vez tener en cuenta la gestión del uso de los espacios, esto es, la gestión penitenciaria de los centros de reclusión. De hecho, el CICR advirtió que los estándares de infraestructura no son en sí mismos cláusulas inamovibles, explicado esto, por ejemplo, en que una infraestructura diseñada con una finalidad de mediana seguridad carcelaria puede ser usada como de alta seguridad si su uso así se dispone. Ante esta dificultad presentada, se plantearon dos estrategias. En primer lugar, se diseñó, bajo el liderazgo del CICR y la USPEC, un taller práctico para analizar opciones de gestión penitenciaria en locaciones carcelarias que no cumplen con los estándares de infraestructura fijados por la Corte Constitucional. En el taller se construyeron mínimos críticos en materia de infraestructura para los establecimientos carcelarios de primera generación. Estos mínimos, se acordó, deben estar sujetos a medidas de gestión penitenciaria para una mejor administración y uso de los espacios. Por ejemplo, si bien es cierto que algunas celdas en cárceles de primera generación no cumplen con los estándares definidos por la Corte Constitucional, se podría mitigar esta situación que afecta al interno si se permite que la celda de este esté abierta en las noches y solo se cierre el pasillo donde está ubicada esta celda y otras. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y del Derecho se reunieron para estructurar unos lineamientos para el trabajo del Comité Interdisciplinario. Particularmente, los lineamientos son aspectos de análisis para organizar los diversos espacios de la prisión. Por ejemplo, para definir el uso que ha de darse a unas celdas de mediana seguridad, se debe analizar las características particulares de las personas por recluir. Si se tiene que la persona es de la tercera edad, se debería garantizar, o bien una celda con baño, o en su defecto, que la celda no se cierre para que, en las noches, este interno tenga acceso continuo al baño. O, si la persona tiene un perfil de seguridad de alto nivel, se puede usar la celda de mediana seguridad (habitualmente para dos personas o más), pero dándole un uso de celda individual. A partir de este análisis se construirá un documento de lineamientos para el Comité Interdisciplinario. | No aplica para el periodo | La principal dificultad que se ha presentado en la consolidación de los estándares de infraestructura es que la definición de estándares en abstracto en esta materia riñen con el uso de los espacios que, en concreto, suceden en las cárceles. De acuerdo con lo anterior, se requiere condicionar los estándares a medidas de gestión penitenciaria. Pero adelantar esta tarea implica, en primer lugar, pensar en las variables de las características de la población privada de la libertad (condición étnica, género, situación jurídica, nivel de seguridad del recluso, limitaciones de locomoción de los internos, etc.) y de los propios establecimientos. Por estas razones, se requiere un trabajo técnico que no estaba previsto, lo cual genera que los tiempos para cumplir esta tarea deban ser mayores. | Esta acción sólo tiene el 10% del cumplimiento ya que en el plan interno para su cumplimiento se tienen cuatro subacciones así: 1. Solicitar a las entidades concernidas con el sistema penitenciario y carcelario la información disponible en sus entidades sobre estándares de infraestructura carcelaria (10%); 2. Definir desde el Comité Interdisciplinario de Normas Técnicas sobre Privación de la Libertad los estándares de infraestructura carcelaria (40%); 3.Levantar, en conjunto con las entidades parte del Comité Interdisciplinario de Normas Técnicas sobre Privación de la Libertad, la línea base de cupos carcelarios del sistema penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta los estándares de infraestructura carcelaria (40%);y 4. Solicitar al INPEC la modificación de las bases de datos sobre capacidad de los ERON para actualizarla acorde con la línea base (10%).
14 | 35 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Ministerio de Justicia | Entregar al Comité de Información de Política Criminal las necesidades de información en materia de cupos carcelarios de acuerdo con la sentencia | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-05-04 | 2016-06-30 | 450 | 2017-09-09 | 3 | NO | NO | SI | NO | SI | Documento de necesidades de información en materia de cupos carcelarios |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | En cumplimiento de esta orden el Ministerio de Justicia realizó una matriz con las exigencias e indicadores que la Sentencia T-762/15 estableció en materia de cupos y espacios carcelarios y sobre los cuales el sistema de información del INPEC (SISIPEC) no cuenta con datos de medición y conteo. De este análisis, sobre lo disponible en SISIPEC y los requerimientos de la Corte Constitucional, la Cartera extrajo las necesidades de información que se tienen en materia de infraestructura penitenciaria y carcelaria y elaboró un documento en el que se incluyen entre otras cosas: 1. Necesidades de información sobre celdas: Espacio celdas (en m2), número de personas, número de camastros, número de camastros en camarote superiores al 1er nivel, espacio en celdas (en m2), número de personas, número de camastros y número de camastros en camarote superiores al 1er nivel, espacio mínimo entre paredes (en metros), espacio mínimo entre suelo y camastro de primer nivel (en centímetros), espacio entre suelo y techo (en metros), ventilación de la celda (área de ventana en m2), espacio entre camastros ubicados en 1er nivel (en metros), espacio entre camastros en camarote (1er nivel a 2do nivel) (en metros), espacio mínimo de camastro – largo (en metros), espacio mínimo de camastro – ancho (en metros). 2. Necesidades de información sobre letrinas: número de letrinas pabellón, número de letrinas en funcionamiento adecuado, número de horas que los internos tienen acceso a agua para letrinas por almacenamiento del líquido, número de litros de agua que almacenan los internos por pabellón para uso de letrinas, número de horas que los internos tienen acceso a agua para letrinas por suministro directo del establecimiento, número de internos pabellón, espacio de cubículos de letrina (en m2), ventilación del cubículo de letrina (área de ventana en m2). 3. Espacio mínimo de reclusión: Comprende todos los espacios donde el interno puede estar, restando espacio de celdas. Es decir, aquí se cuentan espacios de patio, pasillos, espacios de redención, sanidad, entre otros. Adicionalmente se estableció la necesidad de que exista un plan ocupacional por persona, se registren las horas mensuales de esos planes y el lugar de las actividades allí desarrolladas. Este documento se envió a la Oficina de Información en Justicia del Ministerio de Justicia, que ejerce la Secretaría Técnica del Subcomité de Información el día 31 de mayo de 2016 y una vez el Consejo Superior de Política Criminal conforme el Comité de Información, este documento les será remitido a esa instancia. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
14 | 36 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | USPEC | Ejecutar el cronograma de visitas para la medición de áreas (sujeto a la aprobación del presupuesto - Plan Maestro) | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-12-01 | 2017-12-31 | 450 | 2017-09-09 | 3 | NO | NO | NO | NO | NO | Informe - Resultado final de la capacidad real de los establecimientos. |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | No aplica para el período porque la acción inicia en diciembre de 2016, sin embargo la dirección de infraestructura de la USPEC ha venido adelantando visitas a los 16 ERON que referencia la T-762 y ha elaborardo un diagnóstico de la infraestructura, mediante el cual se hizo el levantamiento arquitectónico de los 16 establecimintos comprendidos en la T-762, bajo los lineamientos dados por la Corte Constitucional mediante la T-762. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | La etapa de diagnóstico compone un levantamiento de información, estadísticas, indicadores, análisis, y síntesis, orientados a resolver problemas, debilidades o necesidades de los ERON y su entorno. El diagnóstico y el documento técnico de soporte tendrá en cuenta factores técnicos, administrativos, especiales, comunidades, usuarios (PPL y personal administrativo y de custodia y vigilancia), factores urbanos y de infraestructura, operación y gestión penitenciaria y entes de control. La documentación, Información y análisis que se adelanten de la etapa de diagnóstico, serán el suministro de la información para la formulación del plan maestro. El diagnóstico contará con la entrega de una ficha técnica por cada ERON que contendrá la información resumen, y las recomendaciones y conclusiones. Incluirá una base de datos interactiva que facilite la consulta de la información contenida. Incluirá cartografía física y digital
14 | 37 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | INPEC | Bajo el entendido de que no es necesario rehacer la bases de datos sobre capacidad real de los ERON, sino fortalecer la base de datos que existe SISIPEC. La apropuesta de modificación será revisada en el marco del subcomité de Información y tendrá como insumo el informe de medición elaborado por la USPEC | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 450 | 2017-09-09 | 3 | NO | NO | NO | NO | NO | Actualizacion bases de datos (SISIPEC) sobre capacidad real de los ERON en SISIPEC |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | El INPEC presento a la Corte Constitucional por conducto de la Presidencia de la Republica OBJECIONES respecto de esta orden, relacionadas con: 1) Objecion semantica, pues NO se requiere "rehacer" las bases de datos sobre la capacidad real de los ERON, si no la inclusión o fortalecimiento de la información ("actualización") en el aplicativo SisipecWeb. 2) Objecion de plazo, en el entendido que el INPEC para iniciar actividades requiere del informe de medicion elaborado por la USPEC, informe del cual hace entrega hasta el 31 de diciembre de 2017, es decir 3 meses despues del plazo fijado por la Corte de 15 meses (09 de septiembre de 2017). Dejando de presente, que el termino que requiere el INPEC para la actualizacion de la informacion en SISIPEC una vez cuente con la informacion que ha de entregar la USPEC, corresponde a 3 meses, en otras palabras, iria desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2018. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
15 | 38 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | DNP | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 180 | 2016-12-09 | 4 | NO | NO | SI | NO | SI | Reporte de control posterior de viabilidad aplicado por el DNP. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se revisó la programación presupuestal del año 2017 de las entidades (INPEC, USPEC Y MJD( a la luz de las órdenes de la sentencia T-762-15 | Poryectos de inversión ajustados para dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia T-762 | Proyectos de inversión en ejecución que no se ajustan a las órdenes de la sentencia, deben seguir en desarrollo en aras de no causar una mayor afectación patrimonial | La evaluación de proyectos de inversión se realiza cada año.
15 | 39 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | DNP | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-04-20 | 180 | 2016-12-09 | 4 | NO | NO | SI | NO | SI | Documento de criterios presentado al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se presentó a las entidades algunos criterios que iban a ser evaluados en los proyectos de inversión, de acuerdo a lo ordenado por la sentencia T-762 | Consenso con las entidades para priorizar recursos en cumplimiento de órdenes | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
15 | 40 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | USPEC | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-05-10 | 180 | 2016-12-09 | 4 | NO | NO | SI | NO | SI | Circular Interna USPEC |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se emitió la Circular Interna No. 014 del 10 de mayo de 2016, mediante la cual se dieron las instrucciones a todas las áreas de ajustar los proyectos a los parámetros establecidos por la Corte. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
15 | 41 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | INPEC | Ajustar cadena de valor de los proyectos de acuerdo a las observaciones realizadas por DNP | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-05-30 | 180 | 2016-12-09 | 4 | NO | NO | SI | NO | SI | Documento cadena de valor ajustado | N° de cadenas de valor ajustadas / N° de proyectos |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se ajustaron las cadenas de valor de los tres proyectos relacionados con la sentencia de acuerdo a las observaciones emitidas por el DNP. Las cadenas de valor ajustadas corresponden a los siguientes proyectos: 1) Herramientas de Evaluacion 2) Modelo Educativo 3) Desarrollo Tecnologico | No aplica para el periodo | N/A | No aplica para el periodo
15 | 42 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | USPEC | Se elaborará un informe en el que se incluirán todos los proyectos de generación de cupos y el proyecto de mantenimiento que se incluirá en el plan de inversiones de la entidad, con la descripción de aquellos que cumplen o no con el estándar determinado por la Corte y se determinará si es posible su modificación para cumplir con los parámetros. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-09-30 | 180 | 2016-12-09 | 4 | NO | SI | SI | NO | SI | Informe Proyecto Generación de Cupos y mantenimiento |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Con el fin de dar cumplimiento a las órdenes impartidas a la USPEC y en general al sector justicia por la Córte Constitucional –CC- mediante la Sentencia T-762 de 2015 - ST762 - específicamente por la Orden General …¨23 adecúen todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia¨… , la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, mediante este documento informa a todas las entidades que hacen parte de la mesa de seguimiento al cumplimiento de la ST762 que para el diseño de nuevos establecimientos, nuevos pabellones y ampliación de establecimientos, la dirección de infraestructura desde 2013 viene trabajando bajo las recomendaciones y normativa internacional para la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios, no solo con el fin de cumplir con la creación de cupos penitenciarios sino con el compromiso de brindar espacios dignos para la resocialización y vida en reclusión de la Población Privada de la Libertad PPL. Se elaboró el informe usando la metodología para evaluación de espacios socializada por le CICR a Ministerio de Justicia, Inpec, Uspec, DNP y Defensoría del Pueblo. Se valoró cada uno de los diseños por pabellones que se encuentran en dearrollo, en banco de proyectos y los que se encuetnran en etapa de construcción, de acuerdo a los criterios dados por la Sentencia T-762(tanto los criterios de habitabilidad, espacios en celda por persona, acceso a servicioes hidrosanitsarios, acceso a espacios para el desarrollo de visitas íntimas, espacios mínimos para la prestacion de servicios de salud, y área por interno en reclusion, teniendo como resultado que todos los proyectos de generación de cupos que se encuentran en ejecución, proyección de diseños y banco de proyectos cumplen con el estandar referido por la Corte Constitucional. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
15 | 43 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | USPEC | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-12-09 | 180 | 2016-12-09 | 4 | NO | SI | SI | NO | NO | Manual Técnico de Construcción |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | El manual de construcciones se compone de los siguientes documentos: Pautas Mínimas de diseño, documento que comprende los lineamientos generales para el diseño arquitectónico de nuevos ERON. Este documento desde su creacion comprende los criterios establecidos por la Sentencia T-762, dado que fue construido tomando como referencia los documentos base del CICR, los mismos que la CC consultó para definir los linemientos dados medianre la Sentencia. El documento está compuesto por los capítulos Generalidades, Seguridad, Alojamiento, Atención y tratamiento, Sanidad, Ranchos, y Redes; los cuales comprenden en terminos Generales los linemientos para el diseño de un ERON. Este documento ha sido entregado para las consultorías de diseño de los 2 nuevos ERON que la USPEC tiene en banco de proyectos y en finalizacion de diseños y cumplen con los parámetros establecidos por la CC. Como proceso de mejora, la USPEC viene revisando el documento con la colaboracion de INPEC, Ministerio de Justicia y el acompañamiento del CICR y ya se encuentra finalizada la revisión del capítulo de alojamiento. El documento de alojamiento se envió a la mesa interdisciplinaria, la cual fue instalada el miercoles 21 de septiembre coonvocada y coordinada con Defensoría del Pueblo, asistieron INPEC, USPEC, CICR y DNP. El documento continua en revision de cada uno de sus capítulos, y está en constante ajuste para incluir la normativa internacional vigente. Documento Ccntrucciuón de la politica píublica en salud penitenciaria: Este documento comprende los lineamientos para el diseño de las edificaciones donde se prestarán los servicios de salud de los nuevos ERON, cuenta con un programa arquitectónico por grupos de ERON de acuerdo a rangos de poblacion. Adicional a esto cuenta con especificaciones de acabados para cada uno de los espacios que componen una sanidad. El documento fue desarrollado en mesas de trabajo entre USPEC, MinSalud, e INPEC. La USPEC con el fin de optimizar el documento, ha emitido una comuniacacion al MinSalud con el fin de reanudar las mesas de trabajo para ajustar dicho manual a las necesidades del modelo de salud, queriendo así ajustar los requerimientos allí consignados para que no haya una sobre especificacion de los espacios. Manual de diseño de ranchos: Este documento cuenta con la información necesaria para el diseño de ranchos en ERON, de acuerdo a la cadena de producción y los requerimientos mínimos de asepsia y acabados para una optima prestacion del servicio de preparacion de alimentos para los internos. Este manual será revisado para oprimizar las especificaciones allí contenidas. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
15 | 45 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Ministerio de Justicia | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | Permanente | 180 | 2016-12-09 | 4 | SI | SI | SI | NO | NO | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos en materia carcelaria/ Gestión de viabilización técnica de proyectos en materia carcelaria |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
15 | 44 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | INPEC | Ajustar los proyectos de acuerdo con los parámetros de la Corte y las observaciones o recomendaciones de DNP dentro del control de viabilidad de los proyectos | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-06-01 | Permanente | 180 | 2016-12-09 | 4 | SI | SI | SI | NO | NO | Proyectos ajustados a condiciones mínimas de subsistencia digna y humana | N° de proyectos con actividades adecuadas al cumplimiento de la Sentencia T 762 / N° de proyectos a adecuar con actividades en el cumplimiento de la Sentencia T 762 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | Se realizo el ajuste del siguiente proyecto, teniendo en cuenta las observaciones por parte del DNP y del sector, el cual valga decir, que ya cuenta con "Concepto de Viabilidad" por parte del DNP desde el 31 de mayo de 2016: 1) Herramientas de Evaluacion: Busca Implementar eficazmente la aplicación de los procesos de Atención Social y Tratamiento Penitenciario, mediante la evaluación del riesgo de reincidencia en población adulta y caracterización de la población privada de la libertad, la validación de programas de tratamiento penitenciario a raíz de la caracterización inicial realizada a través de este instrumento en los ERON, permite una adecuada aplicación de los procesos de atención social y tratamiento penitenciario. Por otra parte, respecto de los siguientes proyectos: 1) Modelo Educativo: El INPEC actualmente adelanta cualificación del Modelo Educativo (MEI) con el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de unificar criterios frente a la educación para la Rehabilitación Social (Ley 115/93, art. 69; Sentencia 84/94), teniendo en cuenta que una de las exigencias es contar con profesionales en educación que orienten el proceso de educación en los ERON”. Ello permite garantizar que los procesos educativos implementados por el INPEC, cumplan con los fines de la educación en el sistema penitenciario y Carcelario, teniendo en cuenta lo establecido en el CONPES 3828 en su eje 2 numeral 4.2.4. "Tratamiento penitenciario integral y resocialización", fortaleciendo de esta forma los programas de atención y resocialización. 2) Desarrollo Tecnologico: Garantiza la disponibilidad de la información de manera oportuna, veraz y ágil sobre la actividad misional del inpec. "De acuerdo con las necesidades evidenciadas en los Establecimientos de Reclusión y al estado de obsolescencia de redes físicas y lógicas y de equipos de cómputo, se requiere de manera urgente renovar la infraestructura tecnológica, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los proyectos que se están implantando y que están proyectados a futuro, teniendo como base los datos registrados en el sistema misional del INPEC- SISIPEC. El centro de cómputo que está ubicado en la sede central es el motor para que tanto el SISIPEC como los demás aplicativos de apoyo puedan funcionar localmente como a nivel nacional". Estos ultimos dos proyectos se encuentran en revision de ajustes en el Sector, para lo cual y con el objeto de minimizar tiempo y esfuerzos se lleva a cabo reunion en el DNP el 28 de septiembre de 2016, con el proposito de conciliar los ajustes ha realizar. | Se obtuvo la viabilidad del siguiente proyecto por parte del DNP: 1) Herramientas de Evaluacion | No aplica para el periodo | Dentro de las competencias del INPEC, los siguientes tres (3) proyectos de inversion que aquí se relacionan corresponden a: 1) Herramientas de Evaluacion 2) Modelo Educativo 3) Desarrollo Tecnologico Cabe aclarar que ninguno de los tres proyectos anteriores, impactan de manera directa dentro de las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia, dichos proyectos de inversion indirectamente redundan en beneficio de la Poblacion Privada de la Libertad, por lo que se relacionan en esta herramienta de seguimiento. Es en razon de lo anterior, que en el porcentaje de avance de este informe se relaciona un 0%, debido a que ninguno de estos tres proyectos estan relacionados directamente con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la providencia.
16 | 46 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22 | Expedir las regulaciones de las que trata el acápite de órdenes generales, que se encuentran a cargo del Ministerio de Salud, deberán consolidarse provisionalmente durante los tres (3) meses posteriores a la notificación de esta sentencia, habida cuenta de que de esa labor pende la actuación de los demás actores de la política criminal, en su fase terciaria. | Ministerio de Salud | Previo a la expedición de la sentencia, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 5159 de 2015 “Por medio de la cual se adopta el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC”, la cual indica que se deben desarrollar y adoptar los respectivos manuales. Se acompañó e hicieron las recomendaciones del caso contenidas en el Decreto 2245 de 2015 “Por el cual se adiciona un capítulo al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC”. La USPEC expidió los manuales de que trata la Res 5159/15, así: 1. Manual Técnico Administrativo para la Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; 2. Manual Técnico Administrativo para la Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; y 3. Manual Técnico Administrativo del Sistema Obligatorio para la Garantía de La Calidad en Salud Penitenciaria, y fueron puestos a consideración del Ministerio de Salud y Protección Social. Se emitieron los lineamientos de buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos al interior de los centros penitenciarios, los cuales fueron adoptados por la USPEC. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-08 | 2016-09-09 | 90 | 2016-09-09 | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | Conceptos que sean requeridos de acuerdo con las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social y la experiencia en la dirección del SGSSS. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | Previo a la expedición de la sentencia T-762 de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 5159 de 2015 “Por medio de la cual se adopta el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del INPEC”. En esta se indica que se deben desarrollar y adoptar los respectivos manuales. El Ministerio de Salud y Protección Social acompañó e hizo las recomendaciones del caso contenidas en el Decreto 2245 de 2015 que establece lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a la PPL del INPEC”. La USPEC expidió los manuales establecidos en la Res 5159/15, así: 1. Manual Técnico Administrativo para la Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; 2. Manual Técnico Administrativo para la Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; y 3. Manual Técnico Administrativo del Sistema Obligatorio para la Garantía de La Calidad en Salud Penitenciaria. Se emitieron los lineamientos de buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos al interior de los centros penitenciarios, los cuales fueron adoptados por la USPEC. Se expidió el documento de Implementación del programa ampliado de inmunización en PPL. Se expidió el documento Manejo de Brotes en PPL. | Decreto 2245 de 2016. Resolucion 5159 de 2015. Manuales Técnico Administrativos. [3] Documento de Lineamientos de Buenas Prácticas de manufactura para la manipulacion de alimentos al interior de centros penitenciarios. Documento Implementacion del Plan Ampliado de Inmunización en PPL. Documento de manejo de brotes en PPL. Guía para la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública Conceptos que sean requeridos de acuerdo con las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social y la experiencia en la dirección del SGSSS. | La adecuada atención en salud para la población privada de la libertad, depende de la celeridad en la que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, el Insituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud -PPL 2015, establezcan los respectivos requerimientos establecidos en el Modelo de Atención en Salud [Resolución 5159 de 2015] y se contrate de manera oportuna los servicios de salud intramuros y la red para atención de servicios extramurales, garantizando la integralidad bajo el sistema de referencia y contrareferencia, dando prelación a la mayor resolutividad a nivel intramuros. | El Ministerio de Salud y Protección Social, como órgano de dirección del sector salud y como miembro del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, brinda las orientaciones y establece los lineamientos para que sean ejecutados por las entidades responsables de esta población, manteniendo la disposición permanente de apoyo y asistencia técnica.
17 | 47 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | Presidencia de la República | Impulsar a través del Consejo de Ministros la expedición de la regulación de cada aspecto de la vida carcelaria integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2017-06-09 | 360 | 2017-06-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Regulación |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | No aplica para el periodo porque la regulación de los aspectos de la vida carcelaria, conforme sea la materia abordada será posterior a la identificación de las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a cargo del Comité Interdisciplinario para la estrucutración de las normas técnicas sobre la privación de la Libertad, liderado por la Defensoría del Pueblo. A este Comité se le asignó un plazo de nueve meses contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia (9 de junio de 2016) para la elaboración de los parámetros técnicos que permitan consolidar las condiciones de reclusión dignas para las personas condenadas y las sindicadas. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
17 | 48 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | Presidencia de la República | Seguimiento a la expedición de la regulación por parte de todas las entidades involucradas. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2017-06-09 | 360 | 2017-06-09 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Actas del comité de seguimiento |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | No aplica para el periodo porque la regulación de los aspectos de la vida carcelaria, conforme sea la materia abordada será posterior a la identificación de las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a cargo del Comité Interdisciplinario para la estrucutración de las normas técnicas sobre la privación de la Libertad, liderado por la Defensoría del Pueblo. A este Comité se le asignó un plazo de nueve meses contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia (9 de junio de 2016) para la elaboración de los parámetros técnicos que permitan consolidar las condiciones de reclusión dignas para las personas condenadas y las sindicadas. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
18 | 50 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | DNP | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 420 | 2017-08-09 | 4 | NO | NO | SI | NO | SI | Reporte de control posterior de viabilidad aplicado por el DNP. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se revisó la programación presupuestal del año 2017 de la USPEC, a la luz de las órdenes de la sentencia T-762-15 | Proyecto de construcción de cupos contempla la solicitud de vigencias futuras para garantizar la operabilidad de estos proyectos. Así mismo el proyecto de mantenimiento se ajustará para solicitar vigencias futuras para 2017 y dar cumplimiento a las ordenes de la sentencia. | A la fecha no se ha solicitado por parte de la USPEC las vigencias futuras
18 | 49 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | DNP | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-04-20 | 420 | 2017-08-09 | 4 | NO | NO | SI | NO | SI | Documento de criterios presentado al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se revisó la programación presupuestal del año 2017 de la USPEC, a la luz de las órdenes de la sentencia T-762-15 | Proyecto de construcción de cupos contempla la solicitud de vigencias futuras para garantizar la operabilidad de estos proyecto. Así mismo el proyecto de mantenimiento se ajustará para solicitar vigencias futuras para 2017 y dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia. | A la fecha no se ha solicitado por parte de la USPEC las vigencias futuras
18 | 54 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | USPEC | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-05-10 | 420 | 2017-08-09 | 4 | NO | SI | SI | NO | SI | Circular Interna USPEC |  |  | 1 | 0 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se emitió la Circular Interna No. 014 del 10 de mayo de 2016, mediante la cual se dieron las instrucciones a todas las áreas de ajustar los proyectos a los parámetros establecidos por la Corte. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
18 | 51 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | USPEC | Se elaborará un informe en el que se incluirán todos los proyectos de generación de cupos que actualmente se encuentran en ejecución, con la descripción de aquellos que cumplen o no con el estándar determinado por la Corte y se determinará si es posible su modificación para cumplir con los parámetros. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-07-30 | 420 | 2017-08-09 | 4 | NO | NO | SI | NO | SI | Informe Proyecto Generación de Cupos. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Con el fin de dar cumplimiento a las órdenes impartidas a la USPEC y en general al sector justicia por la Córte Constitucional –CC- mediante la Sentencia T-762 de 2015 - ST762 - específicamente por la Orden General …¨23 adecúen todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia¨… , la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, mediante este documento informa a todas las entidades que hacen parte de la mesa de seguimiento al cumplimiento de la ST762 que para el diseño de nuevos establecimientos, nuevos pabellones y ampliación de establecimientos, la dirección de infraestructura desde 2013 viene trabajando bajo las recomendaciones y normativa internacional para la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios, no solo con el fin de cumplir con la creación de cupos penitenciarios sino con el compromiso de brindar espacios dignos para la resocialización y vida en reclusión de la Población Privada de la Libertad PPL. Se elaboró el informe usando la metodología para evaluación de espacios socializada por le CICR a Ministerio de Justicia, Inpec, Uspec, DNP y Defensoría del Pueblo. Se valoró cada uno de los diseños por pabellones que se encuentran en dearrollo, en banco de proyectos y los que se encuetnran en etapa de construcción, de acuerdo a los criterios dados por la Sentencia T-762(tanto los criterios de habitabilidad, espacios en celda por persona, acceso a servicioes hidrosanitsarios, acceso a espacios para el desarrollo de visitas íntimas, espacios mínimos para la prestacion de servicios de salud, y área por interno en reclusion, teniendo como resultado que todos los proyectos de generación de cupos que se encuentran en ejecución, proyección de diseños y banco de proyectos cumplen con el estandar referido por la Corte Constitucional. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
18 | 52 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | USPEC | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-12-09 | 420 | 2017-08-09 | 4 | NO | NO | SI | NO | NO | Manual Técnico de Construcción |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | El manual de construcciones se compone de los siguientes documentos: Pautas Mínimas de diseño, documento que comprende los lineamientos generales para el diseño arquitectónico de nuevos ERON. Este documento desde su creacion comprende los criterios establecidos por la Sentencia T-762, dado que fue construido tomando como referencia los documentos base del CICR, los mismos que la CC consultó para definir los linemientos dados medianre la Sentencia. El documento está compuesto por los capítulos Generalidades, Seguridad, Alojamiento, Atención y tratamiento, Sanidad, Ranchos, y Redes; los cuales comprenden en terminos Generales los linemientos para el diseño de un ERON. Este documento ha sido entregado para las consultorías de diseño de los 2 nuevos ERON que la USPEC tiene en banco de proyectos y en finalizacion de diseños y cumplen con los parámetros establecidos por la CC. Como proceso de mejora, la USPEC viene revisando el documento con la colaboracion de INPEC, Ministerio de Justicia y el acompañamiento del CICR y ya se encuentra finalizada la revisión del capítulo de alojamiento. El documento de alojamiento se envió a la mesa interdisciplinaria, la cual fue instalada el miercoles 21 de septiembre coonvocada y coordinada con Defensoría del Pueblo, asistieron INPEC, USPEC, CICR y DNP. El documento continua en revision de cada uno de sus capítulos, y está en constante ajuste para incluir la normativa internacional vigente. Documento Ccntrucciuón de la politica píublica en salud penitenciaria: Este documento comprende los lineamientos para el diseño de las edificaciones donde se prestarán los servicios de salud de los nuevos ERON, cuenta con un programa arquitectónico por grupos de ERON de acuerdo a rangos de poblacion. Adicional a esto cuenta con especificaciones de acabados para cada uno de los espacios que componen una sanidad. El documento fue desarrollado en mesas de trabajo entre USPEC, MinSalud, e INPEC. La USPEC con el fin de optimizar el documento, ha emitido una comuniacacion al MinSalud con el fin de reanudar las mesas de trabajo para ajustar dicho manual a las necesidades del modelo de salud, queriendo así ajustar los requerimientos allí consignados para que no haya una sobre especificacion de los espacios. Manual de diseño de ranchos: Este documento cuenta con la información necesaria para el diseño de ranchos en ERON, de acuerdo a la cadena de producción y los requerimientos mínimos de asepsia y acabados para una optima prestacion del servicio de preparacion de alimentos para los internos. Este manual será revisado para oprimizar las especificaciones allí contenidas. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
18 | 53 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | INPEC | Coadyuvar en la estructuración de los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria a presentar por la USPEC para que se ajusten a los estándares exigidos por la Corte para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa- | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | Permanente | 420 | 2017-08-09 | 4 | SI | SI | SI | NO | NO | Actas de visitas con observaciones y compromisos a los proyectos de ampliación que se encuentran en ejecución por parte de la USPEC, estableciendo mecanismos que agilicen la entrega de los cupos en construcción | Número de visitas realizadas a los proyectos de ampliación que se encuentran en ejecución durante el período del informe. / Número de visitas programadas a los proyectos de ampliación que se encuentran en ejecución durante el año |  | 0.6 | 0.6 | 66.67% | 0.6 | 4 | 4 | En el año 2012 el INPEC presenta el "Plan 60.000" a Ministerio de Justicia, el cual contenia cuatro (4) componentes: i) Construcciones (ERON Nuevos), ii) Ampliaciones (En ERON existentes donde su infraestructura permita la ejecucion del proyecto), iii) Constelaciones -Colonias Agricolas- (En ERON existentes), y, iv) Mantenimiento (En ERON existentes). El proyecto "Ampliaciones" es el que en la actulidad la USPEC esta ejecutando, dentro de los cuales se encuentran: i) Buga, ii) Tulua, iii) Espinal (proximos a entregar), iv) Giron, v) Ipiales, vi) Ibague (se encuentran en etapa inicial de ejecucion). De los anteriores seis (6) proyectos de "Ampliacion", se realizaron cuatro (4) visitas a los siguientes ERON en donde se presentaron las siguientes observaciones que evidencian las fallas en la infraestructura fisica de los proyectos que estan en ejecucion por la USPEC y que fueron visitados por el INPEC: * BUGA: - Se realiza observacion sobre las ventanas de los ductos que contienen la red hidraulica, en las cuales se deben ubicar rejas - Se debe instalar una malla expandible en los espacios que comunican el pasillo con el ducto que se encuetra en el comedor de cada pabellon - Reforzar el perfil de las puertas en donde se encuentra la cantonera de las chapas - Cerrar los pasillos entre las garitas y el muro perimetral - Implementar una malla longitudinal en la baranda del tercer piso, por seguridad de los visitantes menores de edad. - Sellar las ventanas de las celdas de visita intima * TULUA: - La obra de ampliacion del ERON no contempla areas suficientes para funcionarios administrativos y del Cuerpo de Custodia - Se plantea construir un area de celdas primarias y reseña junto al acceso de la estructura nueva. - La circulacion (vehicular y peatonal) entre la estructura actual y la nueva debe ser controlada por puestos de control de guardia - Ubicar rejas en las ventanas de los ductos que contienen la red hidraulica - En el area de UTE se deben cerras las ventanas, asi tambien reducir el acceso del portabandejas - En las puertas de las exclusas se deben instalar un tapaluz de todo el alto de la puerta que proteja la manipulacion de la cerradura - Se recomienda por razones climaticas la instalacion de aire acondicionado en las garitas. * ESPINAL: Se realizo a la USPEC las siguientes observaciones: - trasladar el acceso peatonal del Establecimiento cerca al Visitor y al Comando de Guardia, - se observa que el area de la requiza carece de espacio para el procedimiento realizado por el binomio canino, - se determina la ubicacion del area de reseña de internos, asi como la oficina de policia judicial, y la oficina del Grupo de Guias Canino, - se observa que los ductos de la red hidraulica deben ser sellados, - se debe modificar el mueble de entrega en la sala de armarillo - Se identifica que el Establecimiento carece de una bodega de acopio, - El shut de basuras debe ser modificado, teniendo en cuenta el sistema de recoleccion que se maneja en los Establecimientos * GIRON: - Teniendo en cuenta que Giron es uno de los proyectos que estan en etapa inicial de ejecucion, las mismas recomendaciones que se han hecho para los Establecimientos de Buga y Tulua, se revisaran y aplicaran en lo pertinente para el proyecto de Giron | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
18 | 55 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Ministerio de Justicia | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | Permanente | 420 | 2017-08-09 | 4 | SI | SI | SI | NO | NO | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos de refacción y mantenimiento de cupos /Gestión de viabilización técnica de proyectos de refacción y mantenimiento de cupos |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
19 | 56 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | DNP | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 360 |  | 4 | NO | NO | NO | NO | SI | Reporte de control posterior de viabilidad aplicado por el DNP. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se realizaron observaciones o se interpuso previo concepto a los proyectos que a la fecha no se ajustan a los criterios de priorizacion para dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia | Los proyectos se han actualizado y ajustado a las observaciones. | A la fecha existen ajustes pendientes, relacionados con las vigencias futuras que mejorarían la ejecucion del presupuesto.
19 | 57 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | DNP | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-04-20 | 360 |  | 4 | NO | NO | NO | NO | SI | Socialización de criterios presentado al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se presentó a las entidades algunos criterios que iban a ser evaluados en los proyectos de inversión, de acuerdo a lo ordenado por la sentencia T-762 | Consenso con las entidades para priorizar recursos en cumplimiento de órdenes | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
19 | 61 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | USPEC | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-05-10 | 360 |  | 4 | NO | SI | SI | NO | SI | Circular Interna USPEC y socialización |  |  | 1 | 0 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se emitió la Circular Interna No. 014 del 10 de mayo de 2016, mediante la cual se dieron las instrucciones a todas las áreas de ajustar los proyectos a los parámetros establecidos por la Corte. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
19 | 58 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | USPEC | Teniendo en cuenta que de los 136 establecimientos, 120 son de 1° generación su estructura física no permite en la mayoria de los casos acoger a cabalidad los lineamientos mínimos emitidos por la Corte, razón por la cual se enviará un primer informe en el cual se describa con mayor precisión estas problemáticas, sin perjuicio de que la USPEC continúe adelantando las adecuaciones y mantenimientos a la infraestructura física de los Establecimientos como en efecto se ha venido realizando. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-08-15 | 360 |  | 4 | NO | NO | NO | NO | SI | Informe con los principales problemas en materia de infraestructura. |  |  | 4 | 0 | 80% | 0.6 | 4 | 0 | Para la elaboracion del informe ha venido recopilando las lecciones aprendidas que los profesionales de supervisión a los proyectos de mantenimiento en establecimientos de primera generacion, para realizar un analisis de las situaciones que no permiten acoger los lineamientos de la corte, sea por restricciones físicas de la infraestructura en cada establecimiento o por gestion penitenciaria y cual es la incidencia en el comportamiento de los internos considerando estos factores. así mismo se está verificando cual ha sido el impacto de las obras desarrolladas en estos ERON y si hay reincidencia en el daño de la infraestructura ya intervenida que incide en las condiciones de vida digna en detención. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Debido a que la mayor cantidad de establecimineots objeto de estudio son de primera generación y que 120 de los 136 ERON pertenecen a la primera generación, la USPEC con la colaboración del INPEC, Minjusticia y el acompañamiento del CICR, realizó el primer taller para definir los minimos críticos en estableciminetos de primera generación. Entre las conclusiones mas relevantes se determinó que los establecimientos de primera generacion deben clasificarse en 3 grupos (Casas de claustro , Edificaciones adaptadas al uso penitenciario y Establecimientos diseñados para el uso penitenciario -cárceles modelo-); los establecimientos que se encuentran en el primer grupo son los que presentan mauyores dificultades a la hora de adaptar espacios vitales como los de Sanidad y espacios adecuados para recibir visitas familiares e íntimas. Es por eso que se recomienda el reemplazo de estos ya que las intervneciones que se realicen en estos serán insuficientes para la vida digna en reclusión.
19 | 59 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | USPEC | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | 2016-12-09 | 360 |  | 4 | NO | NO | NO | NO | NO | Manual Técnico de Construcción |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | El manual de construcciones se compone de los siguientes documentos: Pautas Mínimas de diseño, documento que comprende los lineamientos generales para el diseño arquitectónico de nuevos ERON. Este documento desde su creacion comprende los criterios establecidos por la Sentencia T-762, dado que fue construido tomando como referencia los documentos base del CICR, los mismos que la CC consultó para definir los linemientos dados medianre la Sentencia. El documento está compuesto por los capítulos Generalidades, Seguridad, Alojamiento, Atención y tratamiento, Sanidad, Ranchos, y Redes; los cuales comprenden en terminos Generales los linemientos para el diseño de un ERON. Este documento ha sido entregado para las consultorías de diseño de los 2 nuevos ERON que la USPEC tiene en banco de proyectos y en finalizacion de diseños y cumplen con los parámetros establecidos por la CC. Como proceso de mejora, la USPEC viene revisando el documento con la colaboracion de INPEC, Ministerio de Justicia y el acompañamiento del CICR y ya se encuentra finalizada la revisión del capítulo de alojamiento. El documento de alojamiento se envió a la mesa interdisciplinaria, la cual fue instalada el miercoles 21 de septiembre coonvocada y coordinada con Defensoría del Pueblo, asistieron INPEC, USPEC, CICR y DNP. El documento continua en revision de cada uno de sus capítulos, y está en constante ajuste para incluir la normativa internacional vigente. Documento Ccntrucciuón de la politica píublica en salud penitenciaria: Este documento comprende los lineamientos para el diseño de las edificaciones donde se prestarán los servicios de salud de los nuevos ERON, cuenta con un programa arquitectónico por grupos de ERON de acuerdo a rangos de poblacion. Adicional a esto cuenta con especificaciones de acabados para cada uno de los espacios que componen una sanidad. El documento fue desarrollado en mesas de trabajo entre USPEC, MinSalud, e INPEC. La USPEC con el fin de optimizar el documento, ha emitido una comuniacacion al MinSalud con el fin de reanudar las mesas de trabajo para ajustar dicho manual a las necesidades del modelo de salud, queriendo así ajustar los requerimientos allí consignados para que no haya una sobre especificacion de los espacios. Manual de diseño de ranchos: Este documento cuenta con la información necesaria para el diseño de ranchos en ERON, de acuerdo a la cadena de producción y los requerimientos mínimos de asepsia y acabados para una optima prestacion del servicio de preparacion de alimentos para los internos. Este manual será revisado para oprimizar las especificaciones allí contenidas. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
19 | 60 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | INPEC | Coadyuvar en la estructuración de los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria a presentar por la USPEC para que se ajusten a los estándares exigidos por la COrte para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa- | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | Permanente | 360 |  | 4 | SI | SI | SI | NO | NO | Actas de reunion de mesas de trabajo con observaciones a los proyectos de construcción y/o mantenimiento y adecuacion | Número de proyectos revisados de Construcción de obra pública y evaluación de áreas mínimas / Número de proyectos a revisar de Construcción de obra pública y evaluación de áreas mínimas |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Los dos proyectos que en la actualidad se encuentran en etapa de diseño por parte de la USPEC y sobre los cuales el INPEC ha realizado observaciones, son: * MEDELLIN (Pabellon 2): De acuerdo a las recomendaciones de DAPARD (Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia) y DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), indican el grave riesgo que corre la PPL ubicada en este pabellon, por lo que la USPEC realiza una vista tecnica y estructrura el proyecto de este pabellon, el cual se encuentra en etapa de diseños y se realiza Mesa de Trabajo (INPEC-USPEC) en donde el INPEC emite las siguientes observaciones: - Se sugiere la instalacion de camastros en concreto - Se recomienda una separacion de dos (2) metros entre el Pabellon 2 y el Pabellon 5 - El INPEC solicita a la USPEC presentar de manera formal el proyecto arquitectonico para contar con un aval por parte de las diferentes dependencias del INPEC en especial la parte tecnica, logistica, seguridad y tratamiento * FUNDACION: Este proyecto nace en el "Plan 60.000" que fue presentado al Ministerio de Justicia por parte del INPEC en el 2012, el cual contenia cuatro (4) componentes: i) Construcciones (ERON Nuevos), ii) Ampliaciones (En ERON existentes donde su infraestructura permita la ejecucion del proyecto), iii) Constelaciones -Colonias Agricolas- (En ERON existentes), y, iv) Mantenimiento (En ERON existentes). El proyecto de Fundacion corresponde al componente "Construcciones", y sobre el cual se emitieron las siguientes observaciones: - Se hizo la sugerencia en cuanto a la señalizacion de cada una de las areas con las que va a contar este ERON De acuerdo a las observaciones presentadas por el INPEC, se modificaron los proyectos de diseños de los nuevos ERON, de acuerdo a las necesidades de cada uno | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
19 | 62 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Ministerio de Justicia | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-04-08 | Permanente | 360 |  | 4 | SI | SI | SI | NO | NO | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos de infraestructura carcelaria/ Gestión de viabilización técnica de proyectos de infraestructura carcelaria |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
20 | 63 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 25 | Emprender todas las acciones necesarias para que las inversiones de toda índole se focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino además en la satisfacción de otras necesidades de los reclusos, en especial, las relacionadas con la adecuada prestación de los servicios de agua potable, salud, alimentación y programas de resocialización | USPEC | La USPEC revisará la distribución presupuestal para atender, de acuerdo a las necesidades, los bienes y servicios que requiere la PPL. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | Permanente | 365 | 2017-06-09 | 1 | SI | SI | SI | NO | NO | Matriz de Ejecución presupuestal |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | El Decreto 4150 de 2011, escindió la USPEC del INPEC y le establecio como objeto Artículo 4°. Objeto. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, "tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC", es por ello que los planes dei inversión de la USPEC, se dirigien a la atención de la PPL en los componentes de salud, aliementos, bienes y servicios, así como infraestructura. Para ello se han estructurado los proyectos de inversión para atender cada una de las labores misionales asignados a la USPEC. Desde la Dirección Logisitica de la Entidad, se han realizado los estudios previos y adelantado la conratación para el tema de alimentación de las PPL de los 136 ERON, más los CRM, sobre algunos de ellos se contrató interventoría y sobre otros se adelanta supervisión o supervisióon concurrente. Se establece el gramaje que debe tener cada porción, menu y dietas, para garantizar una alimentación con estandares de calidad y acorde a la dignidiad humana. Así mismo y conforme a las necesidad priorizadas por el INPEC, se han adelantado contrato para atender requerimientos operativos de redundan en beneficio de la población, como adquisición de camionetas, fortalecimiento de la seguridad, vigilancia electrónica, entre otros. Así mismo y en virtud dela Ley 1709 de 2014, la USPEC contrató a una entidad fiducaria para la administración de lso recursos de la PPL, sobre dicho contrato se adelanta una supervisión por parte de personal humano repartidos por las regionales del INPEC. Así mismo, se proyectó la contratación para adquisición de equipos biomédicos y mantenimiento de los ya adquiridos. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
21 | 64 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | USPEC | Dar instrucciones a la entidad fiduciaria encargada de la administración de los rcursos del Fondo Nacional de Salud PPL tendientes a la implementación del nuevo modelo de salud de acuerdo con las recomendaciones que emita el Consejo Directivo del Fondo | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-08 | Permanente | 365 | 2017-06-09 | 5 | SI | SI | SI | NO | NO | Instrucciones impartidas a la entidad Fiduciaria | Acuerdos efectivamente aprobados por el Consejo Directivo con instrucciones al Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2015/Cantidad de acuerdos del Consejo Directivo con instrucciones para el Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2015 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | La Ley 1709 de 2014 creo el Fondo de las Personas Privadas de la Libertad financiado con recursos del presupuesto destinados a la atención en salud de la PPL, dicho fondo posee un consejo directivo que es el encargado, entre otras funciones, realizar las recomendaciones de las contrataciones que adelante la entidad fiduciaria encargada. Estas recomendaciones se realizan a través de acuerdos, los cuales son vinculantes para la entidad fiduciaria. la USPEC, ejerce la secretaria técnica de dicho Consejo Directivo. Se han realizado a la fecha 14 sesiones del Consejo Directivo, se han emitido 10 acuerdos con recomendaciones, lineamientos e instrucciones para el Consorcio, relacionados con la contratación de los prestadores de las diversos servicios de salud para la PPL, así como de la administración del Fondo. Estas recomendaciones están destinadas a garantizar una cobertura total e integral de la PPL. |  | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
21 | 65 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | USPEC | Dar trámite a las eventuales solicitudes de modificación del Contrato de Fiducia que realice el Consorcio, con miras a facilitar la ejecución del mismo. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-08 | Permanente | 365 | 2017-06-09 | 5 | SI | SI | SI | NO | NO | Otrosies al contrato | Solicitudes aprobadas mediante otro si al contrato/Solicitud viables de modificaciones al contrato de fiducia requeridos por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | El contrato de fiducia se suscribió el 28 de diciembre de 2015 con un consorcio conformado por FIDUPREVISORA y FIDUAGRARIA. Para dicho contrato se giraron un total de $83.000.000 Millones de pesos, por medio de los cuales se han contratado progresivamente el persona médico intramural, red extramural y suministro de medicamentos entre otros. Dicho contrato ha requerido ajustes que han sido solicitados por el Consorcio y que han sido aprobados por el Consejo Directivo, por ello la USPEC suscribió Otrosí No. 1 con el Consorcio el día 1 de abril de 2016, cuyo objeto consistió en la inclusión de personal adicional y adición presupuestal. Mediante Otrosí No. 2 suscritó el día 8 de junio de 2016 se realizó una adición al contrato de fiducia. En la actualidad existe una adición autorizada. Se suscribió Otro si No 3, el 5 de abril de 2016. Todos estos ajustes están destinados a garantizar la integralidad en la atención en salud de la PPL, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1709 de 2014. |  | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
21 | 66 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | USPEC | Continuar ejerciendo la supervisión del Contrato de Fiducia. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-08 | Permanente | 365 | 2017-06-09 | 5 | SI | SI | SI | NO | NO | Informe de supervisión del Contrato de Fiducia. | Cantidad de Informes presentados por el Consorcio fondo de la PPL, para revisión de la USPEC/Cantidad de Informes de Supervisión que se deben rendir conforme al contrato de fiducia |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Dentro de las funciones asignadas a la USPEC, se encuentra la supervisión del contrato de fiducia. Para ello la USPEC, dispone de personal humano a través de los cuales se realizan requerimientos permanentes dirigidos a verificar la prestación del servicio en todos sus frentes y a revisar los informes mensuales que en la ejecución de los mismos presenta el Cconsorci Fondo de Personas Privadas de la Libertad 2015. En el marco de la supervisión se han recibido 7 informes de gestión aprobados por la USPEC, frente a los cuales se han realizado los requerimientos de cara a las obligaciones contractuales y sobre los cuales el consorcio se ha pronunciado dando alcance a los rmismos.. Hace parte de los controles realizados al Conosrcio, los Comités Fiduciarios que se adelantan constantemente para verificar la ejecución presupuestal, los contratos y los pagos realizados y la cobertura de los mismos.
21 | 67 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Ministerio de Justicia | Como miembro del Consejo Directivo del Fondo emitir las recomendaciones a que haya lugar. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-08 | Permanente | 365 | 2017-06-09 | 5 | SI | SI | SI | NO | NO | Acuerdos del Consejo | Gestión de acuerdos alcanzados en el Consejo Directivo del Fondo de Salud/ Gestión de acuerdos en el Consejo Directivo del Fondo de Salud |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, es un órgano colegiado que se rige por lo establecido en el artículo 105 de la Ley 65 de 1993, y tiene entre sus funciones orientar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento; analizar y recomendar las entidades con las cuales celebrará los contratos para el funcionamiento del Fondo; determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual serán atendidas las prestaciones en materia de salud frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos; entre otras. En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 el Ministerio de Justicia ha continuado con el trabajo que desarrolla como miembro del Consejo Directivo del Fondo para emitir las recomendaciones correspondientes, dirigidas a lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios. Dichas recomendaciones son emitidas a través de Acuerdos. Es así como el Consejo ha venido sesionando en la generación de la política y las recomendaciones en pro de los derechos humanos de la población privada de la libertad, es decir que ha cumplido con la obligación de emitir los respectivos Acuerdos que contienen los lineamientos, conforme se sustenta en las actas del Consejo y en los propios Acuerdos. Los temas a tratar han sido: Acta No.001 del veintiocho (28) de Diciembre de 2015. 1. Introducción y antecedentes del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. 2. Objetivo, Conformación y Funciones del Consejo Directivo. 3. Presupuesto del Fondo 4. Criterios para la Contratación del Fondo 5. Proposiciones y varios. Acta No. 002 del veintidós (22) de Enero de 2016. 1. Recomendación elaboración otro sí al Contrato suscrito entre el CONSORCIO FIDUCIARIO y CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN. 2. Recomendación criterios para la Contratación de Servicios de Salud que nos contrató CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN. Acta No. 003 del veintinueve (29) de Enero de 2016. 1. Aprobación Proyecto de reglamento interno del Consejo Directivo. Acta No. 004 del diez (10) de febrero de 2016. 1. Lectura, aprobación y firma de actas. 2. Firma del Acuerdo que adopta el reglamento del Consejo Directivo. 3. Seguimiento a compromisos. 4. Informe de resultados de traslado de internos para atención prioritaria entre el 28 y 30 de enero. 5. Criterios para la contratación de la auditoria y la supervisión. 6. Exposición del contenido de documentos. (Consolidado de comentarios y propuestas recibidas el lunes 08 de febrero y presentación de documento final) Manual operativo de administración del patrimonio autónomo. Reglamento del Comité Fiduciario del patrimonio autónomo Plan de Acción de Defensa judicial de Fondo 7. Varios (Tutelas relevantes, ruta de atención de solicitudes, infraestructura habilitante para la prestación intramural). Acta No. 005 del veintidós (22) de febrero de 2016. 1. Informe de avance de la contratación de prestación de servicios de salud a nivel intramural y extramural. 2. Varios Acta No. 006 del veinticuatro (24) de febrero de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación y firma de las Actas Nos. 004 y 005 de 2016. 4. Informe y seguimiento a compromisos. 5. Informe de ejecución del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, en los siguientes aspectos: a) Ejecución financiera del Patrimonio Autónomo y régimen de inversiones. b) Supervisión de CAPRECOM EICE en Liquidación. c) Informe de avance y cronograma de contratación. 6. Aprobación de ampliación de los contratos suscritos por el Consorcio. 7. Presentación y aprobación de criterios para la selección y contratación de oferentes más favorables para la prestación y suministro de los siguientes bienes y servicios: - Medicamentos. - Laboratorio Clínico - Auditoria - Supervisión. 8. Presentación introductoria de lineamientos generales del Consejo Directivo del Fondo. 9. Proposición y Varios. Acta No 007 del once (11) de marzo de 2016. 1. Verificación del Quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación y firma de las actas anteriores. 4. Informe de seguimiento de Compromisos. 5. Informe Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 a. Presentación nuevo Gerente de la Unidad Operativa. b. Conciliación informe de avance contratación intramural y extramural. c. Plan de defensa judicial del Patrimonio. d. Régimen de Inversiones del Patrimonio Autónomo. 6. Avance recomendaciones Acuerdo No. 003 de 2016. a. Selección de ofertas más desfavorables. (i) Laboratorio clínico ambulatorio, (ii) Medicamentos ambulatorios, (iii) insumos y material odontológico, (iv) Auditoria. b. Avance en proceso de selección (i) Prorrogas: OPS intramural, medicamentos urgencia y alto costo, red extramurales, Call center. (ii) Nuevas contrataciones: especialidades intramurales, ambulancias medicalizadas, atención enfermedades alto costo y crónico, recolección residuos hospitalario, servicio de asepsia, papelería. 7. Aspectos requeridos para provisión servicios de salud. a. Fortalecimiento talento humano regional. (i) Perfiles complementarios a nivel intramural. (ii) Perfiles coordinación regional. b. Polizas para casos de alto costo. 8. Propocisiones y varios. 9. Votaciones a recomendaciones a emitir. Acta No 008 del once (11) de marzo de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Aprobación y firma de las actas anteriores. 4. Informe de seguimiento a compromisos. 5. Informe Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 a. Provisión de medicamentos de baja, mediana y alta complejidad b. Contratación y pago de OPS (CAPRECOM, Consorcio, Prórrogas) c. Formalización contratación Red extramural d. Atención de eventos represados (CAPRECOM) y priorizados (Defensoría del Pueblo) e. Autorizaciones y trámites de referencia y contrarreferencia f. Gestión de recolección de residuos hospitalarios y laboratorio clínico g. Documentación de dificultades de EPSIFARMA 6. Avance contratación recomendaciones Acuerdos No. 003 y 004 de 2016. a. Medicamentos b. Laboratorio Clínico Ambulatorio c. Gestión de Residuos Hospitalarios d. Priorización de la formalización de red extramural e. Medicamentos e insumos médicos y hospitalarios de urgencia f. Perfiles complementarios Intramurales g. Papelería h. Insumos y material odontológico i. Especialidades Intramurales j. Ambulancias Medicalizadas 7. Avance gestión presupuestal del Fondo Nacional de Salud a 31 de marzo a. Ejecución presupuestal (compromisos) b. Ejecución contable (obligaciones) c. Ejecución financiera (pagos) d. Caso CAPRECOM EICE en liquidación. e. Apropiación 2016 f. Anteproyecto de presupuesto 2017 8. Retos asociados a la atención y tratamiento de enfermedades de alto costo y crónicas. 9. Proposiciones y Varios. 10. Votación sobre recomendaciones a emitir. Acta No 009 del tres (3) de mayo de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Informe de seguimiento a compromisos 4. Solicitud de incremento de Comisión Fiduciaria para contratar Auditoría de Cuentas Médicas 5. Proposiciones y Varios. 6. Votación sobre recomendaciones a emitir. Acta No 010 del seis (6) de mayo de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Solicitud de incremento de Comisión Fiduciaria para contratar Auditoría de Cuentas Médicas 4. Votación sobre recomendaciones a emitir. Acta No 011 del seis (6) de mayo de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Aprobación modificación Acuerdo N° 006 4. Votación sobre recomendaciones a emitir. Acta No 012 del primero (1) de junio de 2016. 1. Verificación del quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Contratación Atención Integral VIH 4. Contratación Laboratorio Clínico 5. Prórroga contratos OPS, Red Extramural 6. Adición Comisión Fiduciaria 7. Votación sobre recomendaciones a emitir Acta No 013 del veintidós (22) de junio de 2016. 1. Verificación del quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Contratación atención integral en salud mental 4. Proposiciones y varios (Modificación Acuerdos 001 y 008) 5. Votación de recomendaciones a adoptar Acta No 014 del Treinta (30) de junio de 2016. 1. Verificación del quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación de actas anteriores. 4. Ejecución presupuestal Fondo Nacional de Salud para la PPL y contrato de fiducia mercantil. 5. Procesos de Contratación (prótesis, órtesis, estructuras de soporte para caminar, prótesis mucosoportadas, ambulancias). 6. Proposiciones y varios (Estudio implementación modelo de salud). 7. Votación de recomendaciones a adoptar. ACUERDOS: • ACUERDO 001 DE 2016 (10 de Febrero) Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. (Reglamento Interno del Consejo) • ACUERDO 002 DE 2016 (24 de Febrero) Por el cual se determinan las políticas generales de administración e inversión de recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. (Determinación de los lineamientos generales de administración e inversión de recursos de Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad) • ACUERDO 003 DE 2016 (24 de Febrero) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.(Recomendaciones Generales) • ACUERDO 004 DE 2016 (11 de Marzo) Por el cual se realizan aclaraciones a las recomendaciones emitidas mediante Acuerdos No. 003 y 004 de 2016 del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.(Contratación de Servicios de Medicamentos e Insumos y Materiales Médicos y Odontológicos a nivel intramural) • ACUERDO 005 DE 2016 (11 de Abril) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.(Contratación de Recolección de Residuos Hospitalarios) • ACUERDO 006 DE 2016 (06 de mayo) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (Contratación del apoyo al Consorcio Fondo de Atención en Salud para la PPL) • ACUERDO 007 DE 2016 (17 de Mayo) Por el cual se modifican parcialmente las recomendaciones emitidas mediante el Acuerdo No. 003 de 2016 y se deja sin efectos el Acuerdo No. 006 de 2016, del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. • ACUERDO 008 DE 2016 (01 de Junio) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. (Contratación de servicios de VIH, y de los Servicios de Laboratorio) • ACUERDO 0009 DE 2016 (22 de Junio) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. (Salud Mental). • ACUERDO 0010 DE 2016 (30 de Junio) Por el cual se modifican parcialmente las recomendaciones emitidas mediante los Acuerdos No. 001, 002 y 008 de 2016 del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad y se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo. Como se he evidencia en el Consejo Directivo ha venido sesionando y emitiendo los correspondientes lineamientos y recomendaciones durante el periodo. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
21 | 68 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | DNP | Brindar el apoyo técnico a las entidades concernidas en el cumplimiento de estas órdenes, según sea solicitado | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-20 | Permanente | 365 | 2017-06-09 | 5 | SI | SI | SI | NO | NO | Según solicitud que realicen las entidades | Acompañamiento técnico en solicitudes/ solicitudes de acompañamiento técnico presentadas |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Asistencia técnica a las entidades para: 1. Presentación a entidades territoriales de alternativas para la financiación y construcción de cárceles para sindicados. 2. Asistencia técnica con la estandarización del proyecto tipo de cárceles para sindicados. 3. Asistencia técnica en el costeo del plan de acción . 4. Asistencia técnica en la solicitud de vigencias futuras. | Articulación entre las entidades para la planeación presupuestal, y herramientas para la asesoría departamental en la construcción de cárceles para sindicados. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
21 | 69 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | INPEC | Realizar seguimiento a la prestación de servicios de salud para las Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del orden nacional | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-29 | Permanente | 365 | 2017-06-09 | 5 | SI | SI | SI | NO | NO | Informe mensual de seguimiento | Número de informes de seguimiento mensual presentados a la USPEC al periodo del informe / Número total informes de seguimiento mensual ha presentar a la USPEC en el año |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud para las Personas Privadas de la Libertad en los 136 Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional, por los siguientes periodos: 1. Abril de 2016 2. Mayo de 2016 3. Junio 2016. 4. Julio 2016. 5. Agosto 2016. En dichos informes de seguimiento realizados por el INPEC sobre la prestación de servicios de salud por parte de la FIDUPREVISORA, se incluyen: 1) El Parte Numérico Nacional de personas privadas de la libertad a cargo del INPEC, 2) El personal asistencial en salud contratado por prestación de servicios por la FIDUPREVISORA para laborar en los Establecimientos de reclusión, 3) Contratación de la red prestadora de servicios de salud, 4) Disponibilidad de medicamentos, 5) Disponibilidad de insumos médicos y odontológicos, 6) Recolección de residuos hospitalarios, 7) Situación de las órdenes médicas represadas, 8) Servicio de toma y procesamiento de muestras y atención a pacientes con VIH. Los informes de seguimiento van dirigidos a la USPEC, con el fin de contribuir a mejorar la prestacion de servicios de salud a la PPL. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Valga resaltar que aun cuando este informe se presenta con corte al 30 de septiembre de 2016, el Informe de Seguimiento por el mes de septiembre/16, se expide dentro de los primeros cinco dias habiles del mes siguiente, es decir, hasta el 07 de octubre/16
21 | 70 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Ministerio de Salud | Participación en el grupo conformado por la Presidencia de la república para trabajar el componente de salud en el marco de la emergencia carcelaria. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-05-04 | 2017-06-09 | 365 | 2017-06-09 | 5 | NO | SI | SI | NO | NO | Establecidos en el Plan de Acción a trabajar por el Grupo conformado en los siguientes componentes: preparación implementación nuevo esquema de salud; implementación; afiliación; infraestrutura; atenciones intramurales y reclamaciones, según la competencia |  |  | 1 | 1 | 75% | 0.6 | 4 | 4 | El Ministerio de Salud y Protección Social participa en el grupo conformado por la Presidencia de la República para trabajar el componente de salud en el marco de la emergencia carcelaria. El Ministerio de Salud y Protección Social, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 1142 de 2016 que permite a la PPL continuar con el aseguramiento en salud. Se expidió la Resolución 3595 de 2016 que modifica el Modelo de Atencion en Salud para la PPL, ajustado para que las EPS y las Adminitradoras de Regimenes especiales y de excepción garanticen la salud de la PPL. Se ha brindado apoyo y asistencia técnica al Consorcio FAS PPL 2015 y a la USPEC en la conformación de la Red de Prestadores, la contratación y formas de contratación de Alto Costo y Defensa Judicial. Se establecieron las Sub-Mesas de trabajo de Salud Pública para la Población Privada dela Libertad así: PAI [Plan Ampliado de Inmunizaciones], Brotes, Saneamiento Ambiental, VIH, Tuberculosis, Mesa General. Se ha realizado capacitación a Directores de ERON y demás autoridades sobre el esquema de salud para la Población Privada dela Libertad. El Ministerio de Salud y Protección Social ha apoyado y orientado la construcción de la caracterización del perfil epidemiologicos de los internos a través de la Dirección de Epidemiología y Demografía a la USPEC, el INPEC y al Consorcio FS PPL-2015. El Ministerio de Salud y Protección Social apoyó la revisión del módulo de salud del SISIPEC y brindó las orientaciones de ajuste respecto de las tablas relacionales del sistema del sector salud. El Ministerio de Salud y Protección Social recomendadó que se realicen las acciones de Salud Ambiental en los ERON, establecidas en el Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA. El Ministerio de Salud y Protección Social brindó Asistencia Técnica y Apoyo a la USPEC en la planeación presupuestal del FNS PPL 2017. | Se expidió el Decreto 1142 de 2016. que Incorpora Esquemas regionales de contratación que garanticen servicios intramurales y extramurales a través de un prestador de servicios de salud, EPS. Se expidió la Resolucion 3595 de 2016.- Establece que el INPEC y la USPEC deben articularse con el Prestador Primario de salud intramural, las EPS y las entidades que administran regímenes especiales o de excepción para la prestación de servicios de salud de los reclusos afiliados a éstas. Se expidió la Resolución 4005 de 2016 que establece los términos y condiciones para la financiación de la Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC que se encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS. Se brindó apoyo al Consorcio FAS PPL 2015 para la contratación de los servicios de salud y el montaje del modelo de atención para la Poblacion Privada de la Libertad, logrando el 97% de contratacion de profesionales de la salud para la prestacion intramuros y el 56% de los servicios de salud con red extramural. El Miisterio de Salud y Protección Social proyectó el presupuesto del Fondo Nacional de Salud para la PPL - Vigencia 2017, en apoyo a la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios USPEC. Se apoyó la conttraración de expertos que elaboraran los téminos de referencia o pliego de condiciones para contratar un operador naciona u oeradores regionales de salud los cuswlers estan Establecidos en el Plan de Acción de Presindencia [Tablero de Control], el cual contiene los siguientes componentes: preparación implementación nuevo esquema de salud; implementación; afiliación; infraestrutura; atenciones intramurales y reclamaciones, según la competencia. | Con respecto al acceso a los servicios de salud de la PPL hay distintas dificultades asociadas a la disponibilidad de los prestadores, la infraestructura de las unidades de salud carcelarias así como dificultades operativas en la implementación del modelo, entre otras. Con las acciones realizadas y el trabajo en conjunto de la USPEC, el INPEC y el Consorcio PPL se espera avanzar progesivamente en la solución de estas dificultades | El Ministerio de Salud y Protección Social, como órgano de dirección del sector salud y como miembro del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, brinda las orientaciones y establece los lineamientos para que sean ejecutados por las entidades responsables de esta población, manteniendo la disposición permanente de apoyo y asistencia técnica.
21 | 71 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | INPEC | Ejecutar plan de Acción emergencia carcelaria | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-05-05 | 2016-12-31 | 365 | 2017-06-09 | 5 | NO | SI | SI | NO | NO | Informe de avance de las cinco (5) lineas de la emergencia carcelaria |  |  | 1 | 0.6 | 50.88% | 0 | 4 | 4 | Mediante Resolucion No. 002390 del 10 de mayo de 2016, se declaro el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusion del Orden Nacional del INPEC, por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, desde el 06 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2016, y con ocasion de tal declaratoria se presenta el siguiente informe sobre las actividades realizadas en sus respectivas lineas de accion: 1. REUBICACIÓN DE PERSONAL EN LAS ÁREAS DE SANIDAD EN LOS ERON: Mediante Resolución N° 2440 de fecha 13 de Mayo de 2016 se asignan unas funciones en servicios de salud al personal de carrera administrativa y provisionalidad que cuentan con perfiles en el área de conocimiento de ciencias de la salud en el INPEC. 2. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PÚBLICA: • Brigadas de Salud con corte 19 Septiembre 2016, se han realizado 1.248 brigadas de salud de 816 programadas con 45.757 internos atendidos. • Valoraciones médicas. con corte a 19 Septiembre 2016. Se han valorado por medicina general 73.917 internos y 45.721 por odontología. • Jornadas cívicas – salud pública. Se han realizado 2.720 jornadas cívicas con 77.497 internos beneficiados. • Tamizaje en los 136 ERON para determinar condición de grave enfermedad que requiera valoración por medicina legal, identtificandose 796 casos 3. TRASLADO DE INTERNOS CON PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS DIAGNOSTICADAS: Se han trasladado 7 internos: Mediante Resoluciones 902363, 902364 y 902365 4. MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ÁREAS DE SANIDAD. Mediante Oficio No. 8310-SUBAS-08797 del 18/07/2016, se realizó envió preliminar de la información a la USPEC de la existencia de equipos biomédicos incluyendo los equipos pertenecientes al INPEC y adquiridos por la USPEC en el Contrato 214 de 2013. De igual forma mediante Oficio No. 8310-SUBAS-12027 del 16 de septiembre de 2016, se remitió a la USPEC inventario con información adicional solicitada por dicha entidad, en cuanto a: i) fecha de adquisición, ii) vida útil, y iii) Estado o situación de los equipos. En cuanto a la priorización de equipos biomédicos, para compra por parte de la USPEC en el marco de la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria, se priorizaron las necesidades de equipos biomédicos “básicos” para la atención en salud, enviando informes a la USPEC mediante oficios N° 8310-SUBAS-06799 del 1/06/2016, 8310-SUBAS-08825 del 13/07/2016, 8310-SUBAS-10043 del 9/08/2016 y 8310-SUBAS-10775 del 22/08/2016, este último sobre necesidades de equipos biomédicos de las Unidades de Salud Mental (EC-Bogotá, EPMSC Cali). 5. SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD: Diligenciamiento de la valoración médica de ingreso de la 1.499 internos en el formulario básico de SISIPEC Fase I / Examen de Ingreso | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
22 | 72 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 27 | Asumir la articulación de las distintas entidades administrativas y los diferentes entes territoriales, diseñando una estrategia al respecto. | Presidencia de la República | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General de la Presidencia de la Republica diseñarán e implementarán la estrategia de articulación de las entidades señaladas en la sentencia. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | 10 | 2016-06-23 | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | Acto administrativo contentivo de la estrategia |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | La Presidencia de la República expidió la Circular 008 del 14 de abril de 2016, mediante la cual expuso su estrategia de seguimiento a las órdenes dadas por la Corte Constitucional. En dicha circular se dispuso la creación de un Comité de Seguimiento, conformado por un delegado de alto nivel de cada una de las entidades concernidas. En la misma circular, se estableció que el Comité de Seguimiento se reuniría de manera periódica. Se definió llevar a cabo las reuniones del Comité de Seguimiento semanalmente. Al corte, se ha reunido el comité en 24 sesiones. - De igual forma, se expidió la Circular 009 del 4 de mayo de 2016, mediante la cual se crearon los subcomités de salud integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el INPEC y la USPEC y el Subcomité de información integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; el INPEC y el DANE. Los Subcomités pueden solicitar apoyo de otras instituciones tales como: el Consorcio- Fondo de Atención en Salud para la PPL 2015, Policía Nacional; Fiscalía General de la Nación; Consejo Superior de la Judicatura; ICBF y otras que puedan aportar en el proceso de superación del Estado de Cosas Inconstitucional e invitarlos a participar en las sesiones en las que se traten temas de su competencia. El Subcomité de Salud se reunió el 6 de mayo de 2016. El 5 de mayo de 2016 fue decretada la emergencia carcelaria por la causal de crisis de salud en las cárceles. En este marco, por instrucción directa del Secretario de la Presidencia, doctor Luis Guillermo Vélez, se conformó un grupo de trabajo liderado por la Directora de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia con el fin de estudiar el modelo de salud implementado y de ser necesario proponer los ajustes o diseño de un nuevo modelo. En este nuevo enfoque el subcomité de salud pasó a conformar este equipo. - Se decidió que el escenario apropiado para abordar los temas de hacinamiento es la Mesa Técnica de Hacinamiento de la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario, que se encuentra en funcionamiento y de la cual hace parte el Ministerio de Justicia, que se comprometió a mantener informado al Comité de Seguimiento sobre los avances. Los temas relativos a las Normas técnicas sobre la Privación de la Libertad, serán abordados por el Comité Interdisciplinario liderado por la Defensoría del Pueblo y también el Ministerio de Justicia es el responsable de informar al comité de seguimiento de la Presidencia sobre los avances alcanzados. Se acordó que la articulación de las entidades territoriales le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho con la asesoría del Ministerio del Interior. -El INPEC asumió la articulación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y es el responsable de reportar los avances y las acciones adelantadas por estas entidades ante el Comité de seguimiento. | Con la estrategia en funcionamiento se ha logrado la coordinación entre las diferentes entidades del Gobierno Nacional que permitan el desarrollo conjunto de las acciones que se adelantan para el cumplimiento de las órdenes de la sentencia que eprmitan la superación del ECI | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
23 | 73 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | Presidencia de la República | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General prepararán una base de datos que contenga las órdenes impartidas a cada entidad, así como los objetivos en la superación del ECI | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | 5 | 2016-06-16 | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | Base de datos |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | La Presidencia de la República diseñó una base de datos en Excel en la que organizó las órdenes impartidas por la Corte. En esta base de datos se logró identificar más de 240 órdenes que no solo corresponden a la parte resolutiva de la sentencia, sino que también forman parte de sus consideraciones. Para cada una de estas órdenes se identificó su ubicación en la sentencia, la entidad responsable, los plazos establecidos por la Corte para su complimiento, así como los objetivos que se cumplirían en cada caso de acuerdo con la problemática estructural y/o específica planteada en la sentencia. Posteriormente, y como proceso de depuración para elaborar el plan de acción de cada una de las entidades y consolidado, para el cumplimiento de las órdenes, se realizó un trabajo de análisis de las mismas con el fin de verificar si las extractadas de la parte considerativa de la sentencia se encontraban contenidas o no en la parte resolutiva, con el fin de encaminar las actividades de forma organizada. Finalmente, con el fin de determinar claramente el número de órdenes y entidades a la cuales la Presidencia de la República tiene la responsabilidad de realizar seguimiento y articular su cumplimiento. Así, se tienen 44 órdenes impartidas a 52 entidades administrativas y territoriales vinculadas con la sentencia que conlleva al control del cumplimiento de 163 órdenes/entidades, teniendo en cuenta que algunas de ellas son compartidas y otras particulares. | Información consolidada | Se tuvo para la consolidación incertidumbre respecto de la fecha de notificacion
23 | 74 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | Presidencia de la República | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General prepararán una comunicación informando a cada entidad su rol en la superación del ECI | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | 5 | 2016-06-16 | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | Oficios y notificaciones |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | El 14 de abril se envió a todas las entidades administrativas y territoriales vinculadas con la sentencia, el oficio OF116-00033631/JMSC 110200, explicándoles su rol en la superación del estado de cosas inconstitucional y señalándoles de manera expresa las órdenes que debían cumplir según la sentencia. | Todas las entidades administrativas y territoriales comunicadas de sus responsabilidades establecidas en la sentencia | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
24 | 75 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-a | Diseñar la estrategia de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia (Esta orden es compartida con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo) | Presidencia de la República | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General establecerán la estrategia que permita realizar el seguimiento permanente a las ordenes de la sentencia T-762 que involucre a toda las entidades concernidas. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | 90 | 2016-09-09 | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | Conformación de un comité de seguimiento y definición de los limeamientos para su funcionamiento |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | El grupo lider de seguimiento al cumplimiento de la sentencia conformado por la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en reunión llevada a cabo el 25 de agosto de 2016 tomó la decisión de acoger la etrategia diseñada por la Presidencia de la República y las herramientas estructuradas para el seguimiento con el fin de realizar su gestión. Adicionalmente se estableció que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación participarían en el comité de seguimiento el último viernes de cada mes. AL corte del informe han asistido a 2 reuniones, el 2 y el 30 de septiembre de 2016. El 7 de septiembre de 2016 para dar cumplimiento al plazo establecido por la Corte, se envió oficio conjunto informando sobre la estrategia diseñada. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
25 | 76 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-b | Asumir la articulación en el evento en que deban concurrir varias entidades a la solución de alguno de los problemas planteados. | Presidencia de la República | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General establececerán los lineamientos en el caso en que el cumplimiento de las órdenes involucren a varias entidades. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | 90 | 2016-09-09 | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | Procedimiento de articulación |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | En el marco de la estrategia de seguimiento de la sentencia se acordó que en el evento en que deban concurrir varias entidades a la solución de alguno de los problemas planteados, le corresponde a la entidad cabeza del sector asumir el liderazgo en el cumplimiento de la orden. Por ejemplo, en el tema de la resocialización, le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
26 | 78 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 33 | Adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI. El dominio web, además, deberá exhibir esquemáticamente las decisiones de esta Corporación, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad. Adicionalmente la página web en mención debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía, visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes. ( En asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y las Comunicaciones) PC-105 Publicar los proyectos y los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del ECI a través de la página web http://www.politicacriminal.gov.co/ | Ministerio de Justicia | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-05-04 | 2016-12-09 | 300 | 2017-04-09 | 2 | NO | SI | SI | NO | NO | Dominio web www.politicacriminal.gov.co funcionando en las condiciones establecidas en la sentencia de conformidad con el Plan de Acción Del Subcomité de Información. |  |  | 1 | 1 | 60% | 0.6 | 4 | 4 | En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 el Ministerio de Justicia ha empezado a adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para satisfacer los tres requerimientos de la Corte: (i) centralizar toda la información relativa a la política criminal y penitenciaria, (ii) ser el espacio para el seguimiento del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria y (iii) servir de portal para el sistema de información de política criminal. Con este objeto la página ha sido rediseñada y organizada de la siguiente manera: (i) Centralizar toda la información relativa a la política criminal y penitenciaria El principal eje de coordinación de la política criminal es el Consejo Superior de Política Criminal. De allí que en el espacio del Consejo se hayan dispuesto los conceptos técnicos sobre las iniciativas legislativas que tratan asuntos penales, penitenciarios y, en general, todo lo relacionado con la política criminal. A su vez, sus instancias técnicas o asesores, esto es, el Observatorio de Política Criminal y la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario tengan allí un lugar. Por esta línea, también se habilitó un espacio para el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Igualmente, y como actividades relacionadas, se ubicó un banner que contiene la cartilla que realizó la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República sobre el estándar constitucional mínimo que debe tener una política criminal respetuosa de los derechos humanos. También se abrió un espacio en el que reposa toda la información necesaria para que las entidades territoriales puedan cumplir con sus obligaciones en el sistema penitenciario y carcelario. Y se habilitó un espacio de noticias referentes al cumplimiento de la sentencia. Por último, se creó una campaña de comunicaciones denominada “Judicatura en Establecimientos Carcelarios #ElLlamado”. Este espacio se abrió tras encontrar la necesidad de difundir y hacer publicidad a las judicaturas en las cárceles del país. (ii) Espacio para el seguimiento del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria En el portal web se abrió un espacio de seguimiento a la sentencia T-762 de 2015. En esta subpágina se pusieron las sentencias T-388/13 y T-762/15 de la Corte Constitucional; además se agregaron los autos del 2 de Junio de 2016 (Petición servicios de salud Girón), del 5 de Abril de 2016 (Petición sindicatos INPEC-Cárcel de Pedregal), del 13 de junio de 2016 (Informe Acta de Visita al EPAMS Girón Santander), del 6 de julio de 2016 (Unificación de fecha de notificación), del 25 de mayo de 2016 (Juzgados Primera Instancia), del 24 de junio de 2016 (Relación de órdenes y plazos petición de recluso del Pedregal), y del 26 de Abril de 2016 (Petición Internos La Picota). En este mismo espacio se ubicaron para la consulta de cualquier ciudadano los informes de seguimiento de la Procuraduría General de la Nación, la Resolución Defensoría del Pueblo No. 413 "Por la cual se adoptan instrucciones frente al estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario", las circulares de Presidencia en el marco de la coordinación del cumplimiento de la sentencia, así como investigaciones e informes sobre la política criminal y documentos de participación ciudadana. Aquí se seguirán subiendo todos los documentos de articulación interinstitucional que sean expedidos por las entidades. En este espacio se subirán los informes periódicos de seguimiento que elaborará el Gobierno Nacional para que toda la ciudadanía pueda observar los avances, retrocesos o estancamientos en las estrategias diseñadas por el Gobierno Nacional para la superación del estado de cosas inconstitucional. (iii) Sistema de información Frente a la consolidación de un sistema de información unificado, serio y confiable sobre política criminal, se ha avanzado en el acondicionamiento del espacio del Observatorio de Política Criminal para ubicar allí los enlaces correspondientes para que los usuarios puedan acceder al Sistema de Estadísticas en Justicia, el Sistema único de Información Normativa, el SINEJ, las fichas de la USPEC, el Sistema de Estadísticas de Delitos de la Policía Nacional y los tableros de control intramural, delitos intramural, detención domiciliaria, control de reincidencias, control intramural rangos etarios y tablero de control de extranjeros. El objetivo es fortalecer la iniciativa del Sistema de Estadísticas en Justicia para que hacia adelante pueda contener toda la información relativa a datos, cifras, estadísticas e indicadores en materia de política criminal. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Esta es la primera acción que estableció el subcomité de información para el desarrollo de un sistema de información serio y confiable. A su vez esta acción fue dividida en cuatro subacciones así: 1. Exhibir esquemáticamente las decisiones de la Corte Constitucional, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos (25%); 2. Hacer visible información estadística. (25%); 3. Exhibir el estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad (25%); 4. Publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas. (25%). Dado que en este momento se han cumplido completamente las dos primeras acciones (decisiones de la corte colgadas e información estadística disponible(50%)) y se ha cumplido parcialmente la tercera, pues se encuentran documentaciones del Comité de Seguimiento de la Sentencia y algunos informes de Procuraduría y Defensoría, pero aún falta por subir las matrices del plan de acción a la web (lo que implica un cumplimiento del 10% de la tercera subacción) se tiene un estado parcial de cumplimiento del 60%.
27 | 79 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | DNP | Realizar oportunamente los trámites presupuestales competencia del DNP, que sean requeridos para viabilizar las actividades del Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC para el cumplimiento de la sentencia. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-20 | Permanente |  |  | 2 | SI | SI | SI | NO | NO | Reporte semestral de trámites presupuestales realizados por solicitud del Ministerio de Justicia, INPEC y USPEC, que tengan relación con el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015. | Trámites presupuestales competencia del DNP realizados/trámites presupuestales competencia del DNP solicitados |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Asistencia técnica a las entidades para la solicitud de vigencias futuras y cupo APP | Insumos solicitados, entregados | No han solicitado los trámites presupuestales a los cuales se ha prestado asistencia técnica | 0
27 | 80 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | Ministerio de Hacienda | Emitir una comunicación dando alcance a la circular de programación del presupuesto de la vigencia 2017, una vez definidos las cuotas de resupuesto de cada una de las entidades, de acuerdo con la situación fiscal y la disponibilidad presupuestal, con el fin de que las entidades prioricen cada una de las ordenes dadas en al sentencia T-762 de 2015 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-05-10 | 2016-10-30 |  |  | 2 | NO | SI | SI | NO | NO | - Oficio - Reporte de los rubros presupuestales de gasto para atender las órdenes priorizadas por las entidades ejecutoras contenidas en el presupuesto 2017, para el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015 |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Esta tarea se adelantó mediante los oficios con los radicados 2-2016-020756, 2-2016-020753 y 2-2016-020755 de fecha 8 de junio de 2016 dirigidos al INPEC, DNP - Dirección de Inversiones Públicas y USPEC. | El total del presupuesto nacional para la vigencia 2017 asciende a $224.422 mm, de los cuales $54.336 mm es servicio de la deuda, $137.175 mm corresponden a funcionamiento y $32.911 a inversión. Para el año 2017, y en consonancia con lo ordenado por la Sentencia T-762, la asignación de recursos de inversión para INPEC-USPEC se incrementó en 13%, al pasar de $251,4 mil millones de 2016 a $283,2 mil millones en 2017 (Cabe anotar, que dichos valores son indicativos, toda vez que el presupuesto está en revisión del Congreso de la República, el cual podrá solicitar modificaciones al mismo para posterior aprobación) | Como es bien sabido, como efecto del choque externo generado por la reducción en el precio internacional del petróleo, se afronta una reducción sustancial en la renta proveniente de la actividad petrolera. Esta situación ha llevado a un escenario fiscal cada vez más estrecho, que desde 2015, el Legislativo en la aprobación del Presupuesto General de la Nación impuso restricciones al gasto, estableciendo que: “Los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los Gastos por Servicios Personales Indirectos y por Adquisición de Bienes y Servicios de Gastos Generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, por un monto mínimo equivalente al 10%” (Art. 110, Ley 1737 de 2014) Esta medida no fue suficiente para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la Regla Fiscal, dado el comportamiento observado de los recaudos y su impacto en el resultado fiscal, por lo cual fue necesario durante la vigencia 2015 aplazar apropiaciones que finalmente fueron reducidas por $9 billones, con la expedición del Decreto 2240 de ese año. En 2016, la Ley Anual del Presupuesto aprobada mediante la Ley 1769 de 2015, se programó en el marco de una política de austeridad y, aun así, fue necesario en marzo expedir el Decreto 378 de 2016, para aplazar apropiaciones por $6 billones. En 2017, los ajustes a la nueva realidad económica de las finanzas implican continuar con las medidas de austeridad y reducción del gasto, priorizando aquellos gastos con mayor impacto en el bienestar común, por encima de otros con menor factor multiplicador sobre la economía y el desarrollo social. | No obstante, las dificultades para financiar la totalidad de la demanda de gasto, se ha realizado un esfuerzo en la programación de los recursos para el Sistema Penitenciario y Carcelario. Sin embargo, se resalta que corresponde al INPEC y a la USPEC en desarrollo de la autonomía distribuir el monto asignado en dicha y priorizar el gasto directamente relacionado con el cumplimiento de la Sentencia T-762.
27 | 81 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | Ministerio de Hacienda | Emitir comunicación solicitando a las entidades que ejecutan el presupuesto del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario que prioricen en el presupuesto de la vigencia 2016 el cumplimiento de las ordenes emitidas en la setencia T-762 de 2015. Asimismo, las entidades deberán informar al epartamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda las acciones y los montos destinados para tal fin. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-05-10 | 2016-10-30 |  |  | 2 | SI | SI | SI | NO | NO | - Oficio - Reporte de la entidad de las acciones y montos sobre la priorización de las órdenes en su presupuesto | Oficios remitidos/oficios proyectados emitir |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | en los oficios con radicado 2-2016-020756, 2-2016-020753 y 2-2016-020755 del 8 de junio de 2016 dirigidos al INPEC, DNP - Dirección de Inversiones Públicas y USPEC, se indicó la necesidad de priorizar los recursos para atender la sentencia T-762 de 2015. Adicionalmente, mediante el oficio conjunto de Hacienda y DNP con el radicado 2-2016-024590 del 7 de julio de 2016, dirigido al Ministro de Justicia como cabeza de sector, se remitieron techos indicativos de gasto 2017-2020 y se realizó el Comité Sectorial de Marco de Gasto de Mediano Plazo 2017 – 2020 el día 8 de julio de 2016 para todas las entidades que conforman el PGN. Uspec reportó Plan de Inversiones 2017, asignado $185,15 mil millones para el proyecto de inversión de construcción y ampliación de infraestructura (generación de 3,356 cupos carcelarios nuevos), entre los que se encuentran San Gil con $13 mil millones; Rioacha con $26,1 mil millones; Pereira $39,8 mil millones y Fundación con $50,1 millones. | Alineación de las prioridades de las entidades para el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T-762, que se ven reflejadas en las apropiaciones asignadas al sector justicia. | Como es bien sabido, como efecto del choque externo generado por la reducción en el precio internacional del petróleo, se afronta una reducción sustancial en la renta proveniente de la actividad petrolera. Esta situación ha llevado a un escenario fiscal cada vez más estrecho, que desde 2015, el Legislativo en la aprobación del Presupuesto General de la Nación impuso restricciones al gasto, estableciendo que: “Los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los Gastos por Servicios Personales Indirectos y por Adquisición de Bienes y Servicios de Gastos Generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, por un monto mínimo equivalente al 10%” (Art. 110, Ley 1737 de 2014) Esta medida no fue suficiente para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la Regla Fiscal, dado el comportamiento observado de los recaudos y su impacto en el resultado fiscal, por lo cual fue necesario durante la vigencia 2015 aplazar apropiaciones que finalmente fueron reducidas por $9 billones, con la expedición del Decreto 2240 de ese año. En 2016, la Ley Anual del Presupuesto aprobada mediante la Ley 1769 de 2015, se programó en el marco de una política de austeridad y, aun así, fue necesario en marzo expedir el Decreto 378 de 2016, para aplazar apropiaciones por $6 billones. En 2017, los ajustes a la nueva realidad económica de las finanzas implican continuar con las medidas de austeridad y reducción del gasto, priorizando aquellos gastos con mayor impacto en el bienestar común, por encima de otros con menor factor multiplicador sobre la economía y el desarrollo social. | No obstante, las dificultades para financiar la totalidad de la demanda de gasto, se ha realizado un esfuerzo en la programación de los recursos para el Sistema Penitenciario y Carcelario. Sin embargo, se resalta que corresponde al INPEC y a la USPEC en desarrollo de la autonomía distribuir el monto asignado en dicha y priorizar el gasto directamente relacionado con el cumplimiento de la Sentencia T-762.
28 | 82 | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Ministerio de Justicia | Coordinar con MinInterior la manera como MinJusticia debe acercarse a los entes territoriales. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-05-08 | 30 | 2016-07-09 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Actas de coordinación de los actores |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | Con respecto al cumplimiento de la orden 22.3 de la sentencia este Ministerio realizó gestiones para coordinar con el Ministerio del Interior la forma de abordar a las entidades territoriales para el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema penitenciario y carcelario. Para ello, se realizó una reunión interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho que tuvo como objetivo la coordinación e integración de los entes territoriales involucrados en la orden y así realizar un proceso de formación y adecuación como lo ordena la ley 65 de 1993 y sus reformas. Se propuso que el Ministerio del Interior apoyara el cumplimiento de la orden brindando una asesoría para lograr la articulación con los nuevos mandatarios regionales y locales, ya que para el momento estos estaban iniciando su periodo y era necesario obtener una base de datos que contuviera la información actual de los mandatarios, secretarios de gobierno, con correos, teléfonos y direcciones. Además se sugirió realizar una articulación territorial con una metodología de información sobre la ley y la sentencia. Adicionalmente, en razón a que el DNP, en apoyo del sector justicia, estaba adelantando un proyecto tipo de lineamientos de construcción de cárceles para sindicados, se tomó la decisión de que la primera acción de articulación de las entidades territoriales conminadas en la sentencia debía ser el compartir este proyecto tipo con estos entes para que tuviesen claro el panorama de construcción de cárceles a su cargo. De esta coordinación también se pudo establecer que la mejor forma de iniciar el proceso de articulación Nación-Territorio era realizando unas jornadas de capacitación a los alcaldes, gobernadores y secretarios locales para que pudieran entender el marco jurídico y las posibilidades de participación activa que tienen los municipios y departamentos en el sistema penitenciario y carcelario. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
28 | 83 | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Ministerio de Justicia | Notificar a los entes territoriales de la sentencia T-762 de 2015 y enviar guía para tramitar proyectos para la construcción de establecimientos carcelarios para población sindicada. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-05-08 | 30 | 2016-05-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Oficiar a las entidades territoriales |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 el Ministerio de Justicia notificó a los entes territoriales conminados por la sentencia T-762 de 2015 sobre la reiteración del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria y envió las órdenes dictadas por la Corte con relación a la participación de los entes en el sistema penitenciario y carcelario. En la mencionada comunicación el Ministerio de Justicia delimitó el alcance de las obligaciones del Gobierno Nacional y los entes territoriales referente al sistema penitenciario y carcelario. En la notificación que el Ministerio de Justicia realizó a los entes territoriales conminados por la sentencia T-762 de 2015, se envió adicionalmente una propuesta de Lineamientos para el diseño de cárceles para sindicados con el objetivo de que los entes territoriales se involucren efectivamente al proceso de mejora del sistema penitenciario y carcelario. Esta propuesta consiste en un proyecto que brinda insumos técnicos al ente territorial para que diseñe y tramite un proyecto de construcción de una cárcel para sindicados y para que una vez construida la cárcel se haga cargo del mantenimiento de la población allí recluida. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
28 | 84 | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Ministerio de Justicia | Realizar jornada de capacitación a los entes territoriales conminados en la sentencia, que incluya entendimiento del sistema penitenciario y carcelario, sus obligaciones con el mismo, las formas de participación activa en dicho sistema y la forma como deben construir planes de acción de cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-08-16 | 2016-08-31 | 30 |  | 2 | NO | NO | NO | NO | SI | Jornada de capacitación (a partir de esta jornada, las entidades territoriales tendrán un plazo para remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho los planes de acción de sus respectivos municipios y departamentos para cumplir las obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario) |  | SI | 4 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la jornada de capacitación denominada: “El papel de los entes territoriales en el sistema penitenciario y carcelario”. Esta jornada fue convocada por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho y se realizó el 16 de agosto de 2016 en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (7 horas) en el auditorio del Ministerio de Justicia y del Derecho. El objetivo de las jornadas era establecer vínculos y brindar las herramientas necesarias a los entes territoriales conminados por la sentencia para que puedan participar activamente en el sistema penitenciario y carcelario, haciéndose cargo de la población sindicada de sus territorios. La agenda se compone de 4 ejes temáticos: (i) entendimiento del sistema penitenciario y carcelario y su relación con los entes territoriales; (ii) cómo las entidades territoriales pueden cumplir sus obligaciones con la población sindicada; (iii) salud pública y cárceles; y (iv) construcción de planes de acción de los entes territoriales de cara al sistema penitenciario y carcelario. La jornada se organizó de esta manera para que los asistentes pudieran conocer en un primer momento el contexto actual del sistema penitenciario y las problemáticas por las que está pasando, supieran cuál es el sustento normativo de las obligaciones que municipios y departamentos tienen frente al sistema y tuvieran claras las órdenes de la sentencia T-762 de 2015. Con posterioridad a este ejercicio contextual, se procedió a brindar la información técnica y de planeación necesarias sobre los requisitos, trámites, costos y alternativas que deben tener en cuenta las entidades territoriales para garantizar su efectiva participación en el sistema. Para finalizar se dio una sesión dirigida a la proyección de las dos posibles alternativas de participación de los entes territoriales (firma de convenios o construcción de cárceles) en donde a través de una metodología de marco lógico se realizó el ejercicio de diseño y planificación de cada una de las acciones a tomar para cumplir con los objetivos planteados. Este ejercicio le fue entregado a cada uno de los asistentes para que puedan usarlo como base de sus propios planes. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia les mostró la matriz de seguimiento que llevará la cartera para realizar el acompañamiento y verificación de las acciones y se estableció el 7 de septiembre como fecha máxima para que las entidades remitan las respectivas matrices de marco lógico y seguimiento a la cartera. Igualmente, se les reiteró que la cartera de Justicia ofrecerá el apoyo técnico necesario para que las entidades territoriales puedan diseñar su plan de cumplimiento de la sentencia y se informó que desde el Ministerio se hará un acompañamiento continuo para la implementación y evaluación de los mismos. Para abarcar esta agenda, el Ministerio de Justicia y del Derecho contó con el acompañamiento en la entrega de las sesiones del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, el INPEC, la USPEC, e incluso de la Procuraduría General de la Nación, en su rol de vigilancia. En total participaron 37 personas de los municipios y departamentos de Pereira, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cartago, Palmira, Itagüí, Apartadó, Sincelejo, Villavicencio, Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Meta. Los participantes fueron en su mayoría Secretarios de Interior, Gobierno, Salud y Seguridad y asesores de los Despachos de Gobierno. Se estableció como compromiso que las entidades territoriales deberán realizar un plan de acción para entregar los 15 días hábiles siguientes al encuentro, es decir el 7 de septiembre. La jornada estuvo acompañada por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría. Los resultados fueron los siguientes: - La Convocatoria fue bien recibida en cuanto a confirmación y compromiso de los entes territoriales para asistir, no obstante algunos de los participantes que habían sido previamente confirmados no se presentaron el día de las jornadas. - A pesar de que se hicieron presentes representantes de la mayoría de las entidades territoriales (más del 50% de los conminados), varias alcaldías y gobernaciones no asistieron y es necesario realizar con ellos otro tipo de acercamientos para asegurar su participación en el sistema y el desarrollo de unas relaciones de trabajo más estrechas entre la nación y los territorios. - La mayoría de participantes fueron personas con capacidad de toma de decisiones, en su mayoría Secretarios de las distintas administraciones, lo cual es muy productivo para estas capacitaciones ya que los compromisos adquiridos en cuanto a planificación y trabajo coordinado tienen un respaldo de la administración. - El contenido de la capacitación fue suficiente y solucionó varias dudas de las entidades territoriales frente al sistema y los procedimientos a seguir. Fue importante la representación de las distintas entidades del Gobierno Nacional para solucionar preguntas sectoriales y brindar panoramas más generales sobre los procesos. - La mayoría de los participantes se mostraron con disposición de cumplir con las órdenes de la sentencia y garantizar una participación de sus municipios y departamentos en el sistema penitenciario y carcelario, sin embargo manifestaron sus preocupaciones frente a los recursos que tengan disponibles para desarrollar los planes de acción. - Durante la capacitación se abrieron espacios de diálogo importantes en los cuales las autoridades locales expresaron las acciones que ya han realizado en el marco del cumplimiento de sus obligaciones con el sistema penitenciario y carcelario colombiano, brindaron alternativas de solución y se dialogó sobre los alcances de la legislación en esta materia y sobre las posibles reformas. - La capacitación resultó ser un buen medio para realizar un acercamiento inicial con las diferentes entidades territoriales y generar lazos entre el Ministerio de Justicia y las diferentes alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, se hace necesario realizar un acompañamiento continuo para que el trabajo nación-territorio sea más fluido. - Las entidades territoriales se comprometieron a enviar en los plazos designados los instrumentos de seguimiento. Cuando esta fecha llegue se revisarán las acciones a seguir (seguimiento a distancia, visitas, segundas capacitaciones o asesorías) de acuerdo a los resultados obtenidos de este primer ejercicio. A la fecha, solo ocho entidades territoriales han enviado sus planes de acción. Con ellos haremos el acompañamiento necesario para que puedan ejecutar sus planes de acuerdo a lo allí establecido. A los demás entes territoriales se les volverá a requerir para que envíen sus planes de acción. | No aplica para el periodo | Algunas entidades territoriales no se hicieron presentes para las capacitaciones a pesar de las invitaciones que se realizaron vía oficio, correo electrónico y llamada telefónica. | No aplica
28 | 85 | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Ministerio de Justicia | Coordinar el acompañamiento y asesorías técnicas que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC o la USPEC deben brindar a las entidades territoriales para que estas, desde su autonomía administrativa, puedan cumplir con sus obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-09-09 | 2016-09-30 | 30 |  | 2 | NO | SI | SI | NO | SI | Visitas, nuevas capacitaciones, gestiones administrativas, o cualquier otra acción que sea necesaria para que se ejecute el plan de acción de cada entidad territorial. |  | SI | 4 | 0 | 40% | 0 | 4 | 0 | Como resultado de las capacitaciones y dado que en la jornada realizada por el Ministerio de Justicia (i) se hizo una sesión específica para explicar la construcción de un Plan de Acción para la participación de los entes territoriales en el sistema penitenciario y carcelario, y(ii) se entregó a los asistentes las matrices y soportes para que las entidades territoriales pudieran realizar este ejercicio desde su autonomía, se estableció como compromiso que las entidades territoriales deberían realizar un plan de acción para entregar los 15 días hábiles siguientes al encuentro, es decir el 7 de septiembre de 2016. Esta fecha fue anunciada en el desarrollo de las jornadas de capacitación y adicionalmente se les recordó a todos los entes territoriales conminados por vía de correo electrónico enviado el 1 de septiembre del año en curso. No obstante, para esa fecha, solo ocho entidades territoriales enviaron sus planes de acción (Apartadó, Cartago, Pereira, Meta, Antioquia, Villavicencio, Valle del Cauca e Itaguí). Por esta razón la Cartera tomó la decisión de oficiar a las entidades territoriales que no enviaron el plan el pasado 22 de septiembre recordándoles el compromiso asumido y ampliando el plazo para que envíen el respectivo Plan de Acción de cada municipio o departamento con un nuevo plazo al 30 de septiembre de 2016. En paralelo, se procedió a hacer la revisión de los ocho planes de acción allegados, para establecer la mejor forma de aproximación que permita brindar el apoyo técnico necesario desde esta Cartera. Para esto, se realizó una matriz, de acuerdo al Plan presentado por cada entidad, en la que se analizan las acciones que van a emprender (o ya emprendieron) y se fijan acciones de esta Cartera para impulsar, desde el marco de nuestras competencias, las acciones de estas entidades. Para las demás entidades territoriales, el día de hoy vence el segundo plazo para enviar su documentación y, al momento de cierre de este informe, no le han sido allegados a esta Cartera los planes de acción de las restantes entidades. En octubre se procederá entonces a iniciar las acciones establecidas para el reporte de este incumplimiento a la Mesa de Seguimiento y la Procuraduría General de la Nación. | No aplica para el periodo | A pesar de realizar diversos requerimientos, algunos entes territoriales siguen sin enviar su respectivo Plan de Acción al Ministerio de Justicia y de hecho sin remitir ningún tipo de comunicación para iniciar un diálogo que permita realizar el acompañamiento y las asesorías técnicas. | El acompañamiento y asesoría técnica que se pueda brindar dependen directamente de la disposición que tengan las administraciones de los entes territoriales para iniciar un diálogo con el Ministerio de Justicia. Esta cartera ya ha realizado un ejercicio presencial y a distancia a todos los entes conminados por la sentencia y hay algunos que por ningún medio han dado respuesta lo que dificulta esta labor. Por su parte, reportamos un 40% de cumplimiento de la acción porque dividimos esta acción en dos sub-acciones: la primera es un análisis de los planes de acción recibidos para saber qué tipo de acciones de acompañamiento debemos realizar (40%). En segundo lugar, se tiene contemplado entre octubre y diciembre la ejecución de las acciones que se definan a partir del análisis del punto anterior (60%).
28 | 86 | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Ministerio de Justicia | (En caso que algunas entidades territoriales no envíen los planes de acción al Ministerio de Justicia y del Derecho). Continuar requiriendo el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario por parte de las entidades territoriales conminadas en la sentencia que (i) no participen de la estrategia del Ministerio de Justicia y del Derecho o que (ii) en algún momento desistan del cumplimiento del plan de acción remitido a esta Cartera. A su vez, remitir a la Procuraduría General de la Nación el listado de estas entidades territoriales para lo de su competencia. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 30 |  | 2 | NO | NO | NO | NO | NO | Oficios de requerimientos a las entidades territoriales y a la Procuraduría General de la Nación. |  | SI | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | Si bien esta orden aún no está en ejecución de acuerdo al plan de acción, el Ministerio de Justicia y del Derecho ya envió un primer requerimiento a las entidades territoriales que no remitieron oportunamente a esta Cartera el mencionado plan. La mencionada comunicación es del 22 de septiembre de 2016 y en ella se les extendió el plazo a los municipios y departamentos hasta el 30 de septiembre como una oportunidad para que envíen esta documentación. De no ser allegada esta documentación hoy, se procederá a enviar el respectivo reporte al organismo de control. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
30 | 87 | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | USPEC | La USPEC realizará un informe con la descripción de las áreas de sanidad de los 16 establecimientos que ya han sido intervenidas. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-08 | 2016-05-20 | 365 | 2017-04-08 | 3 | NO | NO | SI | NO | SI | Informe con la descripción de las obras ejecutadas en las áreas de sanidad a la fecha intervenidas. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se elaboró un informe, por parte del personal de la Dirección de Infraestructura de la USPEC, no sólo con los contraos, sino con visitas en los sitios donde se realizaron las obras, asì se hizo la descripción de las areas de sanidad que han sido intervenidas a la fecha, que suman 4 sanidades nuevas, 1 sanidad intervenida para ampliación y 42 con interención en mantenimiento y acabados arquitectonicos. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
30 | 88 | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | USPEC | La USPEC realizará el mantenimiento y/o adecuación de las áreas de sanidad articulado al plan de accion formulado para la declaratoria de emergencia carcelaria, sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del proyecto del rubro de inversión de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de reclusión. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-08 | 2016-05-31 | 365 | 2017-04-08 | 3 | NO | NO | SI | NO | SI | estructuración del proyecto para registro en el banco de proyectos de inversion para la vigencia 2017 el cual involucra el trámite de vigencias futuras |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | El proyecto de inversión fue estructurado, por el personas adscritos a la Dirección de infraestructura de la USPEC, quienes realizaron visitas y diagnósticos en los ERON ha intervenir y realizar inversiones de acuerdo a las condiciones físicas de los establecimientos, con el fin de cumplir con las necesidades en de cada ERON para la prestacion de un buen servicio de salud. El proyecto de inversion fue presentado a las entidades correspondientes para su aprobación. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
30 | 89 | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | USPEC | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de sanidad, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de área, vetustez de la estructura, etc. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-08 | 2016-08-01 | 365 | 2017-04-08 | 3 | NO | NO | SI | NO | SI | Diagnóstico del estado actual de los 16 Establecimientos. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se relizó la visita po por parte del personas de la Dirección de Infraestructura de la USPEC, a las áreas de sanidad verificando el estado real de la infraestructura física de acuerdo a los lineamientos dados por la corte y a los establecidosen las GUÍAS TEÓRICAS PARA UNIDADES DE SANIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN trabajadas entre Minsalud, USPEC e INPEC. como resultado de este diagnóstico se pudo inferir que en los estableciminetos de primera generación que se clasifican en la categoría de casas de claustro no es posible realizar intervenciones significativas en áreas de sanidad debido a las limitaciones físicas de la Infraestructura y la imposibilidad de ampliar espacios para este uso. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Debido a que la mayor cantidad de establecimineots objeto de estudio son de primera generación y que 120 de los 136 ERON pertenecen a la primera generación, la USPEC con la colaboración del INPEC, Minjusticia y el acompañamiento del CICR, realizó el primer taller para definir los minimos críticos en estableciminetos de primera generación. Entre las conclusiones mas relevantes se determinó que los establecimientos de primera generacion deben clasificarse en 3 grupos (Casas de claustro , Edificaciones adaptadas al uso penitenciario y Establecimientos diseñados para el uso penitenciario -cárceles modelo-), los establecimientos que se encuentran en el primer grupo son los que presentan mayores dificultades a la hora de adaptar espacios vitales como los de Sanidad, es por eso que se recomienda el reemplazo de estos ya que las intervneciones que se realicen en estos serán insuficientes para la vida digna en reclusión.
30 | 94 | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Ministerio de Justicia | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-08 | Permanente | 365 | 2017-04-08 | 3 | SI | SI | SI | NO | NO | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos de infraestructura carcelaria / Gestión de viabilización técnica de proyectos de infraestructura carcelaria |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
30 | 90 | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | USPEC | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones a las áreas de sanidad, baterías sanitarias, duchas, alojamiento, áreas visita conyugal, etc). | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-16 | 2016-04-29 | 365 | 2017-04-08 | 3 | NO | SI | SI | NO | SI | Solicitud de modificación de las actas de priorización. |  |  | 1 | 0 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se realizó la solicitud al INPEC. La USPEC recibió las actas de priorización de los 16 establecimientos modificadas, priorizando las intervenciones en áreas de sanidas, baterias sanitarias, mantneimineto en a los alojamintos de internos, baterias sanitarias, duchas y áreas de visitas íntimas en los estableciminetos tubieran las condiciones físicas necesarias para realizar este tipo de intervenciones. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
30 | 91 | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | INPEC | Priorizar en el plan de necesidades las obras de infraestructura correspondientes a la sentencia relativas a las áreas de sanidad, en los 16 establecimientos de sentencia. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-04-29 | 2016-06-03 | 365 | 2017-04-08 | 3 | NO | NO | SI | NO | SI | Actas de priorización ajustadas |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Entre el 29 de abril al 10 de mayo de 2016, se enviaron 16 actas de necesidades (una por cada ERON) a la USPEC solicitando las adecuaciones en las areas de sanidad | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
30 | 92 | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | USPEC | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de sanidad, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de área, vetustez de la estructura, etc. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-08-02 | 2016-08-30 | 365 | 2017-04-08 | 3 | NO | NO | SI | NO | SI | Alternativas de Intervención |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Una vez realizado el diagóstico de los 16 ERON y teniendo en cuenta que 3 ya han sido intervenidos se proyectó hacer mantenimiento y adecuaciones a 13 ERON de los 20 comprendidos en la Emergencia Carclaria de los cuales 16 se encuentran comprendidos en la Sentencia T-762. Para las visitas, diagnósticos y estructuración de proyectos, la USPEC ha destinado personal, no sólo de la Dirección de Infraestructura, si no tamién de la oficina de planeación y gestión contratual entre otras, para garantizar el fortalecimiento y de los mismos y su ejecución conforme a las necesidades detectadas. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
30 | 93 | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | USPEC | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 16 establecimientos de reclusion, de acuerdo con la necesidad priorizada | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 2016-12-01 | 2017-12-31 | 365 | 2017-04-08 | 3 | NO | NO | NO | NO | NO | obras ejecutadas |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | Las obras se ejecutarán en el marco del proyecto para el mantenimiento de 69 ERON con rescursos de las vigencias 2016-2017, estos establecimientos fueron priorizados teniendo en cuenta los 16 de sentencia t-762, 4 mas para completar 20 de emergencia penitenciaria, y 49 establecimientos mas que comprenden los ERON de 2da y 3ra generación y los que tienen órdenes judiciales penidientes por acatar. Las obras se ejecutarán posterior a la aprobación de recursos, proceso de licitación y contratación. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
31 | 95 | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | INPEC | Entregar los kits de aseo completos al 100% de la PPL de los 16 ERON objeto de la sentencia | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-04-08 | 2016-07-07 | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Constancias de entrega |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | Se realizo la entrega de 44.895 Kits de Aseo a los 16 ERON accionados en la sentencia, con una población total de 26.193 internos, las cuales corresponden a dos entregas realizadas en el año 2016 (abril y agosto), de la siguiente manera: *EPMSC Bucaramanga: Poblacion = 2.890 Entregas = 4.165 *EC Bogotá: Poblacion= 4.988 Entregas= 8.741 *COCUC: Poblacion= 3.996 Entregas= 3.877 *San Vicente de Chucuri Poblacion= 69 Entregas= 253 *EPMSC Palmira: Poblacion= 2.681 Entregas = 4.903 *EPMSC Florencia: Poblacion= 871 Entregas= 1.137 *EPMSC Sincelejo: Poblacion = 1.151 Entregas = 1.494 *EPMSC Anserma: Poblacion = 283 Entregas = 1.205 *EPMSC Roldanillo: Poblacion = 123 Entregas = 585 *EPMSC Pereira: Poblacion = 1.328 Entregas= 2.661 *EPMSC Santa Rosa de Cabal: Poblacion = 255 Entregas = 979 *PEDREGAL: Poblacion = 3.261 Entregas = 5.111 *EPMSC Cartago: Poblacion = 521 Entregas = 1.623 *EPAMSCAS Itagüí: Poblacion = 952 Entregas = 3.468 * EPMSC Apartadó: Poblacion = 1.017 Entregas= 1.061 *EPMSC Villavicencio Poblacion = 1.807 Entregas = 3.632 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
31 | 99 | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | INPEC | Entregar cada cuatro (4) meses los kits de aseo completos al 100% de la PPL de los 16 ERON objeto de la sentencia | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-04-08 | Permanente | 91 | 2016-07-08 | 2 | SI | SI | SI | NO | NO | Constancias de entrega |  |  | 0.6 | 0.6 | 66.67% | 0.6 | 4 | 4 | Se realizo la entrega de 52.868 Kits de Aseo a los 16 ERON accionados en la sentencia, entre 01 de julio al 31 de agosto de 2016, con una población total de 26.261 internos, de la siguiente manera: *EPMSC Bucaramanga: Poblacion = 2952 Entregas = 7256 *EC Bogotá: Poblacion= 4994 Entregas= 8816 *COCUC: Poblacion= 3973 Entregas= 4384 *San Vicente de Chucuri Poblacion= 63 Entregas= 319 *EPMSC Palmira: Poblacion= 2655 Entregas = 5403 *EPMSC Florencia: Poblacion= 873 Entregas= 1895 *EPMSC Sincelejo: Poblacion = 1166 Entregas = 1762 *EPMSC Anserma: Poblacion = 285 Entregas = 1524 *EPMSC Roldanillo: Poblacion = 115 Entregas = 590 *EPMSC Pereira: Poblacion = 1338 Entregas= 3624 *EPMSC Santa Rosa de Cabal: Poblacion = 257 Entregas = 1101 *PEDREGAL: Poblacion = 3249 Entregas = 5111 *EPMSC Cartago: Poblacion = 518 Entregas = 1979 *EPAMSCAS Itagüí: Poblacion = 1003 Entregas = 3948 * EPMSC Apartadó: Poblacion = 1.022 Entregas= 1061 *EPMSC Villavicencio Poblacion = 1798 Entregas = 4095 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | La diferencia de los elementos de dotacion entregados y la poblacion privada de la libertad actual en el establecimiento, corresponde a la informacion registrada en el aplicativo misional SISIPEC WEB, el cual esta compuesto por: 1. Kit de aseo 2. Elementos de cama (Colchoneta, Sabana, Sobre sabana, Cobija. Almohada) De otro lado, en atencion a que normativamente ni la Corte en su propia sentencia definio el termino o periodicidad de entrega de los Kit de Aseo, dicho vacio juridico se ha venido llenando por parte del INPEC mediante Memorando No. 0251 del 10 de marzo de 2004, en el cual se fija las entregas de estos elementos cada cuatro meses (abril, agosto y diciembre), es decir, tres entregas al año.
31 | 96 | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | INPEC | Verificar cuántos internos en los 16 establecimientos no tienen colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | SI | NO | SI | SI | Censo a población privada de la libertad con formulario particular |  |  | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Se realizo censo a la PPL en los 16 ERON accionados, encontrando que 3.623 internos no cuentan con elementos de cama (con corte al 30 de septiembre de 2016): *ESTABLECIMIENTO N° TOTAL DE PPL QUE NO CUENTA CON ELEMENTOS DE CAMA: *EPMSC Bucaramanga= 0 *San Vicente de Chucuri = 0 *EPMSC Palmira = 0 *EPMSC Anserma = 0 *EPMSC Roldanillo = 0 *EPMSC Pereira = 0 *EPMSC Santa Rosa de Cabal = 0 *EPMSC Cartago = 0 *EPAMSCAS Itagüí = 0 *EPMSC Villavicencio = 0 *COCUC = 15 *Pedregal- COPED = 306 *EPMSC Apartado = 152 *EC Bogotá = 1.971 *EPMSC Florencia = 365 *EPMSC Sincelejo = 814 De igual forma, el censo anterior permitio concluir que 22.790 internos cuentan con elementos de cama (con corte al 30 de septiembre de 2016): *EPMSC Bucaramanga= 2.952 *San Vicente de Chucuri = 63 *EPMSC Palmira = 2655 *EPMSC Anserma = 285 *EPMSC Roldanillo = 115 *EPMSC Pereira = 1338 *EPMSC Santa Rosa de Cabal = 257 *EPMSC Cartago = 518 *EPAMSCAS Itagüí = 1003 *EPMSC Villavicencio = 1798 *COCUC = 3958 *Pedregal- COPED = 2943 *EPMSC Apartado = 1022 *EC Bogotá = 3023 *EPMSC Florencia = 508 *EPMSC Sincelejo = 352 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
31 | 97 | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | INPEC | Suministrar en los 16 establecimientos colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) de acuerdo al informe de necesidades | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-06-16 | 2016-07-07 | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Constancias de entrega |  |  | 0 | 0 | 86.08% | 1 | 0 | 0 | Se realizo la entrega de 22.413 elementos de cama a los 16 ERON accionados en la sentencia, entre 15 de abril al 28 de septiembre de 2016, con una población total de 26.261 internos, de la siguiente manera: *EPMSC Bucaramanga: Poblacion = 2.820 Entregas = 2820 *San Vicente de Chucuri Poblacion = 65 Entregas = 65 *EPMSC Palmira Poblacion = 2.645 Entregas = 2645 *EPMSC Anserma Poblacion = 285 Entregas = 285 *EPMSC Roldanillo Poblacion = 114 Entregas = 114 *EPMSC Pereira Poblacion = 1.343 Entregas = 1.343 *EPMSC Santa Rosa de Cabal Poblacion = 254 Entregas = 254 *EPMSC Cartago Poblacion = 519 Entregas = 519 *EPAMSCAS Itagüí Poblacion = 982 Entregas = 982 *EPMSC Villavicencio Poblacion = 1.797 Entregas = 1797 *COCUC Poblacion = 3.953 Entregas = 3.938 *Pedregal- COPED Poblacion = 3.251 Entregas = 2945 *EPMSC Apartado Poblacion = 1.024 Entregas = 872 *EC Bogotá Poblacion = 4.971 Entregas = 3000 *EPMSC Florencia Poblacion = 865 Entregas = 500 *EPMSC Sincelejo Poblacion = 1.148 Entregas = 334 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Para cumplir con la entrega de Kits de Aseo y Elementos de Cama el INPEC para la vigencia 2016 se le asigno un rubro presupuestal de $8.594.779.416, y cumplir con la entrega de estos mismo elementos en los 16 ERON accionados vale $6.436.038.160, por lo que se crearia un deficit de $21.045.444.664
31 | 98 | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | INPEC | Solicitar a Defensoria del Pueblo que constate que el 100% de la PPL de los 16 establecimientos cuenta con colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Oficio de solicitud a la defensoría |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con los 16 oficios donde se solicita a la Defensoria del Pueblo el acompañamiento y la verificacion de la entrega de kit de aseo y los elementos de cama, radicados entre agosto y septiembre de 2016 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
31 | 100 | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | USPEC | La USPEC no es competente del suministro de los elementos descritos por la Corte | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | N.A. | N.A. | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | NO | 0 |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 1 | 4 | La USPEC no tiene competencia en el suministro de los elementos descritos por la Corte | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
32 | 101 | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | USPEC | La USPEC realizará el mantenimiento de las baterias sanitarias y duchas de manera progresiva y de acuerdo al alcance presupuestal y técnico de la infreaestructura en cada establecimiento,sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del proyecto del rubro de inversión de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de reclusión. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-04-08 | 2016-05-31 | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Estructuración del proyecto para registro en el banco de proyectos de inversion para la vigencia 2017 el cual involucra el trámite de vigencias futuras |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | El proyecto de inversión fue estructurado para realizar inversiones de acuerdo a las condiciones físicas de los establecimientos, con el fin de cumplir con las necesidades en de cada ERON para cubrir las necesidades de acceso a duchas y baterias sanitarias suficientes. El proyecto de inversion fue presentado a las entidades correspondientes para su aprobación. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
32 | 102 | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | USPEC | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de baños y duchas, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-04-08 | 2016-08-01 | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Diagnóstico del estado actual de los 16 Establecimientos. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la corte constitucional para superar el estado de cosas inconstitucionales en los establecimientos de reclusión del orden nacional –ERON-, mejorar las condiciones de vida de la población privada de la libertad – PPL- y procurar proporcionar los espacios necesarios para que puedan desarrollar actividades de resocialización y redención de pena, la USPEC dentro del PLAN DE ACCIÓN USPEC ST-762 DE 2015 desarrolló visitas de reconocimiento a los 16 establecimientos objeto de la sentencia, con el fin de verificar el estado real de las condiciones de vida de la PPL.. El documento diagnóstico contiene información analizada bajo los parámetros dados por la Corte Constitucional en la Sentencia 7-762 en cuanto a capacidad real de los establecimientos de acuerdo a las áreas de acceso para la PPL, capacidad actual y capacidad óptima de las áreas de alojamiento de internos, espacios para las visitas íntimas, baterías sanitarias, duchas, comedores, condiciones generales de sanidad y acceso a las edificaciones destinadas al desarrollo de actividades para la resocialización. Una vez estudiado el contenido de la Sentencia T-762 de 2015 se hizo la identificación de los criterios de evaluación de ERON que adopta la corte constitucional. La dirección jurídica junto a la dirección de infraestructura presentaron a los funcionario de infraestructura s más relevantes de la Sentencia T-762 y Socializaron los compromisos de la USPEC frente a Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia. La dirección de infraestructura elaboró un conjunto de tablas para la recolección de información en sitio de tal forma que se pueda reconocer la presencia o no de afectaciones en cada espacio. Se consolidó un grupo de 11(once) profesionales (arquitectos e ingenieros) encargados de hacer el levantamiento cualitativo en cada una de las dimensiones adoptadas por la corte constitucional. Se entregó las tablas de levantamiento de información a los profesionales y se les dio instrucciones claras sobre su diligenciamiento, y forma de documentar la información recolectada. Se consolidó un grupo de 5 (cinco) técnicos en dibujo arquitectónico quienes se encargaron de hacer el levantamiento arquitectónico de los 16 ERON El documento diagnóstico contiene informacion detallada en cuanto a las características espaciales de las celdas,disponibilidad de baños y duchas para los internos, caracteristicas de los edificios de sanidad, y dsponibilidad de espacios para recibir visitas ínitmas, así como indicadores de hacinamiento en celda y en establecimiento de acuerdo a la disponbilidad de espacio total en establecimiento por inerrno. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Debido a que la mayor cantidad de establecimineots objeto de estudio son de primera generación y que 120 de los 136 ERON pertenecen a la primera generación, la USPEC con la colaboración del INPEC, Minjusticia y el acompañamiento del CICR, realizó el primer taller para definir los minimos críticos en estableciminetos de primera generación. Entre las conclusiones mas relevantes se determinó que los establecimientos de primera generacion deben clasificarse en 3 grupos (Casas de claustro , Edificaciones adaptadas al uso penitenciario y Establecimientos diseñados para el uso penitenciario -cárceles modelo-); los establecimientos que se encuentran en el primer grupo son los que presentan mauyores dificultades a la hora de adaptar espacios vitales como los de Sanidad y espacios adecuados para recibir visitas familiares e íntimas. Es por eso que se recomienda el reemplazo de estos ya que las intervneciones que se realicen en estos serán insuficientes para la vida digna en reclusión.
32 | 103 | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | USPEC | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones para garantizar que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-04-16 | 2016-04-29 | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Solicitud de Actas de priorización modificadas (INPEC) |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | Se realizó la solicitud al INPEC. La USPEC recibió las actas de priorización de los 16 establecimientos modificadas, priorizando las intervenciones en áreas de sanidad, baterias sanitarias, mantneimineto en a los alojamintos de internos, baterias sanitarias, duchas y áreas de visitas íntimas en los estableciminetos tubieran las condiciones físicas necesarias para realizar este tipo de intervenciones. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
32 | 104 | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | INPEC | Priorizar en el plan de necesidades las obras de infraestructura correspondientes a la sentencia relativas a la cantidad de duchas y baterías sanitarias, además del estado en que se encuentran, en los 16 establecimientos de sentencia. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-04-29 | 2016-06-03 | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Actas de priorización ajustadas |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | Entre el 29 de abril al 10 de mayo de 2016, se enviaron 16 actas de necesidades (una por cada ERON) a la USPEC solicitando las adecuaciones de duchas y baterias sanitarias | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
32 | 105 | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | USPEC | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de baños y duchas, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-08-02 | 2016-08-30 | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | Alternativas de Intervención |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | Una vez realizado el diagóstico de los 16 ERON y teniendo en cuenta las limitaciones espaciales y las imposibilidades de intervención de algunos establecimientos se proyectó obras la intervención en duchas y baterías sanitarias en 14 ERON. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
32 | 106 | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | USPEC | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 136 establecimientos de reclusion, de acuerdo con las necesidades diagnósticadas. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 2016-12-01 | Pendiente | 91 | 2016-07-08 | 2 | NO | NO | NO | SI | NO | Obras ejecutadas |  |  | 0 | 4 | No aplica | 4 | 0 | 4 | La USPEC presentó ante el DNP el plan de inversión para el desarrollo de obras de mantenimineto al nivel nacional. Las obras se ejecutarán en el marco del proyecto para el mantenimiento de 69 ERON con rescursos de las vigencias 2016-2017, estos establecimientos fueron priorizado teniendo en cuenta los 16 de sentencia t-762, 4 mas para completar 20 de emergencia penitenciaria, y 49 establecimientos mas que comprenden los ERON de 2da y 3ra generación y los que tienen órdenes judiciales penidientes por acatar. Las obras se ejecutarán posterior a la aprobación de recursos, proceso de licitación y contratación. Las obras concernientes a la contruccion, reparación o adeucación de duchas y baterías sanitarias, serán ejecutarads una vez se reciba la aprobación de recursos, proceso de licitación y contratación. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
33 | 107 | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | USPEC | La USPEC realizará las obras o mantenimientos requeridos para asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 2016-04-08 | 2016-05-31 | 365 | 2017-04-08 | 18 | NO | NO | SI | NO | SI | Estructuración del proyecto para registro en el banco de proyectos de inversion para la vigencia 2017 el cual involucra el trámite de vigencias futuras |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | El proyecto de inversión fue estructurado para realizar inversiones de acuerdo a las condiciones físicas de los establecimientos, con el fin de cumplir con las necesidades en de cada ERON para la prestacion de un buen servicio de salud. El proyecto de inversion fue presentado a las entidades correspondientes para su aprobación. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
33 | 108 | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | USPEC | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de visita conyugal, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 2016-04-08 | 2016-08-01 | 365 | 2017-04-08 | 18 | NO | NO | SI | NO | SI | Diagnóstico del estado actual de los 16 Establecimientos. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la corte constitucional para superar el estado de cosas inconstitucionales en los establecimientos de reclusión del orden nacional –ERON-, mejorar las condiciones de vida de la población privada de la libertad – PPL- y procurar proporcionar los espacios necesarios para que puedan desarrollar actividades de resocialización y redención de pena, la USPEC dentro del PLAN DE ACCIÓN USPEC ST-762 DE 2015 desarrolló visitas de reconocimiento a los 16 establecimientos objeto de la sentencia, con el fin de verificar el estado real de las condiciones de vida de la PPL. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Debido a que la mayor cantidad de establecimineots objeto de estudio son de primera generación y que 120 de los 136 ERON pertenecen a la primera generación, la USPEC con la colaboración del INPEC, Minjusticia y el acompañamiento del CICR, realizó el primer taller para definir los minimos críticos en estableciminetos de primera generación.
33 | 109 | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | USPEC | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones para garantizar que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 2016-04-16 | 2016-06-03 | 365 | 2017-04-08 | 18 | NO | NO | SI | NO | SI | Actas de priorización modificadas (INPEC) |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se realizó la solicitud al INPEC. La USPEC recibió las actas de priorización de los 16 establecimientos modificadas, priorizando las intervenciones en áreas de sanidas, baterias sanitarias, mantneimineto en a los alojamintos de internos, baterias sanitarias, duchas y áreas de visitas íntimas en los estableciminetos tubieran las condiciones físicas necesarias para realizar este tipo de intervenciones. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Entre las conclusiones mas relevantes se determinó que los establecimientos de primera generacion deben clasificarse en 3 grupos (Casas de claustro , Edificaciones adaptadas al uso penitenciario y Establecimientos diseñados para el uso penitenciario -cárceles modelo-); los establecimientos que se encuentran en el primer grupo son los que presentan mauyores dificultades a la hora de adaptar espacios vitales como los de Sanidad y espacios adecuados para recibir visitas familiares e íntimas.
33 | 110 | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | INPEC | Crear el protocolo de higiene e Intimidad de acuerdo a los estandares dados por la Corte Constitucional en esta materia | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 2016-06-09 | 2016-11-09 | 365 | 2017-04-08 | 18 | NO | SI | SI | NO | NO | Protocolo de higiene e Intimidad |  |  | 1 | 0 | 40% | 0 | 4 | 4 | Se proyecto borrador del Protocolo de Higiene e Intimidad, el cual a la fecha se encuentra en revisión de la Dirección de Atención y Tratamiento y posterior aprobacion por el Director General | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | El porcentaje de cumplimiento que aquí se reporta, corresponde a la division de la accion en cuatro (4) sub acciones, que conducen al cumplimiento de la misma con su respectivo peso porcentual: 1) Elaboracion del lineamiento (50%) 2) Revision por parte de la Directora de Atencion y Tratamiento (20%) 3) Aprobacion por la Oficina Asesora de Planeacion (20%) 4) Cargue a la plataforma Isolution, la cual hace parte del Sistema Integrado de Gestion de Calidad (10%)
33 | 111 | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | USPEC | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de visita conyugal, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 2016-07-26 | 2016-08-30 | 365 | 2017-04-08 | 18 | NO | NO | SI | NO | SI | Alternativas de Intervención |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Una vez realizado el diagóstico de los 16 ERON y teniendo en cuenta las limitaciones espaciales y las imposibilidades de intervención de algunos de los ERON se proyectó obras para brindar espacio de visitas íntimas en 4 ERON. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
33 | 112 | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | INPEC | INPEC ajustará el Reglamento Interno de cada uno de los establecimientos para asegurar una óptima periodicidad de las visitas conyugales. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 2016-08-30 | 2016-12-31 | 365 | 2017-04-08 | 18 | NO | SI | SI | NO | NO | 16 Reglamentos internos ajustados |  |  | 1 | 1 | 35% | 0 | 4 | 4 | El Reglamento Interno General (Acuerdo 0011 de 1995) a la fecha esta siendo objeto de modificacion, atendiendo observaciones realizadas del sector. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | El porcentaje de cumplimiento que aquí se reporta, corresponde a la division de la accion en dos (2) sub acciones, que conducen al cumplimiento de la misma con su respectivo peso porcentual: 1) Modificacion del Reglamento Interno General (Acuerdo 0011 de 1995) - (40%) 2) Modificacion del Reglamento de Regimen Interno, por cada uno de los ERON - (60%)
33 | 113 | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | INPEC | Los Directores de los 16 Establecimientos aplicaran el Protocolo de Higiene y Sanidad, mediante la ejecución de los rubros contemplados en la "Programación Presupuestal de Bienes y Servicios" de la vigencia fiscal correspondiente y el articulo 5 del Acuerdo 010 de 2004. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 2016-10-05 | 2017-04-07 | 365 | 2017-04-08 | 18 | NO | NO | NO | NO | NO | Informe ejecutivo sobre aplicación del Protocolo de Higiene y Sanidad |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La actividad inicia el 05/10/2016 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
33 | 114 | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | USPEC | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 136 establecimientos de recluasion, de acuerdo con la necesidad priorizada | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 2016-12-01 | Pendiente | 365 | 2017-04-08 | 18 | NO | NO | NO | NO | NO | obras ejecutadas |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La USPEC presentó ante el DNP el plan de inversión para el desarrollo de obras de mantenimineto al nivel nacional. Las obras se ejecutarán en el marco del proyecto para el mantenimiento de 69 ERON con rescursos de las vigencias 2016-2017, estos establecimientos fueron priorizado teniendo en cuenta los 16 de sentencia t-762, 4 mas para completar 20 de emergencia penitenciaria, y 49 establecimientos mas que comprenden los ERON de 2da y 3ra generación y los que tienen órdenes judiciales penidientes por acatar. Las obras se ejecutarán posterior a la aprobación de recursos, proceso de licitación y contratación. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
34 | 115 | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | USPEC | La Ley 1709 de 2014 en su artículo 49 estableció la creación del Manual de Alimentos, la USPEC en coordinación con el INPEC y el Ministerio de Salud elaboró el manual, el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 000560 de 17 de julio de 2014. Dicho Manual es el que sirve de guia para la elaboración de los estudios previos y se pone en práctica en la ejecución de los contratos de suminstro de alimentación. La USPEC remitirá el Manual de Alimentos. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  |  | 18 | NO | NO | NO | NO | SI | Manual de Alimentos que contiene el protocolo solicitado |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | la USPEC en coordinación con el INPEC y el Ministerio de Salud elaboró el manual, el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 000560 de 17 de julio de 2014. El Manual sirve de guia para la elaboración de los estudios previos y se pone en práctica en la ejecución de los contratos de suminstro de alimentación. El mismo fue producto de varias reuniones pernanentes entre las entidades, coordinando las competencias legales que cada una tiene asignada en este tema. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
34 | 116 | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | USPEC | La USPEC realizará visitas de supervisión a los 16 establecimientos, con la finalidad de verificar las condiciones de salubridad e higiene en la prestación del servicio de alimentación, a aquellos establecimientos que cuenten con interventoría se les solicitará informe de seguimiento. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-04-08 | 2016-06-30 |  |  | 18 | NO | NO | NO | NO | SI | Informe de visitas de supervisión. Informe de Interventoría. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | Se efectuarón las visitas a los establecimientos en el mes de abril de 2016 y se proyectaron los informes y planes de mejora correspondientes. Se cuenta con los informes de supervisión e interventoria de los 16 establecimientos. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
34 | 117 | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | INPEC | Continuar prestando el apoyo de seguimiento al suministro de alimentación a la USPEC mediante el COSAL (INPEC) en los etablecimientos donde se requiera- | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-04-08 | Permanente |  |  | 18 | SI | SI | SI | NO | NO | Informes de seguimiento bimensual | Número de informes de seguimiento bimensual presentados a la USPEC al periodo del informe / Número total informes de seguimiento bimensual ha presentar a la USPEC en el año |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Se realizó informe de seguimiento a Nivel Nacional dirigido a la USPEC, respecto a las calidades de la alimentación suministrada a la PPL, en los siguientes periodos: 1. Marzo y abril de 2016 2. Mayo y junio de 2016 3. Julio y Agosto de 2016 En dicho informe se presentan las irregularidades reportadas por los ERON, según la recopilación y análisis de las Actas del Comité de Seguimiento de suministro de Alimentos -COSAL, órgano encargado en los establecimientos de verificar que la alimentación suministrada cumpla con las características de calidad que inciden directamente en el bienestar de la población privada de la libertad. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
35 | 121 | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | Ministerio de Justicia | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 2016-04-08 | Permanente | 90 | 2016-07-07 | 3 | SI | SI | SI | NO | NO | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos de infraestructura carcelaria / Gestión de viabilización técnica de proyectos de infraestructura carcelaria |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
35 | 118 | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | INPEC | Solicitar a los Establecimientos un informe sobre las necesidades de infraestructura en relacion con el manejo de aguas(suministro de agua potable y evacuacion adecuada de aguas negras). | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 90 | 2016-07-07 | 3 | NO | SI | NO | SI | SI | informe consolidado de necesidades en relación con el manejo de aguas presentadas por los 16Establecimientos a la USPEC. |  |  | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Se solicito a los 16 ERON accionados, mediante Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG- 01961 del 15 de septiembre de 2016, informe de necesidades de infraestructura, haciendo enfasis tanto en agua potable como aguas Servidas. Con base a los informes presentados por los ERON, se realizo un consolidado de necesidades de los 16 Establecimientos, el cual consta en Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG-2033 del 21 de septiembre de 2016 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
35 | 119 | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | INPEC | Solicitar a la USPEC que realice la verificación de las necesidades de infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) en los 16 establecimientos de sentencia. Así mismo, se efectué las adecuaciones en atención a la orden de Tutela. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 2016-05-31 | 2016-07-07 | 90 | 2016-07-07 | 3 | NO | NO | NO | SI | SI | Oficio de solicitud de verificación de necesidades a la USPEC |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | Se solicito a la USPEC mediante Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG-2033 del 21 de septiembre de 2016, la verificacion de las necesidades de infraestructura en relacion con el suministro de agua y evacuacion adecuada de aguas servidas en los 16 Establecimientos accionados | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
35 | 120 | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | USPEC | Efectuar las visitas a los 16 establecimientos y verificar las condiciones hidráulicas (aguas residales y potable). | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 90 | 2016-07-07 | 3 | NO | NO | NO | SI | NO | Diagnóstico de condiciones hidráulicas y elaboración de un plan de accion de intervención en los 16 establecimientos, de acuerdo con las directrices establecidas por la Corte. |  |  | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 | 4 | Dada la magnitud de la orden la dirección de infraestructura estableció que para conocer el estado real de las redes Hidraulicas y sanitarias de los 16 ERON, se debía constiturir un equipo de profesionales en hidraulica y sanitaria, topografos y auxiliares en arquitectura y diseño para el levantamiento de información en campo y determinar el estado actual de las redes en esta especialidad. Es por esto que el quipo de profesionales, técnicos y auxiliares, se encuentra realizando el catastro hidraulico y la verificacion de las redes hidrosanitarias de los 16 ERON.
36 | 122 | PR-OP-TREINTAGÉSIMO- a | Presentar un informe y un plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no podrá superar los dos (2) años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable, conforme las directrices provisionales que emitan las autoridades nacionales conforme el numeral 19 de la orden vigésimo segunda de esta sentencia | USPEC | Ejecución del Plan de Acción establecido con base en el diagnóstico realizado en los 16 establecimientos | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 2016-04-08 | 2018-04-08 | 820 | 2018-07-07 | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Ejecución de las obras o adecaciones requeridas |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La USPEC presentó ante el DNP el plan de inversión para el desarrollo de obras de mantenimineto al nivel nacional. Las obras se ejecutarán en el marco del proyecto para el mantenimiento de 69 ERON con rescursos de las vigencias 2016-2017, estos establecimientos fueron priorizado teniendo en cuenta los 16 de sentencia t-762, 4 mas para completar 20 de emergencia penitenciaria, y 49 establecimientos mas que comprenden los ERON de 2da y 3ra generación y los que tienen órdenes judiciales penidientes por acatar. Las obras se ejecutarán posterior a la aprobación de recursos, proceso de licitación y contratación. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
37 | 123 | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | Presidencia de la República | De conformidad con el Decreto 1649 de 2014, no es competencia de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República, en el marco de la estrategia de seguimiento revisará el cumplimiento de esta orden por parte de las entidades competentes. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | Permanente |  |  | 3 | SI | SI | SI | NO | NO | Actas del comité de seguimiento | Sesiones del comité de seguimiento en las que efectivamente se hace seguimiento al tema presupuestal de la sentencia / sesiones del comité de seguimiento programadas para hacer seguimiento al tema presupuestal |  | 0.6 | 0.6 | 70.83% | 0.6 | 4 | 4 | La Presidencia de la República estableció, en relación con el seguimiento de esta orden, que por lo menos en el 70% de las sesiones del comité de seguimiento se debe hacer seguimiento al tema presupuestal. Para el periodo de reporte, se estableció que en 17 de las 24 sesiones, el Comité trabajó temas relacionados con los presupuestos de las entidades destinados al cumplimento de las órdenes y/o el costeo del plan de acción que permita cumplir las órdnes | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
37 | 124 | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | DNP | Realizar oportunamente los trámites presupuestales competencia del DNP, que sean requeridos para viabilizar las actividades del Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC para el cumplimiento de la sentencia. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-20 | Permanente |  |  | 3 | SI | SI | SI | NO | NO | Reporte semestral de trámites presupuestales realizados por solicitud del Ministerio de Justicia, INPEC y USPEC, que tengan relación con el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015. | Trámites presupuestales competencia del DNP realizados/trámites presupuestales competencia del DNP solicitados |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Asistencia técnica a las entidades para la solicitud de vigencias futuras y cupo APP | Insumos solicitados, entregados | No han solicitado los trámites presupuestales a los cuales se ha prestado asistencia técnica | 0
37 | 125 | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | Ministerio de Hacienda | 1, Con base en la información suministrada sobre costeo de necesidades, colaborar con las entidades para que, de acuerdo con la capacidad fiscal, las metas y acciones vayan acorde con parámetros de sostenibilidad y progresividad. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-11-01 | 2017-01-31 |  |  | 3 | NO | NO | NO | NO | NO | Informe |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | Las entidades involucradas en el ECI, han venido reportado información sobre el costeo al DNP. Se estima que el 7 de octubre se cuente con el informe definitivo. Cabe resaltar que el DNP envió el 26 de septiembre 2016 un reporte preliminar el cual será revisado de forma conjunta con la oficina de presupuesto del Ministerio de Hacienda el día 3 de octubre 2017. Una vez se cuente con el informe definitivo el MHCP podrá determinar el cumplimiento de las ordenes de acuerdo a los presupuestos de las entidades y el MFMP. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
38 | 126 | PC-42-a | Crear una institución que sea articuladora de la política criminal, desde el proceso mismo de su diseño: la multiplicidad de entidades que tienen iniciativa legislativa en materia de política criminal facilita la concurrencia de propuestas de leyes dispares, incoherentes e incluso contradictorias. | Presidencia de la República | No es necesario crear una nueva institución que articule la política criminal toda vez que desde el año 1993 existe el Consejo Superior de Política Criminal que se encarga de este asunto. Adicionalmente, existe la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho que se encarga, entre otras cosas, de proponer los lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas del Estado en materia criminal y penitenciaria. Lo ideal, más que crear una nueva institución, consiste en fortalecer las que ya existen. Teniendo en cuenta que en el Consejo Superior de Política Criminal participan entidades que no pertenecen a la Rama Ejecutiva, se revisará, junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la posiblidad de fortalecer la Dirección de Política Criminal. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | 2016-12-31 |  |  | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Fortalecimiento de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. |  |  | 4 | 0.6 | 50% | 0 | 4 | 4 | El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó el estudio correspondiente a la modificación de la Driección de Política Criminal y entregó la propuesta a la Presidencia de la República. El día 23 de septiembre, la Presidencia de la República, mediante correo electrónico informó al MInisterio de Justicia que podía iniciar el trámite del decreto de modificación. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
39 | 127 | PC-85-a | Incorporar una metodología que armonice el principio de anualidad en materia presupuestal, y las necesidades de la vida carcelaria | Ministerio de Hacienda | Informar a las entidades ejecutoras los instrumentos presupuestales vigentes para armonizar su ejecución y el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015 con el principio de anualidad, como es el caso de la autorización de vigencias futuras o el de la reserva presupuestal y el de las cuentas por pagar. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | Permanente |  |  | 1 | SI | SI | SI | NO | NO | Oficio | Oficios remitidos/oficios proyectados emitir |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | Se remitió la solicitud de aval fiscal al Confis para los proyectos que superan el período de gobierno, radicados el 21 de septiembre por la USPEC para iniciar el trámite de aval, declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES y posterior aprobación de vigencias futuras, con el fin de garantizar el espacio fiscal de los próximos años para adelantar los procesos contractuales que le permitan a la entidad la generación de 7.256 nuevos cupos entre las vigencias 2016 y 2021, de los nuevos ERON de Pereira (1.500 cupos), Fundación (3.000 cupos), Riohacha (1.500 cupos), San Gil – Santander (680 cupos) y Combita – Boyacá (576 cupos) | Con la aprobación de las vigencias futuras, podrán generarse 7.256 nuevos cupos carcelarios con una inversión de $804.820 millones entre los años 2016-2021. Cabe resaltar que los diseños de las cárceles a financiar con dichos recursos cumplen ampliamente con los estándares establecidos por la corte en la sentencia T-762. | Teniendo en cuenta el MGMP aprobado en junio 2016 y dado que la situación fiscal descrita en dicho documento no ha mejorado, no existe espacio para todas las demandas sectoriales de recursos de vigencias futuras. | Aunque la DGPPN del MHCP realiza asesoría permanente a las entidades, se remitirá en el mes de octubre un oficio a las entidades involucradas sobre los instrumentos presupuestales disponibles para el cumplimiento de la T-762.
41 | 128 | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | INPEC | Identificar las areas disponibles y adecuados para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2016-07-01 | 2016-12-31 |  |  | 17 | NO | SI | SI | NO | NO | Informe de espacios disponibles y adecuados |  |  | 4 | 0 | 25% | 0 | 4 | 4 | A la fecha se unifico de manera parcial la informacion suministrada por 122 Establecimientos, respecto a las areas disponibles y adecuadas para el desarrollo de programas de atencion y tratamiento, educacion y actividades productivas; faltando asi 14 Establecimientos por el envio de la informacion. Una vez se consolide de manera completa la informacion de los 136 ERON, se procedera a realizar el analisis de la misma, en cuanto a las areas disponibles (plan de utilizacion de espacios) y manejo del tiempo en la vida carcelaria. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | El porcentaje de cumplimiento que aquí se reporta, corresponde a la division de la accion en cuatro (4) sub acciones, que conducen al cumplimiento de la misma con su respectivo peso porcentual: 1) Solicitud de la informacion a los ERON (10%) 2) Remision de la informacion solicitada por parte de los ERON (20%) 3) Consolidacion de la informacion reportada por los ERON (10%) 4) Analisis y conclusiones de la informacion (60%)
41 | 129 | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | INPEC | Elaborar un plan de instrucciones , respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2017-01-01 | 2017-08-30 |  |  | 17 | NO | NO | NO | NO | NO | Plan de instrucciones respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | Número de Establecimientos Penitenciarios que cuentan con una estrategia aprobada de manejo del tiempo y de los espacios / Total de Establecimientos Penitenciarios en el pais |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La actividad inicia el 01/01/2017 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
41 | 130 | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | INPEC | Enviar al Ministerio de Justicia el Plan de Intrucciones | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2017-09-01 | 2017-09-15 |  |  | 17 | NO | NO | NO | NO | NO | Oficio remisorio dirigido al Ministerio de Justicia |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La actividad inicia el 01/09/2017 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
41 | 131 | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | INPEC | Realizar la ejecución de las instrucciones proferidas por la Dirección de Atención y Tratamiento. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2017-12-01 | 2018-06-30 |  |  | 17 | NO | NO | NO | NO | NO | Informe ejecutivo de cumplimiento de las instrucciones , respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La actividad inicia el 01/12/2017 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
41 | 132 | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | INPEC | Realizar consolidacion de los informes ejecutivos presentados por los Establecimientos | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 2018-07-01 | 2018-09-30 |  |  | 17 | NO | NO | NO | NO | NO | informe ejecutivo de consolidacion |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | La actividad inicia el 01/07/2018 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
42 | 133 | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Presidencia de la República | Revisión de normativa existente en relación a la permanencia de niños menores de tres años, hijos(as) de internas, mujeres gestantes y madres lactantes. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  |  | 1 | NO | NO | NO | NO | SI | Acta de la socialización de normatividad y las acciones en cumplimiento a la misma. |  |  | 4 | 0 | 70% | 0.6 | 4 | 0 | Se instalo la mesa intersectorial con las entidades de la Comisión Intersectorial, el INPEC y la USPEC a partir del mes de Mayo de 2016. Además para el periodo de reporte se realizaron cinco sesiones de la mesa técnica intersectorial. | Construir un plan de acciones intersectoriales en favor de mejorar la atencion de niñas, niños y mujeres gestantes en las reclusiones de mujeres y hacer seguimiento a la impleemnatción de acciones en las reclusiones de mujeres. | Las reuniones deben ser mensuales debido a los tiempos disponibles de las entidades.
42 | 134 | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Presidencia de la República | Instalación de grupo de trabajo intersectorial con el INPEC, el Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF, la coordinación de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (CIPI) y las demás entidades que se consideren pertinentes en este proceso. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-06-01 | 2016-12-01 |  |  | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Actas con los compromisos adquiridos por las partes con base a la mesa de trabajo. |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | En la mesa tecnica del mes de Junio de 2016 se realizó la revisión normativa relacionada con la atención de niñas, niños menores de 3 años y mujeres gestantes en las reclusiones de mujeres. | Las entidades asistentes a la mesa intersectorial conocieron el marco normativo de la atencion de niñas y niños menores de 3 años y mujeres gestantes en reclusiones de mujeres, lo cual permite planear y ejecutar las acciones intersectoriales conforme al mismo. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
42 | 135 | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Presidencia de la República | Análisis de atenciones especializadas para garantizar la atenciòn integral a mujeres gestantes, niños y niñas de primera infancia presentes en las reclusiones de mujeres.entos carcelarios. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-06-01 | 2016-12-01 |  |  | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | * Documento con la priorización de las atenciones adaptadas a la realidad de las gestantes y los niños y niñas. * Plan de trabajo con las acciones de cada sector, dando prioridad alasatenciones para niñosy niñas de primera infancia |  |  | 4 | 0.6 | 40% | 0 | 4 | 4 | En el marco del trabajo intersectorial se planeo para el mes de septiembre de 2016 taller con profesionales del ICBF y del INPEC a cargo de las unidades de atencion de niñas, niños y mujeres gestantes en reclusion de mujeres, Fue necesario re programar el taller para el mes de noviembre de 2016. En relación de las atenciones que responden a la población se diseñó la Estrategia de Salas Amigas de la Familia Lactante SAFL modalidad reclusión de mujeres, se realizó visita incial a la Reclusión de mujeres de Bogotá y se está solicitando al INPEC para el apoyo institucional. | Se cuenta con la disposicion de los equipos tecnicos de ICBF y del INPEC para al realizacion del ejercicio participativo que permita analizar la atencion actual y construir la RIA. Se cuenta con el apoyo de la Fundación Éxito para el desarrollo del pilotaje a la Estrategia de SAFL en reclusiones de mujeres. | Se tuvo retrasos en la actividad por aspectos de la contratción del ICBF. No será posible la particiapción presencial de todos los profesionales por dificulatdes de recursos de las entidades para el desplazamiento. | Se ajustará la metodología del taller, logrando particiapción virtual de las personas que no puedan estar presencialmente. Se dio inicio a la apuesta por la implemenatción de la Estrategia de SAFL modalidad reclusión de muejres que iniciará en el mes de Octubre en la reclusión de mujeres de Bogotá.
42 | 136 | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Presidencia de la República | Registro y seguimiento de las atenciones brindadas a las madres gestantes y lactantes y a los niños y niñas de primera infancia presentes en los establecimientos carcelarios. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-06-01 | 2016-12-01 |  |  | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Seguimiento a los registros de los niños y niñas atendidos en reclusiones de mujeres en el SSNN. |  |  | 4 | 1 | 70% | 0.6 | 4 | 4 | Implementacion del Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN). Además el SSNN cuenta con las niñas, niños y mujeres gestantes registradas con corte a Septiembre de 2016, asi como las atenciones recibidas por ellas y ellos. Adicionalmente inició en el mes de septiembre el cruce de información de los niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes registardas en el sistema SSNN con las bases de atención del Ministerio de Salud y Protección social para caracterizar el estado de atenciones en salud y nutrición. | No aplica para el periodo | No se han presentado
42 | 137 | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Presidencia de la República | Revision y actualización del lineamiento tecnico de la modalidad de educacion inicial "Niños menores de tres años, hijos(as) de internas en establecimeintos de reclusiòn". | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-07-01 | 2016-09-01 |  |  | 1 | NO | NO | NO | NO | SI | Lineamiento actualziado en el marco de la Estrategia Nacional De Cero a Siempre. |  |  | 4 | 0 | 70% | 0.6 | 4 | 0 | El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizó el ajuste al lineamiento tecnico desde la Subdirección técnica. En la mesa intersectorial del mes de Julio de 2016 se presento la estructura del mismo y los principales ajustes siendo aprobada por las entidades. Finamente en la mesa del mes de septiembre de 2016 se presentó el lineamiento ajustado y se envió vía electrónica a las entidades para su retroalimentación como máximo al 15 de Octubre de 2016. | Se cuenta con una versión ajustada del Lineameinto técnico, el cual responde a la apuesta de la modalidad integral del ICBF y reconcoiendo las características particulares del contexto de las reclusiones de mujeres. | Se tuvo demoras en la acción de ajuste por la dinámcia interna institucional del ICBF, por lo cual se corrió el cronograma planeado inicialmente.
42 | 138 | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Presidencia de la República | Definición del esquema de atención a madres gestantes y lactantes y niños y niñas de primera infancia, acorde con las condiciones carcelarias y a los lineamientos de la política de atención integral a la primera infancia. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-07-01 | 2016-10-01 |  |  | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Ruta de atencion integral definido con acciones, recursos y responsabilidades sectoriales e intersectoriales. |  |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | Frente a la definición del esquema de atención se realizará a partir del analisis y la información recogida del taller que se realizará en el mes de Noviembre. Aun no existen otros avances al respecto. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo
42 | 139 | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Presidencia de la República | Actualización análisis situacional de las madres gestantes y lactantes y de los niños y niñas de la primera infancia que nacen y viven en reclusiones de mujeres en el marco del convenio tripartito entre el INPEC, la USPEC y el ICBF. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  |  | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | Documento de caracterización actualizado en el marco de la Estrategia Nacional "De Cero a Siempre". |  |  | 4 | 0.6 | 40% | 0 | 4 | 4 | Se toma la decisión de actualizar el análisis situacional recogido en 2014 en el marco del proceso de fortalecimiento 2016, el cual en el mes de septiembre inició con la acción de caracterización de las condiciones de atención. | Se cuenta con equipos interdisciplinarios que inciaron contacto con las unidades de servicio en reclusión de mujeres y que están sistematizando las condiciones de atención en dichos lugares. | El convenio a través del cual se realiza el proceso de fortalecimiento tuvo demoras en su inicio por lo cual se retrasó casi dos meses el proceso de fortalecimeinto en territorio.
42 | 140 | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Presidencia de la República | Fortalecimiento de la modalidad de educacion inicial "niños menores de tres años, hijos(as) de internas en establecimeintos de reclusiòn". | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  |  | 1 |  |  | 0 | NO | NO | EAS y Unidades de servicio que funcionan en establecimientos de reclusiòn avanzan en el fortalecimiento de sus condiciones de calidad. |  |  | 4 | 0.6 | 40% | 0 | 4 | 4 | Se cuenta con la suscripción del convenio de asociación No. 065 de 2016 a través del cual se desarrollara el proceso de fortalecimiento. en los meses de agosto y septiembre se realizó inducción a los equipos profesionales de campo, se inició la socialización del proceso en territorio y se dió inicio al proceso de caracterización de las condiciones de atención. | Se cuenta con equipos de profesionales en campo que inician el proceso de fortalecimiento reconociendo las condiciones de calidad. | Se tuvo demoras en el inicio del convenio por asuntos administrativos y contractuales
43 | 141 | PC-167c | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | Presidencia de la República | Gestión para que las Direcciones Territoriales de Salud desarrollen las acciones del Plan de los Mil Primeros Días de Vida al interior de las cárceles | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  |  | 1 |  |  | 0 | NO | NO | Seguimiento a la implementación del plan 1000 primeros días en las cárceles |  |  | 4 | 0.6 | 50% | 0 | 4 | 4 | El Ministerio de Salud y Protección Social construyó un capitulo específico frente a la atención en salud de mujeres gestantes, niñas y niños menores de 3 años en el lineamiento entregado al Consorcio encargado de la prestación de los servicios en reclusiones de mujeres. El Ministerio de Salud y Protección Social viene desarrollando durante el año 2016 un proceso de asistencia técncia con las Direcciones Territoriales de los municipios de Popayán, Medellín, Ibague y Cúcuta, en las cuales se viene fortaleciendo la comprensión e implemenatción del Programa de Atención a los mil Primeros días de vida. | Existe una clara intencion del sector salud frente al acompañamiento tecnico a las Direcciones territoriales para favorecer la atención de mujeres gestantes, niñas y niños menores de 3 años atendidos en reclusiones de mujeres. | Solo se pondran acompañar las Direcciones Territoriales en proceso de asistencia técnica debido a la limitación de recursos del sector. | En el marco de la mesa intersectorial se define la necesidad de articular los protocolos generados por USPEC e INPEC para la atención en salud intramural y los orientaciones del Programa del sector salud para los Mil primeros días de Vida.
43 | 142 | PC-167c | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | Presidencia de la República | Seguimiento de los niños y niñas menores de tres años que se encuentran con sus madres en los centros de reclusión, para determinar afiliación y acceso a los servicios en el marco del SGSSS | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  |  | 1 |  |  | 0 | NO | NO | Niños y niñas identificados en el marco del SGSSS |  |  | 4 | 0 | 30% | 0 | 4 | 4 | En la mesa tecnica del mes de julio se establecio el compromiso de cruce de bases de datos de los niños, niñas y mujeres gestantes entre INPEC y el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Adicionalemnte en el mes de septiembre se recibió del SSNN el reporte de niños y niñas, mujeres gestantes y madres lactantes atendidas en las reclusiones de mujeres en el marco del convenio interadministrativo, el cual se está cruzando con las bases de atención del Ministerio de Salud, para la segunda semana de Octubre se tendrá las atenciones a las que ésta población ha accedido en Salud | Los niños, niñas, muejres gestantes y madres lactantes están identificados, se conoce su estado de afiliación al sistema de Seguridad social en Salud y se están identificando las atenciones en salud a las que ha accedido para analizarlas y generar otras acciones. | Por los cortes del SSNN hasta principios de septiembre de 2016 se obtuvieron lso registros actualizados. Así mismo, contar con los cruces de las atenciones en salud requieren unos tiempos administrativos del sector. | Una de las fuentes principales de informacion sera el SSNN.
44 | 143 | PC-171 | Presentar, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación informes semestrales a la Corte Constitucional | Presidencia de la República | Se elaborará el informe semestral que presente las acciones adelantadas y avances | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 2016-04-08 | Permanente |  |  | 1 |  |  | SI | NO | NO | Informes semestrales | Informe elaborado/Informes programados |  | 4 | 4 | No aplica | 4 | 4 | 4 | El primer informe se presenta el 9 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta la fecha de notificación oficial establecida por la Corte: 9 de junio de 2016 | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo

## Matriz verdadero cambios (hidden)
Fecha inicial plan de acción | Fecha finalización plan de acción | Plazo Sentencia | Vencimiento Plazo Sentencia | Cantidad de entidades | Permanente | En curso | En curso sentencia | Vencido según sentencia | Vencido según plan de acción | producto | indicador | Estado global según sentencia | Estado global frente a lo planeado | Avance acción (%) | Estado avance porcentual | Plazo pendiente (días) | Estado frente a la sentencia (Plazo) | Estado frente a lo planeado (Plazo) | Avance cualitativo | Logros | Dificultades | Observaciones
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## Hoja1 (hidden)
Id | Fecha inicial plan de acción | Fecha finalización plan de acción | Plazo Sentencia | Vencimiento Plazo Sentencia | Cantidad de entidades | Permanente | En curso | En curso sentencia | Vencido según sentencia | Vencido según plan de acción | producto | indicador | Estado global según sentencia | Estado global frente a lo planeado | Avance acción (%) | Estado avance porcentual | Plazo pendiente (días) | Estado frente a la sentencia (Plazo) | Estado frente a lo planeado (Plazo) | Avance cualitativo | Logros | Dificultades | Observaciones
1 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
7 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
8 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
9 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
18 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
28 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
30 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
32 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
33 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
34 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
35 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
36 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
37 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
38 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
39 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
40 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
41 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
42 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
43 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
44 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
45 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
46 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
47 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
48 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
49 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
50 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
51 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
52 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
53 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
54 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
55 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
56 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
57 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
58 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
59 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
60 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
61 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
62 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
63 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
64 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
65 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
66 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
67 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
68 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
69 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
70 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
71 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
72 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
73 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
74 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
75 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
76 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
78 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
79 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
80 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
81 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
82 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
83 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
84 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
85 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
86 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
87 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
88 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
89 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
90 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
91 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
92 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
93 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
94 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
95 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
96 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
97 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
98 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
99 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
100 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
101 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
102 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
103 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
104 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
105 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
106 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
107 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
108 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
109 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
110 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
111 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
112 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
113 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
114 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
115 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
116 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
117 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
118 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
119 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
120 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
121 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
122 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
123 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
124 | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
125 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
126 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
127 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
128 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
129 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
130 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
131 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
132 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
133 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
134 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
135 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
136 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
137 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
138 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
139 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
140 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
141 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
142 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
143 | [13 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## Resumen por problematica especi (hidden)
Periodo reporte: 08-04-2016 - 31-07-2016
Problemática específica | Total avance | Cantidad de acciones con avance | Promedio Avance | Mínimo plazo (días)
a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 22.8167 | 26 | 0.87756 | 153
b. Precarias condiciones sanitarias. | 5 | 5 | 1 | 0
c. La precariedad de los servicios de salud. | 15.2588 | 16 | 0.95368 | 0
d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 3.6 | 4 | 0.9 | 31
g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 3.35 | 4 | 0.8375 | 0
h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 6.9 | 9 | 0.76667 | 0
h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 4.5275 | 5 | 0.90549 | 0
i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 4.75 | 6 | 0.79167 | 34

## Resumen por problematica estruc (hidden)
Periodo reporte: 08-04-2016 - 31-07-2016
Problemática estructural | Total avance | Cantidad de acciones con avance | Promedio Avance | Mínimo plazo (días)
1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 28.3583 | 35 | 0.81024 | 31
2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | 28.2667 | 35 | 0.80762 | 1
4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | 15.2588 | 16 | 0.95368 | 1
5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | 19.7775 | 23 | 0.85989 | 1

## Resumen por orden (hidden)
Periodo reporte: 08-04-2016 - 31-07-2016
Orden | Orden detallada | Total avance | Cantidad de acciones con avance | Promedio Avance | Mínimo plazo (días)
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 3.6 | 4 | 0.9 | 31
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 7 | 8 | 0.875 | 61
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 6.6667 | 7 | 0.95238 | 153
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 6.8 | 7 | 0.97143 | 15
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 7.2588 | 8 | 0.90735 | 122
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | 3 | 3 | 1 | 91
PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | 1.7083 | 2 | 0.85417 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2.1 | 3 | 0.7 | 69
PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 7 | 7 | 1 | 1
PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | 4.5275 | 5 | 0.90549 | 0
PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | 5 | 5 | 1 | 1
PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 4.75 | 6 | 0.79167 | 1
PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | 3 | 3 | 1 | 0
PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | 3.35 | 4 | 0.8375 | 92
PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 0.25 | 1 | 0.25 | 153
PC-85-a | Incorporar una metodología que armonice el principio de anualidad en materia presupuestal, y las necesidades de la vida carcelaria | 1 | 1 | 1 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 3 | Dar aplicación al estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 1 | 1 | 1 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | 1.65 | 3 | 0.55 | 131
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | 0.5 | 1 | 0.5 | 101
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 10 | Emprender las acciones para la creación de un sistema de información unificado, serio y confiable sobre Política Criminal | 0.2 | 1 | 0.2 | 131
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | 0.8 | 1 | 0.8 | 153
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | 0.4 | 2 | 0.2 | 131
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 14 | Emprender todas las acciones necesarias para diseñar un cronograma de implementación de las brigadas jurídicas periódicas en los establecimientos de reclusión del país. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | 0.25 | 1 | 0.25 | 9
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 15 | Emprender todas las acciones necesarias para implementar brigadas jurídicas en los 16 establecimientos de reclusión accionados en los procesos acumulados. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | 0.2 | 1 | 0.2 | 70
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 16 | Recoger la información necesaria sobre las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en todos los establecimientos penitenciarios del país con base en el Sistema de Información, que deberá precisar las circunstancias y posibilidades jurídicas de los reclusos. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | 0.25 | 1 | 0.25 | 70
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 33 | Adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI. El dominio web, además, deberá exhibir esquemáticamente las decisiones de esta Corporación, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad. Adicionalmente la página web en mención debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía, visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes. ( En asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y las Comunicaciones) PC-105 Publicar los proyectos y los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del ECI a través de la página web http://www.politicacriminal.gov.co/ | 0.6 | 1 | 0.6 | 0
PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | 3.4 | 4 | 0.85 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22 | Expedir las regulaciones de las que trata el acápite de órdenes generales, que se encuentran a cargo del Ministerio de Salud, deberán consolidarse provisionalmente durante los tres (3) meses posteriores a la notificación de esta sentencia, habida cuenta de que de esa labor pende la actuación de los demás actores de la política criminal, en su fase terciaria. | 1 | 1 | 1 | 40
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 4 | Objetar los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el referido estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos. | 1 | 1 | 1 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 2 | 2 | 1 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 8 | Promover la creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad. (Orden compartida con el Congreso, la Fiscalía y la Presidencia) | 1 | 1 | 1 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | 0 | 0 | Sin avances reportados | 313
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 27 | Asumir la articulación de las distintas entidades administrativas y los diferentes entes territoriales, diseñando una estrategia al respecto. | 1 | 1 | 1 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | 2 | 2 | 1 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-a | Diseñar la estrategia de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia (Esta orden es compartida con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo) | 1 | 1 | 1 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-b | Asumir la articulación en el evento en que deban concurrir varias entidades a la solución de alguno de los problemas planteados. | 1 | 1 | 1 | 0
PC-42-a | Crear una institución que sea articuladora de la política criminal, desde el proceso mismo de su diseño: la multiplicidad de entidades que tienen iniciativa legislativa en materia de política criminal facilita la concurrencia de propuestas de leyes dispares, incoherentes e incluso contradictorias. | 0.5 | 1 | 0.5 | 153
PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 3.9 | 6 | 0.65 | 32
PC-167c | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | 0 | 0 | Sin avances reportados | 123
PC-171 | Presentar, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación informes semestrales a la Corte Constitucional | 0 | 0 | Sin avances reportados | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2.1 | 3 | 0.7 | 69
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 25 | Emprender todas las acciones necesarias para que las inversiones de toda índole se focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino además en la satisfacción de otras necesidades de los reclusos, en especial, las relacionadas con la adecuada prestación de los servicios de agua potable, salud, alimentación y programas de resocialización | 1 | 1 | 1 | 251
PR-OP-TREINTAGÉSIMO- a | Presentar un informe y un plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no podrá superar los dos (2) años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable, conforme las directrices provisionales que emitan las autoridades nacionales conforme el numeral 19 de la orden vigésimo segunda de esta sentencia | 0 | 0 | Sin avances reportados | 616

## Resumen por entidad (hidden)
Periodo reporte: 08-04-2016 - 31-07-2016
Entidad | Total avance | Cantidad de acciones con avance | Promedio | Mínimo plazo (Días)
DANE | 1 | 1 | 1 | 31
DNP | 9.6 | 10 | 0.96 | 518
INPEC | 15.7029 | 20 | 0.78515 | 34
Ministerio de Educación | 0 | 0 | No hay acciones reportadas | 0
Ministerio de Hacienda | 3 | 3 | 1 | 91
Ministerio de Justicia | 16.35 | 25 | 0.654 | 9
Ministerio de Salud | 1.75 | 2 | 0.875 | 40
MinTIC | 0 | 0 | No hay acciones reportadas | 0
Presidencia de la República | 14.1083 | 17 | 0.8299 | 32
SENA | 1 | 1 | 1 | 0
USPEC | 29.15 | 30 | 0.97167 | 1

## aux_min_dias_entidad (hidden)
Etiquetas de fila | Mín. de Plazo (días)
DANE | 31
DNP | 518
INPEC | 34
Ministerio de Educación | 0
Ministerio de Hacienda | 91
Ministerio de Justicia | 9
Ministerio de Salud | 40
MinTIC | 0
Presidencia de la República | 32
SENA | 0
USPEC | 1
Total general | 1

## aux_min_dias_orden (hidden)
Etiquetas de fila | Mín. de Plazo (días)
PC-132 | 153
PC-167b | 32
PC-167c | 123
PC-171 | 0
PC-42-a | 153
PC-85-a | 0
PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 10 | 131
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | 153
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | 131
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | 31
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 14 | 9
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 15 | 70
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 16 | 70
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | 69
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | 61
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22 | 40
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | 313
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | 153
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | 15
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 25 | 251
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | 122
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 27 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 3 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-a | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-b | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 33 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | 91
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 4 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | 131
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 8 | 0
PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | 101
PR-OP-TREINTAGÉSIMO | 92
PR-OP-TREINTAGÉSIMO- a | 616
PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | 0
PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | 1
PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | 1
PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | 1
PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | 0
PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | 0
Total general | 1

## aux_min_dias_problematica_est (hidden)
Etiquetas de fila | Mín. de Plazo (días)
1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 31
2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | 1
4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | 1
5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | 1
Total general | 1

## aux_min_dias_problematica_espec (hidden)
Etiquetas de fila | Mín. de Plazo (días)
0 | 0
1
a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 153
b. Precarias condiciones sanitarias. | 0
c. La precariedad de los servicios de salud. | 0
d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 31
g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 0
h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 0
h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 0
i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 34
Total general | 1

## Semáforo (hidden)
Valor | Ícono | Interpretación
1 | ● | Avance perfecto
0.6 | ● | Avance Medio
0 | ● | Avance grave
4 | ● | No aplica
3 | ●

## consolidado (hidden)
ID_ACCION | AVANCE PORCENTUAL | FECHA CORTE | AVANCE CUALITATIVO | LOGROS | DIFICULTADES | OBSERVACIONES | ID_ACCION | INSTITUCION | META | CANTIDAD PRODUCIDA | PERMANENTE | FUENTE DE INFORMACIÓN | ACCION | ORDEN | NOMBRE ORDEN | FECHA INICIAL PLAN DE ACCIÓN | FECHA FINALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN | NOMBRE RESPONSALE | PLAZO SENTENCIA | VENCIMIENTO PLAZO SENTENCIA | CANTIDAD DE ENTIDADES | PROBLEMÁTICA ESTRUCTURA | PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA | Ponderacion accion con respecto a orden | Ponderación problemática estructural | Ponderación problemática específica | INDICADORA INICIO ACCIONES | INDICADOR A TIEMPO CON RESPECTO A PLAN DE ACCIÓN | INDICADORA PERMAMENTES SIN REPORTE | INDICADOR A TIEMPO CON RESPECTO A FECHA SENTENCIA | PLAZO EN DIAS | CAMBIOS AVANCE | CAMBIOS AVANCE CUALI | CAMBIOS LOGROS | CAMBIOS DIFICULTADES | CAMBIOS OBSERVACIONES
80 | 100% | 2016-09-30 | Esta tarea se adelantó mediante los oficios con los radicados 2-2016-020756, 2-2016-020753 y 2-2016-020755 de fecha 8 de junio de 2016 dirigidos al INPEC, DNP - Dirección de Inversiones Públicas y USPEC. | El total del presupuesto nacional para la vigencia 2017 asciende a $224.422 mm, de los cuales $54.336 mm es servicio de la deuda, $137.175 mm corresponden a funcionamiento y $32.911 a inversión. Para el año 2017, y en consonancia con lo ordenado por la Sentencia T-762, la asignación de recursos de inversión para INPEC-USPEC se incrementó en 13%, al pasar de $251,4 mil millones de 2016 a $283,2 mil millones en 2017 (Cabe anotar, que dichos valores son indicativos, toda vez que el presupuesto está en revisión del Congreso de la República, el cual podrá solicitar modificaciones al mismo para posterior aprobación) | Como es bien sabido, como efecto del choque externo generado por la reducción en el precio internacional del petróleo, se afronta una reducción sustancial en la renta proveniente de la actividad petrolera. Esta situación ha llevado a un escenario fiscal cada vez más estrecho, que desde 2015, el Legislativo en la aprobación del Presupuesto General de la Nación impuso restricciones al gasto, estableciendo que: “Los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los Gastos por Servicios Personales Indirectos y por Adquisición de Bienes y Servicios de Gastos Generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, por un monto mínimo equivalente al 10%” (Art. 110, Ley 1737 de 2014) Esta medida no fue suficiente para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la Regla Fiscal, dado el comportamiento observado de los recaudos y su impacto en el resultado fiscal, por lo cual fue necesario durante la vigencia 2015 aplazar apropiaciones que finalmente fueron reducidas por $9 billones, con la expedición del Decreto 2240 de ese año. En 2016, la Ley Anual del Presupuesto aprobada mediante la Ley 1769 de 2015, se programó en el marco de una política de austeridad y, aun así, fue necesario en marzo expedir el Decreto 378 de 2016, para aplazar apropiaciones por $6 billones. En 2017, los ajustes a la nueva realidad económica de las finanzas implican continuar con las medidas de austeridad y reducción del gasto, priorizando aquellos gastos con mayor impacto en el bienestar común, por encima de otros con menor factor multiplicador sobre la economía y el desarrollo social. | No obstante, las dificultades para financiar la totalidad de la demanda de gasto, se ha realizado un esfuerzo en la programación de los recursos para el Sistema Penitenciario y Carcelario. Sin embargo, se resalta que corresponde al INPEC y a la USPEC en desarrollo de la autonomía distribuir el monto asignado en dicha y priorizar el gasto directamente relacionado con el cumplimiento de la Sentencia T-762. | 80 | Ministerio de Hacienda | No aplica | No aplica | NO | Dirección general de presupuesto público. MHCP | Emitir una comunicación dando alcance a la circular de programación del presupuesto de la vigencia 2017, una vez definidos las cuotas de resupuesto de cada una de las entidades, de acuerdo con la situación fiscal y la disponibilidad presupuestal, con el fin de que las entidades prioricen cada una de las ordenes dadas en al sentencia T-762 de 2015 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | 2016-05-10 | 2016-10-30 | Dirección General del Prespuesto Público Nacional | 0 |  | 2 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
81 | 100% | 2016-09-30 | en los oficios con radicado 2-2016-020756, 2-2016-020753 y 2-2016-020755 del 8 de junio de 2016 dirigidos al INPEC, DNP - Dirección de Inversiones Públicas y USPEC, se indicó la necesidad de priorizar los recursos para atender la sentencia T-762 de 2015. Adicionalmente, mediante el oficio conjunto de Hacienda y DNP con el radicado 2-2016-024590 del 7 de julio de 2016, dirigido al Ministro de Justicia como cabeza de sector, se remitieron techos indicativos de gasto 2017-2020 y se realizó el Comité Sectorial de Marco de Gasto de Mediano Plazo 2017 – 2020 el día 8 de julio de 2016 para todas las entidades que conforman el PGN. Uspec reportó Plan de Inversiones 2017, asignado $185,15 mil millones para el proyecto de inversión de construcción y ampliación de infraestructura (generación de 3,356 cupos carcelarios nuevos), entre los que se encuentran San Gil con $13 mil millones; Rioacha con $26,1 mil millones; Pereira $39,8 mil millones y Fundación con $50,1 millones. | Alineación de las prioridades de las entidades para el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T-762, que se ven reflejadas en las apropiaciones asignadas al sector justicia. | Como es bien sabido, como efecto del choque externo generado por la reducción en el precio internacional del petróleo, se afronta una reducción sustancial en la renta proveniente de la actividad petrolera. Esta situación ha llevado a un escenario fiscal cada vez más estrecho, que desde 2015, el Legislativo en la aprobación del Presupuesto General de la Nación impuso restricciones al gasto, estableciendo que: “Los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los Gastos por Servicios Personales Indirectos y por Adquisición de Bienes y Servicios de Gastos Generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, por un monto mínimo equivalente al 10%” (Art. 110, Ley 1737 de 2014) Esta medida no fue suficiente para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la Regla Fiscal, dado el comportamiento observado de los recaudos y su impacto en el resultado fiscal, por lo cual fue necesario durante la vigencia 2015 aplazar apropiaciones que finalmente fueron reducidas por $9 billones, con la expedición del Decreto 2240 de ese año. En 2016, la Ley Anual del Presupuesto aprobada mediante la Ley 1769 de 2015, se programó en el marco de una política de austeridad y, aun así, fue necesario en marzo expedir el Decreto 378 de 2016, para aplazar apropiaciones por $6 billones. En 2017, los ajustes a la nueva realidad económica de las finanzas implican continuar con las medidas de austeridad y reducción del gasto, priorizando aquellos gastos con mayor impacto en el bienestar común, por encima de otros con menor factor multiplicador sobre la economía y el desarrollo social. | No obstante, las dificultades para financiar la totalidad de la demanda de gasto, se ha realizado un esfuerzo en la programación de los recursos para el Sistema Penitenciario y Carcelario. Sin embargo, se resalta que corresponde al INPEC y a la USPEC en desarrollo de la autonomía distribuir el monto asignado en dicha y priorizar el gasto directamente relacionado con el cumplimiento de la Sentencia T-762. | 81 | Ministerio de Hacienda | 4 | 4 | SI | Dirección general de presupuesto público. MHCP | Emitir comunicación solicitando a las entidades que ejecutan el presupuesto del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario que prioricen en el presupuesto de la vigencia 2016 el cumplimiento de las ordenes emitidas en la setencia T-762 de 2015. Asimismo, las entidades deberán informar al epartamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda las acciones y los montos destinados para tal fin. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | 2016-05-10 | 2016-10-30 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 0 |  | 2 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
125 | No aplica | No aplica | Las entidades involucradas en el ECI, han venido reportado información sobre el costeo al DNP. Se estima que el 7 de octubre se cuente con el informe definitivo. Cabe resaltar que el DNP envió el 26 de septiembre 2016 un reporte preliminar el cual será revisado de forma conjunta con la oficina de presupuesto del Ministerio de Hacienda el día 3 de octubre 2017. Una vez se cuente con el informe definitivo el MHCP podrá determinar el cumplimiento de las ordenes de acuerdo a los presupuestos de las entidades y el MFMP. | No aplica | No aplica | No aplica | 125 | Ministerio de Hacienda | No aplica | No aplica | NO | No aplica | 1, Con base en la información suministrada sobre costeo de necesidades, colaborar con las entidades para que, de acuerdo con la capacidad fiscal, las metas y acciones vayan acorde con parámetros de sostenibilidad y progresividad. | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | 2016-11-01 | 2017-01-31 | Dirección General del Prespuesto Público Nacional | 0 |  | 3 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
127 | 100% | 2016-09-30 | Se remitió la solicitud de aval fiscal al Confis para los proyectos que superan el período de gobierno, radicados el 21 de septiembre por la USPEC para iniciar el trámite de aval, declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES y posterior aprobación de vigencias futuras, con el fin de garantizar el espacio fiscal de los próximos años para adelantar los procesos contractuales que le permitan a la entidad la generación de 7.256 nuevos cupos entre las vigencias 2016 y 2021, de los nuevos ERON de Pereira (1.500 cupos), Fundación (3.000 cupos), Riohacha (1.500 cupos), San Gil – Santander (680 cupos) y Combita – Boyacá (576 cupos) | Con la aprobación de las vigencias futuras, podrán generarse 7.256 nuevos cupos carcelarios con una inversión de $804.820 millones entre los años 2016-2021. Cabe resaltar que los diseños de las cárceles a financiar con dichos recursos cumplen ampliamente con los estándares establecidos por la corte en la sentencia T-762. | Teniendo en cuenta el MGMP aprobado en junio 2016 y dado que la situación fiscal descrita en dicho documento no ha mejorado, no existe espacio para todas las demandas sectoriales de recursos de vigencias futuras. | Aunque la DGPPN del MHCP realiza asesoría permanente a las entidades, se remitirá en el mes de octubre un oficio a las entidades involucradas sobre los instrumentos presupuestales disponibles para el cumplimiento de la T-762. | 127 | Ministerio de Hacienda | 1 | 1 | SI | Dirección General de Presupuesto Público Nacional - DGPPN - MHCP | Informar a las entidades ejecutoras los instrumentos presupuestales vigentes para armonizar su ejecución y el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015 con el principio de anualidad, como es el caso de la autorización de vigencias futuras o el de la reserva presupuestal y el de las cuentas por pagar. | PC-85-a | Incorporar una metodología que armonice el principio de anualidad en materia presupuestal, y las necesidades de la vida carcelaria | 2016-04-08 | Permanente | Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | 100% | 2016-09-29 | Se hizo revision de la normatividad vigente respecto de programas y actividades de resocializacion, que son insumo para la elaboracion del plan integral | Se tienen establecidos los parametros normativos bajos los cuales se elaborara el Plan Integral | N/A | Dentro de la normatividad relacionada se encuentra el Acuerdo 0011 de 1995 (Regimen Interno), el cual a la fecha se encuentra en proceso de modificacion, atendiendo observaciones del sector | 17 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | Oficio No. 8300-DIRAT-12457 del 27 de septiembre de 2016, con base en el cual se presenta la relacion de la normatividad vigente, recolectada de consulta en diferentes bases de datos como: * http://www.senado.gov.co/ * http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/ | Revisión de la normatividad y documentación existente frente a los programas y actividades de resocializacion | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2016-04-08 | 2016-12-31 | Guillermo Otálora | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | No aplica | No aplica | La actividad inicia el 01/01/2017 | No aplica | No aplica | No aplica | 22 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Llevar a cabo Mesas de trabajo internas con grupos interdisciplinarios (SENA , Secretarias de Salud, MinEducacion, MinTrabajo, MinJusticia, DNP) | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Eduardo Efrain Freire Delgado, Mauricio Perfetti, Claudia Jineth Alvarez Benitez- DANE | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | No aplica | No aplica | La actividad inicia el 01/01/2017 | No aplica | No aplica | No aplica | 26 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Elaborar Propuesta de Plan Integral | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2017-01-01 | 2018-06-09 | Diana Marcela Rueda Salvador Subdirectora de Permanencia | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | No aplica | No aplica | La actividad inicia el 10/06/2018 | No aplica | No aplica | No aplica | 27 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Identificar necesidades de infraestructura para desarrollar actividades de resocialización en los ERON | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2018-06-10 | 2018-08-09 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
37 | No aplica | No aplica | El cumplimiento de esta accion requiere del informe de medicion (insumo), elaborado por la USPEC | No aplica | No aplica | No aplica | 37 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Bajo el entendido de que no es necesario rehacer la bases de datos sobre capacidad real de los ERON, sino fortalecer la base de datos que existe SISIPEC. La apropuesta de modificación será revisada en el marco del subcomité de Información y tendrá como insumo el informe de medición elaborado por la USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Inpec pendiente definir depende de Uspec | 2017-09-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 450 | 2017-09-09 | 3 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
41 | 100% | 2016-09-29 | Se ajustaron las cadenas de valor de los tres proyectos relacionados con la sentencia de acuerdo a las observaciones emitidas por el DNP. Las cadenas de valor ajustadas corresponden a los siguientes proyectos: 1) Herramientas de Evaluacion 2) Modelo Educativo 3) Desarrollo Tecnologico | Se obtuvo la viabilidad del siguiente proyecto por parte del DNP: 1) Herramientas de Evaluacion | N/A | N/A | 41 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | Cadenas de valor de los proyectos: 1) Herramientas de Evaluacion 2) Modelo Educativo 3) Desarrollo Tecnologico Las cuales reposan en el Sistema Unificado de Informacion de Finanzas Publicas - SUIFP | Ajustar cadena de valor de los proyectos de acuerdo a las observaciones realizadas por DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-05-30 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 180 | 2016-12-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
44 |  | 2016-09-29 | Se realizo el ajuste del siguiente proyecto, teniendo en cuenta las observaciones por parte del DNP y del sector, el cual valga decir, que ya cuenta con "Concepto de Viabilidad" por parte del DNP: 1) Herramientas de Evaluacion Por otra parte, respecto de los siguientes proyectos: 1) Modelo Educativo 2) Desarrollo Tecnologico se encuentran en revision de ajustes en el Sector, para lo cual y con el objeto de minimizar tiempo y esfuerzos se lleva a cabo reunion en el DNP el 28 de septiembre de 2016, con el proposito de conciliar los ajustes ha realizar. | Se obtuvo la viabilidad del siguiente proyecto por parte del DNP: 1) Herramientas de Evaluacion | N/A | N/A | 44 | INPEC | 3 | 1 | SI | Correo electronico de fecha 31 de mayo de 2016, por medio del cual el DNP comunica el concepto de viabilidad sobre el Poyecto "Herramientas de Evaluacion" (Solicitud No. 179062). Correo electronico de fecha 09 de mayo de 2016, por medio del cual el DNP comunica el concepto previo (devolucion para ajustes) sobre el Proyecto "Modelo Educativo" (Solicitud No. 179655) Correo electronico de fecha 29 de mayo de 2016, por medio del cual el DNP comunica el concepto previo (devolucion para ajustes) sobre el Proyecto "Desarrollo Tecnologico" (Solicitud No. 179237) | Ajustar los proyectos de acuerdo con los parámetros de la Corte y las observaciones o recomendaciones de DNP dentro del control de viabilidad de los proyectos | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 2016-06-01 | Permanente | Director Presidencia de la República | 180 | 2016-12-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
53 | 66.67% | 2016-09-29 | Se realizaron cuatro (4) visitas a los siguientes ERON en donde se presentaron las siguientes observaciones: * BUGA: - Se realiza observacion sobre las ventanas de los ductos que contienen la red hidraulica, en las cuales se deben ubicar rejas - Se debe instalar una malla expandible en los espacios que comunican el pasillo con el ducto que se encuetra en el comedor de cada pabellon - Reforzar el perfil de las puertas en donde se encuentra la cantonera de las chapas - Cerrar los pasillos entre las garitas y el muro perimetral - Implementar una malla longitudinal en la baranda del tercer piso, por seguridad de los visitantes menores de edad. - Sellar las ventanas de las celdas de visita intima * TULUA: - La obra de ampliacion del ERON no contempla areas suficientes para funcionarios administrativos y del Cuerpo de Custodia - Se plantea construir un area de celdas primarias y reseña junto al acceso de la estructura nueva. - La circulacion (vehicular y peatonal) entre la estructura actual y la nueva debe ser controlada por puestos de control de guardia - Ubicar rejas en las ventanas de los ductos que contienen la red hidraulica - En el area de UTE se deben cerras las ventanas, asi tambien reducir el acceso del portabandejas - En las puertas de las exclusas se deben instalar un tapaluz de todo el alto de la puerta que proteja la manipulacion de la cerradura - Se recomienda por razones climaticas la instalacion de aire acondicionado en las garitas. * ESPINAL: Se realizo a la USPEC las siguientes observaciones: - trasladar el acceso peatonal del Establecimiento cerca al Visitor y al Comando de Guardia, - se observa que el area de la requiza carece de espacio para el procedimiento realizado por el binomio canino, - se determina la ubicacion del area de reseña de internos, asi como la oficina de policia judicial, y la oficina del Grupo de Guias Canino, - se observa que los ductos de la red hidraulica deben ser sellados, - se debe modificar el mueble de entrega en la sala de armarillo - Se identifica que el Establecimiento carece de una bodega de acopio, - El shut de basuras debe ser modificado, teniendo en cuenta el sistema de recoleccion que se maneja en los Establecimientos * GIRON: - Teniendo en cuenta que Giron es uno de los proyectos que estan en etapa inicial de ejecucion, las mismas recomendaciones que se han hecho para los Establecimientos de Buga y Tulua, se revisaran y aplicaran en lo pertinente para el proyecto de Giron | Se evidenciaron las fallas en la infraestructura fisica de los proyectos que estan en ejecucion por la USPEC y que fueron visitados por el INPEC | N/A | N/A | 53 | INPEC | 6 | 4 | SI | * Acta No. 234 del 25 de agosto de 2016, por medio de la cual se registro la visita al Establecimiento de Giron * Acta del 07 de septiembre de 2016, por medio de la cual se registro la visita al Establecimiento de Espinal * Acta del 14 de septiembre de 2016, por medio de la cual se dio alcance al acta anterior que registra la visita al Establecimiento de Espinal * Acta No. 076 del 05 de agosto de 2016, por medio de la cual se registro la visita al Establecimiento de Tulua * Acta del 04 de agosto de 2016, por medio de la cual se registro la visita al Establecimiento de Buga | Coadyuvar en la estructuración de los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria a presentar por la USPEC para que se ajusten a los estándares exigidos por la Corte para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa- | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | Permanente | Guillermo Otálora | 420 | 2017-08-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
60 | 100% | 2016-09-29 | Se realizaron dos (2) mesas de trabajo con la USPEC donde se presentaron las siguientes observaciones: * MEDELLIN (Pabellon 2): - Se sugiere la instalacion de camastros en concreto - Se recomienda una separacion de dos (2) metros entre el Pabellon 2 y el Pabellon 5 - El INPEC solicita a la USPEC presentar de manera formal el proyecto arquitectonico para contar con un aval por parte de las diferentes dependencias del INPEC en especial la parte tecnica, logistica, seguridad y tratamiento * FUNDACION: - Se hizo la sugerencia en cuanto a la señalizacion de cada una de las areas con las que va a contar este ERON | De acuerdo a las observaciones presentadas por el INPEC, se modificaron los proyectos de diseños de los nuevos ERON, de acuerdo a las necesidades de cada uno | N/A | N/A | 60 | INPEC | 2 | 2 | SI | * Acta del 14 de septiembre de 2016, por medio de la cual se registro las observaciones al proyecto arquitectonico del Pabellon 2 de Medellin (Bellavista) * Acta del 02 de septiembre de 2016, por medio de la cual se registro las observaciones al proyecto arquitectonico del ERON de Fundacion | Coadyuvar en la estructuración de los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria a presentar por la USPEC para que se ajusten a los estándares exigidos por la COrte para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa- | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | Permanente | Guillermo Otálora | 360 |  | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
69 | 100% | 2016-09-29 | Se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud para las Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional, por los siguientes periodos: 1. Enero de 2016 2. Febrero de 2016 3. Marzo de 2016 4. Abril de 2016 5. Mayo de 2016 6. Junio 2016. 7. Julio 2016. 8. Agosto 2016. En dichos informes de seguimiento realizados a la prestación de servicios de salud por parte de la FIDUPREVISORA, se evidenció: 1) El Parte Numérico Nacional de personas privadas de la libertad a cargo del INPEC, 2) El personal asistencial en salud contratado por prestación de servicios por la FIDUPREVISORA para laborar en los Establecimientos de reclusión, 3) Contratación de la red prestadora de servicios de salud, 4) Disponibilidad de medicamentos, 5) Disponibilidad de insumos médicos y odontológicos, 6) Recolección de residuos hospitalarios, 7) Situación de las órdenes médicas represadas, 8) Servicio de toma y procesamiento de muestras y atención a pacientes con VIH. | N/A | N/A | Valga resaltar que aun cuando este informe se presenta con corte al 30 de septiembre de 2016, el Informe de Seguimiento por el mes de septiembre/16, se expide dentro de los primeros cinco dias habiles del mes siguiente, es decir, hasta el 07 de octubre/16 | 69 | INPEC | 12 | 8 | SI | 1. Oficio No. 8310-SUBAS-01033 del 02 de febrero de 2016, mediante el cual se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad, correspondiente al mes de Enero de 2016. 2. Oficio No. 8310-SUBAS-02013 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad, correspondiente al mes de Febrero de 2016. 3. Oficio No. 8310-SUBAS-03162 del 06 de abril de 2016, mediante el cual se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad, correspondiente al mes de Marzo de 2016. 4. Oficio No. 8310 SUBAS-04489, de fecha 10 de mayo de 2016, mediante el cual se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad, correspondiente al mes de abril de 2016. * Nota: El anterior oficio se envió por correo certificado mediante Guia No. YG129062477CO de la Empresa de Mensajeria 4-72 el día 31/05/2016 5. Oficio No. 8310 SUBAS-06836, de fecha 10 de junio de 2016, mediante el cual se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad, correspondiente al mes de mayo de 2016. * Nota: El anterior oficio se remitió mediante correo electrónico a la Doctora Claudia Alejandra Gelvez, Directora de la USPEC (alejandra.gelvez@uspec.gov.co, luisa.ariza@uspec.gov.co, consorciouspec@fiduprevisora.com.co), el 10 de junio de 2016 6. Oficio No. 8310 SUBAS-08086, del 22 de junio de 2016, mediante el cual se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad, correspondiente al mes de junio de 2016. * Nota: El anterior oficio se envió por correo certificado mediante Guia No. YG135439965CO de la Empresa de Mensajeria 4-72 el día 25/07/2016 7. Oficio No. 8310 SUBAS-8926, del 15 de julio de 2016, mediante el cual se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad, correspondiente al mes de julio de 2016. * Nota: El anterior oficio se envió por correo certificado mediante Guia No. YG136078591C0 de la Empresa de Mensajeria 4-72 el día 29/07/2016 8. Oficio No. 8310 SUBAS-11214, del 31 de agosto de 2016, mediante el cual se realizó seguimiento a la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad, correspondiente al mes de agosto de 2016. * Nota: El anterior oficio se remitió mediante correo electrónico a la Doctora María Cristina Palau Salazar, Directora de la USPEC, el 20 de septiembre de 2016 a las 10:27 a.m. | Realizar seguimiento a la prestación de servicios de salud para las Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del orden nacional | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-29 | Permanente | Viceministerio de Política Criminal - Ivan Tovar | 365 | 2017-06-09 | 5 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
71 | 50.88% | 2016-09-29 | 1. REUBICACIÓN DE PERSONAL EN LAS ÁREAS DE SANIDAD EN LOS ERON: Mediante Resolución N° 2440 de fecha 13 de Mayo de 2016 se asignan unas funciones en servicios de salud al personal de carrera administrativa y provisionalidad que cuentan con perfiles en el área de conocimiento de ciencias de la salud en el INPEC. 2. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PÚBLICA: • Brigadas de Salud con corte 19 Septiembre 2016, se han realizado 1.248 brigadas de salud de 816 programadas con 45.757 internos atendidos. • Valoraciones médicas. con corte a 19 Septiembre 2016. Se han valorado por medicina general 73.917 internos y 45.721 por odontología. • Jornadas cívicas – salud pública. Se han realizado 2.720 jornadas cívicas con 77.497 internos beneficiados. • Tamizaje en los 136 ERON para determinar condición de grave enfermedad que requiera valoración por medicina legal, identtificandose 796 casos 3. TRASLADO DE INTERNOS CON PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS DIAGNOSTICADAS: Se han trasladado 7 internos: Mediante Resoluciones 902363, 902364 y 902365 4. MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE ÁREAS DE SANIDAD. Mediante Oficio No. 8310-SUBAS-08797 del 18/07/2016, se realizó envió preliminar de la información a la USPEC de la existencia de equipos biomédicos incluyendo los equipos pertenecientes al INPEC y adquiridos por la USPEC en el Contrato 214 de 2013. De igual forma mediante Oficio No. 8310-SUBAS-12027 del 16 de septiembre de 2016, se remitió a la USPEC inventario con información adicional solicitada por dicha entidad, en cuanto a: i) fecha de adquisición, ii) vida útil, y iii) Estado o situación de los equipos. En cuanto a la priorización de equipos biomédicos, para compra por parte de la USPEC en el marco de la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria, se priorizaron las necesidades de equipos biomédicos “básicos” para la atención en salud, enviando informes a la USPEC mediante oficios N° 8310-SUBAS-06799 del 1/06/2016, 8310-SUBAS-08825 del 13/07/2016, 8310-SUBAS-10043 del 9/08/2016 y 8310-SUBAS-10775 del 22/08/2016, este último sobre necesidades de equipos biomédicos de las Unidades de Salud Mental (EC-Bogotá, EPMSC Cali). 5. SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD: Diligenciamiento de la valoración médica de ingreso de la 1.499 internos en el formulario básico de SISIPEC Fase I / Examen de Ingreso | N/A | N/A | N/A | 71 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | La informacion recolectada se obtuvo de: http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/course/view.php?id=1438, plataforma ISOLUTION. | Ejecutar plan de Acción emergencia carcelaria | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 365 | 2017-06-09 | 5 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
91 | 100% | 2016-09-29 | Entre el 29 de abril al 10 de mayo de 2016, se enviaron 16 actas de necesidades (una por cada ERON) a la USPEC solicitando las adecuaciones en las areas de sanidad | N/A | N/A | N/A | 91 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | * 16 Correos electronicos enviados entre el 29 de abril al 10 de mayo de 2016, a juliana.sotelo@uspec.gov.co, por medio de los cuales se adjuntan las Actas de Priorizacion de Necesidades de los ERON * 16 Actas de Priorizacion de Necesidades de los ERON accionados | Priorizar en el plan de necesidades las obras de infraestructura correspondientes a la sentencia relativas a las áreas de sanidad, en los 16 establecimientos de sentencia. | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-04-29 | 2016-06-03 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 365 | 2017-04-08 | 3 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
95 | 100% | 2016-09-29 | Se realizo la entrega de 44.895 Kits de Aseo a los 16 ERON accionados en la sentencia, con una población total de 26.193 internos, de la siguiente manera: *EPMSC Bucaramanga: Poblacion = 2.890 Entregas = 4.165 *EC Bogotá: Poblacion= 4.988 Entregas= 8.741 *COCUC: Poblacion= 3.996 Entregas= 3.877 *San Vicente de Chucuri Poblacion= 69 Entregas= 253 *EPMSC Palmira: Poblacion= 2.681 Entregas = 4.903 *EPMSC Florencia: Poblacion= 871 Entregas= 1.137 *EPMSC Sincelejo: Poblacion = 1.151 Entregas = 1.494 *EPMSC Anserma: Poblacion = 283 Entregas = 1.205 *EPMSC Roldanillo: Poblacion = 123 Entregas = 585 *EPMSC Pereira: Poblacion = 1.328 Entregas= 2.661 *EPMSC Santa Rosa de Cabal: Poblacion = 255 Entregas = 979 *PEDREGAL: Poblacion = 3.261 Entregas = 5.111 *EPMSC Cartago: Poblacion = 521 Entregas = 1.623 *EPAMSCAS Itagüí: Poblacion = 952 Entregas = 3.468 * EPMSC Apartadó: Poblacion = 1.017 Entregas= 1.061 *EPMSC Villavicencio Poblacion = 1.807 Entregas = 3.632 | N/A | N/A | N/A | 95 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | *Matriz Excel con informacion extraida del aplicativo SISIPEC WEB con fecha de corte 31 de agosto de 2016 (SISIPEC WEB/Modulo Atencion Social/ Eje Prestacional) * 16 Constancias de Entrega expedidas por los Directores de Establecimientos de los 16 ERON accionados | Entregar los kits de aseo completos al 100% de la PPL de los 16 ERON objeto de la sentencia | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-04-08 | 2016-07-07 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
96 | 100% | 2016-09-29 | Se realizo censo a la PPL en los 16 ERON accionados, encontrando que 3.623 internos no cuentan con elementos de cama (con corte al 31 de agosto de 2016): ESTABLECIMIENTO N° TOTAL DE PPL QUE NO CUENTA CON ELEMENTOS DE CAMA: *EPMSC Bucaramanga= 0 *San Vicente de Chucuri = 0 *EPMSC Palmira = 0 *EPMSC Anserma = 0 *EPMSC Roldanillo = 0 *EPMSC Pereira = 0 *EPMSC Santa Rosa de Cabal = 0 *EPMSC Cartago = 0 *EPAMSCAS Itagüí = 0 *EPMSC Villavicencio = 0 *COCUC = 15 *Pedregal- COPED = 306 *EPMSC Apartado = 152 *EC Bogotá = 1.971 *EPMSC Florencia = 365 *EPMSC Sincelejo = 814 | N/A | N/A | El porcentaje de avance aquí reportado, corresponde al cumplimiento de la accion, es decir, el levantamiento del censo en los 16 ERON, mas no a la entrega efectiva de los elementos de cama, asi como tampoco hace referencia al numero de internos que no cuentan con dichos elementos | 96 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | *Matriz Excel con informacion extraida del aplicativo SISIPEC WEB con fecha de corte 31 de agosto de 2016 (SISIPEC WEB/Modulo Atencion Social/ Eje Prestacional) | Verificar cuántos internos en los 16 establecimientos no tienen colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-06-01 | 2016-06-15 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
97 | 86.08% | 2016-09-29 | Se realizo la entrega de 22.413 elementos de cama a los 16 ERON accionados en la sentencia, con una población total de 26.036 internos, de la siguiente manera: *EPMSC Bucaramanga: Poblacion = 2.820 Entregas = 2820 *San Vicente de Chucuri Poblacion = 65 Entregas = 65 *EPMSC Palmira Poblacion = 2.645 Entregas = 2645 *EPMSC Anserma Poblacion = 285 Entregas = 285 *EPMSC Roldanillo Poblacion = 114 Entregas = 114 *EPMSC Pereira Poblacion = 1.343 Entregas = 1.343 *EPMSC Santa Rosa de Cabal Poblacion = 254 Entregas = 254 *EPMSC Cartago Poblacion = 519 Entregas = 519 *EPAMSCAS Itagüí Poblacion = 982 Entregas = 982 *EPMSC Villavicencio Poblacion = 1.797 Entregas = 1797 *COCUC Poblacion = 3.953 Entregas = 3.938 *Pedregal- COPED Poblacion = 3.251 Entregas = 2945 *EPMSC Apartado Poblacion = 1.024 Entregas = 872 *EC Bogotá Poblacion = 4.971 Entregas = 3000 *EPMSC Florencia Poblacion = 865 Entregas = 500 *EPMSC Sincelejo Poblacion = 1.148 Entregas = 334 | N/A | Teniendo en cuenta los elevados costos en la Vitrina Virtual de Colombia Compra Eficiente se ha dificultado la adquisicion de los elementos de cama, lo que ha impidido cumplir al 100% esta accion a la fecha. Asi tambien las fichas tecnicas colgadas en la pagina de Colombia Compra Eficiente, no corresponden con las exigencias establecidas por el INPEC, y que redundan en la seguridad de los Establecimientos. | N/A | 97 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | *Matriz Excel con informacion extraida del aplicativo SISIPEC WEB con fecha de corte 19 de septiembre de 2016 (SISIPEC WEB/Modulo Atencion Social/ Eje Prestacional) * 16 Constancias de Entrega expedidas por los Directores de Establecimientos de los 16 ERON accionados | Suministrar en los 16 establecimientos colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) de acuerdo al informe de necesidades | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-06-16 | 2016-07-07 | N.A. | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | SI | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
98 | 100% | 2016-09-29 | Los oficios a la Defensoria del Pueblo no han sido expedidos en razon a que aun no se cuenta con la entrega de los elementos de cama al 100% de la PPL de los 16 Establecimientos accionados, una vez se cumpla al 100% con estas entregas en los 16 ERON, se radicaran los respectivos oficios. | N/A | Hay que resaltar que el obstaculo en cumplimiento de esta accion radica en los elevados costos en la Vitrina Virtual de Colombia Compra Eficiente, circunstancia que ha dificultado la adquisicion de los elementos de cama, lo que ha impidido cumplir al 100% esta accion a la fecha. Asi tambien las fichas tecnicas colgadas en la pagina de Colombia Compra Eficiente, no corresponden con las exigencias establecidas por el INPEC, y que redundan en la seguridad de los Establecimientos. | N/A | 98 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | N/A | Solicitar a Defensoria del Pueblo que constate que el 100% de la PPL de los 16 establecimientos cuenta con colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-07-08 | 2016-07-08 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. Adriana Villanueva (INPEC) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
99 | 66.67% | 2016-09-29 | Se realizo la entrega de 44.895 Kits de Aseo a los 16 ERON accionados en la sentencia, con una población total de 26.193 internos, de la siguiente manera: *EPMSC Bucaramanga: Poblacion = 2.890 Entregas = 4.165 *EC Bogotá: Poblacion= 4.988 Entregas= 8.741 *COCUC: Poblacion= 3.996 Entregas= 3.877 *San Vicente de Chucuri Poblacion= 69 Entregas= 253 *EPMSC Palmira: Poblacion= 2.681 Entregas = 4.903 *EPMSC Florencia: Poblacion= 871 Entregas= 1.137 *EPMSC Sincelejo: Poblacion = 1.151 Entregas = 1.494 *EPMSC Anserma: Poblacion = 283 Entregas = 1.205 *EPMSC Roldanillo: Poblacion = 123 Entregas = 585 *EPMSC Pereira: Poblacion = 1.328 Entregas= 2.661 *EPMSC Santa Rosa de Cabal: Poblacion = 255 Entregas = 979 *PEDREGAL: Poblacion = 3.261 Entregas = 5.111 *EPMSC Cartago: Poblacion = 521 Entregas = 1.623 *EPAMSCAS Itagüí: Poblacion = 952 Entregas = 3.468 * EPMSC Apartadó: Poblacion = 1.017 Entregas= 1.061 *EPMSC Villavicencio Poblacion = 1.807 Entregas = 3.632 | N/A | N/A | N/A | 99 | INPEC | 3 | 2 | SI | *Matriz Excel con informacion extraida del aplicativo SISIPEC WEB con fecha de corte 31 de agosto de 2016 (SISIPEC WEB/Modulo Atencion Social/ Eje Prestacional) * 16 Constancias de Entrega expedidas por los Directores de Establecimientos de los 16 ERON accionados | Entregar cada cuatro (4) meses los kits de aseo completos al 100% de la PPL de los 16 ERON objeto de la sentencia | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-12-01 | Permanente | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
104 | 100% | 2016-09-29 | Entre el 29 de abril al 10 de mayo de 2016, se enviaron 16 actas de necesidades (una por cada ERON) a la USPEC solicitando las adecuaciones de duchas y baterias sanitarias | N/A | N/A | N/A | 104 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | * 16 Correos electronicos enviados entre el 29 de abril al 10 de mayo de 2016, a juliana.sotelo@uspec.gov.co, por medio de los cuales se adjuntan las Actas de Priorizacion de Necesidades de los ERON * 16 Actas de Priorizacion de Necesidades de los ERON accionados | Priorizar en el plan de necesidades las obras de infraestructura correspondientes a la sentencia relativas a la cantidad de duchas y baterías sanitarias, además del estado en que se encuentran, en los 16 establecimientos de sentencia. | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-04-29 | 2016-06-03 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. Adriana Villanueva (INPEC) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
110 | 40% | 2016-09-29 | Se proyecto borrador del Protocolo de Higiene e Intimidad, el cual a la fecha se encuentra en revisión de la Dirección de Atención y Tratamiento y posterior aprobacion por el Director General | N/A | N/A | N/A | 110 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | Borrador del Protocolo de Higiene e Intimidad | Crear el protocolo de higiene e Intimidad de acuerdo a los estandares dados por la Corte Constitucional en esta materia | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 2016-06-09 | 2016-11-09 | Directores Regionales Directores de Establecimientos, Roselin Martínez Rosales (Directora de Atencion y Tratamiento) | 365 | 2017-04-08 | 18 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
112 | 35% | 2016-09-29 | El Reglamento Interno General (Acuerdo 0011 de 1995) fue objeto de modificacion mediante Resolucion No. 004130 del 23 de agosto de 2016, la cual fue revocada posteriormente mediante Resolucion No. 004543 del 20 de septiembre de 2016, atendiendo observaciones realizadas del sector. La nueva modificacion a la fecha se encuentra en proceso de elaboracion. | N/A | N/A | N/A | 112 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | N/A | INPEC ajustará el Reglamento Interno de cada uno de los establecimientos para asegurar una óptima periodicidad de las visitas conyugales. | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 2016-08-30 | 2016-12-31 | Directores de Establecimientos | 365 | 2017-04-08 | 18 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
113 | No aplica | No aplica | La actividad inicia el 05/10/2016 | No aplica | No aplica | No aplica | 113 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Los Directores de los 16 Establecimientos aplicaran el Protocolo de Higiene y Sanidad, mediante la ejecución de los rubros contemplados en la "Programación Presupuestal de Bienes y Servicios" de la vigencia fiscal correspondiente y el articulo 5 del Acuerdo 010 de 2004. | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 2016-10-05 | 2017-04-07 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Luisa Ariza - Director de Logística(e). | 365 | 2017-04-08 | 18 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
117 | 100% | 2016-09-29 | Se realizó informe de seguimiento a Nivel Nacional dirigido a la USPEC, respecto a las calidades de la alimentación suministrada a la PPL, en los siguientes periodos: 1. Enero y febrero de 2016 2. Marzo y abril de 2016 3. Mayo y junio de 2016 En dicho informe se presentan: - Las irregularidades reportadas por los ERON, según la recopilación y análisis de las Actas del Comité de Seguimiento de suministro de Alimentos -COSAL, órgano encargado en los establecimientos de verificar que la alimentación suministrada cumpla con las características de calidad que inciden directamente en el bienestar de la población privada de la libertad. | N/A | N/A | N/A | 117 | INPEC | 6 | 3 | SI | 1) Oficio No. 8310 SUBAS- 20903 del 28 de marzo de 2016, mediante el cual se presentó informe de seguimiento sobre las irregularidades reportadas por los establecimientos de reclusión, respecto de las características de calidad de la alimentación suministrada a la PPL, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2016. 2) Oficio No. 8310 SUBAS- 6732, del 27 de mayo de 2016, mediante el cual se presentó informe de seguimiento sobre las irregularidades reportadas por los establecimientos de reclusión, respecto de las características de calidad de la alimentación suministrada a la PPL, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2016. *Nota: El anterior oficio se remitió a la USPEC (claudia.gelvez@uspec.gov.co), mediante correo electrónico, el día 23/06/2016 a las 09:24 am 3) Oficio No. 8310 SUBAS- 9165 del 21 de julio de 2016, mediante el cual se presentó informe de seguimiento sobre las irregularidades reportadas por los establecimientos de reclusión, respecto de las características de calidad de la alimentación suministrada a la PPL, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2016. * Nota: El anterior oficio se envió mediante Guia No. YG136402114CO de la Empresa de Mensajería 4-72 el 02/08/2016. | Continuar prestando el apoyo de seguimiento al suministro de alimentación a la USPEC mediante el COSAL (INPEC) en los etablecimientos donde se requiera- | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | 2016-04-08 | Permanente | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 0 |  | 18 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
118 | 100% | 2016-09-29 | Se solicito a los 16 ERON accionados, mediante Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG- 01961 del 15 de septiembre de 2016, informe de necesidades de infraestructura, haciendo enfasis tanto en agua potable como aguas Servidas. Con base a los informes presentados por los ERON, se realizo un consolidado de necesidades de los 16 Establecimientos, el cual consta en Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG-2033 del 21 de septiembre de 2016 | N/A | N/A | N/A | 118 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | * Oficio No No. 8500-DIGEC-GOLOG- 01961 del 15 de septiembre de 2016, por medio del cual se solicito a los Establecimientos las necesidades de infraestructura tanto en agua potable como en aguas servidas * Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG-2033 del 21 de septiembre de 2016, por medio del cual se consolida la informacion remitida por los Establecimientos * Correo electronico de fecha 21 de septiembre de 2016, por medio del cual se remitio el Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG-2033 al correo mariac.palau@uspec.gov.co y liliana.zabala@uspec.gov.co | Solicitar a los Establecimientos un informe sobre las necesidades de infraestructura en relacion con el manejo de aguas(suministro de agua potable y evacuacion adecuada de aguas negras). | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | 2016-05-31 | 2016-06-30 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 90 | 2016-07-07 | 3 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
119 | 100% | 2016-09-29 | Se solicito a la USPEC mediante Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG-2033 del 21 de septiembre de 2016, la verificacion de las necesidades de infraestructura en relacion con el suministro de agua y evacuacion adecuada de aguas servidas en los 16 Establecimientos accionados | N/A | N/A | N/A | 119 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | * Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG-2033 del 21 de septiembre de 2016, por medio del cual se consolida la informacion remitida por los Establecimientos * Correo electronico de fecha 21 de septiembre de 2016, por medio del cual se remitio el Oficio No. 8500-DIGEC-GOLOG-2033 al correo mariac.palau@uspec.gov.co y liliana.zabala@uspec.gov.co | Solicitar a la USPEC que realice la verificación de las necesidades de infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) en los 16 establecimientos de sentencia. Así mismo, se efectué las adecuaciones en atención a la orden de Tutela. | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | 2016-05-31 | 2016-07-07 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 90 | 2016-07-07 | 3 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
128 | 25% | 2016-09-29 | A la fecha se unifico de manera parcial la informacion suministrada por 122 Establecimientos, respecto a las areas disponibles y adecuadas para el desarrollo de programas de atencion y tratamiento, educacion y actividades productivas; faltando asi 14 Establecimientos por el envio de la informacion. Una vez se consolide de manera completa la informacion de los 136 ERON, se procedera a realizar el analisis de la misma, en cuanto a las areas disponibles (plan de utilizacion de espacios) y manejo del tiempo en la vida carcelaria. | N/A | N/A | N/A | 128 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | Matriz de unificacion de los informes de las áreas disponibles y adecuadas para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas de los ERON. | Identificar las areas disponibles y adecuados para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Directores de Establecimientos | 0 |  | 17 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
129 | No aplica | No aplica | La actividad inicia el 01/01/2017 | No aplica | No aplica | No aplica | 129 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Elaborar un plan de instrucciones , respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2017-01-01 | 2017-08-30 | Coordinación Comisión Intersectorial para la Atención integral a la Primera Infancia (CIPI) | 0 |  | 17 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
130 | No aplica | No aplica | La actividad inicia el 01/09/2017 | No aplica | No aplica | No aplica | 130 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Enviar al Ministerio de Justicia el Plan de Intrucciones | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2017-09-01 | 2017-09-15 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 0 |  | 17 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
131 | No aplica | No aplica | La actividad inicia el 01/12/2017 | No aplica | No aplica | No aplica | 131 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Realizar la ejecución de las instrucciones proferidas por la Dirección de Atención y Tratamiento. | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2017-12-01 | 2018-06-30 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | 0 |  | 17 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
132 | No aplica | No aplica | La actividad inicia el 01/07/2018 | No aplica | No aplica | No aplica | 132 | INPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Realizar consolidacion de los informes ejecutivos presentados por los Establecimientos | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia | 0 |  | 17 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
28 | 100% | 2016-09-30 | Informe semestral que consigna las actividades que realiza el SENA en los establecimientos de reclusión, identificando población beneficiada, niveles de formación, género, departamento y población orientada ocupacionalmente. | Informe ejecutivo convenio SENA - INPEC | No aplica | Los compromisos de las partes se han desarrollaron a satisfacción, ya que por parte del SENA se brindaron acciones de formación, asesorías técnicas, programas de capacitación desescolarizada, acciones de emprendimiento y el INPEC facilitó los talleres, materiales de formación y conformó los grupos de aprendices. | 28 | SENA | 1 | 1 | SI | SENA - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados - Aplicativo Sofía Plus. Aplicativo Agencia Pública de Empleo del SENA. | Realizar un informe de las actividades que realiza el SENA en los establecimientos de reclusión identificando población beneficiada, niveles de formación, edades, género, departamento, población interna orientada ocupacionalmente. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2016-07-01 | Permanente | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | No aplica | No aplica | No aplica para el periodo toda vez que el primer informe esta programado para el 9 de diciembre. Sin embargo ,en cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Dirección de Calidad Educación Básica y Media, y el equipo técnico de la Subdirección de Referentes y Evaluación, ha iniciado el proceso de estructuración de la Estrategia de Actualización y Cualificación del Modelo Educativo Flexible (MEF)-INPEC, acción de acompañamiento integral y permanente que surge de la elaboración de un Plan de Acción consolidado, a través, de líneas de apoyo que fortalecen las acciones desarrolladas al interior del equipo disciplinar encargado de la revisión del “Proyecto Educativo Institucional-INPEC”. El acompañamiento técnico para la revisión y cualificación del MEF-INPEC se ha estructurado a partir de un Plan de Acción que consta de las siguientes etapas: Plan de Acción • Etapa 1: Planeación y organización de Mesas de Trabajo Internas con los equipos disciplinares encargados de la validación, revisión y cualificación del MEF-INPEC. Previo diseño de instrumentos, protocolos e indicadores de gestión. • Etapa 2: Planeación y organización de Mesas Externas con los equipos de la Subdirección de Educación del INPEC y de la Universidad Pedagógica Nacional, encargados de la actualización del MEF-INPEC (1ra. Versión). • Etapa 3: Definición del plan de acción para la cualificación del enfoque pedagógico y didáctico, la malla curricular y de los materiales que conformarán la propuesta (libros, cuadernillo, guías para el docente) del MEF. • Etapa 4: Elaboración del concepto de calidad sobre el MEF, previo desarrollo de los elementos que lo conforman, lo que implica una valoración que se pronuncia sobre dos categorías : - Coherencia interna del modelo, que comprende: Claridad en la descripción y explicación de cada uno de los elementos que conforman la propuesta general del modelo; Coherencia entre los elementos que constituyen la propuesta general del modelo; Calidad en aspectos de forma y de contenido de los materiales propios del modelo; Coherencia de los materiales educativos con los elementos propios del modelo. - Coherencia del modelo con las políticas educativas: El modelo y sus materiales se ajustan a las políticas educativas y la normatividad vigente sobre la atención educativa a la población beneficiaria: Ley 115 General de Educación; Decreto 3011 de 1997 sobre educación de adultos; Decreto 804 de 1995 sobre atención educativa para grupos étnicos, si es pertinente; Decreto 1290 de 2009, sobre evaluación de estudiantes; entre otros; el modelo toma como referencia los Estándares Básicos de Competencias y las Orientaciones Pedagógicas • Etapa 5: Apoyo y acompañamiento en la elaboración de un acto administrativo que facilite la certificación de estudios de la población carcelaria que cursa los grados correspondientes a educación básica y media en los centros de reclusión. • Etapa 6: Seguimiento para la identificación de oportunidades de mejora del MEF y del acompañamiento técnico por parte del MEN. Para cada una de las etapas, es necesario establecer y mantener canales de comunicación con las entidades oficiales que tienen bajo su responsabilidad acciones en el cumplimiento de la Sentencia T-762, medida que se aborda con la creación de un Directorio Institucional Actualizado. | No aplica | No aplica | No aplica | 29 | Ministerio de Educación | No aplica | No aplica | SI | No aplica | Constituir y consolidar una mesa de trabajo al interior del MEN para identificar y desarrollar, de manera integral, las acciones, que desde educación, le aportan al proceso de resocialización en articulación con el INPEC y el USPEC. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2016-07-01 | Permanente | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | 100% | 2016-09-30 | Durante el período de reporte no se recibió ningún proyecto de ley que no superara el estandar constitucional que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos Humanos. Se re recibieron; a) un proyecto de ley por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho que buscba reformar el Código Penal e impartir otras disposiciones en materia de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Mediante OFI16-00073553 del 12 de agosto de 2016 la Secretaría Jurídica emitió concepto favorable sobre el proyecto toda vez que el mismo contaba con la aprobación del Consejo SUuperior de Política Criminal; sinembargo, se decidió aplazar la radicación del proyecto ante el Cogreso debido a la necesidad de priorizar otros proyectos relacionados con la implementación del Acuedo FInal de Paz; y b) el proyecto de ley “Por medio del cual se modifican la Ley 1709 de 2014, algunas disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1121 de 2006 y se dictan otras disposiciones”, al cual la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República hizo observaciones y finalmente fue radicado el 20 de septiembre de 2016 con el número 148/16 Senado. La Presidencia de la Repúblic estudia la posibilidad de presentar un mensaje de urgencia par agilizar el trámite legislativo del proyecto. | N/A | N/A |  | 2 | Presidencia de la República | 2 | 2 | SI | Oficios y emails que reposan en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República | La Secretaría Jurídica no sólo objetará los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el estándar constitucional que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, sino que además, advertirá dicha situación en el marco de las responsabilidades atribuidas por las Directivas Presidenciales 5 de 2010 y 26 de 2011 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 4 | Objetar los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el referido estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos. | 2016-04-08 | Permanente | Secretaría Jurídica - Cristina Pardo S. | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | 100% | 2016-09-30 | Se elaboró el documento con base en las Sentencia T-388, T-762 proferidas por la Corte Constitucional, se revisan los lineamientos para el fortalecimiento de la política penitenciaria en Colombia, el Documento de Política penitenciaria y Carcelaria CONPES 3828 y el Informe de la Comisión Asesora de Política Criminal. Una vez construido el documento se envía a Secretaría jurídica de la Presidencia de la República, a la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia para revisión, luego se presenta en la sesión del Comité técnico del Consejo Superior de Política Criminal, se reciben los comentarios y se realiza el ajuste respectivo para ser presentada ante los miembros del Comité de Seguimiento a la sentencia T-762, allí nuevamente se socializa y se envía a cada uno de sus integrantes, se reciben comentarios del INPEC y se hacen los ajustes respectivos. Teniendo en cuenta que no se recibieron nuevos comentarios se aprueba el documento. | Documento con los estándares constitucionales | N.A |  | 3 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Sentencias de la Corte Constitucional, informe del Consejo Superior de Política Criminal y documentos de la Dirección de Política Criminal de Minjusticia. Fotografías suministradas por la Oficina de Comunicaciones del INPEC. | Preparar una cartilla de la política criminal que contenga el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal con enfoque en DDHH. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 2016-04-08 | 2016-07-22 | Consejería Presidencial para los Derechos Humanos - Marcela Vega | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | 100% | 2016-09-30 | Se estableciron el plan con 5 tipos de actividades para la difusión y divulgacion de los contenidos del éstandar constitucional que debe cumplir la política criminal respetuosa de los derechos humanos, se dara incio a través de las siguintes actividades: 1. Divulgacion de la cartilla de Enfoque de Derechos Humanos en la Política criminal en las páginas web de difernetes entidades. 2. Especial digital: El especial tendrá información seleccionada del documento Enfoque de Derechos Humanos en la Política Criminal que le permita al funcionario hacerse a un contexto de la información e importancia del mismo, estará publicado en la página de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 3. • Videos: Videos cortos de altos funcionarios de las entidades competentes en materia de formulación de la política criminal explicado la importancia del tema e invitando a conocer el documento. 4. • Kit redes. Con el fin de hacer difusión en las redes (Facebook, Twitter, YouTube) de la Consejería y entidades competentes en materia de formulación de la política criminal. Se compartirá una carpeta con el siguiente material: o Archivo .pdf documento Enfoque de Derechos Humanos en la Política Criminal o 15 memes. Con mensajes extraídos del documento Enfoque de Derechos Humanos en la Política Criminal y cifras que evidencien la importancia del enfoque en Derechos Humanos en la Política Criminal. 5. • Mailing. Dirigido a funcionarios de las entidades competentes en materia de formulación de la política criminal. Con una imagen que invite a conocer el documento Enfoque de Derechos Humanos en la Política Criminal y que esté direccionada al especial digital. Actualmente se contruyo un directorio con los funcionarios de las áreas de comunicaciones de las entidades y se les envio a través de correo electrónico la cartilla del Enfoque de Derechos Humanos en la Política Crimnal, junto con el baner para ser publicados en sus páginas web. Para el periodo del reporte se tenía programada durante los meses de agosto y septiembre la civulgacion de la cartilla de Enfoque de Derechos Humanos en la Política criminal en las páginas web de diferentes entidades, para lo cual se conformó un directorio con los jefes de las oficinas de comunicaciones de las diferentes entidades participantes en el cumplimiento de esta sentencia y se envio un correo junto con la cartilla elaborada junto con el baner para ser publicado en las diferentes páginas de las entidades. | N.A | N.A | N.A | 4 | Presidencia de la República | 1 | 1 | SI | Cartilla de Enfoque de Derechos Humanos en la Política Criminal, Sentencias T-388 de 2013 y Sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional. | Llevar a cabo la divulgación y difusión de los contenidos del estándar consitucional que debe cumplir la política criminal respetuosa de los DDHH. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 2016-07-25 | Permanente | Consejería Presidencial para los Derechos Humanos - Marcela Vega | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | No aplica | No aplica | Esta actividad inicia en el mes de octubre | No aplica | No aplica | No aplica | 5 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Llevar a cabo talleres con las autoridades concernidas en la materia para la difusión del estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los DDHH. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 2016-10-01 | 2016-12-31 | Consejería Presidencial para los Derechos Humanos - Marcela Vega | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | 100% | 2016-09-30 | para el cumplimiento de esta orden la Presidencia de la República, inicialmente tenía dos compromisos: 1) la revisión del proyecto de ley y 2) impulsar desde el Comite de seguimiento la radicación del proyecto ante el Congreso. Para el cumplimiento de sus compromisos, la Presidencia de la República revisó el proyecto de ley “Por medio del cual se modifican la Ley 1709 de 2014, algunas disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1121 de 2006 y se dictan otras disposiciones”, al cual la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República hizo observaciones y finalmente fue radicado el 20 de septiembre de 2016 con el número 148/16 Senado. La Presidencia de la República estudia la posibilidad de presentar un mensaje de urgencia par agilizar el trámite legislativo del proyecto. Adicionalmente, el tema de la modificación de la ley fue impulsado por la Presidencia de la República en las sesiones del Comité de Seguimiento. | N/A | N/A |  | 9 | Presidencia de la República | 2 | 2 | SI | Proyecto de Ley 148/16 Senado del 20 de septiembre y Actas del Comité de Seguimiento | De conformidad con el Decreto 1649 de 2014, no es competencia de la Presidencia de la República. En el marco de sus competencias, la Presidencia de la República contribuirá con la gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho, que trabaja en la modificación de la Ley 1709 de 2014, el Código Penitenciario y Carcelario, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y otras disposiciones con la que se pretende, entre otros asusntos, promover un sistema amplio de alternativas al encarcelamiento, facilitando el acceso de la PPL a los subrogados penales. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 8 | Promover la creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad. (Orden compartida con el Congreso, la Fiscalía y la Presidencia) | 2016-04-08 | Permanente | MinJusticia Oficina de Comunicaciones | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
47 | No aplica | No aplica | No aplica para el periodo porque la regulación de los aspectos de la vida carcelaria, conforme sea la materia abordada será posterior a la identificación de las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a cargo del Comité Interdisciplinario para la estrucutración de las normas técnicas sobre la privación de la Libertad, liderado por la Defensoría del Pueblo. A este Comité se le asignó un plazo de nueve meses contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia (9 de junio de 2016) para la elaboración de los parámetros técnicos que permitan consolidar las condiciones de reclusión dignas para las personas condenadas y las sindicadas. | No aplica | No aplica | No aplica | 47 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Impulsar a través del Consejo de Ministros la expedición de la regulación de cada aspecto de la vida carcelaria integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | 2016-04-08 | 2017-06-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 360 | 2017-06-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
48 | No aplica | No aplica | No aplica para el periodo porque la regulación de los aspectos de la vida carcelaria, conforme sea la materia abordada será posterior a la identificación de las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a cargo del Comité Interdisciplinario para la estrucutración de las normas técnicas sobre la privación de la Libertad, liderado por la Defensoría del Pueblo. A este Comité se le asignó un plazo de nueve meses contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia (9 de junio de 2016) para la elaboración de los parámetros técnicos que permitan consolidar las condiciones de reclusión dignas para las personas condenadas y las sindicadas. | No aplica | No aplica | No aplica | 48 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Seguimiento a la expedición de la regulación por parte de todas las entidades involucradas. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | 2016-04-08 | 2017-06-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 360 | 2017-06-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
72 | 100% | 2016-09-30 | La Presidencia de la República expidió la Circular 008 del 14 de abril de 2016, mediante la cual expuso su estrategia de seguimiento a las órdenes dadas por la Corte Constitucional. En dicha circular se dispuso la creación de un Comité de Seguimiento, conformado por un delegado de alto nivel de cada una de las entidades concernidas. En la misma circular, se estableció que el Comité de Seguimiento se reuniría de manera periódica. Se definió llevar a cabo las reuniones del Comité de Seguimiento semanalmente. Al corte, se ha reunido el comité en 24 sesiones. - De igual forma, se expidió la Circular 009 del 4 de mayo de 2016, mediante la cual se crearon los subcomités de salud integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el INPEC y la USPEC y el Subcomité de información integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; el INPEC y el DANE. Los Subcomités pueden solicitar apoyo de otras instituciones tales como: el Consorcio- Fondo de Atención en Salud para la PPL 2015, Policía Nacional; Fiscalía General de la Nación; Consejo Superior de la Judicatura; ICBF y otras que puedan aportar en el proceso de superación del Estado de Cosas Inconstitucional e invitarlos a participar en las sesiones en las que se traten temas de su competencia. El Subcomité de Salud se reunió el 6 de mayo de 2016. El 5 de mayo de 2016 fue decretada la emergencia carcelaria por la causal de crisis de salud en las cárceles. En este marco, por instrucción directa del Secretario de la Presidencia, doctor Luis Guillermo Vélez, se conformó un grupo de trabajo liderado por la Directora de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia con el fin de estudiar el modelo de salud implementado y de ser necesario proponer los ajustes o diseño de un nuevo modelo. En este nuevo enfoque el subcomité de salud pasó a conformar este equipo. - Se decidió que el escenario apropiado para abordar los temas de hacinamiento es la Mesa Técnica de Hacinamiento de la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario, que se encuentra en funcionamiento y de la cual hace parte el Ministerio de Justicia, que se comprometió a mantener informado al Comité de Seguimiento sobre los avances. Los temas relativos a las Normas técnicas sobre la Privación de la Libertad, serán abordados por el Comité Interdisciplinario liderado por la Defensoría del Pueblo y también el Ministerio de Justicia es el responsable de informar al comité de seguimiento de la Presidencia sobre los avances alcanzados. Se acordó que la articulación de las entidades territoriales le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho con la asesoría del Ministerio del Interior. -El INPEC asumió la articulación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y es el responsable de reportar los avances y las acciones adelantadas por estas entidades ante el Comité de seguimiento. | Con la estrategia en funcionamiento se ha logrado la coordinación entre las diferentes entidades del Gobierno Nacional que permitan el desarrollo conjunto de las acciones que se adelantan para el cumplimiento de las órdenes de la sentencia que eprmitan la superación del ECI | N/A |  | 72 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Circulares emitidas, Actas de las 24 sesiones del Comité de Seguimiento, | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General de la Presidencia de la Republica diseñarán e implementarán la estrategia de articulación de las entidades señaladas en la sentencia. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 27 | Asumir la articulación de las distintas entidades administrativas y los diferentes entes territoriales, diseñando una estrategia al respecto. | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 10 | 2016-06-23 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
73 | 100% | 2016-09-30 | La Presidencia de la República diseñó una base de datos en Excel en la que organizó las órdenes impartidas por la Corte. En esta base de datos se logró identificar más de 240 órdenes que no solo corresponden a la parte resolutiva de la sentencia, sino que también forman parte de sus consideraciones. Para cada una de estas órdenes se identificó su ubicación en la sentencia, la entidad responsable, los plazos establecidos por la Corte para su complimiento, así como los objetivos que se cumplirían en cada caso de acuerdo con la problemática estructural y/o específica planteada en la sentencia. Posteriormente, y como proceso de depuración para elaborar el plan de acción de cada una de las entidades y consolidado, para el cumplimiento de las órdenes, se realizó un trabajo de análisis de las mismas con el fin de verificar si las extractadas de la parte considerativa de la sentencia se encontraban contenidas o no en la parte resolutiva, con el fin de encaminar las actividades de forma organizada. Finalmente, con el fin de determinar claramente el número de órdenes y entidades a la cuales la Presidencia de la República tiene la responsabilidad de realizar seguimiento y articular su cumplimiento. Así, se tienen 44 órdenes impartidas a 52 entidades administrativas y territoriales vinculadas con la sentencia que conlleva al control del cumplimiento de 163 órdenes/entidades, teniendo en cuenta que algunas de ellas son compartidas y otras particulares. | Información consolidada | Se tuvo para la consolidación incertidumbre respecto de la fecha de notificacion |  | 73 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Sentencia T-762/15 - Base de Datos consolidada | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General prepararán una base de datos que contenga las órdenes impartidas a cada entidad, así como los objetivos en la superación del ECI | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 5 | 2016-06-16 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
74 | 100% | 2016-09-30 | El 14 de abril se envió a todas las entidades administrativas y territoriales vinculadas con la sentencia, el oficio OF116-00033631/JMSC 110200, explicándoles su rol en la superación del estado de cosas inconstitucional y señalándoles de manera expresa las órdenes que debían cumplir según la sentencia. | Todas las entidades administrativas y territoriales comunicadas de sus responsabilidades establecidas en la sentencia | N/A |  | 74 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Base de datos y Oficio OF116-00033631/JMSC 110200 | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General prepararán una comunicación informando a cada entidad su rol en la superación del ECI | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 5 | 2016-06-16 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
75 | 100% | 2016-09-30 | El grupo lider de seguimiento al cumplimiento de la sentencia conformado por la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en reunión llevada a cabo el 25 de agosto de 2016 tomó la decisión de acoger la etrategia diseñada por la Presidencia de la República y las herramientas estructuradas para el seguimiento con el fin de realizar su gestión. Adicionalmente se estableció que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación participarían en el comité de seguimiento el último viernes de cada mes. AL corte del informe han asistido a 2 reuniones, el 2 y el 30 de septiembre de 2016. El 7 de septiembre de 2016 para dar cumplimiento al plazo establecido por la Corte, se envió oficio conjunto informando sobre la estrategia diseñada. | N/A | N/A |  | 75 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Oficio conjunto de la Defensoría la Procuraduría y la Presidencia de la República radicado en la Corte COnstitucional el 7 de septiembre de 2016. Actas de comité de seguimiento del 2 y el 30 de septiembre, que reposan en carpeta compartida de la Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General de la Presidencia de la República. | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General establecerán la estrategia que permita realizar el seguimiento permanente a las ordenes de la sentencia T-762 que involucre a toda las entidades concernidas. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-a | Diseñar la estrategia de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia (Esta orden es compartida con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo) | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 90 | 2016-09-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
76 | 100% | 42643 | En el marco de la estrategia de seguimiento de la sentencia se acordó que en el evento en que deban concurrir varias entidades a la solución de alguno de los problemas planteados, le corresponde a la entidad cabeza del sector asumir el liderazgo en el cumplimiento de la orden. Por ejemplo, en el tema de la resocialización, le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho. | N/A | N/A |  | 76 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Actas 1 y 3 del Comité de Seguimiento del 15 de abril y del 29 de abril de 2016 | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General establececerán los lineamientos en el caso en que el cumplimiento de las órdenes involucren a varias entidades. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-b | Asumir la articulación en el evento en que deban concurrir varias entidades a la solución de alguno de los problemas planteados. | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Comité Información | 90 | 2016-09-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
123 | 70.83% | 2016-09-30 | La Presidencia de la República estableció, en relación con el seguimiento de esta orden, que por lo menos en el 70% de las sesiones del comité de seguimiento se debe hacer seguimiento al tema presupuestal. Para el periodo de reporte, se estableció que en 17 de las 24 sesiones, el Comité trabajó temas relacionados con los presupuestos de las entidades destinados al cumplimento de las órdenes y/o el costeo del plan de acción que permita cumplir las órdnes | N/A | N/A |  | 123 | Presidencia de la República | 24 | 17 | SI | Actas 7-23 de los Comités realizados entre el 27 de mayo y el 23 de septiembre de 2016 | De conformidad con el Decreto 1649 de 2014, no es competencia de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República, en el marco de la estrategia de seguimiento revisará el cumplimiento de esta orden por parte de las entidades competentes. | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | 2016-04-08 | Permanente | Secretaría Jurídica - Dirección de Seguridad y Dirección de Gestión General | 0 |  | 3 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
126 | 50% | 2016-09-30 | El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó el estudio correspondiente a la modificación de la Driección de Política Criminal y entregó la propuesta a la Presidencia de la República. El día 23 de septiembre, la Presidencia de la República, mediante correo electrónico informó al MInisterio de Justicia que podía iniciar el trámite del decreto de modificación. | N/A | N/A |  | 126 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Correo electrónico del 23 de septiembre de 2016 de la Directora de Gobierno y Areas Estratégicas de la Presidencia dirigido a la Directora de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho. | No es necesario crear una nueva institución que articule la política criminal toda vez que desde el año 1993 existe el Consejo Superior de Política Criminal que se encarga de este asunto. Adicionalmente, existe la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho que se encarga, entre otras cosas, de proponer los lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas del Estado en materia criminal y penitenciaria. Lo ideal, más que crear una nueva institución, consiste en fortalecer las que ya existen. Teniendo en cuenta que en el Consejo Superior de Política Criminal participan entidades que no pertenecen a la Rama Ejecutiva, se revisará, junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la posiblidad de fortalecer la Dirección de Política Criminal. | PC-42-a | Crear una institución que sea articuladora de la política criminal, desde el proceso mismo de su diseño: la multiplicidad de entidades que tienen iniciativa legislativa en materia de política criminal facilita la concurrencia de propuestas de leyes dispares, incoherentes e incluso contradictorias. | 2016-04-08 | 2016-12-31 | Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
133 | 70% | 2016-09-30 | Se instalo la mesa intersectorial con las entidades de la Comisión Intersectorial, el INPEC y la USPEC a partir del mes de Mayo de 2016. Además para el periodo de reporte se realizaron cinco sesiones de la mesa técnica intersectorial. | Construir un plan de acciones intersectoriales en favor de mejorar la atencion de niñas, niños y mujeres gestantes en las reclusiones de mujeres y hacer seguimiento a la impleemnatción de acciones en las reclusiones de mujeres. | Las reuniones deben ser mensuales debido a los tiempos disponibles de las entidades. |  | 133 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Actas de la mesa tecnica y listas de asistencia | Revisión de normativa existente en relación a la permanencia de niños menores de tres años, hijos(as) de internas, mujeres gestantes y madres lactantes. | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Coordinación CIPI | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 0 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
134 | 100% | 2016-09-30 | En la mesa tecnica del mes de Junio de 2016 se realizó la revisión normativa relacionada con la atención de niñas, niños menores de 3 años y mujeres gestantes en las reclusiones de mujeres. | Las entidades asistentes a la mesa intersectorial conocieron el marco normativo de la atencion de niñas y niños menores de 3 años y mujeres gestantes en reclusiones de mujeres, lo cual permite planear y ejecutar las acciones intersectoriales conforme al mismo. | Ninguna |  | 134 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Acta de mesa tecnica de Junio de 2016 | Instalación de grupo de trabajo intersectorial con el INPEC, el Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF, la coordinación de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (CIPI) y las demás entidades que se consideren pertinentes en este proceso. | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 2016-06-01 | 2016-12-01 | Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI) | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
135 | 40% | 2016-09-30 | En el marco del trabajo intersectorial se planeo para el mes de septiembre de 2016 taller con profesionales del ICBF y del INPEC a cargo de las unidades de atencion de niñas, niños y mujeres gestantes en reclusion de mujeres, Fue necesario re programar el taller para el mes de noviembre de 2016. En relación de las atenciones que responden a la población se diseñó la Estrategia de Salas Amigas de la Familia Lactante SAFL modalidad reclusión de mujeres, se realizó visita incial a la Reclusión de mujeres de Bogotá y se está solicitando al INPEC para el apoyo institucional. | Se cuenta con la disposicion de los equipos tecnicos de ICBF y del INPEC para al realizacion del ejercicio participativo que permita analizar la atencion actual y construir la RIA. Se cuenta con el apoyo de la Fundación Éxito para el desarrollo del pilotaje a la Estrategia de SAFL en reclusiones de mujeres. | Se tuvo retrasos en la actividad por aspectos de la contratción del ICBF. No será posible la particiapción presencial de todos los profesionales por dificulatdes de recursos de las entidades para el desplazamiento. | Se ajustará la metodología del taller, logrando particiapción virtual de las personas que no puedan estar presencialmente. Se dio inicio a la apuesta por la implemenatción de la Estrategia de SAFL modalidad reclusión de muejres que iniciará en el mes de Octubre en la reclusión de mujeres de Bogotá. | 135 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Comunicación Consejeria Presidencial al ICBF y el INPEC para la realizacion del taller. Acta reunion mesa mes de Agosto de 2016 acta de visita inicial a la reclusión de mujeres de Bogotá. | Análisis de atenciones especializadas para garantizar la atenciòn integral a mujeres gestantes, niños y niñas de primera infancia presentes en las reclusiones de mujeres.entos carcelarios. | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 2016-06-01 | 2016-12-01 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Coordinación CIPI | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
136 | 70% | 2016-09-30 | Implementacion del Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN). Además el SSNN cuenta con las niñas, niños y mujeres gestantes registradas con corte a Septiembre de 2016, asi como las atenciones recibidas por ellas y ellos. Adicionalmente inició en el mes de septiembre el cruce de información de los niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes registardas en el sistema SSNN con las bases de atención del Ministerio de Salud y Protección social para caracterizar el estado de atenciones en salud y nutrición. | N/A | No se han presentado |  | 136 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Reportes del SSNN | Registro y seguimiento de las atenciones brindadas a las madres gestantes y lactantes y a los niños y niñas de primera infancia presentes en los establecimientos carcelarios. | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 2016-06-01 | 2016-12-01 | Ministerio de Educación Nacional | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
137 | 70% | 2016-09-30 | El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizó el ajuste al lineamiento tecnico desde la Subdirección técnica. En la mesa intersectorial del mes de Julio de 2016 se presento la estructura del mismo y los principales ajustes siendo aprobada por las entidades. Finamente en la mesa del mes de septiembre de 2016 se presentó el lineamiento ajustado y se envió vía electrónica a las entidades para su retroalimentación como máximo al 15 de Octubre de 2016. | Se cuenta con una versión ajustada del Lineameinto técnico, el cual responde a la apuesta de la modalidad integral del ICBF y reconcoiendo las características particulares del contexto de las reclusiones de mujeres. | Se tuvo demoras en la acción de ajuste por la dinámcia interna institucional del ICBF, por lo cual se corrió el cronograma planeado inicialmente. |  | 137 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | acta mesa tecnica de septiembre de 2016 | Revision y actualización del lineamiento tecnico de la modalidad de educacion inicial "Niños menores de tres años, hijos(as) de internas en establecimeintos de reclusiòn". | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 2016-07-01 | 2016-09-01 | Ministerio de Salud y Protección Social | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 0 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
138 | No aplica | No aplica | Frente a la definición del esquema de atención se realizará a partir del analisis y la información recogida del taller que se realizará en el mes de Noviembre. Aun no existen otros avances al respecto. | No aplica | No aplica | No aplica | 138 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Definición del esquema de atención a madres gestantes y lactantes y niños y niñas de primera infancia, acorde con las condiciones carcelarias y a los lineamientos de la política de atención integral a la primera infancia. | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 2016-07-01 | 2016-10-01 | Ministerio de Salud y Protección Social | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
139 | 40% | 2016-09-30 | Se toma la decisión de actualizar el análisis situacional recogido en 2014 en el marco del proceso de fortalecimiento 2016, el cual en el mes de septiembre inició con la acción de caracterización de las condiciones de atención. | Se cuenta con equipos interdisciplinarios que inciaron contacto con las unidades de servicio en reclusión de mujeres y que están sistematizando las condiciones de atención en dichos lugares. | El convenio a través del cual se realiza el proceso de fortalecimiento tuvo demoras en su inicio por lo cual se retrasó casi dos meses el proceso de fortalecimeinto en territorio. |  | 139 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Instrumento de caracterización de cada UDS | Actualización análisis situacional de las madres gestantes y lactantes y de los niños y niñas de la primera infancia que nacen y viven en reclusiones de mujeres en el marco del convenio tripartito entre el INPEC, la USPEC y el ICBF. | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Secretaría Jurídica - Dirección de Seguridad y Dirección de Gestión General | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
140 | 40% | 2016-09-30 | Se cuenta con la suscripción del convenio de asociación No. 065 de 2016 a través del cual se desarrollara el proceso de fortalecimiento. en los meses de agosto y septiembre se realizó inducción a los equipos profesionales de campo, se inició la socialización del proceso en territorio y se dió inicio al proceso de caracterización de las condiciones de atención. | Se cuenta con equipos de profesionales en campo que inician el proceso de fortalecimiento reconociendo las condiciones de calidad. | Se tuvo demoras en el inicio del convenio por asuntos administrativos y contractuales |  | 140 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Convenio 065 de 2016, Instrumento de Caracterización por UDS | Fortalecimiento de la modalidad de educacion inicial "niños menores de tres años, hijos(as) de internas en establecimeintos de reclusiòn". | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 0 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
141 | 50% | 2016-09-30 | El Ministerio de Salud y Protección Social construyó un capitulo específico frente a la atención en salud de mujeres gestantes, niñas y niños menores de 3 años en el lineamiento entregado al Consorcio encargado de la prestación de los servicios en reclusiones de mujeres. El Ministerio de Salud y Protección Social viene desarrollando durante el año 2016 un proceso de asistencia técncia con las Direcciones Territoriales de los municipios de Popayán, Medellín, Ibague y Cúcuta, en las cuales se viene fortaleciendo la comprensión e implemenatción del Programa de Atención a los mil Primeros días de vida. | Existe una clara intencion del sector salud frente al acompañamiento tecnico a las Direcciones territoriales para favorecer la atención de mujeres gestantes, niñas y niños menores de 3 años atendidos en reclusiones de mujeres. | Solo se pondran acompañar las Direcciones Territoriales en proceso de asistencia técnica debido a la limitación de recursos del sector. | En el marco de la mesa intersectorial se define la necesidad de articular los protocolos generados por USPEC e INPEC para la atención en salud intramural y los orientaciones del Programa del sector salud para los Mil primeros días de Vida. | 141 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Actas y registros de los procesos de asistencia técnica a las direcciones Territoriales focalizadas. | Gestión para que las Direcciones Territoriales de Salud desarrollen las acciones del Plan de los Mil Primeros Días de Vida al interior de las cárceles | PC-167c | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 0 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
142 | 30% | 2016-09-30 | En la mesa tecnica del mes de julio se establecio el compromiso de cruce de bases de datos de los niños, niñas y mujeres gestantes entre INPEC y el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Adicionalemnte en el mes de septiembre se recibió del SSNN el reporte de niños y niñas, mujeres gestantes y madres lactantes atendidas en las reclusiones de mujeres en el marco del convenio interadministrativo, el cual se está cruzando con las bases de atención del Ministerio de Salud, para la segunda semana de Octubre se tendrá las atenciones a las que ésta población ha accedido en Salud | Los niños, niñas, muejres gestantes y madres lactantes están identificados, se conoce su estado de afiliación al sistema de Seguridad social en Salud y se están identificando las atenciones en salud a las que ha accedido para analizarlas y generar otras acciones. | Por los cortes del SSNN hasta principios de septiembre de 2016 se obtuvieron lso registros actualizados. Así mismo, contar con los cruces de las atenciones en salud requieren unos tiempos administrativos del sector. | Una de las fuentes principales de informacion sera el SSNN. | 142 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | NO | Actas mesa intersectorial, reportes SSNN. | Seguimiento de los niños y niñas menores de tres años que se encuentran con sus madres en los centros de reclusión, para determinar afiliación y acceso a los servicios en el marco del SGSSS | PC-167c | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 |  | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 0 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
143 | No aplica | No aplica | El primer informe se presenta el 9 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta la fecha de notificación oficial establecida por la Corte: 9 de junio de 2016 | No aplica | No aplica | No aplica | 143 | Presidencia de la República | No aplica | No aplica | SI | No aplica | Se elaborará el informe semestral que presente las acciones adelantadas y avances | PC-171 | Presentar, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación informes semestrales a la Corte Constitucional | 2016-04-08 | Permanente | 0 | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 0 | 10 | 10 | SI | 1 | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | 100% | 2016-09-30 | Se realizaron reuniones con el Minjusticia para concretar detalles sobre el instrumento. Se quiere levantar informacion sociodemografica y aspectos realcionados con la vida en prision de la poblacion privada de la libertad. Se adelantaran gestiones para las tareas logisticas y operativas para su aplicacion en la prueba piloto en noviembre de 2016 | No aplica | No Aplica | Es necesario terminar el diseño conceptual del instrumento de levantamiento de informacion | 18 | DANE | No aplica | No aplica | NO | DANE-DCD ruta D:\jorge_Cabezas\Año_2016\Coordinacion_de_censos\Politica Carcelaria | Construir un formulario para aplicar a la PPL teniendo en cuenta la orientación del Ministerio de Justicia y previo estudio de la viabilidad técnica de la inclusIón de las preguntas | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2016-05-01 | 2016-08-31 | MinJusticia - Marcela Abadía - Directora de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | No aplica | No aplica | No se reporta porque los plazos de su ejecucion se esperan despues de Nov de 2016 | No aplica | No aplica | No aplica | 20 | DANE | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Realizar un Piloto en un Establecimiento pequeño o un patio de un Establecimiento Carcelario utilizando el Formulario adecuado para tal fin | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2016-09-01 | 2016-11-30 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | No aplica | No aplica | No se reporta porque los plazos de su ejecucion se esperan despues de Nov de 2016 | No aplica | No aplica | No aplica | 21 | DANE | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Realizar Censo a PPL aplicando el formulario construido para tal fin, o en su defecto, dependiendo de la capacidad técnica, realizar encuesta a una muestra representataiva de la PPL aplicando el mismo formulariao | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
46 | 100% | 2016-09-30 | Previo a la expedición de la sentencia T-762 de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 5159 de 2015 “Por medio de la cual se adopta el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del INPEC”. En esta se indica que se deben desarrollar y adoptar los respectivos manuales. El Ministerio de Salud y Protección Social acompañó e hizo las recomendaciones del caso contenidas en el Decreto 2245 de 2015 que establece lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a la PPL del INPEC”. La USPEC expidió los manuales establecidos en la Res 5159/15, así: 1. Manual Técnico Administrativo para la Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; 2. Manual Técnico Administrativo para la Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; y 3. Manual Técnico Administrativo del Sistema Obligatorio para la Garantía de La Calidad en Salud Penitenciaria. Se emitieron los lineamientos de buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos al interior de los centros penitenciarios, los cuales fueron adoptados por la USPEC. Se expidió el documento de Implementación del programa ampliado de inmunización en PPL. Se expidió el documento Manejo de Brotes en PPL. | Decreto 2245 de 2016. Resolucion 5159 de 2015. Manuales Técnico Administrativos. [3] Documento de Lineamientos de Buenas Prácticas de manufactura para la manipulacion de alimentos al interior de centros penitenciarios. Documento Implementacion del Plan Ampliado de Inmunización en PPL. Documento de manejo de brotes en PPL. Guía para la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública Conceptos que sean requeridos de acuerdo con las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social y la experiencia en la dirección del SGSSS. | La adecuada atención en salud para la población privada de la libertad, depende de la celeridad en la que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, el Insituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud -PPL 2015, establezcan los respectivos requerimientos establecidos en el Modelo de Atención en Salud [Resolución 5159 de 2015] y se contrate de manera oportuna los servicios de salud intramuros y la red para atención de servicios extramurales, garantizando la integralidad bajo el sistema de referencia y contrareferencia, dando prelación a la mayor resolutividad a nivel intramuros. | El Ministerio de Salud y Protección Social, como órgano de dirección del sector salud y como miembro del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, brinda las orientaciones y establece los lineamientos para que sean ejecutados por las entidades responsables de esta población, manteniendo la disposición permanente de apoyo y asistencia técnica. | 46 | Ministerio de Salud | No aplica | No aplica | NO | C:\Users\jbetancourt\Documents\1 JABM MSPS a Jul 31-16\1.DROASRLP\4. CPS 044-16\3. PPL | Previo a la expedición de la sentencia, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 5159 de 2015 “Por medio de la cual se adopta el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC”, la cual indica que se deben desarrollar y adoptar los respectivos manuales. Se acompañó e hicieron las recomendaciones del caso contenidas en el Decreto 2245 de 2015 “Por el cual se adiciona un capítulo al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC”. La USPEC expidió los manuales de que trata la Res 5159/15, así: 1. Manual Técnico Administrativo para la Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; 2. Manual Técnico Administrativo para la Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; y 3. Manual Técnico Administrativo del Sistema Obligatorio para la Garantía de La Calidad en Salud Penitenciaria, y fueron puestos a consideración del Ministerio de Salud y Protección Social. Se emitieron los lineamientos de buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos al interior de los centros penitenciarios, los cuales fueron adoptados por la USPEC. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22 | Expedir las regulaciones de las que trata el acápite de órdenes generales, que se encuentran a cargo del Ministerio de Salud, deberán consolidarse provisionalmente durante los tres (3) meses posteriores a la notificación de esta sentencia, habida cuenta de que de esa labor pende la actuación de los demás actores de la política criminal, en su fase terciaria. | 2016-04-08 | 2016-09-09 | Guillermo Otálora | 90 | 2016-09-09 | 1 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
70 | 75% | 2016-09-30 | El Ministerio de Salud y Protección Social participa en el grupo conformado por la Presidencia de la República para trabajar el componente de salud en el marco de la emergencia carcelaria. El Ministerio de Salud y Protección Social, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 1142 de 2016 que permite a la PPL continuar con el aseguramiento en salud. Se expidió la Resolución 3595 de 2016 que modifica el Modelo de Atencion en Salud para la PPL, ajustado para que las EPS y las Adminitradoras de Regimenes especiales y de excepción garanticen la salud de la PPL. Se ha brindado apoyo y asistencia técnica al Consorcio FAS PPL 2015 y a la USPEC en la conformación de la Red de Prestadores, la contratación y formas de contratación de Alto Costo y Defensa Judicial. Se establecieron las Sub-Mesas de trabajo de Salud Pública para la Población Privada dela Libertad así: PAI [Plan Ampliado de Inmunizaciones], Brotes, Saneamiento Ambiental, VIH, Tuberculosis, Mesa General. Se ha realizado capacitación a Directores de ERON y demás autoridades sobre el esquema de salud para la Población Privada dela Libertad. El Ministerio de Salud y Protección Social ha apoyado y orientado la construcción de la caracterización del perfil epidemiologicos de los internos a través de la Dirección de Epidemiología y Demografía a la USPEC, el INPEC y al Consorcio FS PPL-2015. El Ministerio de Salud y Protección Social apoyó la revisión del módulo de salud del SISIPEC y brindó las orientaciones de ajuste respecto de las tablas relacionales del sistema del sector salud. El Ministerio de Salud y Protección Social recomendadó que se realicen las acciones de Salud Ambiental en los ERON, establecidas en el Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA. El Ministerio de Salud y Protección Social brindó Asistencia Técnica y Apoyo a la USPEC en la planeación presupuestal del FNS PPL 2017. | Se expidió el Decreto 1142 de 2016. que Incorpora Esquemas regionales de contratación que garanticen servicios intramurales y extramurales a través de un prestador de servicios de salud, EPS. Se expidió la Resolucion 3595 de 2016.- Establece que el INPEC y la USPEC deben articularse con el Prestador Primario de salud intramural, las EPS y las entidades que administran regímenes especiales o de excepción para la prestación de servicios de salud de los reclusos afiliados a éstas. Se expidió la Resolución 4005 de 2016 que establece los términos y condiciones para la financiación de la Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC que se encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS. Se brindó apoyo al Consorcio FAS PPL 2015 para la contratación de los servicios de salud y el montaje del modelo de atención para la Poblacion Privada de la Libertad, logrando el 97% de contratacion de profesionales de la salud para la prestacion intramuros y el 56% de los servicios de salud con red extramural. El Miisterio de Salud y Protección Social proyectó el presupuesto del Fondo Nacional de Salud para la PPL - Vigencia 2017, en apoyo a la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios USPEC. Se apoyó la conttraración de expertos que elaboraran los téminos de referencia o pliego de condiciones para contratar un operador naciona u oeradores regionales de salud los cuswlers estan Establecidos en el Plan de Acción de Presindencia [Tablero de Control], el cual contiene los siguientes componentes: preparación implementación nuevo esquema de salud; implementación; afiliación; infraestrutura; atenciones intramurales y reclamaciones, según la competencia. | Con respecto al acceso a los servicios de salud de la PPL hay distintas dificultades asociadas a la disponibilidad de los prestadores, la infraestructura de las unidades de salud carcelarias así como dificultades operativas en la implementación del modelo, entre otras. Con las acciones realizadas y el trabajo en conjunto de la USPEC, el INPEC y el Consorcio PPL se espera avanzar progesivamente en la solución de estas dificultades | El Ministerio de Salud y Protección Social, como órgano de dirección del sector salud y como miembro del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, brinda las orientaciones y establece los lineamientos para que sean ejecutados por las entidades responsables de esta población, manteniendo la disposición permanente de apoyo y asistencia técnica. | 70 | Ministerio de Salud | No aplica | No aplica | NO | C:\Users\jbetancourt\Documents\1 JABM MSPS a Jul 31-16\1.DROASRLP\4. CPS 044-16\3. PPL | Participación en el grupo conformado por la Presidencia de la república para trabajar el componente de salud en el marco de la emergencia carcelaria. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-05-04 | 2017-06-09 | Presidencia de la república - Paula Acosta INPEC, USPEC, MInSalud, SUperSalud, MinJusticia, Fiducia. | 365 | 2017-06-09 | 5 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
19 | 60% | 2016-09-30 | A la fecha se han realizado 2 mesas de trabajo y una visita a campo para la recolección de insumos en la elaboración de recomendaciones de política penitenciaria frente a los procesos de resocialización. Se realizó una primera mesa de trabajo con funcionarios del INPEC, y otra mesa de trabajo con actores privados que participan en estos procesos. En la visita al COMEB LA PICOTA, se entrevistaron a algunos internos que participan en programas de resocialización. | Insumos para generar recomendaciones en materia de política penitenciaria. | Pocos agentes privados involucrados a quienes acceder. |  | 19 | DNP | No aplica | No aplica | NO | LISTADO DE ASISTENCIA, OFICIO DE ENTRADA AL COMEB LA PICOTA. | Elaborar un estudio técnico sobre la integración del marco de empresa y derechos humanos en materia penitenciaria y carcelaria, que sirva como insumo para el plan integral que debe coordinar el INPEC. (en concordancia con el Documento CONPES 3828/2015) | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2016-06-01 | 2017-12-31 | MinJusticia - Marcela Abadía - Directora de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
38 | 100% | 2016-09-30 | Se revisó la programación presupuestal del año 2017 de las entidades (INPEC, USPEC Y MJD( a la luz de las órdenes de la sentencia T-762-15 | Poryectos de inversión ajustados para dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia T-762 | Proyectos de inversión en ejecución que no se ajustan a las órdenes de la sentencia, deben seguir en desarrollo en aras de no causar una mayor afectación patrimonial | La evaluación de proyectos de inversión se realiza cada año. | 38 | DNP | No aplica | No aplica | NO | Listado de asistencia donde se socializó la sentencia y su impacto en los proyectos de inversión con las entidades. Observaciones y concepto previo a los proyectos de inversión. | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 2016-04-01 | 2016-05-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 180 | 2016-12-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
39 | 100% | 2016-09-30 | Se presentó a las entidades algunos criterios que iban a ser evaluados en los proyectos de inversión, de acuerdo a lo ordenado por la sentencia T-762 | Consenso con las entidades para priorizar recursos en cumplimiento de órdenes | - |  | 39 | DNP | No aplica | No aplica | NO | Presentación y listado de asistencia | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-04-20 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. | 180 | 2016-12-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
49 | 100% | 2016-09-30 | Se revisó la programación presupuestal del año 2017 de la USPEC, a la luz de las órdenes de la sentencia T-762-15 | Proyecto de construcción de cupos contempla la solicitud de vigencias futuras para garantizar la operabilidad de estos proyecto. Así mismo el proyecto de mantenimiento se ajustará para solicitar vigencias futuras para 2017 y dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia. | A la fecha no se ha solicitado por parte de la USPEC las vigencias futuras |  | 49 | DNP | No aplica | No aplica | NO | CORREOS ELECTRÓNICOS | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-04-20 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. | 420 | 2017-08-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
50 | 100% | 2016-09-30 | Se revisó la programación presupuestal del año 2017 de la USPEC, a la luz de las órdenes de la sentencia T-762-15 | Proyecto de construcción de cupos contempla la solicitud de vigencias futuras para garantizar la operabilidad de estos proyectos. Así mismo el proyecto de mantenimiento se ajustará para solicitar vigencias futuras para 2017 y dar cumplimiento a las ordenes de la sentencia. | A la fecha no se ha solicitado por parte de la USPEC las vigencias futuras |  | 50 | DNP | No aplica | No aplica | NO | CORREOS ELECTRÓNICOS, LISTADO DE ASISTENCIA | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-01 | 2016-05-31 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 420 | 2017-08-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
56 | 100% | 2016-09-30 | Se realizaron observaciones o se interpuso previo concepto a los proyectos que a la fecha no se ajustan a los criterios de priorizacion para dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia | Los proyectos se han actualizado y ajustado a las observaciones. | A la fecha existen ajustes pendientes, relacionados con las vigencias futuras que mejorarían la ejecucion del presupuesto. |  | 56 | DNP | No aplica | No aplica | NO | SUIFP. Sistema únificado de inversión y finanzas públicas | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-01 | 2016-05-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. | 360 |  | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
57 | 100% | 2016-09-30 | Se presentó a las entidades algunos criterios que iban a ser evaluados en los proyectos de inversión, de acuerdo a lo ordenado por la sentencia T-762 | Consenso con las entidades para priorizar recursos en cumplimiento de órdenes | - |  | 57 | DNP | No aplica | No aplica | NO | Presentación y listado de asistencia | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-04-20 | Grupo Logísticode la Dirección de Gestión Corporativa ( capitan Gutierrez Barrera Edgar) | 360 |  | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
68 | 100% | 2016-09-30 | Asistencia técnica a las entidades para: 1. Presentación a entidades territoriales de alternativas para la financiación y construcción de cárceles para sindicados. 2. Asistencia técnica con la estandarización del proyecto tipo de cárceles para sindicados. 3. Asistencia técnica en el costeo del plan de acción . 4. Asistencia técnica en la solicitud de vigencias futuras. | Articulación entre las entidades para la planeación presupuestal, y herramientas para la asesoría departamental en la construcción de cárceles para sindicados. | - |  | 68 | DNP | 4 | 4 | SI | LISTADO DE ASISTENCIA, CORREOS | Brindar el apoyo técnico a las entidades concernidas en el cumplimiento de estas órdenes, según sea solicitado | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-20 | Permanente | Presidencia de la república - Paula Acosta INPEC, USPEC, MInSalud, SUperSalud, MinJusticia, Fiducia. | 365 | 2017-06-09 | 5 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
79 | 100% | 2016-09-30 | Asistencia técnica a las entidades para la solicitud de vigencias futuras y cupo APP | Insumos solicitados, entregados | No han solicitado los trámites presupuestales a los cuales se ha prestado asistencia técnica |  | 79 | DNP | 2 | 2 | SI | correos electrónicos y listado de reuniones | Realizar oportunamente los trámites presupuestales competencia del DNP, que sean requeridos para viabilizar las actividades del Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC para el cumplimiento de la sentencia. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | 2016-04-20 | Permanente | Dirección General del Prespuesto Público Nacional | 0 |  | 2 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
124 | 100% | 2016-09-30 | Asistencia técnica a las entidades para la solicitud de vigencias futuras y cupo APP | Insumos solicitados, entregados | No han solicitado los trámites presupuestales a los cuales se ha prestado asistencia técnica |  | 124 | DNP | 2 | 2 | SI | correos electrónicos y listado de reuniones | Realizar oportunamente los trámites presupuestales competencia del DNP, que sean requeridos para viabilizar las actividades del Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC para el cumplimiento de la sentencia. | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | 2016-04-20 | Permanente | Secretaría Jurídica - Cristina Pardo S. MinJusticia - Dirección de Política Criminal | 0 |  | 3 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
25 | No aplica | No aplica | La competencia para la formulación de programas de resocialización está a cargo del INPEC, así como establecer las necesidades en materia de infraestructura para su adecuada ejecución. | No aplica | No aplica | No aplica | 25 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | La Uspec en atención a las funciones establecidas en el Decreto 4150 de 2011, así como en el Decreto 204 de 2016, no tiene la competencia para la formulación de programas de resocialización, en esa medida solo es competente respecto de la intervención en materia de infraestructura que eventualmente se requiera en las áreas de resocialización. Lo anterior, esta sujeto al plan de programas de resocialización que formule el INPEC. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2017-01-01 | 2018-06-09 | Hugo Dagovett - SENA | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
33 | 100% | 2016-09-30 | El anexo técnico se encuentra finalizado y la proyección del talento humano y se encuentra en estudio para incluir un modelo economico. El trámite de vigencias futuras se encuentra en trámite ante Planeación de MinJusticia, DNP y Min Hacienda. | El proyecto se encuentra estructurado para la aprobación de los recursos. | Ninguna | Ninguna | 33 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Estudios Previos | Para medir las áreas de todos los establecimientos del orden nacional, se requiere contar con el equipo técnico suficiente, así como con el presupuesto requerido para honorarios, viáticos, équipos de cómputo, programas de software, etc. En razón a lo anterior la USPEC incluyó el presupuesto requerido para dar cumplimiento a la orden en el Plan Maestro. Lo anterior sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del mismo. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-05-31 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 450 | 2017-09-09 | 3 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
36 | No aplica | No aplica | El cronograma de visitas y el informe de medición de áreas de los establecimientos se ejecutará una vez se cuente con la contratación de la consultoría para tal fin. | No aplica | No aplica | No aplica | 36 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Ejecutar el cronograma de visitas para la medición de áreas (sujeto a la aprobación del presupuesto - Plan Maestro) | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-12-01 | 2018-12-31 | Guillermo Otálora | 450 | 2017-09-09 | 3 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
40 | 100% | 2016-09-30 | Se emitió la Circular Interna No. 014 del 10 de mayo de 2016, mediante la cual se dieron las instrucciones a todas las áreas de ajustar los proyectos a los parámetros establecidos por la Corte. | Se socializó la información relacionada con los parámetros de la Corte con las diferentes áreas de la USPEC. | Ninguna | Ninguna | 40 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Circular Interna. | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-05-10 | Juan manuel Riaño (Jefe Oficina Asesora de Planeación) | 180 | 2016-12-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
42 | 100% | 2016-09-30 | se encuentra finalizado el informe de generación de cupos usando la metodología para evaluación de espacios socializada por le CICR a Ministerio de Justicia, Inpec, Uspec, DNP y Defensoría del Pueblo, teniendo como resultado que todos los proyectos de generación de cupos que se encuentran en ejecución, proyección de diseños y banco de proyectos cumplen con el estandar referido por la Corte Constitucional. Frente al Mantenimiento, se estructuró un plan de inversión para intervenir, en una primera fase, 69 ERON, el cual incluye los 16 priorizados en la T 762, 4 más por emergencia carcelaria, los establecimientos judiciales con ordenes judiciales por acatar y los establecimientos grandes que albertan la mayor cantidad PPL | El proyecto de generación de cupos finalizado y un proyecto de inversión con 69 Eron priorizados para mantenimiento | El ejercicio requirió personal de dedicación completa para la estructuración y formulación respectiva. | Se enfocaron los recursos a los 69 Eron, que implica apropiaciones con vigencias futuras. | 42 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Memorando 150-DINFRA-16213. | Se elaborará un informe en el que se incluirán todos los proyectos de generación de cupos y el proyecto de mantenimiento que se incluirá en el plan de inversiones de la entidad, con la descripción de aquellos que cumplen o no con el estándar determinado por la Corte y se determinará si es posible su modificación para cumplir con los parámetros. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-09-30 | José Luis Ortiz Hoyos | 180 | 2016-12-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
43 | 100% | 2016-09-30 | Se finalizó el capítulo de alojamiento de internos, el cual fue enviado al Ministerio de Justicia el 15 de julio de 2016. El documento se envió a la mesa interdisciplinaria, la cual fue instalada el miercoles 21 de septiembre coonvocada y coordinada con Defensoría del Pueblo, asistieron INPEC, USPEC, CICR y DNP. De esta mesa se creo una submesa para tratar el tema de regimen penitenciario, que va a influencia el manual ténico de construcción. Se solicitó al INPEC, todo el plan de atención y tratamiento, teniendo en cuenta que lo allí determinado afecta en un 70% el manuel tecnico de construcción, por lo que se solicitó se avanzara en este tema, pòr lo que este item no puede mostrar avance porcentual hasta tanto el INPEC no allegue, conforme a la fecha pervista en el plan de acción, el programa de tratramiento. | Finalización del capítulo de alojamiento. Reunión de socialización de las condiciones de infraestructura entre USPEC y CICR. | Se debe generar el Plan de Tratamiento por parte del INPEC | Se hace necesario el insumo por parte del INPEC para poder generar un Manual de construcción y tratamiento conforme a los requerimientos del INPEC. El tema de Regimen Penitenciario es fundamental como insumo a este manual, por cuanto el Regimen aplicable a los centros carcelarios pueden determinar su nivel seguridad e incidencia en las fases de tratamiento, especificando a la USPEC los requerimientos espaciales para el buen funcionamiento del ERON. la USPEC considera pertinente reactivar la mesa técnica de infraestructura para agilizar el suministro de insumos a la mesa interdisciplinaria | 43 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento contentivo de pautas mìnimas de diseño. Capítulo de Alojamiento | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Director Presidencia de la República | 180 | 2016-12-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
51 | 100% | 2016-09-30 | Esa verificación se encuentra en el informe de proyectos sobre generación de cupos y plan de inversión de mantenimiento de los 69 Eron priorizados. | Informe con los proyectos que se encuentran en ejecución acorde a los parametros mìnimos requeridos en la 762 | El ejercicio requirió personal de dedicación completa para la estructuración y formulación respectiva. | Se enfocaron los recursos a los 69 Eron, que implica apropiaciones con vigencias futuras. | 51 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Medición sobre planos de diseño. | Se elaborará un informe en el que se incluirán todos los proyectos de generación de cupos que actualmente se encuentran en ejecución, con la descripción de aquellos que cumplen o no con el estándar determinado por la Corte y se determinará si es posible su modificación para cumplir con los parámetros. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-07-30 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 420 | 2017-08-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
52 | 100% | 2016-09-30 | Se finalizó el capítulo de alojamiento de internos, el cual fue enviado al Ministerio de Justicia el 15 de julio de 2016. El documento se envió a la mesa interdisciplinaria, la cual fue instalada el miercoles 21 de septiembre coonvocada y coordinada con Defensoría del Pueblo, asistieron INPEC, USPEC, CICR y DNP. De esta mesa se creo una submesa para tratar el tema de regimen penitenciario, que va a influencia el manual ténico de construcción. Se solicitó al INPEC, todo el plan de atención y tratamiento, teniendo en cuenta que lo allí determinado afecta en un 70% el manuel tecnico de construcción, por lo que se solicitó se avanzara en este tema, pòr lo que este item no puede mostrar avance porcentual hasta tanto el INPEC no allegue, conforme a la fecha pervista en el plan de acción, el programa de tratramiento. | Finalización del capítulo de alojamiento. Reunión de socialización de las condiciones de infraestructura entre USPEC y CICR. | Se debe generar el Plan de Tratamiento por parte del INPEC | Se hace necesario el insumo por parte del INPEC para poder generar un Manual de construcción y tratamiento conforme a los requerimientos del INPEC. El tema de Regimen Penitenciario es fundamental como insumo a este manual, por cuanto el Regimen aplicable a los centros carcelarios pueden determinar su nivel seguridad e incidencia en las fases de tratamiento, especificando a la USPEC los requerimientos espaciales para el buen funcionamiento del ERON. la USPEC considera pertinente reactivar la mesa técnica de infraestructura para agilizar el suministro de insumos a la mesa interdisciplinaria | 52 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento contentivo de pautas mìnimas de diseño. Capítulo de Alojamiento | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Guillermo Otálora | 420 | 2017-08-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
54 | 100% | 2016-09-30 | Se emitió la Circular Interna No. 014 del 10 de mayo de 2016, mediante la cual se dieron las instrucciones a todas las áreas de ajustar los proyectos a los parámetros establecidos por la Corte. | Se socializó la información relacionada con los parámetros de la Corte con las diferentes áreas de la USPEC. | Ninguna | Ninguna | 54 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Circular Interna. | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-05-10 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 420 | 2017-08-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
58 | 80% | 2016-09-30 | Informe en elaboración. | Identificación de las principales problemáticas en materia de infraestructura en establecimientos de 1° generación. | Atendiendiendo la estructuración de los proyectos de cupos y de mantenimiento a la infraestructura se destinó el recurso humano para formular estos proyectos los cuales son fundamentales para la contratación en la presente vigencia, por lo cual el informe en mención se entregara de forma general y suscinta con posterioridad | se retomo la construcción del informe una vez finalizados la elaboración del proyecto de generación de cupos y de mantenimiento a la infraestructura | 58 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento contentivo del informe | Teniendo en cuenta que de los 136 establecimientos, 120 son de 1° generación su estructura física no permite en la mayoria de los casos acoger a cabalidad los lineamientos mínimos emitidos por la Corte, razón por la cual se enviará un primer informe en el cual se describa con mayor precisión estas problemáticas, sin perjuicio de que la USPEC continúe adelantando las adecuaciones y mantenimientos a la infraestructura física de los Establecimientos como en efecto se ha venido realizando. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-08-15 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 360 |  | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 0 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
59 | 100% | 2016-09-30 | Se finalizó el capítulo de alojamiento de internos, el cual fue enviado al Ministerio de Justicia el 15 de julio de 2016. El documento se envió a la mesa interdisciplinaria, la cual fue instalada el miercoles 21 de septiembre coonvocada y coordinada con Defensoría del Pueblo, asistieron INPEC, USPEC, CICR y DNP. De esta mesa se creo una submesa para tratar el tema de regimen penitenciario, que va a influencia el manual ténico de construcción. Se solicitó al INPEC, todo el plan de atención y tratamiento, teniendo en cuenta que lo allí determinado afecta en un 70% el manuel tecnico de construcción, por lo que se solicitó se avanzara en este tema, pòr lo que este item no puede mostrar avance porcentual hasta tanto el INPEC no allegue, conforme a la fecha pervista en el plan de acción, el programa de tratramiento. | Finalización del capítulo de alojamiento. Reunión de socialización de las condiciones de infraestructura entre USPEC y CICR. | Se debe generar el Plan de Tratamiento por parte del INPEC | Se hace necesario el insumo por parte del INPEC para poder generar un Manual de construcción y tratamiento conforme a los requerimientos del INPEC. El tema de Regimen Penitenciario es fundamental como insumo a este manual, por cuanto el Regimen aplicable a los centros carcelarios pueden determinar su nivel seguridad e incidencia en las fases de tratamiento, especificando a la USPEC los requerimientos espaciales para el buen funcionamiento del ERON. la USPEC considera pertinente reactivar la mesa técnica de infraestructura para agilizar el suministro de insumos a la mesa interdisciplinaria | 59 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento contentivo de pautas mìnimas de diseño. Capítulo de Alojamiento | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Rene Garzón - Director de Infraestructura. Gustavo Camelo - Jefe Oficina Asesora de Planeación | 360 |  | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
61 | 100% | 2016-09-30 | Se emitió la Circular Interna No. 014 del 10 de mayo de 2016, mediante la cual se dieron las instrucciones a todas las áreas de ajustar los proyectos a los parámetros establecidos por la Corte. | Se socializó la información relacionada con los parámetros de la Corte con las diferentes áreas de la USPEC. | Ninguna | Ninguna | 61 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Circular Interna | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-05-10 | Alejandro Trujillo - Asesor Luisa Ariza - Directora de Logística(e) | 360 |  | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
63 | 100% | No aplica | Se encuentra pendiente la creación de la matriz de ejecución presupuestal toda vez que durante el periodo reportado se estaban produciendo las vigencias futuras para abordar las necesidades que en materia de bienes y servicios requiere la PPL. | No aplica | No aplica | No aplica | 63 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | La USPEC revisará la distribución presupuestal para atender, de acuerdo a las necesidades, los bienes y servicios que requiere la PPL. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 25 | Emprender todas las acciones necesarias para que las inversiones de toda índole se focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino además en la satisfacción de otras necesidades de los reclusos, en especial, las relacionadas con la adecuada prestación de los servicios de agua potable, salud, alimentación y programas de resocialización | 2016-04-08 | 2017-04-08 | Alejandro Trujillo - Asesor Luisa Ariza - Directora de Logística(e) | 365 | 2017-06-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
64 | 100% | 2016-09-30 | Se han realizado a la fecha 14 sesiones del Consejo Directivo, se han emitido 10 acuerdos con recomendaciones, lineamientos e instrucciones para el Consorcio, relacionados con la contratación de los prestadores de las diversos servicios de salud para la PPL, así como de la administración del Fondo. | Se han emitido 10 acuerdos con recomendaciones al Consorcio lo cual ha permitido optimizar la contratación de los servicios. | ninguna |  | 64 | USPEC | 10 | 10 | SI | Documento contetivo de los Acuerdos emitidos por el consejo Director | Dar instrucciones a la entidad fiduciaria encargada de la administración de los rcursos del Fondo Nacional de Salud PPL tendientes a la implementación del nuevo modelo de salud de acuerdo con las recomendaciones que emita el Consejo Directivo del Fondo | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | Permanente | Presidencia de la República - Paula Acosta INPEC, USPEC, MInSalud, SUperSalud, MinJusticia, Fiducia. | 365 | 2017-06-09 | 5 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
65 | 100% | 2016-09-30 | La USPEC suscribió Otrosí No. 1 con el Consorcio el día 1 de abril de 2016, cuyo objeto consistió en la inclusión de personal adicional y adición presupuestal. Mediante Otrosí No. 2 suscritó el día 8 de junio de 2016 se realizó una adición al contrato de fiducia. En la actualidad existe una adición autorizada. Se suscribió Otro si No 3, el 5 de abril de 2016. | Se han realizado las modificaciones contractuales necesarias para la adecuada operación del Consorcio. | ninguna |  | 65 | USPEC | 3 | 3 | SI | Documento contentivo de los otro si firmados | Dar trámite a las eventuales solicitudes de modificación del Contrato de Fiducia que realice el Consorcio, con miras a facilitar la ejecución del mismo. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | Permanente | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 365 | 2017-06-09 | 5 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
66 | 100% | 2016-09-30 | En el marco de la supervisión se han recibido 4 informes de gestión aprobados por la USPEC, el informe de mayo se encuentra en ajuste por parte del Consorcio. | Informes que han permitido verificar el cumplimiento de metas. A través de éstos se han efectuado los pagos al Consorcio. | retraso por parte del consorcio en la presentación de los informes | se hacen recomendaciones a los informes presentados por el consorcio, lo que genera demora en su consolidación | 66 | USPEC | 12 | 6 | SI | informes de supervisión | Continuar ejerciendo la supervisión del Contrato de Fiducia. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | Permanente | Juan Manuel Riaño - Jefe de Planeación del INPEC | 365 | 2017-06-09 | 5 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
87 | 100% | 2016-09-30 | Se elaboró un informe con la descripción de las areas de sanidad que han sido intervenidas a la fecha, que suman 4 sanidades nuevas, 1 sanidad intervenida para ampliación y 42 con interención en mantenimiento y acabados arquitectonicos. | Informe con la descripción de las áreas que han sido intervenidas | Ninguna | Se contará con el informe finalizado el 23 de agosto de 2016. | 87 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento excel y power point contentivo del informe | La USPEC realizará un informe con la descripción de las áreas de sanidad de los 16 establecimientos que ya han sido intervenidas. | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-05-20 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 365 | 2017-04-08 | 3 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
88 | 100% | 2016-09-30 | El proyecto de inversión fue estructurado y presentado a las entidades correspondientes para su aprobación. | Proyecto de Inversión estructurado | Ninguna | Ninguna | 88 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento contentivo del proyecto de inversión | La USPEC realizará el mantenimiento y/o adecuación de las áreas de sanidad articulado al plan de accion formulado para la declaratoria de emergencia carcelaria, sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del proyecto del rubro de inversión de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de reclusión. | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-05-31 | Rene Garzón - Director de Infraestructura. Gustavo Camelo - Jefe Oficina de Planeación (e). | 365 | 2017-04-08 | 3 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
89 | 100% | 2016-09-30 | Se cuenta con el informe del diagnóstico actual de los 16 establecimientos finalizado. | Se ratifica que el sector justicia debe contar con un críterio unificado para establecer las condiciones mínimas de habitabilidad para establecimientos de primera generación y los mínimos críticos aceptables. | Insuficiente personal | Ninguna | 89 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento contentivo del diagnostico | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de sanidad, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de área, vetustez de la estructura, etc. | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-08-01 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 365 | 2017-04-08 | 3 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
90 | 100% | 2016-09-30 | Se realizó la solicitud al INPEC. La USPEC recibió las actas de priorización de los 16 establecimientos modificadas, priorizando de esta manera aquellas necesidades relacionadas con las órdenes de la T-762. | 16 actas de priorización ajustadas a las órdenes de la tutela. | Ninguna | Ninguna | 90 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento contentivo de las actas de priorización | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones a las áreas de sanidad, baterías sanitarias, duchas, alojamiento, áreas visita conyugal, etc). | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-04-16 | 2016-04-29 | Juliana Sotelo Abogada Oficina Jurídica | 365 | 2017-04-08 | 3 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
92 | 100% | 2016-09-30 | Se encuentra en elaboración | Se cuenta con el primer informe de diagnóstico, el cual fue obtenido como resultado de las visitas realizadas por la USPEC a los 16 establecimientos. | Insuficiente personal | Se contará con el informe finalizado el 30 de agosto de 2016. | 92 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Insumos obtenidos en las visitas. | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de sanidad, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de área, vetustez de la estructura, etc. | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-08-02 | 2016-08-30 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 365 | 2017-04-08 | 3 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
93 | No aplica | No aplica | Las obras se ejecutarán posterior a la aprobación de recursos, proceso de licitación y contratación. | No aplica | No aplica | No aplica | 93 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 16 establecimientos de reclusion, de acuerdo con la necesidad priorizada | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-12-01 | 2017-12-31 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 365 | 2017-04-08 | 3 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
100 | No aplica | No aplica | La USPEC no tiene competencia en el suministro de los elementos descritos por la Corte | No aplica | No aplica | No aplica | 100 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | La USPEC no es competente del suministro de los elementos descritos por la Corte | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | N.A. | N.A. | Rene Garzón - Director de Infraestructura. Gustavo Camelo - Jefe Oficina Asesora de Planeación (e) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
101 | 100% | 2016-09-30 | El proyecto de inversión fue estructurado y presentado a las entidades correspondientes para su aprobación. | Proyecto de Inversión estructurado | Ninguna | Ninguna | 101 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Necesidades priorizadas por cada establecimiento, estructuración del proyecto en alcance, costo y tiempo. | La USPEC realizará el mantenimiento de las baterias sanitarias y duchas de manera progresiva y de acuerdo al alcance presupuestal y técnico de la infreaestructura en cada establecimiento,sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del proyecto del rubro de inversión de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de reclusión. | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-04-08 | 2016-05-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
102 | 100% | 2016-09-30 | Se cuenta con el informe del diagnóstico actual de los 16 establecimientos finalizado. | Se ratifica que el sector justicia debe contar con un críterio unificado para establecer las condiciones mínimas de habitabilidad para establecimientos de primera generación y los mínimos críticos aceptables. | Insuficiente personal | Ninguna | 102 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Insumo obtenido de las visitas de verificación. | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de baños y duchas, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-04-08 | 2016-08-01 | Juliana Sotelo Abogada Oficina Jurídica (Uspec) - | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
103 | 100% | 2016-09-30 | Se realizó la solicitud al INPEC. La USPEC recibió las actas de priorización de los 16 establecimientos modificadas, priorizando de esta manera aquellas necesidades relacionadas con las órdenes de la T-762. | 16 actas de priorización ajustadas a las órdenes de la tutela. | Ninguna | Ninguna | 103 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Necesidades priorizadas por los Directores de cada establecimiento. | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones para garantizar que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-04-16 | 2016-04-29 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
105 | 100% | 2016-09-30 | Se realizó el informe diagnostico sobre todas las areas de los 16 ERON priorizados en la T 762, incluidas las áreas de sanidad. | Se conoció el estado actual de los establecimientos y a partir de ellos establecer estretagias de intervención. | Insuficiente personal | El diagnostico fue sobre la totalidad de las áreas del establecimiento, especificadas en la T-762, por lo que el levantamiento de la información requirió mas inversión de tiempo | 105 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Memorando 150-DINFRA-12552 | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de baños y duchas, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-08-02 | 2016-08-30 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. Adriana Villanueva (INPEC) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
106 | No aplica | No aplica | Las obras se ejecutarán posterior a la aprobación de recursos, proceso de licitación y contratación. | No aplica | No aplica | No aplica | 106 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 136 establecimientos de reclusion, de acuerdo con las necesidades diagnósticadas. | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | 2016-12-01 | Pendiente | Rene Garzón - Director de Infraestructura. Gustavo Camelo - Jefe Oficina de Planeación (e). | 91 | 2016-07-08 | 2 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
107 | 100% | 2016-09-30 | El proyecto de inversión fue estructurado y presentado a las entidades correspondientes para su aprobación. | Proyecto de Inversión estructurado | Ninguna | Ninguna | 107 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento contentivo del proyecto | La USPEC realizará las obras o mantenimientos requeridos para asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 2016-04-08 | 2016-05-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 365 | 2017-04-08 | 18 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
108 | 100% | 2016-09-30 | Se cuenta con el informe del diagnóstico actual de los 16 establecimientos finalizado. | Se ratifica que el sector justicia debe contar con un críterio unificado para establecer las condiciones mínimas de habitabilidad para establecimientos de primera generación y los mínimos críticos aceptables. | Insuficiente personal | Ninguna | 108 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | El documento contentivo del diagnostico Memorando 150-DINFRA-12552 | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de visita conyugal, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 2016-04-08 | 2016-08-01 | ??? | 365 | 2017-04-08 | 18 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
109 | 100% | 2016-09-30 | Se realizó la solicitud al INPEC. La USPEC recibió las actas de priorización de los 16 establecimientos modificadas, priorizando de esta manera aquellas necesidades relacionadas con las órdenes de la T-762. | 16 actas de priorización ajustadas a las órdenes de la tutela. | Ninguna | Ninguna | 109 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | actas de priorización | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones para garantizar que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 2016-04-16 | 2016-06-03 | Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 365 | 2017-04-08 | 18 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
111 | 100% | 2016-09-30 | Se cuenta con el informe del diagnóstico actual de los 16 establecimientos finalizado. | Se cuenta con el primer informe de diagnóstico, el cual fue obtenido como resultado de las visitas realizadas por la USPEC a los 16 establecimientos. | Insuficiente personal | Ninguna | 111 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | El documento contentivo del diagnostico Memorando 150-DINFRA-12552 | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de visita conyugal, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 2016-07-26 | 2016-08-30 | Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 365 | 2017-04-08 | 18 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
114 | No aplica | No aplica | Las obras se ejecutarán posterior a la aprobación de recursos, proceso de licitación y contratación. | No aplica | No aplica | No aplica | 114 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 136 establecimientos de recluasion, de acuerdo con la necesidad priorizada | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 2016-12-01 | Pendiente | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Luisa Ariza - Director de Logística(e). | 365 | 2017-04-08 | 18 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
115 | 100% | 2016-09-30 | la USPEC en coordinación con el INPEC y el Ministerio de Salud elaboró el manual, el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 000560 de 17 de julio de 2014. | El Manual sirve de guia para la elaboración de los estudios previos y se pone en práctica en la ejecución de los contratos de suminstro de alimentación. | Ninguna | Ninguna | 115 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documento contentivo con el Manual de alimentos | La Ley 1709 de 2014 en su artículo 49 estableció la creación del Manual de Alimentos, la USPEC en coordinación con el INPEC y el Ministerio de Salud elaboró el manual, el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 000560 de 17 de julio de 2014. Dicho Manual es el que sirve de guia para la elaboración de los estudios previos y se pone en práctica en la ejecución de los contratos de suminstro de alimentación. La USPEC remitirá el Manual de Alimentos. | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | 2016-04-08 | 2016-04-08 | Directores de Establecimientos, Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 0 |  | 18 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
116 | 100% | 2016-09-30 | Se cuenta con los informes de supervisión e interventoria de los 16 establecimientos. | Se efectuarón las visitas a los establecimientos en el mes de abril de 2016 y se proyectaron los informes y planes de mejora correspondientes. | Ninguna | Ninguna | 116 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Informes de interventoría | La USPEC realizará visitas de supervisión a los 16 establecimientos, con la finalidad de verificar las condiciones de salubridad e higiene en la prestación del servicio de alimentación, a aquellos establecimientos que cuenten con interventoría se les solicitará informe de seguimiento. | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | 2016-04-08 | 2016-06-30 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 0 |  | 18 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
120 | 35% | 2016-09-30 | Se están realizando las visitas a los establecimientos. En elaboración del informe. | Visitas realizadas | Insuficiente personal especializado en hidrahulica en la Dirección de Infraestructura. | actas de visita serán el insumo para el informe a presentar | 120 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | Documentos contentivo de los informes visita | Efectuar las visitas a los 16 establecimientos y verificar las condiciones hidráulicas (aguas residales y potable). | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | 2016-07-01 | 2016-10-31 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 90 | 2016-07-07 | 3 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
122 | No aplica | No aplica | Las obras se ejecutarán posterior a la aprobación de recursos, proceso de licitación y contratación de las mismas. | No aplica | No aplica | No aplica | 122 | USPEC | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Ejecución del Plan de Acción establecido con base en el diagnóstico realizado en los 16 establecimientos | PR-OP-TREINTAGÉSIMO- a | Presentar un informe y un plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no podrá superar los dos (2) años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable, conforme las directrices provisionales que emitan las autoridades nacionales conforme el numeral 19 de la orden vigésimo segunda de esta sentencia | 2016-04-08 | 2018-04-08 | Dirección General del Prespuesto Público Nacional y Viceministerio General de Hacienda/Departamento Nacional de Planeación | 820 | 2018-07-07 | 1 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | 100% | 2016-09-30 | La Corte Constitucional exhortó al Ministerio de Justicia y del Derecho a plantear propuestas normativas que se traduzcan en alternativas al encarcelamiento, el fortalecimiento del Consejo Superior de Política Criminal y, en general, a robustecer institucionalmente la política criminal y penitenciaria del país. Producto de esta orientación, el Ministerio de Justicia y del Derecho elaboró un proyecto de ley de 59 artículos, que en su integridad están orientados a fortalecer las medidas de Política Penitenciaria y Carcelaria encaminadas a la reinserción social de las personas condenadas por delitos, las condiciones de reclusión de quienes se encuentran procesados o condenados en causas criminales y el fortalecimiento de los escenarios institucionales y de articulación territorial en materia de Política Criminal y Penitenciaria. Además de la necesidad de un cambio discursivo y político efectivo en el tratamiento a la criminalidad, esta propuesta atiende a los resultados de procesos de investigación de campo desarrollados por la Dirección de Política Criminal en distintos establecimientos del país, el trabajo de participación con personas privadas de la libertad desarrollado en el contexto de la sentencia T-388 de 2013 y los llamados del Consejo Superior de Política Criminal, la Comisión Asesora de Política Criminal, la Mesa Técnica de Hacinamiento de la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión y la Corte Constitucional en Sentencia T-388 de 2013 y T-762 de 2015, entre otros fallos, donde se exalta el papel de la ejecución de las penas hacia la reinserción social del condenado, prevenir los efectos perversos del encarcelamiento, violatorios de DDHH, y la búsqueda de medida alternativas a la prisión. En ese contexto, la reforma propuesta cuenta con dos ejes temáticos: i) reformas necesarias para el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario y ii) reformas orientadas al fortalecimiento institucional en materia de Política Criminal y Penitenciaria. i) Reformas necesarias para el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario. En este ámbito, se proponen reformas orientadas a armonizar algunos aspectos relativos a la ejecución de las sanciones penales y las medidas de aseguramiento privativas de la libertad que, a pesar de haber sido abordadas en la ley 1709 de 2014 en alguna medida, deben fortalecerse con base en un análisis del contexto, el agotamiento del alcance de muchas de las medidas propuestas en dicha reforma y funcionamiento actual del sistema. Los ajustes mencionados son los siguientes: a) Armonización de medidas alternativas al encarcelamiento. Se propone una integral revisión y reforma del régimen de los subrogados penales, redención de la pena y beneficios administrativos mediante la cual se busca integrarlo con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, la progresividad del tratamiento penitenciario y la reinserción social como objetivo fundamental de la etapa de la ejecución de las penas en nuestro sistema jurídico. En ese contexto, se proponen intervenciones en varios órdenes: -Modificación del régimen de exclusiones a subrogados y beneficios administrativos revisando los delitos contenidos en esas normas y limitando su alcance a aquellas medidas que se acompañan de la imposición de la condena (suspensión de la ejecución de la pena, art. 63 CP y prisión domiciliaria, art. 38B CP). En algunos delitos se establece un régimen especial para medidas alternativas que se presentan en la ejecución de la pena y en todo caso se someten al control judicial que tome en consideración los avances y el comportamiento de la persona en su tratamiento, y en los más graves se mantienen exclusiones. Se parte del postulado constitucional de que todas las personas tienen derecho a la resocialización. -Reorganización de la progresividad de medidas alternativas al encarcelamiento en la ejecución de la pena, adecuando los tiempos exigidos a incrementos punitivos y estableciendo regímenes especiales en casos de delitos antes excluidos. Igualmente, para los delitos más graves (sexuales, entre otros), se mantiene la legislación restrictiva vigente. -Establecimiento de términos perentorios para la asignación de cupos en actividades de reclusión, dispositivos de vigilancia, certificaciones de trabajo y disciplina, entre otros, para maximizar la garantía de los derechos en el sistema frente a posibles limitaciones de coordinación entre las autoridades, de tal manera que las mismas no repercutan perjudicialmente en el goce de derechos de las personas privadas de la libertad. -Fortalecimiento de enfoques diferenciales relacionados con personas privadas de la libertad en condición de discapacidad, enfermedad grave y mujeres. b) Fortalecimiento del sistema de atención en salud para PPL. Con el objetivo de resolver de manera estructural los problemas asociados a la prestación de servicios de salud para las personas privadas de la libertad, se establecen reformas orientadas a permitir coexistencia de régimen subsidiado, contributivo y otros especiales; ajustes al modelo de salud y Consejo Directivo del Fondo. ii) Reformas necesarias para el fortalecimiento de la articulación y coordinación institucional en materia de política criminal y penitenciaria. Se propone una serie de ajustes orientados a fortalecer la coordinación y funcionamiento institucional en la materia, que se pueden sintetizar en dos puntos: a) Fortalecimiento del Consejo Superior de Política Criminal. Implica la revisión de los miembros del Consejo, reduciéndolos solamente a aquellas entidades que cuentan con funciones directamente relacionadas con la Política Criminal y dejando a otros como invitados y permitiendo la delegación en algunos casos. De igual manera, se establecen entre sus funciones la formulación y coordinación de la Política Criminal y órganos técnicos para su asesoría. b) Fortalecimiento de la articulación nación-territorio. Se pretende aclarar y actualizar las previsiones relativas a la responsabilidad de los entes territoriales en relación con las personas detenidas preventivamente, establecer fuentes de financiación y estrategias de coordinación e implementación. Finalmente, cabe destacar que el proyecto de ley cuenta con concepto previo favorable de parte del Consejo Superior de Política Criminal. Asimismo, el proyecto responde, en su integridad, al estándar mínimo constitucional de una política criminal respetuosa de los derechos humanos, en la medida que tiene un enfoque de maximización de derechos, en particular el de la libertad personal, de las personas privadas de la libertad. Este enfoque es sustentado en suficiente evidencia empírica que demuestra la necesidad de relacionar los avances en el tratamiento penitenciario de los condenados con los niveles de libertad a los que estas personas pueden acceder. | No aplica para el periodo. | El trámite legislativo y aprobación del proyecto de ley, si bien tiene acompañamiento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, es discrecional de la rama legislativa. Asimismo, este proyecto de ley surtirá el trámite legilativo en comisiones primeras de Cámara y Senado, comisiones que tendrán a cargo la revisión y aprobación del mayor paquete legislativo de desarrollo de los acuerdos de paz. Esta situación puede dilatar el trámite legislativo de nuestro proyecto de ley. | Su implementación depende de la aprobación del Proyecto de Ley. | 1 | Ministerio de Justicia | 1 | 1 | SI | Documento: Proyecto de Ley presentado. Ubicación: Reposa en la Dirección de Política Criminal en el archivo virtual de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015. Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes// MJD SOPORTE ORDEN 22.3 - Proyecto de Ley Fortalecimiento de la Política Criminal y Penitenciaria - copia. | Emplear la iniciativa legislativa en materia de política criminal ajustada al estándar mínimo constitucional | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 3 | Dar aplicación al estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 2016-04-08 | Permanente | MinJusticia - Marcela Abadía Directora de Política Criminal y Penitenciaria | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | 100% | 2016-09-30 | El Ministerio de Justicia y del Derecho radicó el 20 de septiembre de 2016, en el Congreso de la República, un proyecto de ley que tiene, dentro de sus ejes, el fortalecimiento institucional del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC). Esta propuesta tiene dos componentes principales. En primer lugar, el CSPC se erige como un órgano encargado de formulación e implementación de la política criminal. Actualmente, este Consejo cumple una función de seguimiento a esta política, sin que pueda tomar decisiones frente a su direccionamiento, pese a que en este espacio convergen todas las entidades implicadas con la política criminal del Estado colombiano. De esta forma, el proyecto de ley en este punto pretende hacer confluir la construcción de la política criminal de forma dialógica entre las entidades, y de allí que se establezcan funciones de formulación e implementación de la misma. El segundo componente del fortalecimiento del CSPC que trae el proyecto de ley es la revisión de sus miembros. Tras revisar el histórico de asistencia y la misionalidad de algunas entidades, se concluyó que algunos miembros del Consejo no requerían participar. Este es el caso, por ejemplo del Ministerio de Educación Nacional o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades cuya prioridad institucional es otra distinta a la de la política criminal. En cambio de ellos, se integran otros actores cuya influencia en la política criminal es indiscutible. En particular, en la propuesta entran a participar en el CSPC el Ministerio de Defensa Nacional y la Comisión Asesora de Política Criminal. A su vez, se permite la delegación de participación en las sesiones del CSPC, en la mayor parte de casos, en la segunda autoridad de la entidad representada. Este ligero ajuste se da para que el Consejo tenga el dinamismo y actividad que es requerido. Con esta propuesta, se espera que el CSPC tenga un rol más relevante y activo en la toma de decisiones sobre política criminal en el país. La pretensión de la propuesta es robustecer de tal forma al CSPC que sea la instancia no solo de análisis de la política, sino el encargado de direccionarla. | No aplica para el periodo. | Al estar este punto incluido en el proyecto de ley explicado en la acción anterior, el trámite legislativo y aprobación del proyecto de ley, si bien tiene acompañamiento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, es discrecional de la rama legislativa. Asimismo, este proyecto de ley surtirá el trámite legilativo en comisiones primeras de Cámara y Senado, comisiones que tendrán a cargo la revisión y aprobación del mayor paquete legislativo de desarrollo de los acuerdos de paz. Esta situación puede dilatar el trámite legislativo de nuestro proyecto de ley. | Su implementación depende de la aprobación del Proyecto de Ley. | 6 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documento: Proyecto de Ley presentado. Ubicación: Reposa en la Dirección de Política Criminal en el archivo de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015. Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes// MJD SOPORTE ORDEN 22.3 - Proyecto de Ley Fortalecimiento de la Política Criminal y Penitenciaria - copia. | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | 2016-04-08 | 2016-12-09 | MinJusticia - Nadia Lizarazo - Dirección Política Criminal y Penitenciaria | 180 | 2016-12-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | 55% | 2016-09-30 | El Ministerio de Justicia y del Derecho, en tanto líder del Consejo Superior de Política Criminal, viene impulsando la creación del Plan Nacional de Política Criminal. Este Plan busca constituirse en el instrumento de política que pueda contener en un solo cuerpo los lineamientos y las líneas estratégicas de la política criminal del Estado colombiano, para que la misma sea coherente, racional, basada en fundamentos empíricos y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, este documento de política pretende conciliar la seguridad con el derecho penal de una manera coordinada, en cumplimiento además, de lo establecido por la ley 1709 de 2014 y a lo ordenado por la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, formulando la política criminal con sus lineamientos, límites y estrategias para los próximos cuatro años a partir de la fecha de su aprobación. Para construir el Plan, se han realizado múltiples reuniones, abiertas y propositivas, para dialogar, discutir y llegar a consensos por parte de los diversos actores competentes en el proceso de la política criminal en sus diferentes momentos –diseño y formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Estas sesiones de trabajo se realizaron los días 10 y 16 de marzo, 21 y 25 de abril, 19 y 27 de mayo, 23 de junio, 31 de agosto, 7 y 15 de septiembre. El escenario de estas discusiones es el Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal (en la cual confluyen los diferentes actores y visiones de la política criminal). La estructura de la propuesta, en términos generales y sin que esto signifique el índice del documento (en tanto el documento está en fase de correcciones), consiste en tres bloques principales: en el primer capítulo se analizan los antecedentes normativos y de política pública relacionados con la política criminal, así como su diseño e implementación. El segundo capítulo hace un recorrido conceptual sobre las nociones de política criminal, seguridad y convivencia ciudadanas; prevención del delito; medición del delito; fines de la pena y alternativas a la privación de la libertad. En el tercer capítulo se hace un diagnóstico de la política criminal; de los diferentes problemas de criminalidad; de las limitaciones y potencialidades institucionales para hacer frente al problema del delito; de los efectos sobre el sistema penitenciario; y de la existencia de alternativas al uso de la privación de la libertad. Los capítulos cuatro y cinco se refieren a los objetivos de la política y el plan de acción para su implementación. En la última sesión del CSPC, del mes de septiembre, el Consejo discutió el Plan Nacional de Política Criminal y solicitó algunos ajustes al documento. De esta forma, el Plan ajustado será sometido a aprobación del CSPC en su próxima sesión a desarrollarse en el mes de octubre de 2016. | No aplican para el periodo | No aplican para el periodo | No aplican para el periodo | 7 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documento: Plan Nacional de Política Criminal. Ubicación: Reposa en la Dirección de Política Criminal en el archivo virtual de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015. Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDEN 22.7 - Plan Nacional de Política Criminal | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | 2016-04-08 | 2016-12-09 | 0 | 180 | 2016-12-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | 10% | 2016-09-30 | En tanto que el Plan Nacional de Política Criminal se ocupa de los actos delictivos que pueden poner en peligro o que lesionan los bienes jurídicos de las personas y que el Estado ha considerado que merecen intervención a través del sistema penal, está en elaboración un plan de acción para atender los objetivo del plan. El plan de acción desarrolla los siguientes ejes y líneas de acción: 1 Eje estratégico I: Política Criminal 1.1 Incorporar un enfoque de protección de derechos a la política criminal Líneas de acción. • Aprobar una estrategia que desarrolle e incorpore un enfoque de derechos en la política criminal y que fundamente a la política criminal como herramienta de reconocimiento de las ciudadanías diferenciadas. 1.2 Contar con leyes penales enmarcadas constitucionalmente y fundamentadas empíricamente Líneas de acción. • Crear un test de razonabilidad que permita establecer el impacto de las leyes penales. • Presentar un proyecto de ley para establecer la reserva de ley estatutaria para la expedición de las leyes penales. • Establecer un protocolo de expedición de leyes penales en el que se incluya los fundamentos empíricos que motivan la reforma y el impacto económico de la misma, así como el impacto en reducción del delito, en el sistema penal y en el sistema penitenciario y carcelario. • Elaborar un estudio que caracterice las reformas y situación actual del de la proporcionalidad de las penas. • Realizar propuestas dirigidas al ajuste de la proporcionalidad y coherencia de las penas en Colombia. 1.3 Contar con alternativas al sistema penal y con alternativas a la privación de la libertad Líneas de acción. • Evaluar continuamente los efectos de las alternativas a la prisión en Colombia en materia de inclusión social y su impacto en la prevención de la comisión de nuevos delitos. • Presentar un proyecto de ley de alternativas a la privación de la libertad. • Evaluar los mecanismos existentes de alternatividad penal y elaborar propuestas de ajuste. 1.4 Fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa Líneas de acción. • Presentar un proyecto de ley que recoja los principios de justicia restaurativa y que establezca alternativas al sistema penal. • Evaluar la aplicación del principio de oportunidad tanto en el sistema penal acusatorio como en el sistema penal para adolescentes y diseñar propuestas legislativas y administrativas para su amplía aplicación. • Implementar y reglamentar la figura del acusador privado. • Fortalecer el sistema de defensoría pública. • Elaborar estudios de seguimiento que permitan evaluar el impacto de la figura del defensor público en la protección de los derechos de las víctimas y de las personas procesadas. • Emitir directrices que permitan mejorar la utilización de mecanismos de justicia restaurativa para su efectiva implementación, como pilar del procedimiento penal. • Establecer lineamientos claros en materia de justicia restaurativa 1.5 Contar con un sistema oficial de medición que sirva como base para la formulación de la política criminal Líneas de acción. • Implementar un sistema oficial de medición de la política criminal dentro del Observatorio de Política Criminal. • Fortalecer y mejorar los sistemas de información institucional existentes. • Establecer sistemas de coordinación entre las diferentes entidades para la alimentación del sistema oficial de medición de la política criminal • Incorporar en la medición del delito los datos de violencia de género y los ataques contra la población LGBTI. • Diseñar una estrategia para la creación de grupos interinstitucionales para adelantar investigaciones estructurales que cuenten con mecanismo para reconocer y comprender las dinámicas locales, regionales, nacionales y transnacionales de la criminalidad en todas sus dimensiones y prevenir aparición de nuevos grupos dedicados al crimen organizado, que incluya una revisión del esquema actual. • Definir la medición de la reincidencia en Colombia basados en un estudio que permita caracterizar y dimensionar sus dinámicas. 1.6 Fortalecer las instituciones encargadas del diseño y de la implementación de la política criminal Líneas de acción. • Fortalecer el Consejo Superior de Política Criminal como un espacio de coordinación en el diseño y formulación de la política criminal. • Fortalecer el Observatorio de Política Criminal como espacio de producción de conocimiento sobre la política criminal. • Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Política Criminal, en el marco del Consejo Superior de Política Criminal. • Generar y el fortalecer mecanismos de interacción rápida y fluida entre los actores y de toma de decisiones conjuntas tomando. • Establecer líneas y espacios de comunicación con los diferentes niveles territoriales de intervención de la política y con los actores públicos y privados competentes en la materia. • Regionalizar la política criminal (justicia para el territorio 1.7 Contar con un espacio de coordinación de la política criminal con las políticas de seguridad ciudadana Líneas de acción. • Formular una estrategia que permita articular las relaciones nación-territorio y las relaciones entre la política criminal y las políticas de seguridad ciudadana. • Establecer diálogos con los Consejos de Seguridad local para garantizar la coordinación entre las políticas locales y la política criminal • Medir la delincuencia a nivel rural con el fin de caracterizar su comportamiento. • Registrar información y generar análisis municipales y departamentales sobre criminalidad en el Sistema de Información y el Observatorio. • Diseñar una estrategia para vincular espacios de participación ciudadana en el proceso de la política criminal y de seguridad ciudadana. 1.8 Fortalecer los programas de prevención del delito Líneas de acción. • Presentar un proyecto de ley en el que se incorporen las líneas generales de prevención del delito. • Recopilar cada dos años el mapa de programas de prevención de la violencia y del delito nacionales y territoriales • Generar una estrategia de coordinación de los programas de prevención del delito existentes el país, desde la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, en conjunto con la Policía Nacional. • Establecer un sistema de buenas prácticas para implementar nuevos programas de prevención del delito. • Definir mecanismos de coordinación con las autoridades competentes en el diseño, formulación, implementación y evaluación de la política social, con el fin de remitir recomendaciones en esta materia que impactan en los fenómenos violentos y criminales. 2 Eje estratégico II: Criminalidad 2.1. Reducir los mercados ilegales que alimentan al crimen organizado Líneas de acción. • Formular una política de lucha contra el crimen organizado que incorpore una perspectiva de lucha contra las economías criminales • Incorporar indicadores conjuntos a la política de lucha contra el crimen organizado que dé cuenta de la eliminación o reducción de mercados ilegales que incluya: (i) Selección estratégica y coordinada de objetivos que focalice los recursos públicos en aquellas personas, estructuras o fenómenos delictivos que tengan un mayor impacto, en términos de vulneración de derechos constitucionales y de generación de costos sociales. (ii) Mejorar la articulación y la especialización de autoridades investigativas para enfrentar el Crimen Organizado integralmente. Ello implica tener en cuenta las características de los mercados ilegales, la cooptación que genera la criminalidad organizada, las formas en las que se conforman las estructuras criminales, y los medios en que controlan los territorios. (iii) Fortalecimiento de capacidades de investigación y análisis. (iv) Fortalecimiento de persecución de finanzas y activos legales del Crimen Organizado • Implementar una estrategia de investigación en red que permita generar conocimiento para la toma de decisiones sobre el crimen organizado. • Diseñar un plan para el fortalecimiento y ampliación de la cooperación regional e internacional para identificar redes, sistemas de comercialización y rutas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico (y otras economías criminales) 2.2 Fortalecer los sistemas de investigación penal adaptados a las diferentes formas de criminalidad. Líneas de acción. • Establecer los elementos constitutivos que definan una escala de gravedad de las conductas punibles atendiendo al daño causado que permita fortalecer la categorización de la criminalidad propuesta en este Plan, para contar así con un reportorio amplio y diferencial de respuestas penales y extrapenales. • Diseñar un plan de investigación adaptado a cada forma de criminalidad. • Fortalecer el uso del principio de oportunidad y otras formas de terminación anticipada del proceso según las categorías de criminalidad. • Establecer criterios de selección de la acción penal. • Fortalecer la política de priorización de la Fiscalía General de la Nación. • Consolidar la Política de Intervención Temprana de Entradas. • Priorización de los esfuerzos de la policía judicial en capturas relacionadas con delitos de alto impacto sobre aquellas de delitos no graves. 2.3 Contar con diferentes formas de respuesta del sistema penal adaptadas para las diferentes formas de criminalidad Líneas de acción. • Analizar los impactos de los diferentes mecanismos alternativos a la pena privativa de la libertad. • Reformar el Código Penal para incorporar los mecanismos alternativos a la pena. • Incorporar en el Código Penal penas diferentes para cada forma de criminalidad. • Desarrollar legislativamente el principio de necesidad de pena. • Crear mecanismos de efectiva articulación entre los fiscales y las demás autoridades locales con el fin de obtener avances en la investigación y judicialización efectiva de flagrancias no graves, especialmente en los delitos que más afectan a la seguridad ciudadana, así como delitos graves y producir estrategias conjuntas que faciliten la judicialización de estos. • Implementar la inmediación dentro de los jueces de ejecución de penas. 2.4 Reducir el número de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria Líneas de acción. • Fortalecer el goce de la libertad como principio dentro del proceso penal. • Reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para fortalecer el carácter excepcional de la detención preventiva. • Implementar manual de capacitación a los funcionarios sobre los estándares internacionales en materia de privación de la libertad como mecanismo excepcional. 2.5. Restringir el uso de la pena privativa de la libertad para los casos más graves Líneas de acción. • Reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para fortalecer el carácter excepcional de la detención preventiva. • Fortalecer el goce de la libertad como principio dentro del proceso penal. • Establecer criterios comunes entre los diferentes actores del sistema penal para la reducción del número de personas privadas de la libertad. • Reformar el Código Penal en materia de racionalización y proporcionalidad de las penas. 2.6. Fortalecer los programas de resocialización dentro de los establecimientos penitenciarios Líneas de acción. • Medir el impacto en términos de reincidencia de los programas de resocialización existentes. • Diseñar programas de resocialización adecuados para la reinserción laboral y para la reinserción social. • Fortalecer el trabajo de los jueces de ejecución de penas en los establecimientos carcelarios. • Armonizar los mecanismos de alternativas al encarcelamiento, totales o parciales, con la progresividad del tratamiento penitenciario y la reinserción social como finalidad esencial de la pena. • Vincular actores externos al sistema penitenciario, incluyendo a las comunidades, en los programas de resocialización. • Fortalecer enfoques diferenciales en el caso de personas en condición de discapacidad y con enfermedad mental. • Definir un sistema de medición, a través del Observatorio de Política Criminal, que permita conocer los índices de reincidencia, más allá de los reingresos al Sistema Penitenciario o al Sistema de Responsabilidad para Adolescentes. 2.7. Implementar programas de reintegración para los pospenados Líneas de acción. • Crear programas de preparación para la libertad de las personas que están próximas a cumplir la pena. • Formular los lineamientos para la atención y reintegración de los pospenados a la vida comunitaria. • Diseñar programas de resocialización adecuados para la reinserción laboral y para la reinserción social. • Crear una instancia institucional encargada de manera exclusiva de la resocialización y reintegración de personas privadas de la libertad en Colombia. • Generar continuidad entre tratamiento penitenciario, pre liberación y situación pos penitenciaria. Se tiene previsto tener lista una propuesta del plan de acción del Plan Nacional de Política Criminal para el mes de octubre de 2016. A su vez, se espera que el plan de acción sea discutido y aprobado en el Consejo Superior de Política Criminal el mes de noviembre de 2016. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | 8 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documento: Resumen Plan Nacional de Política Criminal. Ubicación: Reposa en la Dirección de Política Criminal en el archivo virtual de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015. Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDEN 22.7 - Resumen_Plan Nacional Política Criminal_07 09 2016 | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | 2016-04-08 | 2016-12-09 | MinJusticia Oficina de Comunicaciones | 180 | 2016-12-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | 50% | 2016-09-30 | En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 el Ministerio de Justicia ha iniciado la estructuración de una estrategia permanente de comunicación con vocación de política pública que trascienda las iniciativas propias de los gobiernos y pueda permanecer como una iniciativa de Estado. La campaña de comunicación parte de la existencia de tres problemáticas de fondo que han contribuido a incrementar la crisis carcelaria de la siguiente forma: (i) Los jueces penales con función de control de garantías han habilitado la procedencia de la detención preventiva de manera excesiva. Esto como consecuencia de la presión de los medios de comunicación, el miedo de los funcionarios a que sus decisiones puedan desencadenar una eventual judicialización penal o sanción disciplinaria en su contra bajo el entendido de que todos los delitos son graves, y por ende, sus agentes son merecedores de la medida de aseguramiento. (ii) La sobre exposición mediática de los fallos judiciales, ocasionado una especie de “veeduría ciudadana” que cuestiona la aplicación de medidas distintas a la detención preventiva o privación de la libertad, como consecuencia de la falta de credibilidad en los mecanismos distintos a la privación de la libertad, pese a que no existe evidencia empírica que demuestre que la privación de la libertad signifique una mayor eficiencia de control ciudadano. (iii) Un desconocimiento general sobre el derecho penal y su aplicación en diversas situaciones, así como su finalidad. Debido a la falta de información o la falta de interés. El objetivo es que esta iniciativa apunte a informar y generar conciencia ciudadana sobre qué es y para qué sirve el derecho penal y en qué consisten las medidas privativas de la libertad. De igual forma se buscará que por medio de ella se puedan dar a conocer y promover mecanismos sancionatorios distintos a la cárcel, se reconozcan las acciones de resocialización y de rehabilitación social que las personas privadas de la libertad realizan para reivindicarse ante la sociedad y en la cual se visibilicen los derechos de la población que habita en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Se pretende que esta campaña tenga vocación de permanencia y sea implementada desde la cartera de Justicia, pero que sea acogida vía sinergia por las entidades y autoridades públicas del Gobierno Nacional y la Rama Judicial. La estrategia de comunicación prevé, entre otras las siguientes acciones: A. El desarrollo de iniciativas promocionales (por medio de audiovisuales, comerciales de radio, pauta en impresos y publicidad web); B. Estrategias informativas y pedagógicas (por medio de talleres, foros y entrega de material promocional); C. Dinámicas de concientización de grupos y líderes de opinión (por medio de la creación de grupos de trabajo, relaciones públicas, flashmobs, videos e infografías informativas); D. La promoción de material para sensibilización (historias de vida de población privada de la libertad en medios de comunicación, socialización de historias de pospenados, mensajes en puntos de contacto, iniciativas de sensibilización a funcionarios públicos). Dado que la Corte Constitucional le da a esta cartera el plazo de 6 meses a partir de la notificación del fallo de la Sentencia T-762 de 2015 para formular la política de concientización, la estrategia con vocación de permanencia apenas se encuentra en fase de formulación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. La propuesta en estos momentos establece los públicos objetivos, los objetivos de la campaña, se establecen los mensajes a trabajar, públicos de interés, propuestas de acciones, sistema de seguimiento y evaluación y una primera aproximación al cronograma de desarrollo de la misma. Se espera que esta propuesta esté formalizada el 9 de diciembre de 2016. En este entendido la campaña tiene previsto adelantar acciones con la academia, los medios de comunicación, la ciudadanía en general, los líderes de opinión, las entidades de la Rama Ejecutiva y Rama Judicial, las ONG de defensa de derechos de los internos, la población privada de la libertad y sus familias y la ciudadanía en general. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | 10 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: PPT Estrategia de comunicaciones borrador 1 y PPT Estrategia de comunicaciones borrador 2. Ubicación: Reposa en la Dirección de Política Criminal en el archivo virtual de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 1 ORDEN 22.9 - Presentación1 Derecho Penal 2. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 2 ORDEN 22.9 - Presentación1 Derecho Penal | Diseñar una estrategia de comunicaciones enfocada en la concientización ciudadana | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | 2016-04-08 | 2016-11-09 | MinJusticia - Luis Ospina - Subdirección de Sistemas | 180 | 2016-12-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | No aplica | No aplica | Esta acción está presupuestada para iniciar el 10 de noviembre de 2016 una vez sea aprobada la estrategia | No aplica | No aplica | No aplica | 11 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Empezar a implementar la estrategia de comunicaciones enfocada en la concientización ciudadana | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | 2016-11-10 | 2016-12-09 | MinJusticia - Ricardo Cita - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 180 | 2016-12-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | 20% | 2016-09-30 | Una de las líneas más ambiciosas del proceso de construcción de una política criminal coherente y fundamentada en elementos empíricos es la de garantizar un sistema de información unificado, serio y confiable que recoja información de todas las fases de la política criminal y que vaya incluso hasta dos años de finalizada la ejecución de las condenas en el régimen post-penitenciario. Para cumplir con este objetivo, se conformó un sub-comité ad hoc en el que participan varias entidades del Gobierno Nacional (esta Cartera, el INPEC, el DANE, MinTIC, entre otros) y otras entidades como la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial. Este espacio será en las próximas semanas transformado en el Comité de Información del Consejo Superior de Política Criminal. La propuesta central para la construcción del sistema de información consiste en fortalecer el Sistema de Estadísticas en Justicia (http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Sistema-indicadores/Sistema-indicadores/index.html). Se parte de este esfuerzo que ha impulsado el Ministerio de Justicia y del Derecho en el que se vienen estructurando estadísticas sobre criminalidad y sobre privación de la libertad. Hacia adelante se propone que este sistema integre datos brutos anonimizados sobre personas privadas de la libertad, impacto de leyes penales en el sistema penitenciario y carcelario, entre otros. El Sistema de Estadísticas en Justicia ya está disponible en una de sus primeras versiones en el portal web www.politicacriminal.gov.co, con el fin de contar con una herramienta abierta a la ciudadanía, para recibir retroalimentación. Igualmente, y tras la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, esta Cartera empezó la estructuración de una nueva versión del Sistema de Estadísticas en Justicia. Esta nueva versión, que puede ser consultada en su fase en construcción en http://186.155.29.93:81 integra la siguiente información: - Datos de privación de la libertad: los mismos se presentan desagregados por establecimiento penitenciario y carcelario, por años de condena, por nivel educativo de los internos, por situación jurídica, por proporción de participación en actividades de educación, trabajo o enseñanza de los internos, relación por cada 100.000 habitantes, tendencia delictiva, entre otros. - Datos de investigación y judicialización: se integran datos de la Fiscalía General de la Nación que permiten desagregar información por actuación procesal, delitos, año y ciudad. - Datos de criminalidad: se incluye información de la DIJIN de la Policía Nacional para sobre capturas adelantadas desde el año 2010, con variables por delito, departamento y municipio donde se realizaron las mismas. Esta versión del sistema de información va a estar disponible en la web con todos los acondicionamientos técnicos y tecnológicos en el mes de diciembre. En este mismo portal será posible consultar las bases de datos de la DIJIN que contienen datos brutos de delitos cometidos en el país y también contará con acceso a los tableros de control del INPEC que integran georreferenciación del sistema penitenciario y carcelario. A su vez, esta Cartera ya realizó el levantamiento de las necesidades de información que son necesarias integrar en el sistema de información de la política criminal. A partir de estas necesidades, el Ministerio de Justicia y del Derecho va a entregar en el mes de diciembre un plan que detalle las fases que serán ejecutadas para ir robusteciendo ese sistema de información que se centraliza, de nuevo, en el Sistema de Estadísticas en Justicia. Vale la pena señalar que las fases que se estructuren para consolidar el sistema de información tendrán como productos, no avances en procesos técnicos que no representen mayor información a la ciudadanía, sino que justamente, al poner en el centro del sistema de información al ciudadano, cada fase que se ejecute tendrá como resultado nueva información disponible para consulta. | *El Sistema de Estadísticas en Justicia ya está disponible en una de sus primeras versiones en el portal web www.politicacriminal.gov.co | No aplica para el periodo | Para la estructuración del sistema de información se va a aprovechar la capacidad instalada y tecnológica de las distintas entidades que ya cuentan con sistemas de información y bases de datos sobre asuntos de la política criminal y penitenciaria. | 12 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Fuente: 1.Página www.politicacriminal.gov.co 2. Página de pruebas sistema http://186.155.29.93:81 Ubicación: 1. Página www.politicacriminal.gov.co y 2. Página de pruebas sistema http://186.155.29.93:81 | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 10 | Emprender las acciones para la creación de un sistema de información unificado, serio y confiable sobre Política Criminal | 2016-05-04 | 2016-12-09 | MinJusticia - Ricardo Cita - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 180 | 2016-12-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | 80% | 2016-09-30 | El Ministerio de Justicia y del Derecho emprendió desde el mes de abril de 2016 la construcción de un estudio detallado del Código Penal en relación con la evolución que han presentado las sanciones que allí se prevén para las conductas definidas como delitos, con miras a proporcionar a los encargados de la política criminal del Estado una fuente de conocimiento cierta y lo más completa posible. En términos generales, el documento evidencia que la vigencia del Código Penal colombiano ha estado marcada por una perplejidad que no ha pasado desapercibida por los actores de la política criminal en el país. Los delitos y las penas de la legislación se han reformado a una velocidad superior a la que se presentan los cambios sociales, dejando en evidencia que las modificaciones responden a subsecuentes proyectos políticos no articulados ni fundamentados en la evidencia empírica o la necesidad de obtener, a través de la pena, unos específicos en la conducta social. Si bien este documento no puede entenderse como un proyecto de ley, sí está llamado a servir de fundamento a una o varias leyes que recuperen las características perdidas del derecho penal, o establezcan aquellas de las que adolecen las leyes nacionales, bajo la idea de que, determinada precisamente la entidad de las penas que corresponden a cada delito, la elaboración de las leyes penales resultará más racional y razonada. El documento que ya se encuentra listo y ha sido socializado con el Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal. A su vez, este documento está compuesto por dos anexos. El primero es una base de datos sobre la evolución de los delitos y penas vigentes, que permite el comportamiento y la calidad de las reformas a la legislación penal. El segundo es una matriz de leyes modificatorias en materia penal que permite detectar todos los antecedentes legislativos de cada una de las reformas. Hacia adelante, el documento será socializado en el Consejo Superior de Político Criminal y con demás actores de la política criminal, en especial, los jueces, los magistrados y los académicos interesados en el tema. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Hacia adelante, el documento será socializado en el Consejo Superior de Política Criminal y con demás actores de la política criminal, en especial, los jueces, los magistrados y los académicos interesados en el tema. | 13 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: 1. Base de datos sobre la evolución de los delitos y penas vigentes, que permite el comportamiento y la calidad de las reformas a la legislación penal. 2. Matriz de leyes modificatorias en materia penal que permite detectar todos los antecedentes legislativos de cada una de las reformas. 3. PPT yDocumento de proporcionalidad de las penas. Ubicación: Reposa en el archivo de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes// MJD SOPORTE 1 ORDEN 22.11 - Base de datos Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 2 ORDEN 22.11 - Matriz de leyes modificatorias Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 3 ORDEN 22.11 - PPT proporcionalidad, 2016 Ministro Londoño Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 2 ORDEN 22.11 - Documento proporcionalidad de las penas | Revisión de la legislación en materia penal | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | 2016-04-08 | 2016-12-31 | MinJusticia - Suzy Sierra - Oficina de Información en Justicia | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | No aplica | No aplica | Esta acción está prevista para iniciar el 1 de enero de 2017 | No aplica | No aplica | No aplica | 14 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Definición de proyecto(s) de ley de reajuste de proporcionalidad de las penas (sujeto a aprobación del punto anterior) | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 0 |  | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | 20% | 2016-09-30 | El Ministerio de Justicia y del Derecho viene impulsando la creación del Comité de Información de política criminal desde el Consejo Superior de Política Criminal. Esta Cartera ha entendido que el esfuerzo de construcción de un sistema de información que consolide toda la información sobre la política criminal implica la sumatoria de esfuerzos institucionales para compartir datos, realizar desarrollos tecnológicos de los sistemas de información de cada entidad, generar la interoperabilidad de los sistemas de información, entre otros. De esta forma, y en tanto el CSPC es el escenario en el que confluyen los actores de esta política, esta Cartera ha elaborado una propuesta de Acuerdo (para aprobación del CSPC) para la creación de un Comité de Información desde el Consejo. En términos generales, este Comité estará encargado de fijar los lineamientos de interoperabilidad y flujo de información entre los sistemas de información de las entidades parte del CSPC, generará estrategias de armonización de las distintas iniciativas de las instituciones orientadas a generar y sistematizar nueva información de la política, abrirá los escenarios necesarios para el intercambio de la información entre entidades y, en general, será la instancia técnica encargada de la consolidación del sistema de información sobre la política criminal. Cabe aclarar que, además de tener asiento en este Comité los delegados de las entidades parte del CSPC, también participarán otras entidades que se consideren esenciales para el adecuado funcionamiento del Comité. En la última reunión del Consejo Superior de Política Criminal realizada el pasado 15 de septiembre se tenía como punto 3 la discusión la arpobación del Acuerdo que crea este Comité y acoge el Observatorio de Política Criminal como la herramienta técnica que liderará el mismo, sin embargo la agenda no se agotó y por tal razón el acuerdo será sometido a aprobación en la próxima sesión del Consejo Superior de Política Criminal, a realizarse en el mes de octubre de 2016. | No aplica para el periodo | En la última reunión del Consejo Superior de Política Criminal realizada el pasado 15 de septiembre se tenía como punto 3 la discusión la arpobación del Acuerdo que crea este Comité y acoge el Observatorio de Política Criminal como la herramienta técnica que liderará el mismo, sin embargo la agenda no se agotó y por tal razón el acuerdo será sometido a aprobación en la próxima sesión del Consejo Superior de Política Criminal, a realizarse en el mes de octubre de 2016. | Esta acción está en un 20% de cumplimiento porque consideramos que requiere dos sub-acciones. Primero, la construcción del borrador de Acuerdo y presentarlo al CSPC, sub-acción que valoramos en un 20%. Segundo, la aprobación del mismo por parte del CSPC, que consideramos representa el 80% de la acción. | 15 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: Propuesta de Acuerdo del CSPC para la creación del Comité de Información de Política Criminal y el Obersavortio de Política Criminal. Ubicación: Reposa en el archivo de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes// MJD SOPORTE ORDEN 22.12 - ACUERDOCSPCCOMITÉDEINFORMACIÓN | Crear, desde el Consejo Superior de Política Criminal, el Comité de Información de Política Criminal, encargado de generar los acuerdos interinstitucionales necesarios para el desarrollo del Sistema de Información para la Política Criminal. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 180 | 2016-12-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | 20% | 2016-09-30 | En la propuesta de Acuerdo que construyó el Ministerio de Justicia y del Derecho en el que se crea el Comité de Información de política criminal, también se propone acoger al Observatorio de Política Criminal como la herramienta técnica encargada de construir los insumos técnicos que soporten la toma de decisiones en materia de política criminal. En ese sentido, el Observatorio tiene su función principal en el análisis y procesamiento de información en materia de política criminal. Asimismo, el Observatorio será el encargado de liderar el Comité de Información del CSPC. El Observatorio hará parte de la secretaría técnica del CSPC, esto es, de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. Cabe mencionar, que el Observatorio de Política Criminal es una apuesta del Plan Nacional de Desarrollo y está desde 2014 trabajando desde el Ministerio en la generación de insumos y levantamiento de evidencia empírica para la toma de decisiones en materia criminal. Sin embargo, este Acuerdo lo que permitirá es la consolidación del Observatorio, dándole la tarea de liderar el Comité de Información del CSPC. Este Acuerdo, al ser el mismo en el que se crea el Comité de Información del CSPC, será sometido para aprobación del Consejo también en el mes de octubre de 2016, dado que no pudo ser aprobado en el mes de septiembre porque no se agotó la agenda programada que incluía este asunto. | No aplica para el periodo | En la última reunión del Consejo Superior de Política Criminal realizada el pasado 15 de septiembre se tenía como punto 3 la discusión la arpobación del Acuerdo que crea este Comité y acoge el Observatorio de Política Criminal como la herramienta técnica que liderará el mismo, sin embargo la agenda no se agotó y por tal razón el acuerdo será sometido a aprobación en la próxima sesión del Consejo Superior de Política Criminal, a realizarse en el mes de octubre de 2016. | Este Acuerdo, al ser el mismo en el que se crea el Comité de Información del CSPC, será sometido para aprobación del Consejo también en el mes de octubre de 2016, dado que no pudo ser aprobado en el mes de septiembre porque no se agotó la agenda programada que incluía este asunto. | 16 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: Propuesta de Acuerdo del CSPC para la creación del Comité de Información de Política Criminal y el Obersavortio de Política Criminal. Ubicación: Reposa en el archivo de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes// MJD SOPORTE ORDEN 22.12 - ACUERDOCSPCCOMITÉDEINFORMACIÓN | Acoger desde el Consejo Superior de Política Criminal, el Observatorio de Política Criminal como herramienta técnica de apoyo para liderar el Comité de Información de Política Criminal. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 180 | 2016-12-09 | 1 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | No aplica | No aplica | Su realización está prevista para 2017 | No aplica | No aplica | No aplica | 23 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Construir un mapa de ruta sobre el tratamiento resocializador y la concesión de beneficios administrativos. (sujeto a aprobación de recursos el proyecto de inversión 2017) | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Eduardo Efrain Freire Delgado, Mauricio Perfetti, Claudia Jineth Alvarez Benitez- DANE | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | No aplica | No aplica | Su realización está prevista para 2017 | No aplica | No aplica | No aplica | 24 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | No aplica | Analizar el impacto del tratamiento penitenciario en la población condenada por los cinco delitos con mayor participación en el sistema penitenciario y carcelario (sujeto a aprobación de recursos el proyecto de inversión 2017) | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Eduardo Efrain Freire Delgado, Mauricio Perfetti, Claudia Jineth Alvarez Benitez- DANE | 730 | 2018-06-09 | 7 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
30 | 25% | 2016-09-30 | La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y al Consejo Superior de la Judicatura la conformación de un cronograma para realizar brigadas jurídicas en todas las cárceles del país. Para abordar esta orden, estas tres entidades han realizado 6 reuniones interinstitucionales en las siguientes fechas: 21 de abril de 2016 (en donde asistieron Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, INPEC y el Consejo Superior de la Judicatura); 29 de junio de 2016 (que contó con la participación de Defensoría del Pueblo, INPEC, Ministerio de Justicia y 20 Universidades); 7 de julio de 2016 (en donde estuvieron Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia; 15 de julio de 2016 (Defensoría del Pueblo, INPEC y Ministerio de Justicia); 25 de julio de 2016 (en donde estuvieron presentes el Ministerio de Justicia, INPEC y Defensoría del Pueblo); y el 3 de agosto de 2016 (En donde se reunieron Ministerio de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y representantes de los jueces de ejecución de penas, medidas de seguridad y garantía). A partir de estas reuniones, hemos entendido que se deben organizar dos estrategias: (i) vincular a estudiantes de Derecho para que sumen sus esfuerzos para aumentar la capacidad operativa de las oficinas jurídicas; y (ii) organizar el cronograma de brigadas jurídicas. (i) Fortalecimiento de las oficinas jurídicas Un requisito indispensable para la aplicación de subrogados penales consiste en el fortalecimiento de las oficinas jurídicas de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. En la medida en que estas oficinas tengan actualizada la situación jurídica de las personas privadas de la libertad condenadas, el trámite de las solicitudes de subrogados penales debe ser un proceso que no debería sufrir contratiempos o traumatismos. Para fortalecer las oficinas jurídicas se han buscado dos alternativas que involucran estudiantes de facultades de Derecho. En primer lugar, se buscó a través de los consultorios jurídicos realizar brigadas estudiantiles para apoyar las oficinas jurídicas, particularmente, actualizando las cartillas biográficas de cada recluso. Las universidades con las que esta Cartera sostuvo esta reunión son: Universidad de los Libertadores; Universidad Uniciencia; Universidad Manuela Beltrán; Escuela Militar de Cadetes; Corporación Universitaria Republicana; Universidad Agraria de Colombia; Universidad San Buenaventura; Universidad Católica de Colombia; Universidad Nacional de Colombia; Universidad del Bosque; Universidad Sergio Arboleda; Universidad Santo Tomas; Universidad INCA de Colombia; Universidad de la Sabana; Universidad Antonio Nariño; Universidad Libre; Universidad Gran Colombia; Universidad Javeriana; Universidad de los Andes; Universidad UDCA. No obstante, se presentó un inconveniente con respecto a la ARL de los estudiantes. De acuerdo con el Decreto 055 de 2015, los estudiantes que realicen cualquier tipo de actividad en instituciones públicas requieren estar afiliados a ARL. En el caso de las cárceles, la ARL debe ser de nivel 5 atendiendo niveles de seguridad. Las universidades han manifestado su interés en participar, pero a condición de que el INPEC cubra el pago de la ARL. Infortunadamente, al ser una actividad ocasional, que en ningún caso tendría una duración siquiera de una semana, el costo de la ARL resulta no solo desproporcionado, sino que puede incluso ser considerada un detrimento de recursos públicos. Por esta razón, esta alternativa, al menos por ahora, no resulta viable. Para contrarrestar esta dificultad, la segunda alternativa que está explorando actualmente el Ministerio de Justicia y del Derecho es fomentar la judicatura de estudiantes de Derecho en las cárceles del país. En este caso, como los estudiantes van a estar todo el tiempo de su judicatura trabajando en las cárceles, se justifica el pago de la ARL. Para el efecto, entonces, esta Cartera actualmente trabaja en una estrategia de comunicaciones para llevar a las facultades de Derecho una campaña para que muchos estudiantes desarrollen su judicatura en las oficinas jurídicas de las cárceles del país. Esta estrategia facilitará los trámites de solicitudes de subrogados penales. Justamente, parte del proceso de construcción de esta estrategia ha implicado construir el producto de la judicatura en cárceles, porque nos dimos cuenta que no existía información clara o precisa que indicara cómo poder llevarla a cabo. De este modo, el Ministerio de Justicia y del Derecho ya construyó la campaña titulada “Judicatura en Establecimientos Carcelarios #ElLlamado”. Para la misma, se habilitó un espacio virtual (http://www.politicacriminal.gov.co/el-llamado) en el que los estudiantes de derecho y la ciudadanía en general pueden encontrar un video de sensibilización sobre la opción de realizar la judicatura en una cárcel y encuentran los pasos que deben correr para hacer su judicatura en uno de estos lugares. Igualmente, ya tenemos material promocional virtual de la judicatura en las cárceles y buscaremos abrir espacios con las facultades de derecho para que estas iniciativas lleguen a los destinatarios finales. (ii) Cronograma de brigadas jurídicas Ahora bien, frente a la definición de un cronograma de brigadas jurídicas, cabe precisar que, en tanto esta orden es compartida por esta Cartera, por la Defensoría del Pueblo y por el Consejo Superior de la Judicatura, en reuniones ya adelantadas organizamos la articulación interinstitucional para satisfacer el mandato de la Corte Constitucional. De esta forma, establecimos como responsable del cronograma de las brigadas jurídicas a la Defensoría del Pueblo, toda vez que esta entidad es responsable directo de la ejecución en terreno de las brigadas a través de los defensores públicos y, de esta forma, son conocedores de su capacidad institucional para adelantar este trabajo. A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura es responsable de reportar las solicitudes de privados de la libertad que resulten exitosas. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene a su cargo el apoyo a la Defensoría del Pueblo en la organización de la información que reporten los defensores públicos en terreno. Esta función permite consolidar los resultados de las brigadas jurídicas. En estos momentos, la Defensoría del Pueblo nos reportó que ya han desarrollado un total de 16 brigadas jurídicas, particularmente, en los 16 centros penitenciarios y carcelarios que fueron objeto de la sentencia T-726 de 2015. Igualmente, nos señaló que están trabajando en la definición del cronograma para atender las brigadas en todo el país. Al respecto, la Defensoría del Pueblo nos informó que establecer un cronograma tan amplio (para los 136 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país) no es del todo provechoso, toda vez que en el desarrollo de las primeras 16 brigadas tuvieron varios contratiempos logísticos y operativos que imposibilitan cumplir con el cronograma propuesto. En todo caso, se comprometieron a remitirnos un borrador de cronograma cuando lo tengan listo. Con esta información, esta Cartera estará al tanto de la ejecución del cronograma que se defina para aportar desde su rol en el correcto desarrollo y recolección de información de las brigadas jurídicas. | No aplica para el periodo | La Defensoría del Pueblo nos informó que establecer un cronograma tan amplio (para los 136 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país) no es del todo provechoso, toda vez que en el desarrollo de las primeras 16 brigadas tuvieron varios contratiempos logísticos y operativos que imposibilitan cumplir con el cronograma propuesto. | Esta orden implica la coordinación interinstitucional de esta Cartera con el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Cada una de estas entidades tiene tareas asignadas específicas de acuerdo a su misionalidad. Desde esta perspectiva, esta Cartera ha realizado las tareas que se le han establecido pero para el cumplimiento de la orden depende en gran parte de que las otras entidades de igual forma adelanten las funciones asignadas. | 30 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: 1. Actas de reunión interinstitucional; 2. Oficio de solicitud del Cronograma a la Defensoría del Pueblo. Ubicación: Reposan en el archivo de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDEN 2214 Y 2215 - soporte brigadas juridicas Sentencia T762 (1) | Coordinar con Defensoría y Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC la construcción del cronograma para adelantar las brigadas jurídicas. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 14 | Emprender todas las acciones necesarias para diseñar un cronograma de implementación de las brigadas jurídicas periódicas en los establecimientos de reclusión del país. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | 2016-04-21 | 2016-08-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 60 | 2016-08-09 | 1 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | f. Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo. | 10 | 10 | 10 | SI | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | 20% | 42643 | Como parte de los compromisos de articulación alcanzados entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura para dar respuesta a las brigadas jurídicas, el ente de control se comprometió a organizarlas y ejecutarlas, en razón a su misionalidad institucional. De acuerdo con la información recibida en distintas mesas de trabajo, la Defensoría del Pueblo reportó que las 16 brigadas jurídicas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios conminados en la sentencia T-762 de 2015 ya fueron realizadas. No obstante, el Ministerio de Justicia y del Derecho desconoce los informes de estas brigadas. La información de los resultados de las 16 brigadas jurídicas ya fue solicitada a la Defensoría del Pueblo. Con estos resultados, el Ministerio de Justicia y del Derecho desprenderá su trabajo de analizar la información y organizarla, en lo posible, estadísticamente. | No aplica para el periodo | Defensoría del Pueblo reportó que las 16 brigadas jurídicas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios conminados en la sentencia T-762 de 2015 ya fueron realizadas. No obstante, el Ministerio de Justicia y del Derecho desconoce los informes de estas brigadas. La información de los resultados de las 16 brigadas jurídicas ha sido varias veces solicitada a la Defensoría del Pueblo. | El avance porcentual de esta orden es del 20 por ciento ya que consideramos 4 subacciones para el cumplimiento de esta así: 1. Propuesta de ruta para realizar las brigadas jurídicas en los 16 establecimientos nombrados en la Sentencia T -762 (20%); 2. Documentos de soporte de las brigadas realizadas por la Defensoría del Pueblo con apoyo del Ministerio de Justicia (50%); 3.Oficio de solicitud de información de ejecución de brigadas jurídicas (5%); 4.Consolidado de primeros resultados de las brigadas jurídicas (25%). De esta forma, como no se nos ha remitido el soporte de la realización de las 16 brigadas jurídicas (pese a que la Defensoría del Pueblo informó que ya fueron realizadas) no podemos contar aún esta actividad como ya realizada. | 31 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: 1. Actas de reunión interinstitucional; 2. cuadro cronograma 16 eron; 3. Oficio de solicitud de la información de los resultados de las brigadas jurídicas de los 16 establecimientos de la sentencia. Ubicación: Reposan en el archivo de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDEN 2214 Y 2215 - soporte brigadas juridicas Sentencia T762 (1) 2. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 2 DP ORDEN 22.14 - CUADRO CRONOGRAMA 16 ERON 3. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 3 DP ORDEN 22.14 - OFI16-0021401 | Coordinar con Defensoría y Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC la realización de las brigadas jurídicas. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 15 | Emprender todas las acciones necesarias para implementar brigadas jurídicas en los 16 establecimientos de reclusión accionados en los procesos acumulados. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | 2016-04-21 | 2016-10-09 | 0 | 120 | 2016-10-09 | 1 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | f. Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
32 | 25% | 42643 | A partir de la articulación entre Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del Pueblo y Consejo Superior de la Judicatura, se solicitó a la Defensoría que a partir de la realización de las 16 primeras brigadas jurídicas sean los propios defensores públicos los que determinen cuáles son las necesidades de información que deben integrarse al sistema de información del INPEC. Con esto, el Ministerio de Justicia y del Derecho va a construir un documento para ser remitido al Comité de Información de Política Criminal y al INPEC, pues el desarrollo de nuevos campos de información debiera realizarse desde el sistema de información del INPEC. Esta Cartera ya solicitó a la Defensoría del Pueblo esta información, pero la misma no ha sido remitida aún. | No aplica | No aplica | Como la Defensoría del Pueblo no ha remitido la información sobre las brigadas realizadas, para esta Cartera no es posible avanzar en las otras subacciones que hacen parte del cumpliiento de esta acción, estas son: Realizar la consolidación de las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en el sistema de información (50%); Enviar el consolidado de información al Comité de Información de Política Criminal para que este la incluya en SISIPEC WEB (25%) | 32 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: 1. Actas de reunión interinstitucional; 2. Oficio de solicitud de la información de los resultados de las brigadas jurídicas de los 16 establecimientos de la sentencia. Ubicación: Reposan en el archivo de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDEN 2214 Y 2215 - soporte brigadas juridicas Sentencia T762 (1) 2. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 3 DP ORDEN 22.14 - OFI16-0021401 | Entregar al Comité de Información de Política Criminal un documento que contenga las necesidades de información que se requieren incluir en SISIPEC WEB, a partir de la coordinación con Defensoría, Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 16 | Recoger la información necesaria sobre las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en todos los establecimientos penitenciarios del país con base en el Sistema de Información, que deberá precisar las circunstancias y posibilidades jurídicas de los reclusos. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | 2016-04-21 | 2016-10-09 | Ing. Adriana Cetina hernandez (Oficina de Sistemas de Información) | 120 | 2016-10-09 | 1 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | f. Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
34 | 10% | 42643 | Desde el mes de mayo de 2016, los líderes del Comité Interdisciplinario, esto es, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y del Derecho, solicitaron a algunas entidades la relación de estándares disponibles sobre infraestructura carcelaria. Ese primer ejercicio permitió reunir algunos documentos sobre construcción de establecimientos carcelarios, mediciones y estándares sobre algunas áreas de las cárceles, entre otros. Pero, en particular, el documento central en materia de estándares de infraestructura que se recogió fue el borrador del capítulo de alojamiento del Manual de Infraestructura que está en elaboración por parte de la USPEC. Estos estudios y documentos fueron remitidos a las siguientes entidades como preparación para la reunión de revisión de estos estándares: el INPEC, la USPEC, el DNP y el Comité Internacional de la Cruz Roja. También participaron delegados de la Cárcel Modelo de Bogotá. La sesión sobre la definición de estándares en materia de infraestructura y, particularmente, sobre alojamiento carcelario se desarrolló el día 22 de septiembre de 2016. En esta reunión se pretendía hacer una revisión de los estándares para su validación o no. Sin embargo, en esta sesión de trabajo se concluyó que no es posible pensar en abstracto dimensiones espaciales de las habitaciones de las cárceles, porque para pensar en la infraestructura carcelaria se requiere a su vez tener en cuenta la gestión del uso de los espacios, esto es, la gestión penitenciaria de los centros de reclusión. De hecho, el CICR advirtió que los estándares de infraestructura no son en sí mismos cláusulas inamovibles, explicado esto, por ejemplo, en que una infraestructura diseñada con una finalidad de mediana seguridad carcelaria puede ser usada como de alta seguridad si su uso así se dispone. Ante esta dificultad presentada, se plantearon dos estrategias. En primer lugar, se diseñó, bajo el liderazgo del CICR y la USPEC, un taller práctico para analizar opciones de gestión penitenciaria en locaciones carcelarias que no cumplen con los estándares de infraestructura fijados por la Corte Constitucional. En el taller se construyeron mínimos críticos en materia de infraestructura para los establecimientos carcelarios de primera generación. Estos mínimos, se acordó, deben estar sujetos a medidas de gestión penitenciaria para una mejor administración y uso de los espacios. Por ejemplo, si bien es cierto que algunas celdas en cárceles de primera generación no cumplen con los estándares definidos por la Corte Constitucional, se podría mitigar esta situación que afecta al interno si se permite que la celda de este esté abierta en las noches y solo se cierre el pasillo donde está ubicada esta celda y otras. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y del Derecho se reunieron para estructurar unos lineamientos para el trabajo del Comité Interdisciplinario. Particularmente, los lineamientos son aspectos de análisis para organizar los diversos espacios de la prisión. Por ejemplo, para definir el uso que ha de darse a unas celdas de mediana seguridad, se debe analizar las características particulares de las personas por recluir. Si se tiene que la persona es de la tercera edad, se debería garantizar, o bien una celda con baño, o en su defecto, que la celda no se cierre para que, en las noches, este interno tenga acceso continuo al baño. O, si la persona tiene un perfil de seguridad de alto nivel, se puede usar la celda de mediana seguridad (habitualmente para dos personas o más), pero dándole un uso de celda individual. A partir de este análisis se construirá un documento de lineamientos para el Comité Interdisciplinario. | No aplica en el periodo | La principal dificultad que se ha presentado en la consolidación de los estándares de infraestructura es que la definición de estándares en abstracto en esta materia riñen con el uso de los espacios que, en concreto, suceden en las cárceles. De acuerdo con lo anterior, se requiere condicionar los estándares a medidas de gestión penitenciaria. Pero adelantar esta tarea implica, en primer lugar, pensar en las variables de las características de la población privada de la libertad (condición étnica, género, situación jurídica, nivel de seguridad del recluso, limitaciones de locomoción de los internos, etc.) y de los propios establecimientos. Por estas razones, se requiere un trabajo técnico que no estaba previsto, lo cual genera que los tiempos para cumplir esta tarea deban ser mayores. | Esta acción sólo tiene el 10% del cumplimiento ya que en el plan interno para su cumplimiento se tienen cuatro subacciones así: 1. Solicitar a las entidades concernidas con el sistema penitenciario y carcelario la información disponible en sus entidades sobre estándares de infraestructura carcelaria (10%); 2. Definir desde el Comité Interdisciplinario de Normas Técnicas sobre Privación de la Libertad los estándares de infraestructura carcelaria (40%); 3.Levantar, en conjunto con las entidades parte del Comité Interdisciplinario de Normas Técnicas sobre Privación de la Libertad, la línea base de cupos carcelarios del sistema penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta los estándares de infraestructura carcelaria (40%);y 4. Solicitar al INPEC la modificación de las bases de datos sobre capacidad de los ERON para actualizarla acorde con la línea base (10%). | 34 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: 1. Oficios de solicitud de información en materia de infraestructura; 2. Actas de asistencia de coordinación del Comité Interdisciplinario; Invitación taller de mínimos críticos de infraestructura penitenciaria. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Soportes 1 y 2: Estos soportes los tiene en su poder la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y no pudieron ser remitidos a esta Cartera antes del 30 de septiembre. Se espera para el próximo corte ya contar con esta información en nuestro poder 3. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 1 ORDEN 22.20 - Solicitud de información infraestructura | Desde el Comité Intersdisciplinario, impulsar la construcción de los estándares en materia de vida carcelaria | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | 2016-10-08 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 450 | 2017-09-09 | 3 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
35 | 100% | 42643 | En cumplimiento de esta orden el Ministerio de Justicia realizó una matriz con las exigencias e indicadores que la Sentencia T-762/15 estableció en materia de cupos y espacios carcelarios y sobre los cuales el sistema de información del INPEC (SISIPEC) no cuenta con datos de medición y conteo. De este análisis, sobre lo disponible en SISIPEC y los requerimientos de la Corte Constitucional, la Cartera extrajo las necesidades de información que se tienen en materia de infraestructura penitenciaria y carcelaria y elaboró un documento en el que se incluyen entre otras cosas: 1. Necesidades de información sobre celdas: Espacio celdas (en m2), número de personas, número de camastros, número de camastros en camarote superiores al 1er nivel, espacio en celdas (en m2), número de personas, número de camastros y número de camastros en camarote superiores al 1er nivel, espacio mínimo entre paredes (en metros), espacio mínimo entre suelo y camastro de primer nivel (en centímetros), espacio entre suelo y techo (en metros), ventilación de la celda (área de ventana en m2), espacio entre camastros ubicados en 1er nivel (en metros), espacio entre camastros en camarote (1er nivel a 2do nivel) (en metros), espacio mínimo de camastro – largo (en metros), espacio mínimo de camastro – ancho (en metros). 2. Necesidades de información sobre letrinas: número de letrinas pabellón, número de letrinas en funcionamiento adecuado, número de horas que los internos tienen acceso a agua para letrinas por almacenamiento del líquido, número de litros de agua que almacenan los internos por pabellón para uso de letrinas, número de horas que los internos tienen acceso a agua para letrinas por suministro directo del establecimiento, número de internos pabellón, espacio de cubículos de letrina (en m2), ventilación del cubículo de letrina (área de ventana en m2). 3. Espacio mínimo de reclusión: Comprende todos los espacios donde el interno puede estar, restando espacio de celdas. Es decir, aquí se cuentan espacios de patio, pasillos, espacios de redención, sanidad, entre otros. Adicionalmente se estableció la necesidad de que exista un plan ocupacional por persona, se registren las horas mensuales de esos planes y el lugar de las actividades allí desarrolladas. Este documento se envió a la Oficina de Información en Justicia del Ministerio de Justicia, que ejerce la Secretaría Técnica del Subcomité de Información el día 31 de mayo de 2016 y una vez el Consejo Superior de Política Criminal conforme el Comité de Información, este documento les será remitido a esa instancia. | No aplica | No aplica | No aplica | 35 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: 1. Actas de reunión interinstitucional; 2. Oficio de solicitud de la información de los resultados de las brigadas jurídicas de los 16 establecimientos de la sentencia. Ubicación: Reposan en el archivo de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 3 ORDEN 22.20 - acción 2 Información SISIPEC cupos carcelarios | Entregar al Comité de Información de Política Criminal las necesidades de información en materia de cupos carcelarios de acuerdo con la sentencia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2016-05-04 | 2016-06-30 | Guillermo Otálora | 450 | 2017-09-09 | 3 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
45 | 100% | 42643 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | 45 | Ministerio de Justicia | 2 | 2 | SI | Documentos: 1. Ficha proyecto Mantenimiento; 2. Ficha proyecto fortalecimiento. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de fortalecimiento. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de mantenimiento. | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 2017-04-08 | Permanente | Guillermo Otálora | 180 | 2016-12-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
55 | 100% | 42643 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | 55 | Ministerio de Justicia | 2 | 2 | SI | Documentos: 1. Ficha proyecto Mantenimiento; 2. Ficha proyecto fortalecimiento. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de fortalecimiento. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de mantenimiento. | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2017-04-08 | Permanente | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 420 | 2017-08-09 | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
62 | 100% | 42643 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | 62 | Ministerio de Justicia | 2 | 2 | SI | Documentos: 1. Ficha proyecto Mantenimiento; 2. Ficha proyecto fortalecimiento. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de fortalecimiento. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de mantenimiento. | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2017-04-08 | Permanente | Alejandro Trujillo - Asesor Luisa Ariza - Directora de Logística(e) | 360 |  | 4 | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
67 | 100% | 42643 | El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, es un órgano colegiado que se rige por lo establecido en el artículo 105 de la Ley 65 de 1993, y tiene entre sus funciones orientar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del Fondo, velando siempre por su seguridad, adecuado manejo y óptimo rendimiento; analizar y recomendar las entidades con las cuales celebrará los contratos para el funcionamiento del Fondo; determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual serán atendidas las prestaciones en materia de salud frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos; entre otras. En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 el Ministerio de Justicia ha continuado con el trabajo que desarrolla como miembro del Consejo Directivo del Fondo para emitir las recomendaciones correspondientes, dirigidas a lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios. Dichas recomendaciones son emitidas a través de Acuerdos. Es así como el Consejo ha venido sesionando en la generación de la política y las recomendaciones en pro de los derechos humanos de la población privada de la libertad, es decir que ha cumplido con la obligación de emitir los respectivos Acuerdos que contienen los lineamientos, conforme se sustenta en las actas del Consejo y en los propios Acuerdos. Los temas a tratar han sido: Acta No.001 del veintiocho (28) de Diciembre de 2015. 1. Introducción y antecedentes del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. 2. Objetivo, Conformación y Funciones del Consejo Directivo. 3. Presupuesto del Fondo 4. Criterios para la Contratación del Fondo 5. Proposiciones y varios. Acta No. 002 del veintidós (22) de Enero de 2016. 1. Recomendación elaboración otro sí al Contrato suscrito entre el CONSORCIO FIDUCIARIO y CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN. 2. Recomendación criterios para la Contratación de Servicios de Salud que nos contrató CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN. Acta No. 003 del veintinueve (29) de Enero de 2016. 1. Aprobación Proyecto de reglamento interno del Consejo Directivo. Acta No. 004 del diez (10) de febrero de 2016. 1. Lectura, aprobación y firma de actas. 2. Firma del Acuerdo que adopta el reglamento del Consejo Directivo. 3. Seguimiento a compromisos. 4. Informe de resultados de traslado de internos para atención prioritaria entre el 28 y 30 de enero. 5. Criterios para la contratación de la auditoria y la supervisión. 6. Exposición del contenido de documentos. (Consolidado de comentarios y propuestas recibidas el lunes 08 de febrero y presentación de documento final) Manual operativo de administración del patrimonio autónomo. Reglamento del Comité Fiduciario del patrimonio autónomo Plan de Acción de Defensa judicial de Fondo 7. Varios (Tutelas relevantes, ruta de atención de solicitudes, infraestructura habilitante para la prestación intramural). Acta No. 005 del veintidós (22) de febrero de 2016. 1. Informe de avance de la contratación de prestación de servicios de salud a nivel intramural y extramural. 2. Varios Acta No. 006 del veinticuatro (24) de febrero de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación y firma de las Actas Nos. 004 y 005 de 2016. 4. Informe y seguimiento a compromisos. 5. Informe de ejecución del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, en los siguientes aspectos: a) Ejecución financiera del Patrimonio Autónomo y régimen de inversiones. b) Supervisión de CAPRECOM EICE en Liquidación. c) Informe de avance y cronograma de contratación. 6. Aprobación de ampliación de los contratos suscritos por el Consorcio. 7. Presentación y aprobación de criterios para la selección y contratación de oferentes más favorables para la prestación y suministro de los siguientes bienes y servicios: - Medicamentos. - Laboratorio Clínico - Auditoria - Supervisión. 8. Presentación introductoria de lineamientos generales del Consejo Directivo del Fondo. 9. Proposición y Varios. Acta No 007 del once (11) de marzo de 2016. 1. Verificación del Quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación y firma de las actas anteriores. 4. Informe de seguimiento de Compromisos. 5. Informe Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 a. Presentación nuevo Gerente de la Unidad Operativa. b. Conciliación informe de avance contratación intramural y extramural. c. Plan de defensa judicial del Patrimonio. d. Régimen de Inversiones del Patrimonio Autónomo. 6. Avance recomendaciones Acuerdo No. 003 de 2016. a. Selección de ofertas más desfavorables. (i) Laboratorio clínico ambulatorio, (ii) Medicamentos ambulatorios, (iii) insumos y material odontológico, (iv) Auditoria. b. Avance en proceso de selección (i) Prorrogas: OPS intramural, medicamentos urgencia y alto costo, red extramurales, Call center. (ii) Nuevas contrataciones: especialidades intramurales, ambulancias medicalizadas, atención enfermedades alto costo y crónico, recolección residuos hospitalario, servicio de asepsia, papelería. 7. Aspectos requeridos para provisión servicios de salud. a. Fortalecimiento talento humano regional. (i) Perfiles complementarios a nivel intramural. (ii) Perfiles coordinación regional. b. Polizas para casos de alto costo. 8. Propocisiones y varios. 9. Votaciones a recomendaciones a emitir. Acta No 008 del once (11) de marzo de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Aprobación y firma de las actas anteriores. 4. Informe de seguimiento a compromisos. 5. Informe Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 a. Provisión de medicamentos de baja, mediana y alta complejidad b. Contratación y pago de OPS (CAPRECOM, Consorcio, Prórrogas) c. Formalización contratación Red extramural d. Atención de eventos represados (CAPRECOM) y priorizados (Defensoría del Pueblo) e. Autorizaciones y trámites de referencia y contrarreferencia f. Gestión de recolección de residuos hospitalarios y laboratorio clínico g. Documentación de dificultades de EPSIFARMA 6. Avance contratación recomendaciones Acuerdos No. 003 y 004 de 2016. a. Medicamentos b. Laboratorio Clínico Ambulatorio c. Gestión de Residuos Hospitalarios d. Priorización de la formalización de red extramural e. Medicamentos e insumos médicos y hospitalarios de urgencia f. Perfiles complementarios Intramurales g. Papelería h. Insumos y material odontológico i. Especialidades Intramurales j. Ambulancias Medicalizadas 7. Avance gestión presupuestal del Fondo Nacional de Salud a 31 de marzo a. Ejecución presupuestal (compromisos) b. Ejecución contable (obligaciones) c. Ejecución financiera (pagos) d. Caso CAPRECOM EICE en liquidación. e. Apropiación 2016 f. Anteproyecto de presupuesto 2017 8. Retos asociados a la atención y tratamiento de enfermedades de alto costo y crónicas. 9. Proposiciones y Varios. 10. Votación sobre recomendaciones a emitir. Acta No 009 del tres (3) de mayo de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Informe de seguimiento a compromisos 4. Solicitud de incremento de Comisión Fiduciaria para contratar Auditoría de Cuentas Médicas 5. Proposiciones y Varios. 6. Votación sobre recomendaciones a emitir. Acta No 010 del seis (6) de mayo de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Solicitud de incremento de Comisión Fiduciaria para contratar Auditoría de Cuentas Médicas 4. Votación sobre recomendaciones a emitir. Acta No 011 del seis (6) de mayo de 2016. 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Aprobación modificación Acuerdo N° 006 4. Votación sobre recomendaciones a emitir. Acta No 012 del primero (1) de junio de 2016. 1. Verificación del quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Contratación Atención Integral VIH 4. Contratación Laboratorio Clínico 5. Prórroga contratos OPS, Red Extramural 6. Adición Comisión Fiduciaria 7. Votación sobre recomendaciones a emitir Acta No 013 del veintidós (22) de junio de 2016. 1. Verificación del quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Contratación atención integral en salud mental 4. Proposiciones y varios (Modificación Acuerdos 001 y 008) 5. Votación de recomendaciones a adoptar Acta No 014 del Treinta (30) de junio de 2016. 1. Verificación del quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación de actas anteriores. 4. Ejecución presupuestal Fondo Nacional de Salud para la PPL y contrato de fiducia mercantil. 5. Procesos de Contratación (prótesis, órtesis, estructuras de soporte para caminar, prótesis mucosoportadas, ambulancias). 6. Proposiciones y varios (Estudio implementación modelo de salud). 7. Votación de recomendaciones a adoptar. ACUERDOS: • ACUERDO 001 DE 2016 (10 de Febrero) Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. (Reglamento Interno del Consejo) • ACUERDO 002 DE 2016 (24 de Febrero) Por el cual se determinan las políticas generales de administración e inversión de recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. (Determinación de los lineamientos generales de administración e inversión de recursos de Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad) • ACUERDO 003 DE 2016 (24 de Febrero) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.(Recomendaciones Generales) • ACUERDO 004 DE 2016 (11 de Marzo) Por el cual se realizan aclaraciones a las recomendaciones emitidas mediante Acuerdos No. 003 y 004 de 2016 del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.(Contratación de Servicios de Medicamentos e Insumos y Materiales Médicos y Odontológicos a nivel intramural) • ACUERDO 005 DE 2016 (11 de Abril) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.(Contratación de Recolección de Residuos Hospitalarios) • ACUERDO 006 DE 2016 (06 de mayo) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (Contratación del apoyo al Consorcio Fondo de Atención en Salud para la PPL) • ACUERDO 007 DE 2016 (17 de Mayo) Por el cual se modifican parcialmente las recomendaciones emitidas mediante el Acuerdo No. 003 de 2016 y se deja sin efectos el Acuerdo No. 006 de 2016, del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. • ACUERDO 008 DE 2016 (01 de Junio) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. (Contratación de servicios de VIH, y de los Servicios de Laboratorio) • ACUERDO 0009 DE 2016 (22 de Junio) Por el cual se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. (Salud Mental). • ACUERDO 0010 DE 2016 (30 de Junio) Por el cual se modifican parcialmente las recomendaciones emitidas mediante los Acuerdos No. 001, 002 y 008 de 2016 del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad y se emiten recomendaciones para la celebración de contratos para el funcionamiento del Fondo. Como se he evidencia en el Consejo Directivo ha venido sesionando y emitiendo los correspondientes lineamientos y recomendaciones durante el periodo. | No aplica | No aplica | No aplica | 67 | Ministerio de Justicia | 7 | 7 | SI | Documentos: 1. Actas y acuerdos del Consejo. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDEN 22.26// Acta No. 9, Acta No. 10, Acta No. 11, Acta No. 12, Acta No. 13, Acta No. 14, Acuerdo 007, Acuerdo, 008, Acuerdo 009, Acuerdo 010 | Como miembro del Consejo Directivo del Fondo emitir las recomendaciones a que haya lugar. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2016-04-08 | Permanente | Presidencia de la República - Paula Acosta INPEC, USPEC, MInSalud, SUperSalud, MinJusticia, Fiducia. | 365 | 2017-06-09 | 5 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
78 | 60% | 42643 | En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 el Ministerio de Justicia ha empezado a adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para satisfacer los tres requerimientos de la Corte: (i) centralizar toda la información relativa a la política criminal y penitenciaria, (ii) ser el espacio para el seguimiento del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria y (iii) servir de portal para el sistema de información de política criminal. Con este objeto la página ha sido rediseñada y organizada de la siguiente manera: (i) Centralizar toda la información relativa a la política criminal y penitenciaria El principal eje de coordinación de la política criminal es el Consejo Superior de Política Criminal. De allí que en el espacio del Consejo se hayan dispuesto los conceptos técnicos sobre las iniciativas legislativas que tratan asuntos penales, penitenciarios y, en general, todo lo relacionado con la política criminal. A su vez, sus instancias técnicas o asesores, esto es, el Observatorio de Política Criminal y la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario tengan allí un lugar. Por esta línea, también se habilitó un espacio para el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Igualmente, y como actividades relacionadas, se ubicó un banner que contiene la cartilla que realizó la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República sobre el estándar constitucional mínimo que debe tener una política criminal respetuosa de los derechos humanos. También se abrió un espacio en el que reposa toda la información necesaria para que las entidades territoriales puedan cumplir con sus obligaciones en el sistema penitenciario y carcelario. Y se habilitó un espacio de noticias referentes al cumplimiento de la sentencia. Por último, se creó una campaña de comunicaciones denominada “Judicatura en Establecimientos Carcelarios #ElLlamado”. Este espacio se abrió tras encontrar la necesidad de difundir y hacer publicidad a las judicaturas en las cárceles del país. (ii) Espacio para el seguimiento del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria En el portal web se abrió un espacio de seguimiento a la sentencia T-762 de 2015. En esta subpágina se pusieron las sentencias T-388/13 y T-762/15 de la Corte Constitucional; además se agregaron los autos del 2 de Junio de 2016 (Petición servicios de salud Girón), del 5 de Abril de 2016 (Petición sindicatos INPEC-Cárcel de Pedregal), del 13 de junio de 2016 (Informe Acta de Visita al EPAMS Girón Santander), del 6 de julio de 2016 (Unificación de fecha de notificación), del 25 de mayo de 2016 (Juzgados Primera Instancia), del 24 de junio de 2016 (Relación de órdenes y plazos petición de recluso del Pedregal), y del 26 de Abril de 2016 (Petición Internos La Picota). En este mismo espacio se ubicaron para la consulta de cualquier ciudadano los informes de seguimiento de la Procuraduría General de la Nación, la Resolución Defensoría del Pueblo No. 413 "Por la cual se adoptan instrucciones frente al estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario", las circulares de Presidencia en el marco de la coordinación del cumplimiento de la sentencia, así como investigaciones e informes sobre la política criminal y documentos de participación ciudadana. Aquí se seguirán subiendo todos los documentos de articulación interinstitucional que sean expedidos por las entidades. En este espacio se subirán los informes periódicos de seguimiento que elaborará el Gobierno Nacional para que toda la ciudadanía pueda observar los avances, retrocesos o estancamientos en las estrategias diseñadas por el Gobierno Nacional para la superación del estado de cosas inconstitucional. (iii) Sistema de información Frente a la consolidación de un sistema de información unificado, serio y confiable sobre política criminal, se ha avanzado en el acondicionamiento del espacio del Observatorio de Política Criminal para ubicar allí los enlaces correspondientes para que los usuarios puedan acceder al Sistema de Estadísticas en Justicia, el Sistema único de Información Normativa, el SINEJ, las fichas de la USPEC, el Sistema de Estadísticas de Delitos de la Policía Nacional y los tableros de control intramural, delitos intramural, detención domiciliaria, control de reincidencias, control intramural rangos etarios y tablero de control de extranjeros. El objetivo es fortalecer la iniciativa del Sistema de Estadísticas en Justicia para que hacia adelante pueda contener toda la información relativa a datos, cifras, estadísticas e indicadores en materia de política criminal. | No aplica | No aplica | No aplica | 78 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Fuente y ubicación: Página web www.politicacriminal.gov.co | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 33 | Adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI. El dominio web, además, deberá exhibir esquemáticamente las decisiones de esta Corporación, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad. Adicionalmente la página web en mención debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía, visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes. ( En asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y las Comunicaciones) PC-105 Publicar los proyectos y los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del ECI a través de la página web http://www.politicacriminal.gov.co/ | 2016-05-04 | 2016-12-09 | Guillermo Otálora | 300 | 2017-04-09 | 2 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
82 | 100% | 42643 | Con respecto al cumplimiento de la orden 22.3 de la sentencia este Ministerio realizó gestiones para coordinar con el Ministerio del Interior la forma de abordar a las entidades territoriales para el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema penitenciario y carcelario. Para ello, se realizó una reunión interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho que tuvo como objetivo la coordinación e integración de los entes territoriales involucrados en la orden y así realizar un proceso de formación y adecuación como lo ordena la ley 65 de 1993 y sus reformas. Se propuso que el Ministerio del Interior apoyara el cumplimiento de la orden brindando una asesoría para lograr la articulación con los nuevos mandatarios regionales y locales, ya que para el momento estos estaban iniciando su periodo y era necesario obtener una base de datos que contuviera la información actual de los mandatarios, secretarios de gobierno, con correos, teléfonos y direcciones. Además se sugirió realizar una articulación territorial con una metodología de información sobre la ley y la sentencia. Adicionalmente, en razón a que el DNP, en apoyo del sector justicia, estaba adelantando un proyecto tipo de lineamientos de construcción de cárceles para sindicados, se tomó la decisión de que la primera acción de articulación de las entidades territoriales conminadas en la sentencia debía ser el compartir este proyecto tipo con estos entes para que tuviesen claro el panorama de construcción de cárceles a su cargo. De esta coordinación también se pudo establecer que la mejor forma de iniciar el proceso de articulación Nación-Territorio era realizando unas jornadas de capacitación a los alcaldes, gobernadores y secretarios locales para que pudieran entender el marco jurídico y las posibilidades de participación activa que tienen los municipios y departamentos en el sistema penitenciario y carcelario. | No aplica | No aplica | No aplica | 82 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: 1. Acta de reunión interinstitucional; 2. Bases de datos alcaldes y gobernadores. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 3 ORDEN 23// MJD SOPORTE 1 ORDEN 23 - Acta de reunion 26 (2)_en revisión (1) 2. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 2 ORDEN 23 - Base Nuevos Gobernadores con foto (1) 3. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE 3 ORDEN 23 - BASE DE DATOS ALCALDES ELECTOS 2016-2019 (1) | Coordinar con MinInterior la manera como MinJusticia debe acercarse a los entes territoriales. | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | 2016-04-08 | 2016-05-08 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 30 | 2016-07-09 | 2 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
83 | 100% | 42643 | En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 el Ministerio de Justicia notificó a los entes territoriales conminados por la sentencia T-762 de 2015 sobre la reiteración del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria y envió las órdenes dictadas por la Corte con relación a la participación de los entes en el sistema penitenciario y carcelario. En la mencionada comunicación el Ministerio de Justicia delimitó el alcance de las obligaciones del Gobierno Nacional y los entes territoriales referente al sistema penitenciario y carcelario. En la notificación que el Ministerio de Justicia realizó a los entes territoriales conminados por la sentencia T-762 de 2015, se envió adicionalmente una propuesta de Lineamientos para el diseño de cárceles para sindicados con el objetivo de que los entes territoriales se involucren efectivamente al proceso de mejora del sistema penitenciario y carcelario. Esta propuesta consiste en un proyecto que brinda insumos técnicos al ente territorial para que diseñe y tramite un proyecto de construcción de una cárcel para sindicados y para que una vez construida la cárcel se haga cargo del mantenimiento de la población allí recluida. | No aplica | No aplica | No aplica | 83 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: 1. Oficios de notificación a entidades. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE1ORDEN23ACCION1-documentos escaneadosentesterritoriales | Notificar a los entes territoriales de la sentencia T-762 de 2015 y enviar guía para tramitar proyectos para la construcción de establecimientos carcelarios para población sindicada. | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | 2016-04-08 | 2016-05-08 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 30 | 2016-07-09 | 2 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
84 | 100% | 42643 | El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la jornada de capacitación denominada: “El papel de los entes territoriales en el sistema penitenciario y carcelario”. Esta jornada fue convocada por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho y se realizó el 16 de agosto de 2016 en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (7 horas) en el auditorio del Ministerio de Justicia y del Derecho. El objetivo de las jornadas era establecer vínculos y brindar las herramientas necesarias a los entes territoriales conminados por la sentencia para que puedan participar activamente en el sistema penitenciario y carcelario, haciéndose cargo de la población sindicada de sus territorios. La agenda se compone de 4 ejes temáticos: (i) entendimiento del sistema penitenciario y carcelario y su relación con los entes territoriales; (ii) cómo las entidades territoriales pueden cumplir sus obligaciones con la población sindicada; (iii) salud pública y cárceles; y (iv) construcción de planes de acción de los entes territoriales de cara al sistema penitenciario y carcelario. La jornada se organizó de esta manera para que los asistentes pudieran conocer en un primer momento el contexto actual del sistema penitenciario y las problemáticas por las que está pasando, supieran cuál es el sustento normativo de las obligaciones que municipios y departamentos tienen frente al sistema y tuvieran claras las órdenes de la sentencia T-762 de 2015. Con posterioridad a este ejercicio contextual, se procedió a brindar la información técnica y de planeación necesarias sobre los requisitos, trámites, costos y alternativas que deben tener en cuenta las entidades territoriales para garantizar su efectiva participación en el sistema. Para finalizar se dio una sesión dirigida a la proyección de las dos posibles alternativas de participación de los entes territoriales (firma de convenios o construcción de cárceles) en donde a través de una metodología de marco lógico se realizó el ejercicio de diseño y planificación de cada una de las acciones a tomar para cumplir con los objetivos planteados. Este ejercicio le fue entregado a cada uno de los asistentes para que puedan usarlo como base de sus propios planes. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia les mostró la matriz de seguimiento que llevará la cartera para realizar el acompañamiento y verificación de las acciones y se estableció el 7 de septiembre como fecha máxima para que las entidades remitan las respectivas matrices de marco lógico y seguimiento a la cartera. Igualmente, se les reiteró que la cartera de Justicia ofrecerá el apoyo técnico necesario para que las entidades territoriales puedan diseñar su plan de cumplimiento de la sentencia y se informó que desde el Ministerio se hará un acompañamiento continuo para la implementación y evaluación de los mismos. Para abarcar esta agenda, el Ministerio de Justicia y del Derecho contó con el acompañamiento en la entrega de las sesiones del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, el INPEC, la USPEC, e incluso de la Procuraduría General de la Nación, en su rol de vigilancia. En total participaron 37 personas de los municipios y departamentos de Pereira, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cartago, Palmira, Itagüí, Apartadó, Sincelejo, Villavicencio, Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Meta. Los participantes fueron en su mayoría Secretarios de Interior, Gobierno, Salud y Seguridad y asesores de los Despachos de Gobierno. Se estableció como compromiso que las entidades territoriales deberán realizar un plan de acción para entregar los 15 días hábiles siguientes al encuentro, es decir el 7 de septiembre. La jornada estuvo acompañada por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría. Los resultados fueron los siguientes: - La Convocatoria fue bien recibida en cuanto a confirmación y compromiso de los entes territoriales para asistir, no obstante algunos de los participantes que habían sido previamente confirmados no se presentaron el día de las jornadas. - A pesar de que se hicieron presentes representantes de la mayoría de las entidades territoriales (más del 50% de los conminados), varias alcaldías y gobernaciones no asistieron y es necesario realizar con ellos otro tipo de acercamientos para asegurar su participación en el sistema y el desarrollo de unas relaciones de trabajo más estrechas entre la nación y los territorios. - La mayoría de participantes fueron personas con capacidad de toma de decisiones, en su mayoría Secretarios de las distintas administraciones, lo cual es muy productivo para estas capacitaciones ya que los compromisos adquiridos en cuanto a planificación y trabajo coordinado tienen un respaldo de la administración. - El contenido de la capacitación fue suficiente y solucionó varias dudas de las entidades territoriales frente al sistema y los procedimientos a seguir. Fue importante la representación de las distintas entidades del Gobierno Nacional para solucionar preguntas sectoriales y brindar panoramas más generales sobre los procesos. - La mayoría de los participantes se mostraron con disposición de cumplir con las órdenes de la sentencia y garantizar una participación de sus municipios y departamentos en el sistema penitenciario y carcelario, sin embargo manifestaron sus preocupaciones frente a los recursos que tengan disponibles para desarrollar los planes de acción. - Durante la capacitación se abrieron espacios de diálogo importantes en los cuales las autoridades locales expresaron las acciones que ya han realizado en el marco del cumplimiento de sus obligaciones con el sistema penitenciario y carcelario colombiano, brindaron alternativas de solución y se dialogó sobre los alcances de la legislación en esta materia y sobre las posibles reformas. - La capacitación resultó ser un buen medio para realizar un acercamiento inicial con las diferentes entidades territoriales y generar lazos entre el Ministerio de Justicia y las diferentes alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, se hace necesario realizar un acompañamiento continuo para que el trabajo nación-territorio sea más fluido. - Las entidades territoriales se comprometieron a enviar en los plazos designados los instrumentos de seguimiento. Cuando esta fecha llegue se revisarán las acciones a seguir (seguimiento a distancia, visitas, segundas capacitaciones o asesorías) de acuerdo a los resultados obtenidos de este primer ejercicio. A la fecha, solo cuatro entidades territoriales han enviado sus planes de acción. Con ellos haremos el acompañamiento necesario para que puedan ejecutar sus planes de acuerdo a lo allí establecido. A los demás entes territoriales se les volverá a requerir para que envíen sus planes de acción. | No aplica | Algunas entidades territoriales no se hicieron presentes para las capacitaciones a pesar de las invitaciones que se realizaron vía oficio, correo electrónico y llamada telefónica. | No aplica | 84 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: 1. Oficios de invitación a entidades. 2.Informe de capacitación. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE1ORDEN23ACCION2-invitaciones escaneadas 2. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDEN 23 ACCION 2 - INFORME - Jornada de capacitación con entidades territoriales (1) | Realizar jornada de capacitación a los entes territoriales conminados en la sentencia, que incluya entendimiento del sistema penitenciario y carcelario, sus obligaciones con el mismo, las formas de participación activa en dicho sistema y la forma como deben construir planes de acción de cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario. | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | 2016-08-16 | 2016-08-31 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 30 | 2016-07-09 | 2 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
85 | 40% | 42643 | Como resultado de las capacitaciones y dado que en la jornada realizada por el Ministerio de Justicia (i) se hizo una sesión específica para explicar la construcción de un Plan de Acción para la participación de los entes territoriales en el sistema penitenciario y carcelario, y(ii) se entregó a los asistentes las matrices y soportes para que las entidades territoriales pudieran realizar este ejercicio desde su autonomía, se estableció como compromiso que las entidades territoriales deberían realizar un plan de acción para entregar los 15 días hábiles siguientes al encuentro, es decir el 7 de septiembre de 2016. Esta fecha fue anunciada en el desarrollo de las jornadas de capacitación y adicionalmente se les recordó a todos los entes territoriales conminados por vía de correo electrónico enviado el 1 de septiembre del año en curso. No obstante, para esa fecha, solo siete entidades territoriales enviaron sus planes de acción (Apartadó, Cartago, Pereira, Meta, Antioquia, Villavicencio e Itaguí). Por esta razón la Cartera tomó la decisión de oficiar a las entidades territoriales que no enviaron el plan el pasado 22 de septiembre recordándoles el compromiso asumido y ampliando el plazo para que envíen el respectivo Plan de Acción de cada municipio o departamento con un nuevo plazo al 30 de septiembre de 2016. En paralelo, se procedió a hacer la revisión de los siete planes de acción allegados, para establecer la mejor forma de aproximación que permita brindar el apoyo técnico necesario desde esta Cartera. Para esto, se realizó una matriz, de acuerdo al Plan presentado por cada entidad, en la que se analizan las acciones que van a emprender (o ya emprendieron) y se fijan acciones de esta Cartera para impulsar, desde el marco de nuestras competencias, las acciones de estas entidades. Para las demás entidades territoriales, el día de hoy vence el segundo plazo para enviar su documentación y, al momento de cierre de este informe, no le han sido allegados a esta Cartera los planes de acción de las restantes entidades. En octubre se procederá entonces a iniciar las acciones establecidas para el reporte de este incumplimiento a la Mesa de Seguimiento y la Procuraduría General de la Nación. | No aplica | A pesar de realizar diversos requerimientos, algunos entes territoriales siguen sin enviar su respectivo Plan de Acción al Ministerio de Justicia y de hecho sin remitir ningún tipo de comunicación para iniciar un diálogo que permita realizar el acompañamiento y las asesorías técnicas. | El acompañamiento y asesoría técnica que se pueda brindar dependen directamente de la disposición que tengan las administraciones de los entes territoriales para iniciar un diálogo con el Ministerio de Justicia. Esta cartera ya ha realizado un ejercicio presencial y a distancia a todos los entes conminados por la sentencia y hay algunos que por ningún medio han dado respuesta lo que dificulta esta labor. Por su parte, reportamos un 40% de cumplimiento de la acción porque dividimos esta acción en dos sub-acciones: la primera es un análisis de los planes de acción recibidos para saber qué tipo de acciones de acompañamiento debemos realizar (40%). En segundo lugar, se tiene contemplado entre octubre y diciembre la ejecución de las acciones que se definan a partir del análisis del punto anterior (60%). | 85 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | Documentos: Matriz de evaluación de planes de acción. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE1ORDEN23ACCION3-MATRIZ PLANES DE ACCIÓN | Coordinar el acompañamiento y asesorías técnicas que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC o la USPEC deben brindar a las entidades territoriales para que estas, desde su autonomía administrativa, puedan cumplir con sus obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario. | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | 2016-09-09 | 2016-09-30 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 30 | 2016-07-09 | 2 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | SI | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
86 | No aplica | No aplica | Si bien esta orden aún no está en ejecución de acuerdo al plan de acción, el Ministerio de Justicia y del Derecho ya envió un primer requerimiento a las entidades territoriales que no remitieron oportunamente a esta Cartera el mencionado plan. La mencionada comunicación es del 22 de septiembre de 2016 y en ella se les extendió el plazo a los municipios y departamentos hasta el 30 de septiembre como una oportunidad para que envíen esta documentación. De no ser allegada esta documentación hoy, se procederá a enviar el respectivo reporte al organismo de control. | No aplica | No aplica | No aplica | 86 | Ministerio de Justicia | No aplica | No aplica | NO | No aplica | (En caso que algunas entidades territoriales no envíen los planes de acción al Ministerio de Justicia y del Derecho). Continuar requiriendo el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario por parte de las entidades territoriales conminadas en la sentencia que (i) no participen de la estrategia del Ministerio de Justicia y del Derecho o que (ii) en algún momento desistan del cumplimiento del plan de acción remitido a esta Cartera. A su vez, remitir a la Procuraduría General de la Nación el listado de estas entidades territoriales para lo de su competencia. | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | 2016-10-01 | 2016-12-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 30 | 2016-07-09 | 2 | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | 0 | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
94 | 100% | 42643 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica | No aplica | No aplica para el periodo | 94 | Ministerio de Justicia | 2 | 2 | SI | Documentos: 1. Ficha proyecto Mantenimiento; 2. Ficha proyecto fortalecimiento. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de fortalecimiento. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de mantenimiento. | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2017-04-08 | Permanente | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 365 | 2017-04-08 | 3 | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
121 | 100% | 42643 | Para la vigencia 2016 la USPEC está ejecutando el proyecto de inversión denominado “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, el cual contó con una apropiación inicial de $84.500.000.000, y mediante el cual se atiende todo relacionado a mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable, aplicando mantenimiento preventivo y correctivo. Este proyecto, termina su ejecución en la vigencia 2016, pues el Departamento Nacional de Planeación sugirió formular un nuevo proyecto para la vigencia 2017, con el fin de dar cumplimiento a los nuevos parámetros metodológicos establecidos por esa entidad. Así las cosas, para el 2017 se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, a través del cual se tiene previsto atender el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la operación de las plantas de tratamiento de agua residual y potable. En el mes de Junio, la USPEC tomó la decisión de tramitar vigencias futuras para el proyecto de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (proyecto que ya estaba en ejecución). Sin embargo, teniendo en cuenta (i) las restricciones técnicas del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas (SUIFP), según las cuales, un trámite de vigencias futuras únicamente pueden ser utilizadas para el proyecto de inversión para el que fueron solicitadas y (ii) que el proyecto de mantenimiento culminaba al terminar el año 2016 (sin tiempo suficiente para su ejecución), se estableció que las vigencias futuras mencionadas deberían tramitarse al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. Por esta razón, fue necesario primero adelantar un trámite de traslado presupuestal, entre los proyectos de inversión “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” (cuya vigencia se estaba agotando) y “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” (recientemente formulado para la vigencia 2017). Con el fin de dar mayor claridad frente a las gestiones realizadas por parte del Ministerio de Justicia frente al trámite de traslado presupuestal, se debe considerar que el proceso de revisión del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación, que se realiza entre la USPEC y el Ministerio de Justicia, funciona de la siguiente manera: Primero un Control de formulación técnico (que realiza la USPEC), segundo un control del Jefe de Planeación de la entidad (que realiza la USPEC), un tercer Control de Viabilidad Técnico (que está a cargo del Ministerio de Justicia), como cuarto la revisión por parte de la cabeza de Sector (que está a cargo del Jefe de Planeación del Ministerio de Justicia) y un quinto Control posterior de Viabilidad Técnico (a cargo del Departamento Nacional de Planeación). 1. Proyecto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” El trámite a realizarse del proyecto, es un traslado presupuestal para la vigencia 2016, entre los proyectos de “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL”, del cual se retiraron $72.696 millones, para pasarlos al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, esto quiere decir que se revisaron respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades). De acuerdo al traslado realizado, la apropiación del primer proyecto “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL” para la vigencia 2016, quedó en $11.803 millones, con los cuales se tiene previsto, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en documento adjunto al SUIFP, lo siguiente: “Los recursos se destinan en su mayoría para realizar algunas adiciones presupuestales a contratos del 2015, pago de vigencias expiradas, contratación del personal de apoyo y unos pocos contratos nuevos. El cumplimiento de la Sentencia T- 762 de la Corte Constitucional se realizará por intermedio del proyecto de “Fortalecimiento de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC” que es a través del cual se solicitará autorización de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del rubro de inversión para las vigencias 2017 y 2018”. 2. Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC” Con respecto al proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC”, al que se le adicionaron $72.696 millones de pesos para el 2016 (recursos que venían provenientes del otro proyecto de inversión antes descrito) el Ministerio de Justicia realizó la revisión correspondiente al proyecto de inversión, de nuevo en lo concerniente a los módulos del BPIN del sistema SUIFP, es decir con respecto a datos básicos, cadena de valor, regionalización, indicadores, beneficiarios, esquema financiero y documentos adjuntos (documento soporte, presupuesto detallado, cronograma de actividades), observando que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene previsto realizar entre otras adecuaciones: “Visitas a los 16 establecimientos señalados en la Sentencia T-762, para efectos de priorizar las acciones a realizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones físicas de cada establecimiento y cumplir con lo establecido en la sentencia". El Ministerio de Justicia consideró las siguientes observaciones, dando concepto favorable al trámite presupuestal, pues considera que el diagnóstico a realizarse de los 16 establecimientos, se constituye en un primer insumo para generar las acciones necesarias de manera planeada y con información real, con el fin de atender las necesidades de los ERON priorizados en la sentencia T- 762 de 2015. Frente al requerimiento de traslado presupuestal se realizará el respectivo control técnico de viabilidad (favorable). Sin embargo, si bien se emitirá concepto favorable del trámite de las vigencias futuras, la USPEC se comprometió que en entre enero y febrero de 2017 presentará el plan de trabajo para la ejecución de obras 2016, 2017 y 2018, en el cual se determinen las metas a corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de hitos de ejecución que permitan realizar un seguimiento efectivo en la ejecución presupuestal. Es importante que en este plan de trabajo se evidencien claramente las acciones que dan cumplimiento directo a lo establecido en la sentencia T-762 de 2015. Una vez los proyectos de inversión fueron revisados, se enviaron a través del sistema SUIFP al Departamento Nacional de Planeación, para su revisión y aprobación (De acuerdo al ciclo de roles, explicados en la parte inicial del documento). A continuación se relacionan los tiempos de duración del trámite, asociados al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC”: Este proyecto fue enviado por la USPEC el 28 de junio de 2016 y fue devuelto por el Ministerio de Justicia el 30 de junio, a su vez la USPEC envió una nueva versión el 1 de julio y el Ministerio de Justicia tuvo que devolver el proyecto el 5 de julio, finalmente el proyecto fue remitido por la USPEC el 27 de julio. Actualmente, esta Cartera está a la espera de que USPEC remita nuevamente el proyecto con las correcciones formuladas para rendir el concepto favorable y poder remitirlo a DNP. | No aplica | No aplica | No aplica para el periodo | 121 | Ministerio de Justicia | 2 | 2 | SI | Documentos: 1. Ficha proyecto Mantenimiento; 2. Ficha proyecto fortalecimiento. Ubicación: Reposan en el archivo virtual de la Sentencia T-762 de la Dirección de Política Criminal. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de fortalecimiento. Ruta: 1. Sesión Daniela María Vargas Caipa//Mis Documentos//Cumplimiento T762//Instrumento//CORTE DE SEPTIEMBRE 2016//Soportes//MJD SOPORTE ORDENES INFRAESTRUCTURA//Ficha proyecto de mantenimiento. | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | 2017-04-08 | Permanente | Guillermo Otálora | 90 | 2016-07-07 | 3 | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 10 | 10 | 10 | NO | 1 | 0 | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | 200% | 3 | 400% | 5 | 600% | 7 | 800% | 9 | 1000% | 11 | 1200% | 13 | 1400% | 15 | 1600% | 17 | 1800% | 19 | 2000% | 21 | 2200% | 23 | 2400% | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200% | 33 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Formulas:
FECHA INICIAL PLAN DE ACCIÓN = VLOOKUP([ID_ACCION],acciones!$A2:P144,11,0)
FECHA FINALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN = VLOOKUP([ID_ACCION],acciones!$A2:P144,12,0)
VENCIMIENTO PLAZO SENTENCIA = VLOOKUP([ID_ACCION],acciones!$A2:P144,15,0)

## fecha informe (hidden)
fecha
2016-09-30

## acciones (hidden)
id | Permanente | Denominador | Cantidad producida | orden | accion | entidad | nombre_orden | producto | indicador | Fecha inicial plan de acción | Fecha finalización plan de acción | Nombre Responsale | Plazo Sentencia | Vencimiento Plazo Sentencia | Cantidad de entidades | ITEM EN BD
1 | SI | Gestión de los proyectos de ley y actos legislativos para que cumplan el estándar mínimo constitucional | Gestión de los proyectos de ley y actos legislativos cumpliendo el estándar mínimo constitucional | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 3 | Emplear la iniciativa legislativa en materia de política criminal ajustada al estándar mínimo constitucional | Ministerio de Justicia | Dar aplicación al estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | Proyectos de ley o actos legislativos acordes con el estándar mínimo constitucional |  | 2016-04-08 | Permanente | MinJusticia - Marcela Abadía Directora de Política Criminal y Penitenciaria | 0 |  | 1 | 1
2 | SI | proyectos de Ley presentados que no superen e estándar costitucional | Proyectos de Ley objetados | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 4 | La Secretaría Jurídica no sólo objetará los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el estándar constitucional que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, sino que además, advertirá dicha situación en el marco de las responsabilidades atribuidas por las Directivas Presidenciales 5 de 2010 y 26 de 2011 | Presidencia de la República | Objetar los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el referido estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos. | Objeciones y conceptos |  | 2016-04-08 | Permanente | Secretaría Jurídica - Cristina Pardo S. | 0 |  | 1 | 2
3 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Preparar una cartilla de la política criminal que contenga el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal con enfoque en DDHH. | Presidencia de la República | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 1. Cartilla de la política criminal con enfoque en derechos humanos. |  | 2016-04-08 | 2016-07-22 | Consejería Presidencial para los Derechos Humanos - Marcela Vega | 0 |  | 1 | 3
4 | SI | Actividades de difusión programadas | Actividades de difusión realizadas | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Llevar a cabo la divulgación y difusión de los contenidos del estándar consitucional que debe cumplir la política criminal respetuosa de los DDHH. | Presidencia de la República | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 2. Campaña de difusión en medios digitales del estándar constitucional. |  | 2016-07-25 | Permanente | Consejería Presidencial para los Derechos Humanos - Marcela Vega | 0 |  | 1 | 3
5 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Llevar a cabo talleres con las autoridades concernidas en la materia para la difusión del estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los DDHH. | Presidencia de la República | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 3. Documento que compila el trabajo de socialización realizado en los talleres interinstitucionales para la difusión del estándar constitucional. |  | 2016-10-01 | 2016-12-31 | Consejería Presidencial para los Derechos Humanos - Marcela Vega | 0 |  | 1 | 3
6 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | Ministerio de Justicia | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | Propuesta de proyecto de ley de fortalecimiento del Consejo Superior de Política Criminal. |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | MinJusticia - Nadia Lizarazo - Dirección Política Criminal y Penitenciaria | 180 | 2016-12-09 | 1 | 4
7 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | Ministerio de Justicia | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | Plan Nacional de Política Criminal. |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 |  | 180 | 2016-12-09 | 1 | 4
8 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | Ministerio de Justicia | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | Plan de acción del Plan Nacional de Política Criminal. |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | MinJusticia Oficina de Comunicaciones | 180 | 2016-12-09 | 1 | 4
9 | SI | Actividades de seguimiento a la radicación y expedición de la Ley modificatoria de la Ley 1709/2014 requeridas | Actividades de seguimiento a la radicación y expedición de la Ley modificatoria de la Ley 1709 2014 realizadas | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 8 | De conformidad con el Decreto 1649 de 2014, no es competencia de la Presidencia de la República. En el marco de sus competencias, la Presidencia de la República contribuirá con la gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho, que trabaja en la modificación de la Ley 1709 de 2014, el Código Penitenciario y Carcelario, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y otras disposiciones con la que se pretende, entre otros asusntos, promover un sistema amplio de alternativas al encarcelamiento, facilitando el acceso de la PPL a los subrogados penales. | Presidencia de la República | Promover la creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad. (Orden compartida con el Congreso, la Fiscalía y la Presidencia) | Proyecto de ley que Modifica la Ley 1709 de 2014 |  | 2016-04-08 | Permanente | MinJusticia Oficina de Comunicaciones | 0 |  | 1 | 5
10 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Diseñar una estrategia de comunicaciones enfocada en la concientización ciudadana | Ministerio de Justicia | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | Estrategia de Comunicaciones |  | 2016-04-08 | 2016-11-09 | MinJusticia - Luis Ospina - Subdirección de Sistemas | 180 | 2016-12-09 | 1 | 6
11 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Empezar a implementar la estrategia de comunicaciones enfocada en la concientización ciudadana | Ministerio de Justicia | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | Balance del primer avance de implementación de la estrategia |  | 2016-11-10 | 2016-12-09 | MinJusticia - Ricardo Cita - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 180 | 2016-12-09 | 1 | 6
12 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 10 | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | Ministerio de Justicia | Emprender las acciones para la creación de un sistema de información unificado, serio y confiable sobre Política Criminal | Se establecen en el Plan de Acción establecido por el Subcomité de Información |  | 2016-05-04 | 2016-12-09 | MinJusticia - Ricardo Cita - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 180 | 2016-12-09 | 1 | 7
13 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Revisión de la legislación en materia penal | Ministerio de Justicia | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | Documento que contiene la descripción del estado de la coherencia de las penas |  | 2016-04-08 | 2016-12-31 | MinJusticia - Suzy Sierra - Oficina de Información en Justicia | 0 |  | 1 | 8
14 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Definición de proyecto(s) de ley de reajuste de proporcionalidad de las penas (sujeto a aprobación del punto anterior) | Ministerio de Justicia | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | Propuesta de proyecto de ley |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 0 |  | 1 | 8
15 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Crear, desde el Consejo Superior de Política Criminal, el Comité de Información de Política Criminal, encargado de generar los acuerdos interinstitucionales necesarios para el desarrollo del Sistema de Información para la Política Criminal. | Ministerio de Justicia | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | Acuerdo del Consejo Superior de Política Criminal que crea el Comité de Información de Política Criminal y el Observatorio de Política Criminal. |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 180 | 2016-12-09 | 1 | 9
16 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Acoger desde el Consejo Superior de Política Criminal, el Observatorio de Política Criminal como herramienta técnica de apoyo para liderar el Comité de Información de Política Criminal. | Ministerio de Justicia | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | Acuerdo del Consejo Superior de Política Criminal que crea el Comité de Información de Política Criminal y el Obsrvatorio de Política Criminal. |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 180 | 2016-12-09 | 1 | 9
17 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Revisión de la normatividad y documentación existente frente a los programas y actividades de resocializacion | INPEC | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Relacion de la normatividad vigente respecto a programas y actividades de resocializacion |  | 2016-04-08 | 2016-12-31 | Guillermo Otálora | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
18 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Construir un formulario para aplicar a la PPL teniendo en cuenta la orientación del Ministerio de Justicia y previo estudio de la viabilidad técnica de la inclusIón de las preguntas | DANE | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Formulario para PPL de aplicación en Centros Penitenciarios y Carcelarios |  | 2016-05-01 | 2016-08-31 | MinJusticia - Marcela Abadía - Directora de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
19 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un estudio técnico sobre la integración del marco de empresa y derechos humanos en materia penitenciaria y carcelaria, que sirva como insumo para el plan integral que debe coordinar el INPEC. (en concordancia con el Documento CONPES 3828/2015) | DNP | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Estudio técnico elaborado por el DNP, con recomendaciones específicas para el mejoramiento de procesos al interior del INPEC. |  | 2016-06-01 | 2017-12-31 | MinJusticia - Marcela Abadía - Directora de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
20 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Realizar un Piloto en un Establecimiento pequeño o un patio de un Establecimiento Carcelario utilizando el Formulario adecuado para tal fin | DANE | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Resultados toma de información en el Piloto |  | 2016-09-01 | 2016-11-30 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
21 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Realizar Censo a PPL aplicando el formulario construido para tal fin, o en su defecto, dependiendo de la capacidad técnica, realizar encuesta a una muestra representataiva de la PPL aplicando el mismo formulariao | DANE | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Censo o encuesta a población privada de la libertad con formulario particular a población privada de la libertad. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
22 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Llevar a cabo Mesas de trabajo internas con grupos interdisciplinarios (SENA , Secretarias de Salud, MinEducacion, MinTrabajo, MinJusticia, DNP) | INPEC | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Actas de reunion de Mesas de Trabajo con compromisos con grupos interdisciplinarios |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Eduardo Efrain Freire Delgado, Mauricio Perfetti, Claudia Jineth Alvarez Benitez- DANE | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
23 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Construir un mapa de ruta sobre el tratamiento resocializador y la concesión de beneficios administrativos. (sujeto a aprobación de recursos el proyecto de inversión 2017) | Ministerio de Justicia | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Mapa de ruta para el análisis de las dificultades y el recorrido para la aplicación del tratamiento penitenciario. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Eduardo Efrain Freire Delgado, Mauricio Perfetti, Claudia Jineth Alvarez Benitez- DANE | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
24 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Analizar el impacto del tratamiento penitenciario en la población condenada por los cinco delitos con mayor participación en el sistema penitenciario y carcelario (sujeto a aprobación de recursos el proyecto de inversión 2017) | Ministerio de Justicia | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Análisis de las oportunidades y las dificultades del reconocimiento de los beneficios administrativos en clave del tratamiento penitenciario |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Eduardo Efrain Freire Delgado, Mauricio Perfetti, Claudia Jineth Alvarez Benitez- DANE | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
25 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | La Uspec en atención a las funciones establecidas en el Decreto 4150 de 2011, así como en el Decreto 204 de 2016, no tiene la competencia para la formulación de programas de resocialización, en esa medida solo es competente respecto de la intervención en materia de infraestructura que eventualmente se requiera en las áreas de resocialización. Lo anterior, esta sujeto al plan de programas de resocialización que formule el INPEC. | USPEC | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Eventual priorización para intervención de las áreas establecidas por el INPEC (sujeto al plan de programas de resocialización que formule el INPEC). |  | 2017-01-01 | 2018-06-09 | Hugo Dagovett - SENA | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
26 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar Propuesta de Plan Integral | INPEC | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Documento del plan integral de programas y actividades de resocialización que incluya fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. |  | 2017-01-01 | 2018-06-09 | Diana Marcela Rueda Salvador Subdirectora de Permanencia | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
27 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Identificar necesidades de infraestructura para desarrollar actividades de resocialización en los ERON | INPEC | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Documento de solicitud de necesidades de infraestructura para el desarrollo de actividades de resocializacion en los ERON dirigido a la USPEC |  | 2018-06-10 | 2018-08-09 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
28 | SI | Informes preestablecidos semestralmente | Informes efectivamente elaborados | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Realizar un informe de las actividades que realiza el SENA en los establecimientos de reclusión identificando población beneficiada, niveles de formación, edades, género, departamento, población interna orientada ocupacionalmente. | SENA | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Informe semestral |  | 2016-07-01 | Permanente | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
29 | SI | Informes preestablecidos semestralmente | Informes efectivamente elaborados | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Constituir y consolidar una mesa de trabajo al interior del MEN para identificar y desarrollar, de manera integral, las acciones, que desde educación, le aportan al proceso de resocialización en articulación con el INPEC y el USPEC. | Ministerio de Educación | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Informe semestral |  | 2016-07-01 | Permanente | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 730 | 2018-06-09 | 7 | 10
30 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 14 | Coordinar con Defensoría y Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC la construcción del cronograma para adelantar las brigadas jurídicas. | Ministerio de Justicia | Emprender todas las acciones necesarias para diseñar un cronograma de implementación de las brigadas jurídicas periódicas en los establecimientos de reclusión del país. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | Cronograma de brigadas jurídicas proyectado por la Defensoría del Pueblo |  | 2016-04-21 | 2016-08-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 60 | 2016-08-09 | 1 | 11
31 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 15 | Coordinar con Defensoría y Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC la realización de las brigadas jurídicas. | Ministerio de Justicia | Emprender todas las acciones necesarias para implementar brigadas jurídicas en los 16 establecimientos de reclusión accionados en los procesos acumulados. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | Brigadas jurídicas realizadas en los 16 establecimientos por parte de la Defensoría |  | 2016-04-21 | 2016-10-09 |  | 120 | 2016-10-09 | 1 | 12
32 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 16 | Entregar al Comité de Información de Política Criminal un documento que contenga las necesidades de información que se requieren incluir en SISIPEC WEB, a partir de la coordinación con Defensoría, Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC | Ministerio de Justicia | Recoger la información necesaria sobre las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en todos los establecimientos penitenciarios del país con base en el Sistema de Información, que deberá precisar las circunstancias y posibilidades jurídicas de los reclusos. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | Documento que contenga las necesidades de información que se requieren incluir en SISIPEC WEB. |  | 2016-04-21 | 2016-10-09 | Ing. Adriana Cetina hernandez (Oficina de Sistemas de Información) | 120 | 2016-10-09 | 1 | 13
33 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Para medir las áreas de todos los establecimientos del orden nacional, se requiere contar con el equipo técnico suficiente, así como con el presupuesto requerido para honorarios, viáticos, équipos de cómputo, programas de software, etc. En razón a lo anterior la USPEC incluyó el presupuesto requerido para dar cumplimiento a la orden en el Plan Maestro. Lo anterior sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del mismo. | USPEC | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Solicitud Plan Maestro. |  | 2016-04-08 | 2016-05-31 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 450 | 2017-09-09 | 3 | 14
34 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Desde el Comité Intersdisciplinario, impulsar la construcción de los estándares en materia de vida carcelaria | Ministerio de Justicia | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Identificar desde el Comité Interdisciplinario los estándares en materia de vida carcelaria |  | 2016-04-08 | 2016-10-08 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 450 | 2017-09-09 | 3 | 14
35 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Entregar al Comité de Información de Política Criminal las necesidades de información en materia de cupos carcelarios de acuerdo con la sentencia | Ministerio de Justicia | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Documento de necesidades de información en materia de cupos carcelarios |  | 2016-05-04 | 2016-06-30 | Guillermo Otálora | 450 | 2017-09-09 | 3 | 14
36 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Ejecutar el cronograma de visitas para la medición de áreas (sujeto a la aprobación del presupuesto - Plan Maestro) | USPEC | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Informe - Resultado final de la capacidad real de los establecimientos. |  | 2016-12-01 | 2018-12-31 | Guillermo Otálora | 450 | 2017-09-09 | 3 | 14
37 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Bajo el entendido de que no es necesario rehacer la bases de datos sobre capacidad real de los ERON, sino fortalecer la base de datos que existe SISIPEC. La apropuesta de modificación será revisada en el marco del subcomité de Información y tendrá como insumo el informe de medición elaborado por la USPEC | INPEC | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Actualizacion bases de datos (SISIPEC) sobre capacidad real de los ERON en SISIPEC |  | Inpec pendiente definir depende de Uspec | 2017-09-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 450 | 2017-09-09 | 3 | 14
38 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | DNP | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Reporte de control posterior de viabilidad aplicado por el DNP. |  | 2016-04-01 | 2016-05-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 180 | 2016-12-09 | 4 | 15
39 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | DNP | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Documento de criterios presentado al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC. |  | 2016-04-08 | 2016-04-20 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. | 180 | 2016-12-09 | 4 | 15
40 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | USPEC | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Circular Interna USPEC |  | 2016-04-08 | 2016-05-10 | Juan manuel Riaño (Jefe Oficina Asesora de Planeación) | 180 | 2016-12-09 | 4 | 15
41 | NO | N° de proyectos | N° de cadenas de valor ajustadas | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar cadena de valor de los proyectos de acuerdo a las observaciones realizadas por DNP | INPEC | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Documento cadena de valor ajustado |  | 2016-04-08 | 2016-05-30 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 180 | 2016-12-09 | 4 | 15
42 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Se elaborará un informe en el que se incluirán todos los proyectos de generación de cupos y el proyecto de mantenimiento que se incluirá en el plan de inversiones de la entidad, con la descripción de aquellos que cumplen o no con el estándar determinado por la Corte y se determinará si es posible su modificación para cumplir con los parámetros. | USPEC | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Informe Proyecto Generación de Cupos y mantenimiento |  | 2016-04-08 | 2016-09-30 | José Luis Ortiz Hoyos | 180 | 2016-12-09 | 4 | 15
43 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | USPEC | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Manual Técnico de Construcción |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Director Presidencia de la República | 180 | 2016-12-09 | 4 | 15
44 | SI | N° de proyectos a adecuar con actividades en el cumplimiento de la Sentencia T 762 | N° de proyectos con actividades adecuadas al cumplimiento de la Sentencia T 762 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar los proyectos de acuerdo con los parámetros de la Corte y las observaciones o recomendaciones de DNP dentro del control de viabilidad de los proyectos | INPEC | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Proyectos ajustados a condiciones mínimas de subsistencia digna y humana |  | 2016-06-01 | Permanente | Director Presidencia de la República | 180 | 2016-12-09 | 4 | 15
45 | SI | Gestión de viabilización técnica de proyectos en materia carcelaria | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos en materia carcelaria | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Ministerio de Justicia | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos |  | 2017-04-08 | Permanente | Guillermo Otálora | 180 | 2016-12-09 | 4 | 15
46 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22 | Previo a la expedición de la sentencia, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 5159 de 2015 “Por medio de la cual se adopta el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC”, la cual indica que se deben desarrollar y adoptar los respectivos manuales. Se acompañó e hicieron las recomendaciones del caso contenidas en el Decreto 2245 de 2015 “Por el cual se adiciona un capítulo al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC”. La USPEC expidió los manuales de que trata la Res 5159/15, así: 1. Manual Técnico Administrativo para la Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; 2. Manual Técnico Administrativo para la Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; y 3. Manual Técnico Administrativo del Sistema Obligatorio para la Garantía de La Calidad en Salud Penitenciaria, y fueron puestos a consideración del Ministerio de Salud y Protección Social. Se emitieron los lineamientos de buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos al interior de los centros penitenciarios, los cuales fueron adoptados por la USPEC. | Ministerio de Salud | Expedir las regulaciones de las que trata el acápite de órdenes generales, que se encuentran a cargo del Ministerio de Salud, deberán consolidarse provisionalmente durante los tres (3) meses posteriores a la notificación de esta sentencia, habida cuenta de que de esa labor pende la actuación de los demás actores de la política criminal, en su fase terciaria. | Conceptos que sean requeridos de acuerdo con las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social y la experiencia en la dirección del SGSSS. |  | 2016-04-08 | 2016-09-09 | Guillermo Otálora | 90 | 2016-09-09 | 1 | 16
47 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | Impulsar a través del Consejo de Ministros la expedición de la regulación de cada aspecto de la vida carcelaria integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. | Presidencia de la República | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | Regulación |  | 2016-04-08 | 2017-06-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 360 | 2017-06-09 | 1 | 17
48 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | Seguimiento a la expedición de la regulación por parte de todas las entidades involucradas. | Presidencia de la República | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | Actas del comité de seguimiento |  | 2016-04-08 | 2017-06-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 360 | 2017-06-09 | 1 | 17
49 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | DNP | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Documento de criterios presentado al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC. |  | 2016-04-08 | 2016-04-20 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. | 420 | 2017-08-09 | 4 | 18
50 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | DNP | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Reporte de control posterior de viabilidad aplicado por el DNP. |  | 2016-04-01 | 2016-05-31 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 420 | 2017-08-09 | 4 | 18
51 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Se elaborará un informe en el que se incluirán todos los proyectos de generación de cupos que actualmente se encuentran en ejecución, con la descripción de aquellos que cumplen o no con el estándar determinado por la Corte y se determinará si es posible su modificación para cumplir con los parámetros. | USPEC | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Informe Proyecto Generación de Cupos. |  | 2016-04-08 | 2016-07-30 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 420 | 2017-08-09 | 4 | 18
52 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | USPEC | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Manual Técnico de Construcción |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Guillermo Otálora | 420 | 2017-08-09 | 4 | 18
53 | SI | Número de visitas programadas a los proyectos de ampliación que se encuentran en ejecución durante el año | Número de visitas realizadas a los proyectos de ampliación que se encuentran en ejecución durante el período del informe. | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Coadyuvar en la estructuración de los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria a presentar por la USPEC para que se ajusten a los estándares exigidos por la Corte para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa- | INPEC | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Actas de visitas con observaciones y compromisos a los proyectos de ampliación que se encuentran en ejecución por parte de la USPEC, estableciendo mecanismos que agilicen la entrega de los cupos en construcción |  | 2016-04-08 | Permanente | Guillermo Otálora | 420 | 2017-08-09 | 4 | 18
54 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | USPEC | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Circular Interna USPEC |  | 2016-04-08 | 2016-05-10 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 420 | 2017-08-09 | 4 | 18
55 | SI | Gestión de viabilización técnica de proyectos de refacción y mantenimiento de cupos | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos de refacción y mantenimiento de cupos | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Ministerio de Justicia | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos |  | 2017-04-08 | Permanente | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 420 | 2017-08-09 | 4 | 18
56 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | DNP | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Reporte de control posterior de viabilidad aplicado por el DNP. |  | 2016-04-01 | 2016-05-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. | 360 |  | 4 | 19
57 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | DNP | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Socialización de criterios presentado al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC. |  | 2016-04-08 | 2016-04-20 | Grupo Logísticode la Dirección de Gestión Corporativa ( capitan Gutierrez Barrera Edgar) | 360 |  | 4 | 19
58 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Teniendo en cuenta que de los 136 establecimientos, 120 son de 1° generación su estructura física no permite en la mayoria de los casos acoger a cabalidad los lineamientos mínimos emitidos por la Corte, razón por la cual se enviará un primer informe en el cual se describa con mayor precisión estas problemáticas, sin perjuicio de que la USPEC continúe adelantando las adecuaciones y mantenimientos a la infraestructura física de los Establecimientos como en efecto se ha venido realizando. | USPEC | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Informe con los principales problemas en materia de infraestructura. |  | 2016-04-08 | 2016-08-15 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 360 |  | 4 | 19
59 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | USPEC | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Manual Técnico de Construcción |  | 2016-04-08 | 2016-12-09 | Alejandro Trujillo - Asesor Rene Garzón - Director de Infraestructura. Gustavo Camelo - Jefe Oficina Asesora de Planeación | 360 |  | 4 | 19
60 | SI | Número de proyectos a revisar de Construcción de obra pública y evaluación de áreas mínimas | Número de proyectos revisados de Construcción de obra pública y evaluación de áreas mínimas | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Coadyuvar en la estructuración de los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria a presentar por la USPEC para que se ajusten a los estándares exigidos por la COrte para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa- | INPEC | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Actas de reunion de mesas de trabajo con observaciones a los proyectos de construcción y/o mantenimiento y adecuacion |  | 2016-04-08 | Permanente | Guillermo Otálora | 360 |  | 4 | 19
61 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | USPEC | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Circular Interna USPEC y socialización |  | 2016-04-08 | 2016-05-10 | Alejandro Trujillo - Asesor Luisa Ariza - Directora de Logística(e) | 360 |  | 4 | 19
62 | SI | Gestión de viabilización técnica de proyectos de infraestructura carcelaria | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos de infraestructura carcelaria | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Ministerio de Justicia | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos |  | 2017-04-08 | Permanente | Alejandro Trujillo - Asesor Luisa Ariza - Directora de Logística(e) | 360 |  | 4 | 19
63 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 25 | La USPEC revisará la distribución presupuestal para atender, de acuerdo a las necesidades, los bienes y servicios que requiere la PPL. | USPEC | Emprender todas las acciones necesarias para que las inversiones de toda índole se focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino además en la satisfacción de otras necesidades de los reclusos, en especial, las relacionadas con la adecuada prestación de los servicios de agua potable, salud, alimentación y programas de resocialización | Matriz de Ejecución presupuestal |  | 2016-04-08 | 2017-04-08 | Alejandro Trujillo - Asesor Luisa Ariza - Directora de Logística(e) | 365 | 2017-06-09 | 1 | 20
64 | SI | Cantidad de acuerdos del Consejo Directivo con instrucciones para el Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2015 | Acuerdos efectivamente aprobados por el Consejo Directivo con instrucciones al Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2015 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Dar instrucciones a la entidad fiduciaria encargada de la administración de los rcursos del Fondo Nacional de Salud PPL tendientes a la implementación del nuevo modelo de salud de acuerdo con las recomendaciones que emita el Consejo Directivo del Fondo | USPEC | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Instrucciones impartidas a la entidad Fiduciaria |  | 2016-04-08 | Permanente | Presidencia de la República - Paula Acosta INPEC, USPEC, MInSalud, SUperSalud, MinJusticia, Fiducia. | 365 | 2017-06-09 | 5 | 21
65 | SI | Solicitud viables de modificaciones al contrato de fiducia requeridos por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 | Solicitudes aprobadas mediante otro si al contrato | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Dar trámite a las eventuales solicitudes de modificación del Contrato de Fiducia que realice el Consorcio, con miras a facilitar la ejecución del mismo. | USPEC | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Otrosies al contrato |  | 2016-04-08 | Permanente | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 365 | 2017-06-09 | 5 | 21
66 | SI | Cantidad de Informes de Supervisión que se deben rendir conforme al contrato de fiducia | Cantidad de Informes presentados por el Consorcio fondo de la PPL, para revisión de la USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar ejerciendo la supervisión del Contrato de Fiducia. | USPEC | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Informe de supervisión del Contrato de Fiducia. |  | 2016-04-08 | Permanente | Juan Manuel Riaño - Jefe de Planeación del INPEC | 365 | 2017-06-09 | 5 | 21
67 | SI | Gestión de acuerdos en el Consejo Directivo del Fondo de Salud | Gestión de acuerdos alcanzados en el Consejo Directivo del Fondo de Salud | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Como miembro del Consejo Directivo del Fondo emitir las recomendaciones a que haya lugar. | Ministerio de Justicia | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Acuerdos del Consejo |  | 2016-04-08 | Permanente | Presidencia de la República - Paula Acosta INPEC, USPEC, MInSalud, SUperSalud, MinJusticia, Fiducia. | 365 | 2017-06-09 | 5 | 21
68 | SI | solicitudes de acompañamiento técnico presentadas | Acompañamiento técnico en solicitudes | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Brindar el apoyo técnico a las entidades concernidas en el cumplimiento de estas órdenes, según sea solicitado | DNP | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Según solicitud que realicen las entidades |  | 2016-04-20 | Permanente | Presidencia de la república - Paula Acosta INPEC, USPEC, MInSalud, SUperSalud, MinJusticia, Fiducia. | 365 | 2017-06-09 | 5 | 21
69 | SI | Número total informes de seguimiento mensual ha presentar a la USPEC en el año | Número de informes de seguimiento mensual presentados a la USPEC al periodo del informe | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Realizar seguimiento a la prestación de servicios de salud para las Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del orden nacional | INPEC | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Informe mensual de seguimiento |  | 2016-04-29 | Permanente | Viceministerio de Política Criminal - Ivan Tovar | 365 | 2017-06-09 | 5 | 21
70 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Participación en el grupo conformado por la Presidencia de la república para trabajar el componente de salud en el marco de la emergencia carcelaria. | Ministerio de Salud | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Establecidos en el Plan de Acción a trabajar por el Grupo conformado en los siguientes componentes: preparación implementación nuevo esquema de salud; implementación; afiliación; infraestrutura; atenciones intramurales y reclamaciones, según la competencia |  | 2016-05-04 | 2017-06-09 | Presidencia de la república - Paula Acosta INPEC, USPEC, MInSalud, SUperSalud, MinJusticia, Fiducia. | 365 | 2017-06-09 | 5 | 21
71 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Ejecutar plan de Acción emergencia carcelaria | INPEC | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Informe de avance de las cinco (5) lineas de la emergencia carcelaria |  | 2016-05-05 | 2016-12-31 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 365 | 2017-06-09 | 5 | 21
72 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 27 | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General de la Presidencia de la Republica diseñarán e implementarán la estrategia de articulación de las entidades señaladas en la sentencia. | Presidencia de la República | Asumir la articulación de las distintas entidades administrativas y los diferentes entes territoriales, diseñando una estrategia al respecto. | Acto administrativo contentivo de la estrategia |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 10 | 2016-06-23 | 1 | 22
73 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General prepararán una base de datos que contenga las órdenes impartidas a cada entidad, así como los objetivos en la superación del ECI | Presidencia de la República | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | Base de datos |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 5 | 2016-06-16 | 1 | 23
74 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General prepararán una comunicación informando a cada entidad su rol en la superación del ECI | Presidencia de la República | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | Oficios y notificaciones |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 5 | 2016-06-16 | 1 | 23
75 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-a | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General establecerán la estrategia que permita realizar el seguimiento permanente a las ordenes de la sentencia T-762 que involucre a toda las entidades concernidas. | Presidencia de la República | Diseñar la estrategia de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia (Esta orden es compartida con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo) | Conformación de un comité de seguimiento y definición de los limeamientos para su funcionamiento |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Secretaría Jurídica y Dirección de Gestión General | 90 | 2016-09-09 | 1 | 24
76 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-b | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General establececerán los lineamientos en el caso en que el cumplimiento de las órdenes involucren a varias entidades. | Presidencia de la República | Asumir la articulación en el evento en que deban concurrir varias entidades a la solución de alguno de los problemas planteados. | Procedimiento de articulación |  | 2016-04-08 | 2016-04-14 | Comité Información | 90 | 2016-09-09 | 1 | 25
77 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 33 | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | MinTIC | Adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI. El dominio web, además, deberá exhibir esquemáticamente las decisiones de esta Corporación, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad. Adicionalmente la página web en mención debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía, visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes. ( En asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y las Comunicaciones) PC-105 Publicar los proyectos y los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del ECI a través de la página web http://www.politicacriminal.gov.co/ | Dominio web www.politicacriminal.gov.co funcionando en las condiciones establecidas en la sentencia de conformidad con el Plan de Acción Del Subcomité de Información. |  | 2016-05-04 | 2016-12-09 | Comité Información | 300 | 2017-04-09 | 2 | 26
78 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 33 | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | Ministerio de Justicia | Adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI. El dominio web, además, deberá exhibir esquemáticamente las decisiones de esta Corporación, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad. Adicionalmente la página web en mención debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía, visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes. ( En asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y las Comunicaciones) PC-105 Publicar los proyectos y los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del ECI a través de la página web http://www.politicacriminal.gov.co/ | Dominio web www.politicacriminal.gov.co funcionando en las condiciones establecidas en la sentencia de conformidad con el Plan de Acción Del Subcomité de Información. |  | 2016-05-04 | 2016-12-09 | Guillermo Otálora | 300 | 2017-04-09 | 2 | 26
79 | SI | trámites presupuestales competencia del DNP solicitados | Trámites presupuestales competencia del DNP realizados | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Realizar oportunamente los trámites presupuestales competencia del DNP, que sean requeridos para viabilizar las actividades del Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC para el cumplimiento de la sentencia. | DNP | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | Reporte semestral de trámites presupuestales realizados por solicitud del Ministerio de Justicia, INPEC y USPEC, que tengan relación con el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015. |  | 2016-04-20 | Permanente | Dirección General del Prespuesto Público Nacional | 0 |  | 2 | 27
80 | NO | N/A | N/A | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Emitir una comunicación dando alcance a la circular de programación del presupuesto de la vigencia 2017, una vez definidos las cuotas de resupuesto de cada una de las entidades, de acuerdo con la situación fiscal y la disponibilidad presupuestal, con el fin de que las entidades prioricen cada una de las ordenes dadas en al sentencia T-762 de 2015 | Ministerio de Hacienda | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | - Oficio - Reporte de los rubros presupuestales de gasto para atender las órdenes priorizadas por las entidades ejecutoras contenidas en el presupuesto 2017, para el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015 |  | 2016-05-10 | 2016-10-30 | Dirección General del Prespuesto Público Nacional | 0 |  | 2 | 27
81 | SI | oficios proyectados emitir | Oficios remitidos | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Emitir comunicación solicitando a las entidades que ejecutan el presupuesto del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario que prioricen en el presupuesto de la vigencia 2016 el cumplimiento de las ordenes emitidas en la setencia T-762 de 2015. Asimismo, las entidades deberán informar al epartamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda las acciones y los montos destinados para tal fin. | Ministerio de Hacienda | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | - Oficio - Reporte de la entidad de las acciones y montos sobre la priorización de las órdenes en su presupuesto |  | 2016-05-10 | 2016-10-30 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 0 |  | 2 | 27
82 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Coordinar con MinInterior la manera como MinJusticia debe acercarse a los entes territoriales. | Ministerio de Justicia | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Actas de coordinación de los actores |  | 2016-04-08 | 2016-05-08 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 30 | 2016-07-09 | 2 | 28
83 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Notificar a los entes territoriales de la sentencia T-762 de 2015 y enviar guía para tramitar proyectos para la construcción de establecimientos carcelarios para población sindicada. | Ministerio de Justicia | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Oficiar a las entidades territoriales |  | 2016-04-08 | 2016-05-08 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 30 | 2016-07-09 | 2 | 28
84 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Realizar jornada de capacitación a los entes territoriales conminados en la sentencia, que incluya entendimiento del sistema penitenciario y carcelario, sus obligaciones con el mismo, las formas de participación activa en dicho sistema y la forma como deben construir planes de acción de cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario. | Ministerio de Justicia | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Jornada de capacitación (a partir de esta jornada, las entidades territoriales tendrán un plazo para remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho los planes de acción de sus respectivos municipios y departamentos para cumplir las obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario) |  | 2016-08-16 | 2016-08-31 | MinJusticia - Diego Olarte - Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 30 | 2016-07-09 | 2 | 28
85 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Coordinar el acompañamiento y asesorías técnicas que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC o la USPEC deben brindar a las entidades territoriales para que estas, desde su autonomía administrativa, puedan cumplir con sus obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario. | Ministerio de Justicia | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Visitas, nuevas capacitaciones, gestiones administrativas, o cualquier otra acción que sea necesaria para que se ejecute el plan de acción de cada entidad territorial. |  | 2016-09-09 | 2016-09-30 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 30 | 2016-07-09 | 2 | 28
86 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | (En caso que algunas entidades territoriales no envíen los planes de acción al Ministerio de Justicia y del Derecho). Continuar requiriendo el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario por parte de las entidades territoriales conminadas en la sentencia que (i) no participen de la estrategia del Ministerio de Justicia y del Derecho o que (ii) en algún momento desistan del cumplimiento del plan de acción remitido a esta Cartera. A su vez, remitir a la Procuraduría General de la Nación el listado de estas entidades territoriales para lo de su competencia. | Ministerio de Justicia | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Oficios de requerimientos a las entidades territoriales y a la Procuraduría General de la Nación. |  | 2016-10-01 | 2016-12-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 30 | 2016-07-09 | 2 | 28
87 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | La USPEC realizará un informe con la descripción de las áreas de sanidad de los 16 establecimientos que ya han sido intervenidas. | USPEC | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Informe con la descripción de las obras ejecutadas en las áreas de sanidad a la fecha intervenidas. |  | 2016-04-08 | 2016-05-20 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 365 | 2017-04-08 | 3 | 30
88 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | La USPEC realizará el mantenimiento y/o adecuación de las áreas de sanidad articulado al plan de accion formulado para la declaratoria de emergencia carcelaria, sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del proyecto del rubro de inversión de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de reclusión. | USPEC | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | estructuración del proyecto para registro en el banco de proyectos de inversion para la vigencia 2017 el cual involucra el trámite de vigencias futuras |  | 2016-04-08 | 2016-05-31 | Rene Garzón - Director de Infraestructura. Gustavo Camelo - Jefe Oficina de Planeación (e). | 365 | 2017-04-08 | 3 | 30
89 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de sanidad, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de área, vetustez de la estructura, etc. | USPEC | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Diagnóstico del estado actual de los 16 Establecimientos. |  | 2016-04-08 | 2016-08-01 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 365 | 2017-04-08 | 3 | 30
90 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones a las áreas de sanidad, baterías sanitarias, duchas, alojamiento, áreas visita conyugal, etc). | USPEC | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Solicitud de modificación de las actas de priorización. |  | 2016-04-16 | 2016-04-29 | Juliana Sotelo Abogada Oficina Jurídica | 365 | 2017-04-08 | 3 | 30
91 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Priorizar en el plan de necesidades las obras de infraestructura correspondientes a la sentencia relativas a las áreas de sanidad, en los 16 establecimientos de sentencia. | INPEC | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Actas de priorización ajustadas |  | 2016-04-29 | 2016-06-03 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 365 | 2017-04-08 | 3 | 30
92 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de sanidad, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de área, vetustez de la estructura, etc. | USPEC | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Alternativas de Intervención |  | 2016-08-02 | 2016-08-30 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 365 | 2017-04-08 | 3 | 30
93 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 16 establecimientos de reclusion, de acuerdo con la necesidad priorizada | USPEC | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | obras ejecutadas |  | 2016-12-01 | 2017-12-31 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 365 | 2017-04-08 | 3 | 30
94 | SI | Gestión de viabilización técnica de proyectos de infraestructura carcelaria | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos de infraestructura carcelaria | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Ministerio de Justicia | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos |  | 2017-04-08 | Permanente | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 365 | 2017-04-08 | 3 | 30
95 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Entregar los kits de aseo completos al 100% de la PPL de los 16 ERON objeto de la sentencia | INPEC | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Constancias de entrega |  | 2016-04-08 | 2016-07-07 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 31
96 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Verificar cuántos internos en los 16 establecimientos no tienen colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) | INPEC | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Censo a población privada de la libertad con formulario particular |  | 2016-06-01 | 2016-06-15 | Roselin Martínez Rosales (Directora de Atención y Tratamiento) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 31
97 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Suministrar en los 16 establecimientos colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) de acuerdo al informe de necesidades | INPEC | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Constancias de entrega |  | 2016-06-16 | 2016-07-07 | N.A. | 91 | 2016-07-08 | 2 | 31
98 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Solicitar a Defensoria del Pueblo que constate que el 100% de la PPL de los 16 establecimientos cuenta con colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) | INPEC | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Oficio de solicitud a la defensoría |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. Adriana Villanueva (INPEC) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 31
99 | SI | Numero de entregas programadas de kits de aseo a la PPL en el año | Numero de entregas realizadas de kits de aseo a la PPL al periodo del informe | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Entregar cada cuatro (4) meses los kits de aseo completos al 100% de la PPL de los 16 ERON objeto de la sentencia | INPEC | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Constancias de entrega |  | 2016-12-01 | Permanente | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 91 | 2016-07-08 | 2 | 31
100 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | La USPEC no es competente del suministro de los elementos descritos por la Corte | USPEC | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) |  |  | N.A. | N.A. | Rene Garzón - Director de Infraestructura. Gustavo Camelo - Jefe Oficina Asesora de Planeación (e) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 31
101 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | La USPEC realizará el mantenimiento de las baterias sanitarias y duchas de manera progresiva y de acuerdo al alcance presupuestal y técnico de la infreaestructura en cada establecimiento,sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del proyecto del rubro de inversión de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de reclusión. | USPEC | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Estructuración del proyecto para registro en el banco de proyectos de inversion para la vigencia 2017 el cual involucra el trámite de vigencias futuras |  | 2016-04-08 | 2016-05-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 91 | 2016-07-08 | 2 | 32
102 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de baños y duchas, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | USPEC | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Diagnóstico del estado actual de los 16 Establecimientos. |  | 2016-04-08 | 2016-08-01 | Juliana Sotelo Abogada Oficina Jurídica (Uspec) - | 91 | 2016-07-08 | 2 | 32
103 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones para garantizar que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | USPEC | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Solicitud de Actas de priorización modificadas (INPEC) |  | 2016-04-16 | 2016-04-29 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 32
104 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Priorizar en el plan de necesidades las obras de infraestructura correspondientes a la sentencia relativas a la cantidad de duchas y baterías sanitarias, además del estado en que se encuentran, en los 16 establecimientos de sentencia. | INPEC | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Actas de priorización ajustadas |  | 2016-04-29 | 2016-06-03 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. Adriana Villanueva (INPEC) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 32
105 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de baños y duchas, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | USPEC | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Alternativas de Intervención |  | 2016-08-02 | 2016-08-30 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. Adriana Villanueva (INPEC) | 91 | 2016-07-08 | 2 | 32
106 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 136 establecimientos de reclusion, de acuerdo con las necesidades diagnósticadas. | USPEC | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Obras ejecutadas |  | 2016-12-01 | Pendiente | Rene Garzón - Director de Infraestructura. Gustavo Camelo - Jefe Oficina de Planeación (e). | 91 | 2016-07-08 | 2 | 32
107 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | La USPEC realizará las obras o mantenimientos requeridos para asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | USPEC | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Estructuración del proyecto para registro en el banco de proyectos de inversion para la vigencia 2017 el cual involucra el trámite de vigencias futuras |  | 2016-04-08 | 2016-05-31 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 365 | 2017-04-08 | 18 | 33
108 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de visita conyugal, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | USPEC | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Diagnóstico del estado actual de los 16 Establecimientos. |  | 2016-04-08 | 2016-08-01 | ??? | 365 | 2017-04-08 | 18 | 33
109 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones para garantizar que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | USPEC | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Actas de priorización modificadas (INPEC) |  | 2016-04-16 | 2016-06-03 | Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 365 | 2017-04-08 | 18 | 33
110 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Crear el protocolo de higiene e Intimidad de acuerdo a los estandares dados por la Corte Constitucional en esta materia | INPEC | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Protocolo de higiene e Intimidad |  | 2016-06-09 | 2016-11-09 | Directores Regionales Directores de Establecimientos, Roselin Martínez Rosales (Directora de Atencion y Tratamiento) | 365 | 2017-04-08 | 18 | 33
111 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de visita conyugal, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | USPEC | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Alternativas de Intervención |  | 2016-07-26 | 2016-08-30 | Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 365 | 2017-04-08 | 18 | 33
112 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | INPEC ajustará el Reglamento Interno de cada uno de los establecimientos para asegurar una óptima periodicidad de las visitas conyugales. | INPEC | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 16 Reglamentos internos ajustados |  | 2016-08-30 | 2016-12-31 | Directores de Establecimientos | 365 | 2017-04-08 | 18 | 33
113 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Los Directores de los 16 Establecimientos aplicaran el Protocolo de Higiene y Sanidad, mediante la ejecución de los rubros contemplados en la "Programación Presupuestal de Bienes y Servicios" de la vigencia fiscal correspondiente y el articulo 5 del Acuerdo 010 de 2004. | INPEC | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Informe ejecutivo sobre aplicación del Protocolo de Higiene y Sanidad |  | 2016-10-05 | 2017-04-07 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Luisa Ariza - Director de Logística(e). | 365 | 2017-04-08 | 18 | 33
114 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 136 establecimientos de recluasion, de acuerdo con la necesidad priorizada | USPEC | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | obras ejecutadas |  | 2016-12-01 | Pendiente | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Luisa Ariza - Director de Logística(e). | 365 | 2017-04-08 | 18 | 33
115 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | La Ley 1709 de 2014 en su artículo 49 estableció la creación del Manual de Alimentos, la USPEC en coordinación con el INPEC y el Ministerio de Salud elaboró el manual, el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 000560 de 17 de julio de 2014. Dicho Manual es el que sirve de guia para la elaboración de los estudios previos y se pone en práctica en la ejecución de los contratos de suminstro de alimentación. La USPEC remitirá el Manual de Alimentos. | USPEC | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | Manual de Alimentos que contiene el protocolo solicitado |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | Directores de Establecimientos, Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 0 |  | 18 | 34
116 | NO | N/A | N/A | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | La USPEC realizará visitas de supervisión a los 16 establecimientos, con la finalidad de verificar las condiciones de salubridad e higiene en la prestación del servicio de alimentación, a aquellos establecimientos que cuenten con interventoría se les solicitará informe de seguimiento. | USPEC | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | Informe de visitas de supervisión. Informe de Interventoría. |  | 2016-04-08 | 2016-06-30 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 0 |  | 18 | 34
117 | SI | Número total informes de seguimiento bimensual ha presentar a la USPEC en el año | Número de informes de seguimiento bimensual presentados a la USPEC al periodo del informe | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Continuar prestando el apoyo de seguimiento al suministro de alimentación a la USPEC mediante el COSAL (INPEC) en los etablecimientos donde se requiera- | INPEC | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | Informes de seguimiento bimensual |  | 2016-04-08 | Permanente | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 0 |  | 18 | 34
118 | NO | N/A | N/A | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Solicitar a los Establecimientos un informe sobre las necesidades de infraestructura en relacion con el manejo de aguas(suministro de agua potable y evacuacion adecuada de aguas negras). | INPEC | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | informe consolidado de necesidades en relación con el manejo de aguas presentadas por los 16Establecimientos a la USPEC. |  | 2016-05-31 | 2016-06-30 | Alejandro Trujillo - Asesor Juliana Sotelo Lemus - Abogada Oficina Jurídica. Rene Garzón - Director de Infraestructura. | 90 | 2016-07-07 | 3 | 35
119 | NO | N/A | N/A | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Solicitar a la USPEC que realice la verificación de las necesidades de infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) en los 16 establecimientos de sentencia. Así mismo, se efectué las adecuaciones en atención a la orden de Tutela. | INPEC | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | Oficio de solicitud de verificación de necesidades a la USPEC |  | 2016-05-31 | 2016-07-07 | José Nemesio Moreno Rodríguez (Director de Gestion Corporativa) | 90 | 2016-07-07 | 3 | 35
120 | NO | N/A | N/A | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Efectuar las visitas a los 16 establecimientos y verificar las condiciones hidráulicas (aguas residales y potable). | USPEC | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | Diagnóstico de condiciones hidráulicas y elaboración de un plan de accion de intervención en los 16 establecimientos, de acuerdo con las directrices establecidas por la Corte. |  | 2016-07-01 | 2016-10-31 | MinJusticia - Rafael Díaz - Oficina de Planeación | 90 | 2016-07-07 | 3 | 35
121 | SI | Gestión de viabilización técnica de proyectos de infraestructura carcelaria | Gestión de viabilizaciones técnicas realizadas en el periodo a proyectos de infraestructura carcelaria | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Ministerio de Justicia | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos |  | 2017-04-08 | Permanente | Guillermo Otálora | 90 | 2016-07-07 | 3 | 35
122 | NO | N/A | N/A | PR-OP-TREINTAGÉSIMO- a | Ejecución del Plan de Acción establecido con base en el diagnóstico realizado en los 16 establecimientos | USPEC | Presentar un informe y un plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no podrá superar los dos (2) años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable, conforme las directrices provisionales que emitan las autoridades nacionales conforme el numeral 19 de la orden vigésimo segunda de esta sentencia | Ejecución de las obras o adecaciones requeridas |  | 2016-04-08 | 2018-04-08 | Dirección General del Prespuesto Público Nacional y Viceministerio General de Hacienda/Departamento Nacional de Planeación | 820 | 2018-07-07 | 1 | 36
123 | SI | sesiones del comité de seguimiento programadas para hacer seguimiento al tema presupuestal | Sesiones del comité de seguimiento en las que efectivamente se hace seguimiento al tema presupuestal de la sentencia | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | De conformidad con el Decreto 1649 de 2014, no es competencia de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República, en el marco de la estrategia de seguimiento revisará el cumplimiento de esta orden por parte de las entidades competentes. | Presidencia de la República | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | Actas del comité de seguimiento |  | 2016-04-08 | Permanente | Secretaría Jurídica - Dirección de Seguridad y Dirección de Gestión General | 0 |  | 3 | 37
124 | SI | trámites presupuestales competencia del DNP solicitados | Trámites presupuestales competencia del DNP realizados | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Realizar oportunamente los trámites presupuestales competencia del DNP, que sean requeridos para viabilizar las actividades del Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC para el cumplimiento de la sentencia. | DNP | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | Reporte semestral de trámites presupuestales realizados por solicitud del Ministerio de Justicia, INPEC y USPEC, que tengan relación con el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015. |  | 2016-04-20 | Permanente | Secretaría Jurídica - Cristina Pardo S. MinJusticia - Dirección de Política Criminal | 0 |  | 3 | 37
125 | NO | #VALUE! | #VALUE! | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | 1, Con base en la información suministrada sobre costeo de necesidades, colaborar con las entidades para que, de acuerdo con la capacidad fiscal, las metas y acciones vayan acorde con parámetros de sostenibilidad y progresividad. | Ministerio de Hacienda | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | Informe de costeo |  | 2016-11-01 | 2017-01-31 | Dirección General del Prespuesto Público Nacional | 0 |  | 3 | 37
126 | NO | N/A | N/A | PC-42-a | No es necesario crear una nueva institución que articule la política criminal toda vez que desde el año 1993 existe el Consejo Superior de Política Criminal que se encarga de este asunto. Adicionalmente, existe la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho que se encarga, entre otras cosas, de proponer los lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas del Estado en materia criminal y penitenciaria. Lo ideal, más que crear una nueva institución, consiste en fortalecer las que ya existen. Teniendo en cuenta que en el Consejo Superior de Política Criminal participan entidades que no pertenecen a la Rama Ejecutiva, se revisará, junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la posiblidad de fortalecer la Dirección de Política Criminal. | Presidencia de la República | Crear una institución que sea articuladora de la política criminal, desde el proceso mismo de su diseño: la multiplicidad de entidades que tienen iniciativa legislativa en materia de política criminal facilita la concurrencia de propuestas de leyes dispares, incoherentes e incluso contradictorias. | Fortalecimiento de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. |  | 2016-04-08 | 2016-12-31 | Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 0 |  | 1 | 38
127 | SI | oficios proyectados emitir | Oficios remitidos | PC-85-a | Informar a las entidades ejecutoras los instrumentos presupuestales vigentes para armonizar su ejecución y el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015 con el principio de anualidad, como es el caso de la autorización de vigencias futuras o el de la reserva presupuestal y el de las cuentas por pagar. | Ministerio de Hacienda | Incorporar una metodología que armonice el principio de anualidad en materia presupuestal, y las necesidades de la vida carcelaria | Oficio |  | 2016-04-08 | Permanente | Roselin Martinez - Dirección de Atención y Tratamiento | 0 |  | 1 | 39
128 | NO | N/A | N/A | PC-132 | Identificar las areas disponibles y adecuados para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | INPEC | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Informe de espacios disponibles y adecuados |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Directores de Establecimientos | 0 |  | 17 | 41
129 | NO | Total de Establecimientos Penitenciarios en el pais | Número de Establecimientos Penitenciarios que cuentan con una estrategia aprobada de manejo del tiempo y de los espacios | PC-132 | Elaborar un plan de instrucciones , respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | INPEC | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Plan de instrucciones respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. |  | 2017-01-01 | 2017-08-30 | Coordinación Comisión Intersectorial para la Atención integral a la Primera Infancia (CIPI) | 0 |  | 17 | 41
130 | NO | N/A | N/A | PC-132 | Enviar al Ministerio de Justicia el Plan de Intrucciones | INPEC | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Oficio remisorio dirigido al Ministerio de Justicia |  | 2017-09-01 | 2017-09-15 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 0 |  | 17 | 41
131 | NO | N/A | N/A | PC-132 | Realizar la ejecución de las instrucciones proferidas por la Dirección de Atención y Tratamiento. | INPEC | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Informe ejecutivo de cumplimiento de las instrucciones , respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. |  | 2017-12-01 | 2018-06-30 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | 0 |  | 17 | 41
132 | NO | N/A | N/A | PC-132 | Realizar consolidacion de los informes ejecutivos presentados por los Establecimientos | INPEC | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | informe ejecutivo de consolidacion |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia | 0 |  | 17 | 41
133 | NO | N/A | N/A | PC-167b | Revisión de normativa existente en relación a la permanencia de niños menores de tres años, hijos(as) de internas, mujeres gestantes y madres lactantes. | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Acta de la socialización de normatividad y las acciones en cumplimiento a la misma. |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Coordinación CIPI | 0 |  | 1 | 42
134 | NO | N/A | N/A | PC-167b | Instalación de grupo de trabajo intersectorial con el INPEC, el Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF, la coordinación de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (CIPI) y las demás entidades que se consideren pertinentes en este proceso. | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Actas con los compromisos adquiridos por las partes con base a la mesa de trabajo. |  | 2016-06-01 | 2016-12-01 | Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI) | 0 |  | 1 | 42
135 | NO | N/A | N/A | PC-167b | Análisis de atenciones especializadas para garantizar la atenciòn integral a mujeres gestantes, niños y niñas de primera infancia presentes en las reclusiones de mujeres.entos carcelarios. | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | * Documento con la priorización de las atenciones adaptadas a la realidad de las gestantes y los niños y niñas. * Plan de trabajo con las acciones de cada sector, dando prioridad alasatenciones para niñosy niñas de primera infancia |  | 2016-06-01 | 2016-12-01 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Coordinación CIPI | 0 |  | 1 | 42
136 | NO | N/A | N/A | PC-167b | Registro y seguimiento de las atenciones brindadas a las madres gestantes y lactantes y a los niños y niñas de primera infancia presentes en los establecimientos carcelarios. | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Seguimiento a los registros de los niños y niñas atendidos en reclusiones de mujeres en el SSNN. |  | 2016-06-01 | 2016-12-01 | Ministerio de Educación Nacional | 0 |  | 1 | 42
137 | NO | N/A | N/A | PC-167b | Revision y actualización del lineamiento tecnico de la modalidad de educacion inicial "Niños menores de tres años, hijos(as) de internas en establecimeintos de reclusiòn". | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Lineamiento actualziado en el marco de la Estrategia Nacional De Cero a Siempre. |  | 2016-07-01 | 2016-09-01 | Ministerio de Salud y Protección Social | 0 |  | 1 | 42
138 | NO | N/A | N/A | PC-167b | Definición del esquema de atención a madres gestantes y lactantes y niños y niñas de primera infancia, acorde con las condiciones carcelarias y a los lineamientos de la política de atención integral a la primera infancia. | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Ruta de atencion integral definido con acciones, recursos y responsabilidades sectoriales e intersectoriales. |  | 2016-07-01 | 2016-10-01 | Ministerio de Salud y Protección Social | 0 |  | 1 | 42
139 | NO | N/A | N/A | PC-167b | Actualización análisis situacional de las madres gestantes y lactantes y de los niños y niñas de la primera infancia que nacen y viven en reclusiones de mujeres en el marco del convenio tripartito entre el INPEC, la USPEC y el ICBF. | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Documento de caracterización actualizado en el marco de la Estrategia Nacional "De Cero a Siempre". |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Secretaría Jurídica - Dirección de Seguridad y Dirección de Gestión General | 0 |  | 1 | 42
140 | NO | N/A | N/A | PC-167b | Fortalecimiento de la modalidad de educacion inicial "niños menores de tres años, hijos(as) de internas en establecimeintos de reclusiòn". | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | EAS y Unidades de servicio que funcionan en establecimientos de reclusiòn avanzan en el fortalecimiento de sus condiciones de calidad. |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  | 0 |  | 1 | 42
141 | NO | N/A | N/A | PC-167c | Gestión para que las Direcciones Territoriales de Salud desarrollen las acciones del Plan de los Mil Primeros Días de Vida al interior de las cárceles | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | Seguimiento a la implementación del plan 1000 primeros días en las cárceles |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  | 0 |  | 1 | 43
142 | NO | N/A | N/A | PC-167c | Seguimiento de los niños y niñas menores de tres años que se encuentran con sus madres en los centros de reclusión, para determinar afiliación y acceso a los servicios en el marco del SGSSS | Presidencia de la República | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | Niños y niñas identificados en el marco del SGSSS |  | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  | 0 |  | 1 | 43
143 | SI | Informes programados | Informe elaborado | PC-171 | Se elaborará el informe semestral que presente las acciones adelantadas y avances | Presidencia de la República | Presentar, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación informes semestrales a la Corte Constitucional | Informes semestrales |  | 2016-04-08 | Permanente |  | 0 |  | 1 | 44

## ponderacion_acciones_orden (hidden)
id | Entidad | Ubicación de la Orden en la Sentencia | Orden | Acción | Entegrable o Producto | Fecha inicial plan de acción | Fecha finalización plan de acción | Ponderacion accion con respecto a orden
1 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 3 | Dar aplicación al estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | Emplear la iniciativa legislativa en materia de política criminal ajustada al estándar mínimo constitucional | Proyectos de ley o actos legislativos acordes con el estándar mínimo constitucional | 42468 | Permanente | 10
2 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 4 | Objetar los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el referido estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos. | La Secretaría Jurídica no sólo objetará los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el estándar constitucional que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, sino que además, advertirá dicha situación en el marco de las responsabilidades atribuidas por las Directivas Presidenciales 5 de 2010 y 26 de 2011 | Objeciones y conceptos | 42468 | Permanente | 10
3 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | Preparar una cartilla de la política criminal que contenga el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal con enfoque en DDHH. | 1. Cartilla de la política criminal con enfoque en derechos humanos. | 42468 | 42573 | 10
4 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | Llevar a cabo la divulgación y difusión de los contenidos del estándar consitucional que debe cumplir la política criminal respetuosa de los DDHH. | 2. Campaña de difusión en medios digitales del estándar constitucional. | 42576 | Permanente | 10
5 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | Llevar a cabo talleres con las autoridades concernidas en la materia para la difusión del estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los DDHH. | 3. Documento que compila el trabajo de socialización realizado en los talleres interinstitucionales para la difusión del estándar constitucional. | 42644 | 42735 | 10
6 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | Propuesta de proyecto de ley de fortalecimiento del Consejo Superior de Política Criminal. | 42468 | 42713 | 10
7 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | Plan Nacional de Política Criminal. | 42468 | 42713 | 10
8 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | Coordinar una discusión en el marco del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en torno al fortalecimiento institucional y financiero del mismo | Plan de acción del Plan Nacional de Política Criminal. | 42468 | 42713 | 10
9 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 8 | Promover la creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad. (Orden compartida con el Congreso, la Fiscalía y la Presidencia) | De conformidad con el Decreto 1649 de 2014, no es competencia de la Presidencia de la República. En el marco de sus competencias, la Presidencia de la República contribuirá con la gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho, que trabaja en la modificación de la Ley 1709 de 2014, el Código Penitenciario y Carcelario, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y otras disposiciones con la que se pretende, entre otros asusntos, promover un sistema amplio de alternativas al encarcelamiento, facilitando el acceso de la PPL a los subrogados penales. | Proyecto de ley que Modifica la Ley 1709 de 2014 | 42468 | Permanente | 10
10 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | Diseñar una estrategia de comunicaciones enfocada en la concientización ciudadana | Estrategia de Comunicaciones | 42468 | 42683 | 10
11 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | Empezar a implementar la estrategia de comunicaciones enfocada en la concientización ciudadana | Balance del primer avance de implementación de la estrategia | 42684 | 42713 | 10
12 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 10 | Emprender las acciones para la creación de un sistema de información unificado, serio y confiable sobre Política Criminal | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | Se establecen en el Plan de Acción establecido por el Subcomité de Información | 42494 | 42713 | 10
13 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | Revisión de la legislación en materia penal | Documento que contiene la descripción del estado de la coherencia de las penas | 42468 | 42735 | 10
14 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | Definición de proyecto(s) de ley de reajuste de proporcionalidad de las penas (sujeto a aprobación del punto anterior) | Propuesta de proyecto de ley | 42736 | 43100 | 10
15 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | Crear, desde el Consejo Superior de Política Criminal, el Comité de Información de Política Criminal, encargado de generar los acuerdos interinstitucionales necesarios para el desarrollo del Sistema de Información para la Política Criminal. | Acuerdo del Consejo Superior de Política Criminal que crea el Comité de Información de Política Criminal y el Observatorio de Política Criminal. | 42468 | 42713 | 10
16 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | Acoger desde el Consejo Superior de Política Criminal, el Observatorio de Política Criminal como herramienta técnica de apoyo para liderar el Comité de Información de Política Criminal. | Acuerdo del Consejo Superior de Política Criminal que crea el Comité de Información de Política Criminal y el Obsrvatorio de Política Criminal. | 42468 | 42713 | 10
17 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Revisión de la normatividad y documentación existente frente a los programas y actividades de resocializacion | Relacion de la normatividad vigente respecto a programas y actividades de resocializacion | 42468 | 42735 | 10
18 | DANE | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Construir un formulario para aplicar a la PPL teniendo en cuenta la orientación del Ministerio de Justicia y previo estudio de la viabilidad técnica de la inclusIón de las preguntas | Formulario para PPL de aplicación en Centros Penitenciarios y Carcelarios | 42491 | 42613 | 10
19 | DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Elaborar un estudio técnico sobre la integración del marco de empresa y derechos humanos en materia penitenciaria y carcelaria, que sirva como insumo para el plan integral que debe coordinar el INPEC. (en concordancia con el Documento CONPES 3828/2015) | Estudio técnico elaborado por el DNP, con recomendaciones específicas para el mejoramiento de procesos al interior del INPEC. | 42522 | 43100 | 10
20 | DANE | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Realizar un Piloto en un Establecimiento pequeño o un patio de un Establecimiento Carcelario utilizando el Formulario adecuado para tal fin | Resultados toma de información en el Piloto | 42614 | 42704 | 10
21 | DANE | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Realizar Censo a PPL aplicando el formulario construido para tal fin, o en su defecto, dependiendo de la capacidad técnica, realizar encuesta a una muestra representataiva de la PPL aplicando el mismo formulariao | Censo o encuesta a población privada de la libertad con formulario particular a población privada de la libertad. | 42736 | 43100 | 10
22 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Llevar a cabo Mesas de trabajo internas con grupos interdisciplinarios (SENA , Secretarias de Salud, MinEducacion, MinTrabajo, MinJusticia, DNP) | Actas de reunion de Mesas de Trabajo con compromisos con grupos interdisciplinarios | 42736 | 43100 | 10
23 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Construir un mapa de ruta sobre el tratamiento resocializador y la concesión de beneficios administrativos. (sujeto a aprobación de recursos el proyecto de inversión 2017) | Mapa de ruta para el análisis de las dificultades y el recorrido para la aplicación del tratamiento penitenciario. | 42736 | 43100 | 10
24 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Analizar el impacto del tratamiento penitenciario en la población condenada por los cinco delitos con mayor participación en el sistema penitenciario y carcelario (sujeto a aprobación de recursos el proyecto de inversión 2017) | Análisis de las oportunidades y las dificultades del reconocimiento de los beneficios administrativos en clave del tratamiento penitenciario | 42736 | 43100 | 10
25 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | La Uspec en atención a las funciones establecidas en el Decreto 4150 de 2011, así como en el Decreto 204 de 2016, no tiene la competencia para la formulación de programas de resocialización, en esa medida solo es competente respecto de la intervención en materia de infraestructura que eventualmente se requiera en las áreas de resocialización. Lo anterior, esta sujeto al plan de programas de resocialización que formule el INPEC. | Eventual priorización para intervención de las áreas establecidas por el INPEC (sujeto al plan de programas de resocialización que formule el INPEC). | 42736 | 43260 | 10
26 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Elaborar Propuesta de Plan Integral | Documento del plan integral de programas y actividades de resocialización que incluya fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. | 42736 | 43260 | 10
27 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Identificar necesidades de infraestructura para desarrollar actividades de resocialización en los ERON | Documento de solicitud de necesidades de infraestructura para el desarrollo de actividades de resocializacion en los ERON dirigido a la USPEC | 43261 | 43321 | 10
28 | SENA | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Realizar un informe de las actividades que realiza el SENA en los establecimientos de reclusión identificando población beneficiada, niveles de formación, edades, género, departamento, población interna orientada ocupacionalmente. | Informe semestral | 42552 | Permanente | 10
29 | Ministerio de Educación | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | Constituir y consolidar una mesa de trabajo al interior del MEN para identificar y desarrollar, de manera integral, las acciones, que desde educación, le aportan al proceso de resocialización en articulación con el INPEC y el USPEC. | Informe semestral | 42552 | Permanente | 10
30 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 14 | Emprender todas las acciones necesarias para diseñar un cronograma de implementación de las brigadas jurídicas periódicas en los establecimientos de reclusión del país. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | Coordinar con Defensoría y Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC la construcción del cronograma para adelantar las brigadas jurídicas. | Cronograma de brigadas jurídicas proyectado por la Defensoría del Pueblo | 42481 | 42591 | 10
31 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 15 | Emprender todas las acciones necesarias para implementar brigadas jurídicas en los 16 establecimientos de reclusión accionados en los procesos acumulados. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | Coordinar con Defensoría y Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC la realización de las brigadas jurídicas. | Brigadas jurídicas realizadas en los 16 establecimientos por parte de la Defensoría | 42481 | 42652 | 10
32 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 16 | Recoger la información necesaria sobre las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en todos los establecimientos penitenciarios del país con base en el Sistema de Información, que deberá precisar las circunstancias y posibilidades jurídicas de los reclusos. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | Entregar al Comité de Información de Política Criminal un documento que contenga las necesidades de información que se requieren incluir en SISIPEC WEB, a partir de la coordinación con Defensoría, Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC | Documento que contenga las necesidades de información que se requieren incluir en SISIPEC WEB. | 42481 | 42652 | 10
33 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Para medir las áreas de todos los establecimientos del orden nacional, se requiere contar con el equipo técnico suficiente, así como con el presupuesto requerido para honorarios, viáticos, équipos de cómputo, programas de software, etc. En razón a lo anterior la USPEC incluyó el presupuesto requerido para dar cumplimiento a la orden en el Plan Maestro. Lo anterior sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del mismo. | Solicitud Plan Maestro. | 42468 | 42521 | 10
34 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Desde el Comité Intersdisciplinario, impulsar la construcción de los estándares en materia de vida carcelaria | Identificar desde el Comité Interdisciplinario los estándares en materia de vida carcelaria | 42468 | 42651 | 10
35 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Entregar al Comité de Información de Política Criminal las necesidades de información en materia de cupos carcelarios de acuerdo con la sentencia | Documento de necesidades de información en materia de cupos carcelarios | 42494 | 42551 | 10
36 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Ejecutar el cronograma de visitas para la medición de áreas (sujeto a la aprobación del presupuesto - Plan Maestro) | Informe - Resultado final de la capacidad real de los establecimientos. | 42705 | 43465 | 10
37 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Bajo el entendido de que no es necesario rehacer la bases de datos sobre capacidad real de los ERON, sino fortalecer la base de datos que existe SISIPEC. La apropuesta de modificación será revisada en el marco del subcomité de Información y tendrá como insumo el informe de medición elaborado por la USPEC | Actualizacion bases de datos (SISIPEC) sobre capacidad real de los ERON en SISIPEC | Inpec pendiente definir depende de Uspec | 42987 | 10
38 | DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | Reporte de control posterior de viabilidad aplicado por el DNP. | 42461 | 42521 | 10
39 | DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | Documento de criterios presentado al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC. | 42468 | 42480 | 10
40 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | Circular Interna USPEC | 42468 | 42500 | 10
41 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Ajustar cadena de valor de los proyectos de acuerdo a las observaciones realizadas por DNP | Documento cadena de valor ajustado | 42468 | 42520 | 10
42 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Se elaborará un informe en el que se incluirán todos los proyectos de generación de cupos y el proyecto de mantenimiento que se incluirá en el plan de inversiones de la entidad, con la descripción de aquellos que cumplen o no con el estándar determinado por la Corte y se determinará si es posible su modificación para cumplir con los parámetros. | Informe Proyecto Generación de Cupos y mantenimiento | 42468 | 42643 | 10
43 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | Manual Técnico de Construcción | 42468 | 42713 | 10
44 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Ajustar los proyectos de acuerdo con los parámetros de la Corte y las observaciones o recomendaciones de DNP dentro del control de viabilidad de los proyectos | Proyectos ajustados a condiciones mínimas de subsistencia digna y humana | 42522 | Permanente | 10
45 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | 42833 | Permanente | 10
46 | Ministerio de Salud | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22 | Expedir las regulaciones de las que trata el acápite de órdenes generales, que se encuentran a cargo del Ministerio de Salud, deberán consolidarse provisionalmente durante los tres (3) meses posteriores a la notificación de esta sentencia, habida cuenta de que de esa labor pende la actuación de los demás actores de la política criminal, en su fase terciaria. | Previo a la expedición de la sentencia, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 5159 de 2015 “Por medio de la cual se adopta el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC”, la cual indica que se deben desarrollar y adoptar los respectivos manuales. Se acompañó e hicieron las recomendaciones del caso contenidas en el Decreto 2245 de 2015 “Por el cual se adiciona un capítulo al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC”. La USPEC expidió los manuales de que trata la Res 5159/15, así: 1. Manual Técnico Administrativo para la Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; 2. Manual Técnico Administrativo para la Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del Inpec; y 3. Manual Técnico Administrativo del Sistema Obligatorio para la Garantía de La Calidad en Salud Penitenciaria, y fueron puestos a consideración del Ministerio de Salud y Protección Social. Se emitieron los lineamientos de buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos al interior de los centros penitenciarios, los cuales fueron adoptados por la USPEC. | Conceptos que sean requeridos de acuerdo con las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social y la experiencia en la dirección del SGSSS. | 42468 | 42622 | 10
47 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | Impulsar a través del Consejo de Ministros la expedición de la regulación de cada aspecto de la vida carcelaria integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. | Regulación | 42468 | 42895 | 10
48 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | Seguimiento a la expedición de la regulación por parte de todas las entidades involucradas. | Actas del comité de seguimiento | 42468 | 42895 | 10
49 | DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | Documento de criterios presentado al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC. | 42468 | 42480 | 10
50 | DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | Reporte de control posterior de viabilidad aplicado por el DNP. | 42461 | 42521 | 10
51 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Se elaborará un informe en el que se incluirán todos los proyectos de generación de cupos que actualmente se encuentran en ejecución, con la descripción de aquellos que cumplen o no con el estándar determinado por la Corte y se determinará si es posible su modificación para cumplir con los parámetros. | Informe Proyecto Generación de Cupos. | 42468 | 42581 | 10
52 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | Manual Técnico de Construcción | 42468 | 42713 | 10
53 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Coadyuvar en la estructuración de los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria a presentar por la USPEC para que se ajusten a los estándares exigidos por la Corte para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa- | Actas de visitas con observaciones y compromisos a los proyectos de ampliación que se encuentran en ejecución por parte de la USPEC, estableciendo mecanismos que agilicen la entrega de los cupos en construcción | 42468 | Permanente | 10
54 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | Circular Interna USPEC | 42468 | 42500 | 10
55 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | 42833 | Permanente | 10
56 | DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Aplicar criterios definidos por DNP a los proyectos de inversión previamente identificados. Dar previo concepto a proyectos de inversión que no cumplan los criterios. | Reporte de control posterior de viabilidad aplicado por el DNP. | 42461 | 42521 | 10
57 | DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Definir criterios de evaluación de proyectos de inversión e identificar proyectos de inversión. | Socialización de criterios presentado al Ministerio de Justicia, USPEC e INPEC. | 42468 | 42480 | 10
58 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Teniendo en cuenta que de los 136 establecimientos, 120 son de 1° generación su estructura física no permite en la mayoria de los casos acoger a cabalidad los lineamientos mínimos emitidos por la Corte, razón por la cual se enviará un primer informe en el cual se describa con mayor precisión estas problemáticas, sin perjuicio de que la USPEC continúe adelantando las adecuaciones y mantenimientos a la infraestructura física de los Establecimientos como en efecto se ha venido realizando. | Informe con los principales problemas en materia de infraestructura. | 42468 | 42597 | 10
59 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Los lineamientos de las condiciones de subsistencia digna y humana determinadas por la Corte, serán incluidos en el Manual Técnico de Construcción | Manual Técnico de Construcción | 42468 | 42713 | 10
60 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Coadyuvar en la estructuración de los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria a presentar por la USPEC para que se ajusten a los estándares exigidos por la COrte para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa- | Actas de reunion de mesas de trabajo con observaciones a los proyectos de construcción y/o mantenimiento y adecuacion | 42468 | Permanente | 10
61 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | La Dirección General de la Uspec remitirá a las diferentes áreas circular mediante la cual se dará la instrucción de ajustar los proyectos a los lineamientos mínimos emitidos por la Corte. | Circular Interna USPEC y socialización | 42468 | 42500 | 10
62 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | 42833 | Permanente | 10
63 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 25 | Emprender todas las acciones necesarias para que las inversiones de toda índole se focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino además en la satisfacción de otras necesidades de los reclusos, en especial, las relacionadas con la adecuada prestación de los servicios de agua potable, salud, alimentación y programas de resocialización | La USPEC revisará la distribución presupuestal para atender, de acuerdo a las necesidades, los bienes y servicios que requiere la PPL. | Matriz de Ejecución presupuestal | 42468 | 42833 | 10
64 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Dar instrucciones a la entidad fiduciaria encargada de la administración de los rcursos del Fondo Nacional de Salud PPL tendientes a la implementación del nuevo modelo de salud de acuerdo con las recomendaciones que emita el Consejo Directivo del Fondo | Instrucciones impartidas a la entidad Fiduciaria | 42468 | Permanente | 10
65 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Dar trámite a las eventuales solicitudes de modificación del Contrato de Fiducia que realice el Consorcio, con miras a facilitar la ejecución del mismo. | Otrosies al contrato | 42468 | Permanente | 10
66 | USPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Continuar ejerciendo la supervisión del Contrato de Fiducia. | Informe de supervisión del Contrato de Fiducia. | 42468 | Permanente | 10
67 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Como miembro del Consejo Directivo del Fondo emitir las recomendaciones a que haya lugar. | Acuerdos del Consejo | 42468 | Permanente | 10
68 | DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Brindar el apoyo técnico a las entidades concernidas en el cumplimiento de estas órdenes, según sea solicitado | Según solicitud que realicen las entidades | 42480 | Permanente | 10
69 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Realizar seguimiento a la prestación de servicios de salud para las Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del orden nacional | Informe mensual de seguimiento | 42489 | Permanente | 10
70 | Ministerio de Salud | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Participación en el grupo conformado por la Presidencia de la república para trabajar el componente de salud en el marco de la emergencia carcelaria. | Establecidos en el Plan de Acción a trabajar por el Grupo conformado en los siguientes componentes: preparación implementación nuevo esquema de salud; implementación; afiliación; infraestrutura; atenciones intramurales y reclamaciones, según la competencia | 42494 | 42895 | 10
71 | INPEC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | Ejecutar plan de Acción emergencia carcelaria | Informe de avance de las cinco (5) lineas de la emergencia carcelaria | 42495 | 42735 | 10
72 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 27 | Asumir la articulación de las distintas entidades administrativas y los diferentes entes territoriales, diseñando una estrategia al respecto. | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General de la Presidencia de la Republica diseñarán e implementarán la estrategia de articulación de las entidades señaladas en la sentencia. | Acto administrativo contentivo de la estrategia | 42468 | 42474 | 10
73 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General prepararán una base de datos que contenga las órdenes impartidas a cada entidad, así como los objetivos en la superación del ECI | Base de datos | 42468 | 42474 | 10
74 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General prepararán una comunicación informando a cada entidad su rol en la superación del ECI | Oficios y notificaciones | 42468 | 42474 | 10
75 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-a | Diseñar la estrategia de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia (Esta orden es compartida con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo) | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General establecerán la estrategia que permita realizar el seguimiento permanente a las ordenes de la sentencia T-762 que involucre a toda las entidades concernidas. | Conformación de un comité de seguimiento y definición de los limeamientos para su funcionamiento | 42468 | 42474 | 10
76 | Presidencia de la República | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-b | Asumir la articulación en el evento en que deban concurrir varias entidades a la solución de alguno de los problemas planteados. | La Secretaría Jurídica y la Dirección de Gestión General establececerán los lineamientos en el caso en que el cumplimiento de las órdenes involucren a varias entidades. | Procedimiento de articulación | 42468 | 42474 | 10
77 | MinTIC | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 33 | Adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI. El dominio web, además, deberá exhibir esquemáticamente las decisiones de esta Corporación, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad. Adicionalmente la página web en mención debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía, visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes. ( En asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y las Comunicaciones) PC-105 Publicar los proyectos y los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del ECI a través de la página web http://www.politicacriminal.gov.co/ | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | Dominio web www.politicacriminal.gov.co funcionando en las condiciones establecidas en la sentencia de conformidad con el Plan de Acción Del Subcomité de Información. | 42494 | 42713 | 10
78 | Ministerio de Justicia | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 33 | Adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI. El dominio web, además, deberá exhibir esquemáticamente las decisiones de esta Corporación, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad. Adicionalmente la página web en mención debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía, visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes. ( En asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y las Comunicaciones) PC-105 Publicar los proyectos y los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del ECI a través de la página web http://www.politicacriminal.gov.co/ | Las acciones se adelantarán en el marco del Subcomité de Información creado el 4 de mayo de 2016 con la circular CIR16-00000009 de Presidencia de la República | Dominio web www.politicacriminal.gov.co funcionando en las condiciones establecidas en la sentencia de conformidad con el Plan de Acción Del Subcomité de Información. | 42494 | 42713 | 10
79 | DNP | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | Realizar oportunamente los trámites presupuestales competencia del DNP, que sean requeridos para viabilizar las actividades del Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC para el cumplimiento de la sentencia. | Reporte semestral de trámites presupuestales realizados por solicitud del Ministerio de Justicia, INPEC y USPEC, que tengan relación con el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015. | 42480 | Permanente | 10
80 | Ministerio de Hacienda | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | Emitir una comunicación dando alcance a la circular de programación del presupuesto de la vigencia 2017, una vez definidos las cuotas de resupuesto de cada una de las entidades, de acuerdo con la situación fiscal y la disponibilidad presupuestal, con el fin de que las entidades prioricen cada una de las ordenes dadas en al sentencia T-762 de 2015 | - Oficio - Reporte de los rubros presupuestales de gasto para atender las órdenes priorizadas por las entidades ejecutoras contenidas en el presupuesto 2017, para el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015 | 42500 | 42673 | 10
81 | Ministerio de Hacienda | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | Emitir comunicación solicitando a las entidades que ejecutan el presupuesto del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario que prioricen en el presupuesto de la vigencia 2016 el cumplimiento de las ordenes emitidas en la setencia T-762 de 2015. Asimismo, las entidades deberán informar al epartamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda las acciones y los montos destinados para tal fin. | - Oficio - Reporte de la entidad de las acciones y montos sobre la priorización de las órdenes en su presupuesto | 42500 | 42673 | 10
82 | Ministerio de Justicia | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Coordinar con MinInterior la manera como MinJusticia debe acercarse a los entes territoriales. | Actas de coordinación de los actores | 42468 | 42498 | 10
83 | Ministerio de Justicia | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Notificar a los entes territoriales de la sentencia T-762 de 2015 y enviar guía para tramitar proyectos para la construcción de establecimientos carcelarios para población sindicada. | Oficiar a las entidades territoriales | 42468 | 42498 | 10
84 | Ministerio de Justicia | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Realizar jornada de capacitación a los entes territoriales conminados en la sentencia, que incluya entendimiento del sistema penitenciario y carcelario, sus obligaciones con el mismo, las formas de participación activa en dicho sistema y la forma como deben construir planes de acción de cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario. | Jornada de capacitación (a partir de esta jornada, las entidades territoriales tendrán un plazo para remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho los planes de acción de sus respectivos municipios y departamentos para cumplir las obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario) | 42598 | 42613 | 10
85 | Ministerio de Justicia | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | Coordinar el acompañamiento y asesorías técnicas que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC o la USPEC deben brindar a las entidades territoriales para que estas, desde su autonomía administrativa, puedan cumplir con sus obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario. | Visitas, nuevas capacitaciones, gestiones administrativas, o cualquier otra acción que sea necesaria para que se ejecute el plan de acción de cada entidad territorial. | 42622 | 42643 | 10
86 | Ministerio de Justicia | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | (En caso que algunas entidades territoriales no envíen los planes de acción al Ministerio de Justicia y del Derecho). Continuar requiriendo el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario por parte de las entidades territoriales conminadas en la sentencia que (i) no participen de la estrategia del Ministerio de Justicia y del Derecho o que (ii) en algún momento desistan del cumplimiento del plan de acción remitido a esta Cartera. A su vez, remitir a la Procuraduría General de la Nación el listado de estas entidades territoriales para lo de su competencia. | Oficios de requerimientos a las entidades territoriales y a la Procuraduría General de la Nación. | 42644 | 42735 | 10
87 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | La USPEC realizará un informe con la descripción de las áreas de sanidad de los 16 establecimientos que ya han sido intervenidas. | Informe con la descripción de las obras ejecutadas en las áreas de sanidad a la fecha intervenidas. | 42468 | 42510 | 10
88 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | La USPEC realizará el mantenimiento y/o adecuación de las áreas de sanidad articulado al plan de accion formulado para la declaratoria de emergencia carcelaria, sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del proyecto del rubro de inversión de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de reclusión. | estructuración del proyecto para registro en el banco de proyectos de inversion para la vigencia 2017 el cual involucra el trámite de vigencias futuras | 42468 | 42521 | 10
89 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de sanidad, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de área, vetustez de la estructura, etc. | Diagnóstico del estado actual de los 16 Establecimientos. | 42468 | 42583 | 10
90 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones a las áreas de sanidad, baterías sanitarias, duchas, alojamiento, áreas visita conyugal, etc). | Solicitud de modificación de las actas de priorización. | 42476 | 42489 | 10
91 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Priorizar en el plan de necesidades las obras de infraestructura correspondientes a la sentencia relativas a las áreas de sanidad, en los 16 establecimientos de sentencia. | Actas de priorización ajustadas | 42489 | 42524 | 10
92 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de sanidad, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de área, vetustez de la estructura, etc. | Alternativas de Intervención | 42584 | 42612 | 10
93 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 16 establecimientos de reclusion, de acuerdo con la necesidad priorizada | obras ejecutadas | 42705 | 43100 | 10
94 | Ministerio de Justicia | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | 42833 | Permanente | 10
95 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Entregar los kits de aseo completos al 100% de la PPL de los 16 ERON objeto de la sentencia | Constancias de entrega | 42468 | 42558 | 10
96 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Verificar cuántos internos en los 16 establecimientos no tienen colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) | Censo a población privada de la libertad con formulario particular | 42522 | 42536 | 10
97 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Suministrar en los 16 establecimientos colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) de acuerdo al informe de necesidades | Constancias de entrega | 42537 | 42558 | 10
98 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Solicitar a Defensoria del Pueblo que constate que el 100% de la PPL de los 16 establecimientos cuenta con colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) | Oficio de solicitud a la defensoría | 42559 | 42559 | 10
99 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | Entregar cada cuatro (4) meses los kits de aseo completos al 100% de la PPL de los 16 ERON objeto de la sentencia | Constancias de entrega | 42705 | Permanente | 10
100 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | La USPEC no es competente del suministro de los elementos descritos por la Corte | Estructuración del proyecto para registro en el banco de proyectos de inversion para la vigencia 2017 el cual involucra el trámite de vigencias futuras | N.A. | N.A. | 10
101 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | La USPEC realizará el mantenimiento de las baterias sanitarias y duchas de manera progresiva y de acuerdo al alcance presupuestal y técnico de la infreaestructura en cada establecimiento,sujeto a la aprobación y asignación presupuestal del proyecto del rubro de inversión de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de reclusión. | Obras ejecutadas | 42468 | 42521 | 10
102 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de baños y duchas, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | Solicitud de Actas de priorización modificadas (INPEC) | 42468 | 42583 | 10
103 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones para garantizar que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | Astas de priorización ajustadas | 42476 | 42489 | 10
104 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Priorizar en el plan de necesidades las obras de infraestructura correspondientes a la sentencia relativas a la cantidad de duchas y baterías sanitarias, además del estado en que se encuentran, en los 16 establecimientos de sentencia. | Diagnóstico del estado actual de los 16 Establecimientos. | 42489 | 42524 | 10
105 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de baños y duchas, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | Alternativas de Intervención | 42584 | 42612 | 10
106 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 136 establecimientos de reclusion, de acuerdo con las necesidades diagnósticadas. | Estructuración del proyecto para registro en el banco de proyectos de inversion para la vigencia 2017 el cual involucra el trámite de vigencias futuras | 42705 | Pendiente | 10
107 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | La USPEC realizará las obras o mantenimientos requeridos para asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | obras ejecutadas | 42468 | 42521 | 10
108 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de visita conyugal, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | Actas de priorización modificadas (INPEC) | 42468 | 42583 | 10
109 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Solicitar al INPEC la modificación de las actas de priorización con la finalidad de que sean ajustadas a las órdenes de la T-762 de 2015, esto es que incluyan adecuaciones para garantizar que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad | Protocolos ajustados | 42476 | 42524 | 10
110 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Crear el protocolo de higiene e Intimidad de acuerdo a los estandares dados por la Corte Constitucional en esta materia | Consolidado de informes | 42530 | 42683 | 10
111 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Se realizarán visitas a los 16 establecimientos por parte de funcionarios de la USPEC, con el objeto de establecer las condiciones actuales de infraestructura de las áreas de visita conyugal, diagnóstico y requerimientos en términos presupuestales y técnicos, así como establecer cuántas de ellas tienen la posibilidad de ser adecuadas cumpliendo con el parámetro establecido por la Corte, lo anterior teniendo en cuenta condiciones de disponibilidad de áreas, vetustez de la estructura, etc. | entrega efectiva de los elementos | 42577 | 42612 | 10
112 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | INPEC ajustará el Reglamento Interno de cada uno de los establecimientos para asegurar una óptima periodicidad de las visitas conyugales. | 16 Reglamentos internos ajustados | 42612 | 42735 | 10
113 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Los Directores de los 16 Establecimientos aplicaran el Protocolo de Higiene y Sanidad, mediante la ejecución de los rubros contemplados en la "Programación Presupuestal de Bienes y Servicios" de la vigencia fiscal correspondiente y el articulo 5 del Acuerdo 010 de 2004. | Informe de visitas de supervisión. Informe de Interventoría. | 42648 | 42832 | 10
114 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | Ejecución de obras de mantenimiento mencionadas en los 136 establecimientos de recluasion, de acuerdo con la necesidad priorizada | Manual de Alimentos que contiene el protocolo solicitado | 42705 | Pendiente | 10
115 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | La Ley 1709 de 2014 en su artículo 49 estableció la creación del Manual de Alimentos, la USPEC en coordinación con el INPEC y el Ministerio de Salud elaboró el manual, el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 000560 de 17 de julio de 2014. Dicho Manual es el que sirve de guia para la elaboración de los estudios previos y se pone en práctica en la ejecución de los contratos de suminstro de alimentación. La USPEC remitirá el Manual de Alimentos. | Informes de seguimiento mensual | 42468 | 42468 | 10
116 | USPEC | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | La USPEC realizará visitas de supervisión a los 16 establecimientos, con la finalidad de verificar las condiciones de salubridad e higiene en la prestación del servicio de alimentación, a aquellos establecimientos que cuenten con interventoría se les solicitará informe de seguimiento. | informe consolidado de necesidades en relación con el manejo de aguas presentadas por los 16Establecimientos a la USPEC. | 42468 | 42551 | 10
117 | INPEC | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | Continuar prestando el apoyo de seguimiento al suministro de alimentación a la USPEC mediante el COSAL (INPEC) en los etablecimientos donde se requiera- | Diagnóstico de condiciones hidráulicas y elaboración de un plan de accion de intervención en los 16 establecimientos, de acuerdo con las directrices establecidas por la Corte. | 42468 | Permanente | 10
118 | INPEC | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | Solicitar a los Establecimientos un informe sobre las necesidades de infraestructura en relacion con el manejo de aguas(suministro de agua potable y evacuacion adecuada de aguas negras). | Ejecución de las obras o adecaciones requeridas | 42521 | 42551 | 10
119 | INPEC | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | Solicitar a la USPEC que realice la verificación de las necesidades de infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) en los 16 establecimientos de sentencia. Así mismo, se efectué las adecuaciones en atención a la orden de Tutela. | Oficio de verificación de necesidades a la USPEC | 42521 | 42558 | 10
120 | USPEC | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | Efectuar las visitas a los 16 establecimientos y verificar las condiciones hidráulicas (aguas residales y potable). | Proyectos con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa transferidos a control posterior de viabilidad DNP. Proyectos que no cumplen con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa devueltos a la USPEC, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y constructiva de los proyectos | 42552 | 42674 | 10
121 | Ministerio de Justicia | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberá presentarse un informe y plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, no podrá superar los 2 años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable. (Esta orden también debe ser atendida por la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | Verificar que los proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria presentados por la USPEC cumplan con los estándares para brindar las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana a la población reclusa | Reporte semestral de trámites presupuestales realizados por solicitud del Ministerio de Justicia, INPEC y USPEC, que tengan relación con el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015. | 42833 | Permanente | 10
122 | USPEC | PR-OP-TREINTAGÉSIMO- a | Presentar un informe y un plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no podrá superar los dos (2) años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable, conforme las directrices provisionales que emitan las autoridades nacionales conforme el numeral 19 de la orden vigésimo segunda de esta sentencia | Ejecución del Plan de Acción establecido con base en el diagnóstico realizado en los 16 establecimientos | Informe de costeo | 42468 | 43198 | 10
123 | Presidencia de la República | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | De conformidad con el Decreto 1649 de 2014, no es competencia de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República, en el marco de la estrategia de seguimiento revisará el cumplimiento de esta orden por parte de las entidades competentes. | Actas del comité de seguimiento | 42468 | Permanente | 10
124 | DNP | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | Realizar oportunamente los trámites presupuestales competencia del DNP, que sean requeridos para viabilizar las actividades del Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC para el cumplimiento de la sentencia. | Fortalecimiento de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. | 42480 | Permanente | 10
125 | Ministerio de Hacienda | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | 1, Con base en la información suministrada sobre costeo de necesidades, colaborar con las entidades para que, de acuerdo con la capacidad fiscal, las metas y acciones vayan acorde con parámetros de sostenibilidad y progresividad. | Oficio | 42675 | 42766 | 10
126 | Presidencia de la República | PC-42-a | Crear una institución que sea articuladora de la política criminal, desde el proceso mismo de su diseño: la multiplicidad de entidades que tienen iniciativa legislativa en materia de política criminal facilita la concurrencia de propuestas de leyes dispares, incoherentes e incluso contradictorias. | No es necesario crear una nueva institución que articule la política criminal toda vez que desde el año 1993 existe el Consejo Superior de Política Criminal que se encarga de este asunto. Adicionalmente, existe la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho que se encarga, entre otras cosas, de proponer los lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas del Estado en materia criminal y penitenciaria. Lo ideal, más que crear una nueva institución, consiste en fortalecer las que ya existen. Teniendo en cuenta que en el Consejo Superior de Política Criminal participan entidades que no pertenecen a la Rama Ejecutiva, se revisará, junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la posiblidad de fortalecer la Dirección de Política Criminal. | Informe de espacios disponibles y adecuados | 42468 | 42735 | 10
127 | Ministerio de Hacienda | PC-85-a | Incorporar una metodología que armonice el principio de anualidad en materia presupuestal, y las necesidades de la vida carcelaria | Informar a las entidades ejecutoras los instrumentos presupuestales vigentes para armonizar su ejecución y el cumplimiento de la sentencia T-762 de 2015 con el principio de anualidad, como es el caso de la autorización de vigencias futuras o el de la reserva presupuestal y el de las cuentas por pagar. | Plan de instrucciones respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | 42468 | Permanente | 10
128 | INPEC | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Identificar las areas disponibles y adecuados para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | Informe ejecutivo de cumplimiento de las instrucciones , respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | 42552 | 42735 | 10
129 | INPEC | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Elaborar un plan de instrucciones , respecto a la utilización de las areas disponibles para el desarrollo de programas de atención y tratamiento, educación y actividades productivas. | Actas con los compromisos adquiridos por las partes con base a la mesa de trabajo. | 42736 | 42977 | 10
130 | INPEC | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Enviar al Ministerio de Justicia el Plan de Intrucciones | Acta de la socialización de normatividad y las acciones en cumplimiento a la misma. | 42979 | 42993 | 10
131 | INPEC | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Realizar la ejecución de las instrucciones proferidas por la Dirección de Atención y Tratamiento. | Lineamiento actualziado en el marco de la Estrategia Nacional De Cero a Siempre. | 43070 | 43281 | 10
132 | INPEC | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | Realizar consolidacion de los informes ejecutivos presentados por los Establecimientos | Documento de caracterización actualizado en el marco de la Estrategia Nacional "De Cero a Siempre". | 43282 | 43373 | 10
133 | Presidencia de la República | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Revisión de normativa existente en relación a la permanencia de niños menores de tres años, hijos(as) de internas, mujeres gestantes y madres lactantes. | * Documento con la priorización de las atenciones adaptadas a la realidad de las gestantes y los niños y niñas. * Plan de trabajo con las acciones de cada sector, dando prioridad alasatenciones para niñosy niñas de primera infancia | 42522 | 42522 | 10
134 | Presidencia de la República | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Instalación de grupo de trabajo intersectorial con el INPEC, el Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF, la coordinación de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (CIPI) y las demás entidades que se consideren pertinentes en este proceso. | Ruta de atencion integral definido con acciones, recursos y responsabilidades sectoriales e intersectoriales. | 42522 | 42705 | 10
135 | Presidencia de la República | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Análisis de atenciones especializadas para garantizar la atenciòn integral a mujeres gestantes, niños y niñas de primera infancia presentes en las reclusiones de mujeres.entos carcelarios. | EAS y Unidades de servicio que funcionan en establecimientos de reclusiòn avanzan en el fortalecimiento de sus condiciones de calidad. | 42522 | 42705 | 10
136 | Presidencia de la República | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Registro y seguimiento de las atenciones brindadas a las madres gestantes y lactantes y a los niños y niñas de primera infancia presentes en los establecimientos carcelarios. | Seguimiento a los registros de los niños y niñas atendidos en reclusiones de mujeres en el SSNN. | 42522 | 42705 | 10
137 | Presidencia de la República | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Revision y actualización del lineamiento tecnico de la modalidad de educacion inicial "Niños menores de tres años, hijos(as) de internas en establecimeintos de reclusiòn". | Seguimiento a la implementación del plan 1000 primeros días en las cárceles | 42552 | 42614 | 10
138 | Presidencia de la República | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Definición del esquema de atención a madres gestantes y lactantes y niños y niñas de primera infancia, acorde con las condiciones carcelarias y a los lineamientos de la política de atención integral a la primera infancia. | Niños y niñas identificados en el marco del SGSSS | 42552 | 42644 | 10
139 | Presidencia de la República | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Actualización análisis situacional de las madres gestantes y lactantes y de los niños y niñas de la primera infancia que nacen y viven en reclusiones de mujeres en el marco del convenio tripartito entre el INPEC, la USPEC y el ICBF. | Informes semestrales | 42552 | 42705 | 10
140 | Presidencia de la República | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | Fortalecimiento de la modalidad de educacion inicial "niños menores de tres años, hijos(as) de internas en establecimeintos de reclusiòn". |  | 42552 | 42705
141 | Presidencia de la República | PC-167c | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | Gestión para que las Direcciones Territoriales de Salud desarrollen las acciones del Plan de los Mil Primeros Días de Vida al interior de las cárceles |  | 42552 | 42705
142 | Presidencia de la República | PC-167c | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | Seguimiento de los niños y niñas menores de tres años que se encuentran con sus madres en los centros de reclusión, para determinar afiliación y acceso a los servicios en el marco del SGSSS |  | 42552 | 42705
143 | Presidencia de la República | PC-171 | Presentar, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación informes semestrales a la Corte Constitucional | Se elaborará el informe semestral que presente las acciones adelantadas y avances |  | 42468 | Permanente

## ponderacion_problematica_orden (hidden)
Item | Ubicación de la Orden en la Sentencia | Orden | Problemática estructural Sentencia | Problemática Específica Sentencia | Ponderación problemática estructural | Ponderación problemática específica | Item
1 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 3 | Dar aplicación al estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 1
2 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 4 | Objetar los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el referido estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 2
3 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 6 | Difundir entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 3
4 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 7 | Dar viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas y Diseñar un plan concreto y un cronograma de acción | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 4
5 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 8 | Promover la creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad. (Orden compartida con el Congreso, la Fiscalía y la Presidencia) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 5
6 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 9 | Estructurar una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 6
7 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 10 | Emprender las acciones para la creación de un sistema de información unificado, serio y confiable sobre Política Criminal | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 7
8 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 11 | Revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. (Orden compartida entre Ministerio de Justicia y el Congreso) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 8
9 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 12 | Crear de una instancia técnica de carácter permanente que consolide un Sistema de información sobre la Política Criminal, con la función de i) consolidar un Sistema de información sobre Poítica Criminal, serio y confiable, (ii) establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, (iii) diseñar los mecanismos de acceso a la información, y (iv) hacer una valoración de los resultados de dicho sistema de información con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 9
10 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 13 | Elaborar un plan integral de programas y actividades de resocialización; fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, DNP y Consejo Superior de Política Criminal) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional | d. La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena | 10 | 10 | 10
11 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 14 | Emprender todas las acciones necesarias para diseñar un cronograma de implementación de las brigadas jurídicas periódicas en los establecimientos de reclusión del país. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | f. Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo. | 10 | 10 | 11
12 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 15 | Emprender todas las acciones necesarias para implementar brigadas jurídicas en los 16 establecimientos de reclusión accionados en los procesos acumulados. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | f. Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo. | 10 | 10 | 12
13 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 16 | Recoger la información necesaria sobre las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en todos los establecimientos penitenciarios del país con base en el Sistema de Información, que deberá precisar las circunstancias y posibilidades jurídicas de los reclusos. (A cargo de Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Defensoría) | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | f. Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo. | 10 | 10 | 13
14 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 20 | Rehacer las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité Interdisciplinario. (A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 14
15 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 21 | Ajustar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP y Ministerio de Justicia) | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 15
16 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22 | Expedir las regulaciones de las que trata el acápite de órdenes generales, que se encuentran a cargo del Ministerio de Salud, deberán consolidarse provisionalmente durante los tres (3) meses posteriores a la notificación de esta sentencia, habida cuenta de que de esa labor pende la actuación de los demás actores de la política criminal, en su fase terciaria. | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 16
17 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 22-a | A través de los Ministros, conforme sea la materia, regular cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 17
18 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 23 | Adecuar todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 18
19 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 24 | Asegurarse de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 19
20 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 25 | Emprender todas las acciones necesarias para que las inversiones de toda índole se focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino además en la satisfacción de otras necesidades de los reclusos, en especial, las relacionadas con la adecuada prestación de los servicios de agua potable, salud, alimentación y programas de resocialización | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 20
21 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 26 | Continuar tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social. (A cargo de INPEC, USPEC, DNP, Ministerio de Justicia) | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 21
22 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 27 | Asumir la articulación de las distintas entidades administrativas y los diferentes entes territoriales, diseñando una estrategia al respecto. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 22
23 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30 | Extractar las responsabilidades locales y nacionales emanadas de la providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI (A cargo de Presiencia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 23
24 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-a | Diseñar la estrategia de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia (Esta orden es compartida con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 24
25 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 30-b | Asumir la articulación en el evento en que deban concurrir varias entidades a la solución de alguno de los problemas planteados. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 25
26 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 33 | Adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI. El dominio web, además, deberá exhibir esquemáticamente las decisiones de esta Corporación, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad. Adicionalmente la página web en mención debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía, visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes. ( En asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y las Comunicaciones) PC-105 Publicar los proyectos y los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del ECI a través de la página web http://www.politicacriminal.gov.co/ | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 26
27 | PR-OG-VIGÉSIMO SEGUNDO 34 | Garantizar que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos. (Órden compartida con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 27
28 | PR-OP-VIGÉSIMO TERCERO | Integrar si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 28
29 | PR-OP-VIGÉSIMO CUARTO | Emprender todas las acciones administrativas, presupuestales y logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el proceso seguido por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a efectos de crear, fusionar, suprimir, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles para las personas detenidas preventivamente, de conformidad con lo establecido por la Ley 65 de 1993 (artículos 17-19) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 29
30 | PR-OP-VIGÉSIMO QUINTO | Adecuar todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo estudio para que se cumplan con las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud ( A cargo de INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia) | 4. Deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y carcelario | c. La precariedad de los servicios de salud. | 10 | 10 | 30
31 | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación.- b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 31
31 | PR-OP-VIGÉSIMO SEXTO | Poner a disposición de cada interno kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía (A cargo de INPEC, USPEC) | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 31
32 | PR-OP-VIGÉSIMO SÉPTIMO | Poner a disposición de los internos una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de funcionamiento (A cargo de INPEC, USPEC) | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | b. Precarias condiciones sanitarias. | 10 | 10 | 32
33 | PR-OP-VIGÉSIMO OCTAVO | Asegurar las condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia. (Esta orden también debe ser atendida por el INPEC, USPEC y los Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la Sentencia). El Ministerio de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la orientación del caso. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | i. Imposibilidad de visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad. | 10 | 10 | 33
34 | PR-OP-VIGÉSIMO NOVENO | Estructurar un protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos (A cargo de INPEC, USPEC, Directores de cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados en la sentencia) | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 34
35 | PR-OP-TREINTAGÉSIMO | Emprender las acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados. (A cargo de INPEC, USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho). | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 10 | 10 | 35
36 | PR-OP-TREINTAGÉSIMO- a | Presentar un informe y un plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no podrá superar los dos (2) años para su ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable, conforme las directrices provisionales que emitan las autoridades nacionales conforme el numeral 19 de la orden vigésimo segunda de esta sentencia | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | g. Falta de acceso al agua potable en forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios. | 10 | 10 | 36
37 | PR-DF-TREINTAGÉSIMO PRIMERO | Adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y el carácter estructural de las medidas esperadas. (Esta orden debe ser atendida entre La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el DNP) | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 37
38 | PC-42-a | Crear una institución que sea articuladora de la política criminal, desde el proceso mismo de su diseño: la multiplicidad de entidades que tienen iniciativa legislativa en materia de política criminal facilita la concurrencia de propuestas de leyes dispares, incoherentes e incluso contradictorias. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 38
39 | PC-85-a | Incorporar una metodología que armonice el principio de anualidad en materia presupuestal, y las necesidades de la vida carcelaria | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 39
40 | PC-109-iv | Efectuar un registro detallado sobre cada uno de los internos y de su situación en el establecimiento penitenciario. | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 40
41 | PC-132 | Construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2. Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos | a. El hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno. | 10 | 10 | 41
42 | PC-167b | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre. | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 42
43 | PC-167c | En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación, como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar (...) (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda | 5. Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos. | h. El tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la alimentación. | 10 | 10 | 43
44 | PC-171 | Presentar, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación informes semestrales a la Corte Constitucional | 1. La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional |  | 10 | 10 | 44