## 2019
OBJETOS CONTRACTUALES | Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes) | Fecha estimada de presentación de ofertas (mes) | Duración estimada del contrato (número) | Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Unidad de contratación (referencia) | Ubicación | Nombre del responsable | Teléfono del responsable | Correo electrónico del responsable | Cantidad de Contratos | TIPO DE CONTRATO | Estado
Interventoría técnica administrativa, jurídica y financiera para el mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. | Enero | Enero | 5 | Meses | Concurso de méritos abierto | Presupuesto de entidad nacional | 1393596576 | 1393596576 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 3 | Interventoría | En ejecución
Interventoría técnica, administrativa y financiera para las obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de BUGA a cargo del INPEC | Enero | Febrero | 8 | Meses | Concurso de méritos abierto | Presupuesto de entidad nacional | 296653514 | 296653514 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Valle del Cauca - Bugalagrande | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 1 | Interventoría | En ejecución
Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera a las obras para la atención de necesidades prioritarias a la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. | Octubre | Octubre | 6 | Meses | Concurso de méritos abierto | Presupuesto de entidad nacional | 500000000 | 500000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. | Julio | Agosto | 5 | Meses | Concurso de méritos abierto | Presupuesto de entidad nacional | 2605000000 | 2605000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 16 | Interventoría | En legalización
Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a las obras a contratar a monto agotable el mantenimiento general de la infraestructura física de los ERON que hacen parte de los grupos 1, 2 y 3. | Noviembre | Diciembre | 5 | Meses | Concurso de méritos abierto | Presupuesto de entidad nacional | 643129750 | 643129750 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
Realizar los estudios y diseños de la red de emergencias en el establecimiento COCUC Cúcuta a cargo del INPEC. | Noviembre | Noviembre | 3 | Meses | Concurso de méritos abierto | Presupuesto de entidad nacional | 250000000 | 250000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Norte de Santander - Cúcuta | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Consultoría | Precontractual
Contratar a monto agotable el mantenimiento general de la infraestructura física de los ERON que hacen parte de los grupos 1, 2 y 3. | Octubre | Diciembre | 4 | Meses | Licitación pública | Presupuesto de entidad nacional | 5058120175 | 5058120175 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Obra | Precontractual
Mantenimiento de la Infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. | Enero | Febrero | 8 | Meses | Licitación pública | Presupuesto de entidad nacional | 17438506441 | 17438506441 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 3 | Obra | En ejecución
Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. | Mayo | Junio | 5 | Meses | Licitación pública | Presupuesto de entidad nacional | 22260020500 | 22260020500 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 17 | Obra | En legalización
Mantenimiento locativo de la infraestructura fìsica del Bloque Nº1; reposición parcial de la red eléctrica de iluminación y cerramiento perimetral, mantenimiento general de tanques, sistema de bombeo de agua potable, red contra incendio y dotaciòn de gabinetes de incendio en el COJAM en Jamundí (Valle del Cauca). | Febrero | Abril | 7 | Meses | Licitación pública | Presupuesto de entidad nacional | 1221396612 | 1221396612 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Valle del Cauca - Jamundí | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 1 | Obra | En ejecución
obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física del establecimiento Penitenciario y carcelario de mediana seguridad y establecimiento de reclusión especial de VALLEDUPAR (EPMSC-ERE-VALLEDUPAR) a cargo DEL INPEC | Enero | Enero | 8 | Meses | Licitación pública | Presupuesto de entidad nacional | 1324929262 | 1324929262 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Cesar - Valledupar | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 1 | Obra | En ejecución
Obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física del establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario EPMSC BUGA a cargo del INPEC | Enero | Enero | 8 | Meses | Licitación pública | Presupuesto de entidad nacional | 1887585783 | 1887585783 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Valle del Cauca - Bugalagrande | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 1 | Obra | En ejecución
Realizar por el sistema de monto agotable las obras para la atención de necesidades prioritarias a la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. | Octubre | Diciembre | 6 | Meses | Licitación pública | Presupuesto de entidad nacional | 3000000000 | 3000000000 | Sí | No solicitadas | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Obra | Precontractual
Adquisición, instalación, conexión y puesta en marcha de plantas eléctricas, equipos e infraestructura eléctrica necesaria, para el establecimiento penitenciario y carcelario EPMSC El Banco, Magdalena a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC. | Noviembre | Noviembre | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 80000000 | 80000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Magdalena - El Banco | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Suministro | Precontractual
Construcción de un sistema de tratamiento de agua residual para el EPMSC Itsmina en el Departamento del Chocó. | Septiembre | Octubre | 3 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 82811600 | 82811600 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Chocó - Istmina | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Obra | Precontractual
Interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto Diagnóstico operativo, rehabilitación, suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación del sistema tratamiento de aguas residuales, de agua potable y estructuras complementarias en el EPC Yopal. | Septiembre | Octubre | 4 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 70000000 | 70000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Casanare - Yopal | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera a la construcción del alcantarillado pluvial y sanitario exterior para el manejo de escorrentías superficiales para el EPMSC Florencia (Caquetá) a cargo del INPEC. | Octubre | Octubre | 4 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 50175000 | 50175000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Caquetá - Florencia | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera a la consultoria para realizar los estudios y diseños de la red de emergencias en el establecimiento COCUC Cúcuta a cargo del INPEC. | Octubre | Noviembre | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 25000000 | 25000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Norte de Santander - Cúcuta | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL DE LOS ERON EPMSC CHIQUINQUIRÁ, MONIQUIRÁ Y SANTA ROSA DE VITERBO. | Octubre | Noviembre | 6 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 54406733 | 54406733 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Boyacá - Chiquinquirá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
Interventoría técnica, administrativa, contable, jurìdica y financiera a la operación y mantenimiento de PTAR y/o PTAP en el EPMSC Leticia | Octubre | Octubre | 4 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 24361000 | 24361000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Amazonas - Leticia | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera a las obras de optimización y reparación de los sistemas de almacenamiento, suministro, tratamiento de agua potable, tratamiento de agua residual y alcantarillado para los ERON a cargo del INPEC. | Octubre | Octubre | 3 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 38584180 | 38584180 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al Suministro, instalación, y puesta en marcha de un sistema de tratamiento de agua potable en el EPC TIERRALTA en el Departamento de Córdoba. | Octubre | Octubre | 3 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 75000000 | 75000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Córdoba - Tierralta | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera de la operación y mantenimiento de PTAP en el EPMSC Santa Marta. | Octubre | Octubre | 6 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 82000000 | 82000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Magdalena - Santa Marta | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera de las obras de mantenimiento, adecuación, instalación y operación de los equipos y redes asociadas al sistema de vapor en ocho (8) ERON a cargo del INPEC. | Octubre | Octubre | 75 | Días | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 57821950 | 57821950 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | Precontractual
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ - COMEB | Agosto | Agosto | 5 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 49021340 | 49021340 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 1 | Interventoría | En ejecución
Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera para las obras de construcción de un pozo profundo para extracción y suministro de agua para el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad y Carcelario Neiva (EPMSC NEIVA). | Octubre | Octubre | 4 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 54250000 | 54250000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Interventoría | NA
Obras de rehabilitación del sistema de distribución a presión y tanque de almacenamiento de agua potable al interior del EPMSC La Plata. | Octubre | Octubre | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 38000000 | 38000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Huila - La Plata | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Obra | Precontractual
OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ALTA SEGURIDAD CÓMBITA - EPAMSCAS CÓMBITA. | Mayo | Junio | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 82811600 | 82811600 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Boyacá - Cómbita | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | En ejecución
Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable y de aguar residual del establecimiento EP Puerto Triunfo. | Noviembre | Noviembre | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 82811600 | 82811600 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Antioquia - Puerto Triunfo | Luis Alexander Garzón Hernández | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | En ejecución
Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual del establecimiento EPAMSCAS Popayán ERE. | Noviembre | Noviembre | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 82811600 | 82811600 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Cauca - Popayán | Luis Alexander Garzón Hernández | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | En ejecución
Operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua potable y/o residual del Establecimiento Penitenciario De Alta Y Mediana Seguridad Y Carcelario De Alta Seguridad Cómbita - EPAMSCAS CÓMBITA. | Noviembre | Noviembre | 45 | Días | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 82000000 | 82000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Boyacá - Cómbita | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | En ejecución
Operación y mantenimiento de PTAR y/o PTAP en el EPAMS PC La Dorada | Octubre | Octubre | 4 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 82811600 | 82811600 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Caldas - La Dorada | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | NA
Operación y mantenimiento de PTAR y/o PTAP en el EPMSC Tumaco | Octubre | Noviembre | 45 | Días | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 35977500 | 35977500 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Nariño - Tumaco | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | NA
Realizar la operación de la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en el EPMSC Santa Marta. | Junio | Agosto | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 42000000 | 42000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Huila - Santa María | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | Ejecutado
Realizar la operación de la Planta de tratamiento de agua residual (PTAR) en el EPAMSCAS ERE Popayán. | Agosto | Agosto | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 36000000 | 36000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Cauca - Popayán | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | En ejecución
Realizar la operación de las Plantas de tratamiento de agua residual y/o potable (PTAR/PTAP) en el Complejo COJAM Jamundí. | Agosto | Agosto | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 73500000 | 73500000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Valle del Cauca - Jamundí | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | En ejecución
Realizar la operación de las Plantas de tratamiento de agua residual y/o potable (PTAR/PTAP) en el EP Puerto Triunfo. | Agosto | Agosto | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 72000000 | 72000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Antioquia - Puerto Triunfo | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | En ejecución
Rehabilitación estructural de la bocatoma ubicada en los límites de la jurisdicción de los Municipios de Cómbita, Tuta y Sotaquirá. | Agosto | Septiembre | 2 | Meses | Mínima cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 64000000 | 64000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Boyacá - Cómbita | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 1 | Obra | En ejecución
Construcción de pozos para agua subterránea para el abastecimiento del EPMSC Neiva. | Agosto | Septiembre | 3 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 200000000 | 200000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 1 | Obra | En ejecución
Construcción del alcantarillado pluvial y sanitario exterior para el manejo de escorrentías superficiales para el EPMSC Florencia (Caquetá) a cargo del INPEC. | Octubre | Diciembre | 3 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 301050000 | 301050000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Caquetá - Florencia | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Obra | Precontractual
Diagnóstico operativo, rehabilitación, suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación del sistema tratamiento de aguas residuales, de agua potable y estructuras complementarias en el EPC Yopal. | Agosto | Septiembre | 4 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 652305002 | 652305002 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Casanare - Yopal | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 1 | Consultoría | En ejecución
Mantenimiento de la Infraestructura física para los ERON del Grupo N°2 a cargo del INPEC. | Abril | Junio | 6 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 4070231605 | 4070231605 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 1 | Obra | En ejecución
Mantenimiento preventivo - correctivo del sistema eléctrico general del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá - COMEB | Julio | Agosto | 4 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 460297248 | 460297248 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 1 | Obra | En ejecución
Obras de mantenimiento, adecuación, instalación y operación de los equipos y redes asociadas al sistema de vapor en ocho (8) ERON a cargo del INPEC. | Octubre | Noviembre | 2 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 703949700 | 703949700 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Obra | Precontractual
OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL DE LOS ERON EPMSC CHIQUINQUIRÁ, MONIQUIRÁ Y SANTA ROSA DE VITERBO. | Octubre | Noviembre | 6 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 498000000 | 498000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Boyacá - Chiquinquirá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | En ejecución
Operación y mantenimiento de la Planta de tratamiento de agua residual del establecimiento EPAMS Girón. | Noviembre | Noviembre | 4 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 322000000 | 322000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Santander - Girón | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Prestación de servicios | Precontractual
Operación y mantenimiento de PTAP en el EPMSC Santa Marta. | Noviembre | Diciembre | 8 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 320777949 | 320777949 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Magdalena - Santa Marta | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Prestación de servicios | Precontractual
Operación y mantenimiento de PTAR y/o PTAP en el EPMSC Leticia | Septiembre | Octubre | 4 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 100000000 | 100000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Amazonas - Leticia | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Prestación de servicios | Precontractual
Realizar el mantenimiento correctivo de alimentación eléctrica e instalar iluminación en la PTAR del EPAMS GIRON. | Enero | Enero | 3 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 87886377 | 87886377 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Santander - Girón | JAIRO CALDERON TIQUE | 4864130 | jairo.calderon@uspec.gov.co | 1 | Prestación de servicios | Ejecutado
Realizar la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual y potable (PTAR/PTAP) del EPMSC de Magangué a cargo del INPEC | Julio | Agosto | 5 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 345000000 | 345000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Bolívar - Magangué | GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS | 4864130 | gustavo.gallegos@uspec.gov.co | 0 | Prestación de servicios | Precontractual
Realizar las obras de optimización y reparación de los sistemas de almacenamiento, suministro, tratamiento de agua potable, tratamiento de agua residual y alcantarillado para los ERON a cargo del INPEC. | Octubre | Noviembre | 5 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 361619839 | 361619839 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Obra | Precontractual
Realizar obras de adecuación y construcción de: Salas de audiencia virtual, diligencias judiciales y laboratorios de criminalística para el fortalecimiento de la seguridad en los establecimientos CPMS Bogotá (La Modelo) y Complejo COIBA Ibagué. | Noviembre | Noviembre | 3 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 518718375 | 518718375 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Obra | Precontractual
Rehabilitación, Mantenimiento, Reposición y Sectorización de los elementos de la red de distribución de agua potable EPAMSCAS COMBITA | Octubre | Diciembre | 3 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 115000000 | 115000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Boyacá - Cómbita | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Obra | Precontractual
Suministro, instalación, y puesta en marcha de un sistema de tratamiento de agua potable para el EPC Tierralta en el Departamento de Córdoba. | Octubre | Noviembre | 3 | Meses | Selección abreviada menor cuantía | Presupuesto de entidad nacional | 550000000 | 550000000 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Córdoba - Tierralta | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 0 | Suministro | Precontractual
Adquisición, instalación, conexión y puesta en marcha de plantas eléctricas para los ERON a cargo del INPEC. | Octubre | Noviembre | 2 | Meses | Selección abreviada subasta inversa | Presupuesto de entidad nacional | 398866637 | 398742730 | No | NA | Unidad de Contratacion Direccion de Infraestructura | Distrito Capital de Bogotá - Bogotá | LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ | 4864130 | luis.garzon@uspec.gov.co | 1 | Suministro | Precontractual
Vigencia fiscal 2019 (1 de enero y 31 de octubre de 2019)
[19 empty] | MODALIDAD DE CONTRATACION | OBJETOS CONTRACTUALES | No. DE CONTRATOS EN PROCESO | No. DE CONTRATOS EN PROCESO | No. DE CONTRATOS EJECUTADOS | VALOR TOTAL
CONCURSO DE MÉRITOS
[20 empty] | Consultoría | 1 | 1 |  | 250000000
[20 empty] | Interventoría | 23 | 23 |  | 5438379840
LICITACIÓN PÚBLICA
[20 empty] | Obra | 23 | 23 |  | 52190558773
MÍNIMA CUANTÍA
[20 empty] | Interventoría | 11 | 10 |  | 580620203
[20 empty] | Obra | 3 | 2 | 1 | 184811600
[20 empty] | Prestación de Servicios | 10 | 7 | 1 | 672723900
[20 empty] | Suministro | 1 | 1 |  | 80000000
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
[20 empty] | Consultoría | 1 | 1 |  | 652305002
[20 empty] | Obra | 8 | 8 |  | 6730866767
[20 empty] | Prestación de Servicios | 6 | 5 | 1 | 1673664326
[20 empty] | Suministro | 1 | 1 |  | 550000000
SUBASTA INVERSA
[20 empty] | Suministro | 1 | 1 |  | 398866637
[19 empty] | Etiquetas de fila | Cuenta de TIPO DE CONTRATO | Cuenta de Estado | Suma de Valor total estimado
[19 empty] | Concurso de méritos abierto | 6 | 6 | 5688379840
[19 empty] | Consultoría | 1 | 1 | 250000000
[19 empty] | Precontractual | 1 | 1 | 250000000
[19 empty] | Interventoría | 5 | 5 | 5438379840
[19 empty] | En ejecución | 2 | 2 | 1690250090
[19 empty] | En legalización | 1 | 1 | 2605000000
[19 empty] | Precontractual | 2 | 2 | 1143129750
[19 empty] | Licitación pública | 7 | 7 | 52190558773
[19 empty] | Obra | 7 | 7 | 52190558773
[19 empty] | En ejecución | 4 | 4 | 21872418098
[19 empty] | En legalización | 1 | 1 | 22260020500
[19 empty] | Precontractual | 2 | 2 | 8058120175
[19 empty] | Mínima cuantía | 25 | 25 | 1518155703
[19 empty] | Interventoría | 11 | 11 | 580620203
[19 empty] | En ejecución | 1 | 1 | 49021340
[19 empty] | NA | 1 | 1 | 54250000
[19 empty] | Precontractual | 9 | 9 | 477348863
[19 empty] | Obra | 3 | 3 | 184811600
[19 empty] | En ejecución | 1 | 1 | 64000000
[19 empty] | Precontractual | 2 | 2 | 120811600
[19 empty] | Prestación de servicios | 10 | 10 | 672723900
[19 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | 42000000
[19 empty] | En ejecución | 7 | 7 | 511934800
[19 empty] | NA | 2 | 2 | 118789100
[19 empty] | Suministro | 1 | 1 | 80000000
[19 empty] | Precontractual | 1 | 1 | 80000000
[19 empty] | Selección abreviada menor cuantía | 16 | 16 | 9606836095
[19 empty] | Selección abreviada subasta inversa | 1 | 1 | 398866637
[19 empty] | Total general | 55 | 55 | 69402797048