## Slide 1
Descripción: DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA FALLO T-762 DE 2015
Proyecto: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA CUNDUY EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA
Mantenimiento y Mejoramiento de La Infraestructura física del establecimientos penitenciarios y carcelarios
Oficio de designación de supervisor para el proyecto 24-07-2019.
El proyecto finalizo la etapa de ejecución de obras el día 04 de octubre de 2019.
BENEFICIOS ADICIONALES
AVANCES A LA FECHA
REFERENCIAS GRÁFICAS
Estado del proyecto | Ejecución
Acta de Inicio | 24 de septiembre de 2018
Acta de Terminación | 04 de octubre de 2019
Objeto | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC CUNDUY
Contratista Obra | CONSORCIO OBRAS CARCELARIAS COLOMBIANAS
Contrato Obra | 2180723
Inversión obra | $ 3.470.086.550
Plazo | 16 MESES
Interventoría | Adjudicada
Contrato Interventoría | Adjudicada
Inversión Interventoría – Grupo 2 (10 frentes) | $1.087.003.120
Avance de ejecución | 100%
Avance Financiero | 52.17
Observaciones | A la fecha se esta a la espera del certificado de terminación de obras por parte de la Interventoría para proceder con la entrega a USPEC.

## Slide 2
Desviación en días
frente proyección
> 30
< 0
semáforo
N/A
Proyecto: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA CUNDUY EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA
Estado del proyecto | Ejecución
Alcance | • Sanidad: Intervenir muros y pisos en consultorio médico y odontología o Enchape muros y pisos en área generales de sanidad o Guarda escobas en granito pulido en todo el perímetro del área dispuesta para este uso o Rehabilitar área para recuperación. o Rehabilitar área para aislamiento. o Mantenimiento carpintería metálica, puertas, rejas y ventanas o Remodelación baños. o Mantenimiento redes hidrosanitarias o Mantenimiento redes eléctricas. • Aula Virtual o Rehabilitación de un área de 30 M2 para la puesta en funcionamiento de sistemas de audiencia virtual. Para adelantar este proceso, el establecimiento cuenta con espacio disponible para su adecuación y se deben intervenir ítems que contemplen desde localización y replanteo hasta acabados y aseo general. • Redes Hidrosanitarias: Se deben intervenir las redes de aguas lluvia y aguas negras tanto en la parte externa no cubierta, como en la parte interna; se plantea la modificación de baterías sanitarias y duchas con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la sentencia T – 762/2015. Esta actividad se debe adelantar en cada uno de los patios del establecimiento • Redes Eléctricas: Se deben intervenir las redes eléctricas de todo el establecimiento, especialmente el cambio de la red de alumbrado de la zona interna no cubierta al sistema led; intervenir la planta eléctrica y hacer mantenimiento a la subestación • Garitas: Se deben intervenir seis (6) garitas, ya que las actuales se encuentran en avanzado estado de deterioro y no cumplen con las especificaciones técnicas de diseño y construcción; se ha previsto rehabilitarlas y ajustarlas a los requerimientos actuales • Resane muros y pintura: El establecimiento por su edad y vetustez presenta deterioro en muros internos y externos, así como en techos; se ha proyectado la intervención de resanes, estuco y vinilo tres manos. • Obras Exteriores: Es necesario la construcción de un cerramiento en malla en la parte perimetral del establecimiento con el fin de definir la zona de guardia para mejorar la seguridad al interior del establecimiento; de igual manera se debe suministrar e instalar concertina sobre muros perimetrales. • Tanque de Almacenamiento: La capacidad poblacional actual del establecimiento ha superado en más del 50% la capacidad real del tanque de almacenamiento, situación que ha generado riesgos en el suministro óptimo y oportuno de agua potable, por lo anterior se ha planteado la construcción de un tanque elevado con capacidad aproximada de 75 M3. Determinar ubicación • Impermeabilización Cubiertas: Para corregir filtraciones bajo placa es necesario la impermeabilización de cubiertas mediante la aplicación de una base y extendido de un manto sobre esta.

## Slide 3
Desviación en días
frente proyección
> 30
< 0
semáforo
N/A
Proyecto: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA CUNDUY EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA
Meta: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA FALLO T-762 DE 2015 .
Avance proyectado vs. Avance Real
Status
Próximos hitos
Inicio de etapa de verificación
Finalización de Etapa de construcción
Ejecución Financiera
Decisiones a tomar
Riesgos y acciones tomadas
Abril /1/2018
Sep/24/19
Cron.
Desfase
52.17%
ANA POLANCO/ Supervisor FONADE
5940407