## Slide 1
Descripción: DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA FALLO T- 762
Proyecto: EPMSC ERE JP BUCARAMANGA
Mantenimiento y Mejoramiento de la infraestructura física del establecimientos penitenciarios y carcelario.
Oficio de designación de supervisor para el proyecto 31-01-2018.
Visita de reconocimiento al alcance realizada el día 17 de julio de 2019 en conjunto con el contratista de la obra e interventoría
Se realizó visita al establecimiento el día 24 de octubre de 2019 con funcionarios de la USPEC y Contratista para reconocer las áreas a intervenir y se realizo seguimiento a la entrega de la fase 1 de verificación y complementación técnica
La interventoría esta adjudicada y contratada a través del contrato No 2180866 de acuerdo al proceso CPU 030-2017
BENEFICIOS ADICIONALES
AVANCES A LA FECHA
REFERENCIAS GRÁFICAS
Estado del proyecto | Ejecución
Acta de Inicio de etapa de verificación | 23 julio 2019
Acta de Terminación etapa de verificación | 23 de septiembre 2019
Objeto | MANTENIMIIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC ERE JP BUCARAMANGA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Contratista Obra | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INPEC
Contrato Obra | 2191679
Inversión obra | $ 4.298.384.954
Plazo | 12 MESES
Interventoría | 2180866
Contrato Interventoría | CONTRATADO
Inversión Interventoría – Grupo 1 (8 frentes) | $372.367.184
Avance de ejecución | 100% etapa de verificación
Avance Financiero | 0%
Observaciones | La etapa de verificación, se encuentra terminada y entregada, sin embrago esta en proceso de aprobación por parte de la Interventoría para la firma del acta de inicio de la Fase 2 de ejecución de obra

## Slide 2
Descripción: DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA FALLO T- 762
Proyecto: EPMSC ERE JP BUCARAMANGA
Estado del proyecto | Ejecución
Alcance | •Mantenimiento a baterías sanitarias: PABELLON 3,4,6 Se prioriza el mantenimiento en los patios de sol y zonas comunes de los pabellones. Las baterías requieren sustitución de aparatos sanitarios, mantenimiento a algunos existentes, control de humedades en las placas de entrepiso, enchapes, suministro e instalación de puertas a los baños. • ZONAS COMUNES EN LOS PABELLONES Y PATIOS: 3, 4, 6 Se requiere el mantenimiento en las escaleras de acceso a los pabellones, resanes y pintura general en los patios y pabellones, demolición y construcción de pisos, también es necesario el mantenimiento de las instalaciones hidráulicas, al igual que sifones y rejillas. • Reforzamiento y adecuación de garitas: Se hace necesaria la intervención de las garitas existentes nuevas, para que cumplan con confort, habitabilidad y servicios, dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-762. • Sistema de contención en talud: Bajo la garita antigua número 6, ubicada sobre el cerramiento perimetral exterior, que impide su uso por seguridad del personal de guardia.

## Slide 3
Desviación en días
frente proyección
> 30
< 0
semáforo
N/A
Teofila Banquez Supervisor FONADE
5940407
Avance proyectado vs. Avance Real
Próximos hitos
Legalización Contrato de Interventoría.
Firma Acta de Inicio.
Inicio de etapa de verificación.
Inicio de Etapa de construcción.
Ejecución Financiera
Decisiones a tomar
Riesgos y acciones tomadas
23/07/2019
23/09/2019
> 30
< 0
0%
Meta: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA FALLO T-762 DE 2015 .
Status
Cron.
Desfase